**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

 "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района"Ответственный исполнитель Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

1. Информация о результатах выполнения Программы за 6 месяцев 2019 г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Подпрограмма 1. МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»** |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Задача 1. Проведение пропаганды здорового образа жизни в подростковой и молодежной сфере, формирование негативного отношения у населения к потреблению наркотиков, психоактивных веществ | единиц | 11 | 6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Задача 2. Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространениянаркотиков и их прекурсоров | единиц | 4 | 2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Задача 3. Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков | единиц | 1 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Задача 4. Пресечение незаконного оборота наркотиков | единиц | 2 | 1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | **Подпрограмма 2. МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»** |  |  |  | 80,0 | 41,0 |  |
| 2.1. | Задача 1. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения, в т.ч. предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1 Проведение соревнований, конкурсов и организация прочих районных мероприятий в учреждениях образования (в т.ч. в летних лагерях), направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ) | мероприятий | 5 | 2 | 55,0 | 19,0 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2 Организация и функционирование муниципального ресурсного центра по профилактике ДДТТ | мероприятий | 1 |  | 18,0 | 15,0 |  |
| 2.1.3. | Приобретение фликеров | мероприятий | 1 | 1 | 7,0 | 7,0 |  |
| 3. | **Подпрограмма 3. МЦП «Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»** |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Задача: Вовлечение в работу по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций к участию в работе органов и учреждений по профилактике правонарушений |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.1. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий профилактической направленности | кол-во мероприятий | 2 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.2. | Подготовка и распространение (по заявкам заинтересованных органов) памяток по профилактике правонарушений | кол-во штук | 720 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | **МЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»**  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Задача: Профилактика экстремизма в Гаврилов-Ямском районе |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Задача: Профилактика терроризма в Гаврилов-Ямском районе |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 80,0 | 41,0 | Х |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.В. Баранова/ - начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Ю. Дьячков/

Дата составления отчета: 16.07.2019г.