**Отчёт о выполнении Муниципальной программы**

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы

Ответственный исполнитель: Отдел по МП, ГО и ЧС Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2019 г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Подпрограмма 1**. **МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2017-2021гг.** |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Задача 1: Проведение пропаганды здорового образа жизни в подростковой и молодежной сфере, формирование негативного отношения у населения к потреблению наркотиков, психоактивных веществ | единиц | 11 | 11 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Задача 2: Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров | единиц | 4 | 4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Задача 3:Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков | единиц | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Задача 4:Пресечение незаконного оборота наркотиков | единиц | 2 | 2 | 0,0 | 0,0 |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2. МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2019-2021 годы.** |  |  |  | **80,0** | **80,0** |  |
| 2.1. | Задача 1: Формирование безопасного поведения участников дорожного движения, в т.ч. предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  | 80,0 | 80,0 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 3: проведение соревнований, конкурсов и организация прочих районных мероприятий в учреждениях образования (в т.ч. летних лагерях), направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) | мероприятий | 5 | 5 | 55,0 | 55,0 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 4: Организация и функционирование муниципального ресурсного центра по профилактике ДДТТ | мероприятий | 1 | 1 | 18,0 | 18,0 |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 5: Приобретение фликеров для детей из малообеспеченных семей, в т.ч. детей из населенных пунктов, приближенных к автодорогам | мероприятий | 1 | 1 | 7,0 | 7,0 |  |
| **3.** | **Подпрограмма 3. МЦП «Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2019-2021 годы** |  |  |  | **0,0** | **0,0** |  |
| 3.1. | Задача 1.Организация мероприятий по созданию муниципальной системы профилактики правонарушений. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Задача 2: Развитие и совершенствование нормативно- правовой базы по профилактике правонарушений на территории муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Задача 3.Осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Задача 4.Снижение правовой неграмотности населения. |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Задача 5.Вовлечение в работу по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций к участию в работе органов и учреждений по профилактике правонарушений. |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий профилактической направленности. | Кол-во мероприятий | 3 | 3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5.2. | Подготовка и распространение (по заявкам заинтересованных органов) памяток по профилактике правонарушений | Кол-во штук | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 |  |
| **4.** | **Подпрограмма 4. МЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2016-2018 годы** |  | 12 | 12 | **0,0** | **0,0** |  |
| 4.1. | Задача 1. Осуществление мероприятий по профилактике экстремизма |  | 6 | 6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2. | Задача 2. Мероприятия по профилактике терроризма |  | 6 | 6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **ИТОГО по Муниципальной программе** |  |  |  |  |  |  |

Согласовано \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.В. Баранова/ - начальник Управления финансов Администрации МР

Подпись ответственного исполнителя МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Дьячков

Дата составления отчета 04.03.2020г

1. Расчет результативности и эффективности

МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2017-2021гг.

Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый  год 2018\_ | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Уровень первичной заболеваемости наркоманией среди населения Гаврилов – Ямского муниципального района (на 10 тыс. населения) в процентах к предыдущему году) | 0,4 | % | 0,55 | 0,5 | 0,5 |
| 2. Количество образовательных учреждений и учреждений начального профессионального образования, реализующих комплексные программы по профилактике потребления психоактивных веществ | 0,3 | % | 85% | 90 | 95 |
| 3. Отношение количества изъятых из незаконного оборота наркотиков к количественной оценке годового незаконного оборота наркотиков | 0,3 | % | 10,5 | 10,65 | 10,7 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам:

Расчет результативности и эффективности МЦП:

R1=0,5/0,5\*0,4=0,4;

R2=95/90\*0,3=0,32;

R3=10,7/10,65\*0,3=0,3;

Rмцп = (0,4+0,32+0,3)\*100%=102%; **(высокорезультативная**)

Из-за отсутствия финансирования расчет эффективности МЦП не производится

2. Расчет результативности и эффективности

МЦП «Повышение безопасности дорожного движения

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» 2019-2021 гг

Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый  год 2018 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Сокращение числа лиц, погибших в ДТП | 0,4 | % | 94 | 92,5 | 174,6 |
| 2.Сокращение числа детей, попавших в ДТП | 0,4 | % | 80,0 | 75,0 | 45 |
| 3.Проведение комплекса мероприятий по формированию безопасного поведения участников дорожного движения | 0,2 | да |  | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам:

R1=92,5/174,6\*0,4=0,21;

R2=75/90\*0,4=0,67;

R3=0,2;

Стратегическая результативность МЦП:

Rмцп=(0,21+0,67+0,2)\*100% = 108% – **высокорезультативная;**

Эффективность исполнения МЦП:

Еисп = R/(Fфакт/Fплан) \*100% = 1,08/(80,0/80,0)\*100% = 108% - **высокоэффективная.**

3. Расчет результативности и эффективности

МЦП «Профилактика правонарушений

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» 2019-2021 гг

Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Весовой коэффициент | Единица измерения | Значения целевых показателей | | |
| Базовый год 2018 | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Снижение количества совершённых преступлений: |  |  |  |  |  |
| - тяжких и особо тяжких | 0,2 | шт. | 112 | 81 | 74 |
| - против личности | 0,2 | шт. | 10 | 9 | 7 |
| - совершенных на бытовой почве | 0,2 | шт. | 19 | 18 | 17 |
| - совершенных в общественных местах | 0,1 | шт. | 102 | 95 | 94 |
| - совершенных несовершеннолетними | 0,1 | шт. | 12 | 7 | 6 |
| - совершенных ранее судимыми | 0,1 | шт. | 99 | 88 | 87 |
| - совершенных неработающими | 0,1 | шт. | 169 | 132 | 116 |
| **Итого:** | 1,0 |  |  |  |  |

Расчет по формулам:

R1=81/74\*0,2=0,22;

R2=9/7\*0,2=0,26;

R3=18/17\*0,2=0,21;

R4=95/94\*0,1=0,1;

R5=7/6\*0,1=0,12;

R6=88/87\*0,1=0,1;

R7=132/116\*0,1=0,11;

Стратегическая результативность МЦП:

Rмцп=(0,22+0,26+0,21+0,1+0,12+0,1+0,11)\*100%= 112% – **высокорезультативная;**

Эффективность исполнения МЦП:

Из-за отсутствия финансирования расчет эффективности МЦП не производится.

4. Расчет результативности и эффективности

МЦП «Профилактика терроризма и экстремизма

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» 2019-2021 гг

Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Весовой коэффициент | Единица измерения | Значения целевых показателей | | |
| базовый год  2018 | План | Факт |
| 1.Увеличение количества проведенных в муниципальном образовании мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 0,5 | шт. | 8 | 10 | 12 |
| 2.Количество специалистов, прошедших обучение по вопросам профилактики экстремизма | 0,5 | чел. | 2 | 2 | 2 |

Расчет по формулам:

R1=12/10\*0,5=0,6;

R2=2/2\*0,5=0,5;

Стратегическая результативность МЦП:

Rмцп=(0,6+0,5)\*100% = 110% – **высокорезультативная;**

Из-за отсутствия финансирования расчет эффективности МЦП не производится.

Расчет результативности и эффективности

МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы

1. Стратегическая результативность Муниципальной программы : 

******=(102%+108% +112%+110%)/ 4=108%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается высокорезультативной

2. Эффективность исполнения Муниципальной программы: 

Еисп= 108% /(80/80) =108%

Эффективность исполнения Муниципальной программы признается высокоэффективной.

Подпись ответственного исполнителя МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.Ю. Дьячков./- начальник отдела по МП, ГО и ЧС

Администрации муниципального района

Дата составления отчета: 04.03.2017 г.