**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

Приложение 7

к Положению

|  |
| --- |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций", АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА за 2022 год |
| (наименование муниципальной программы, наименование ОИ, год) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. Информация о финансировании муниципальной программы: | | | | | |
| *()* | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Объем финансирования, тыс.рублей | | | |
| ОС | | СРБ | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" | 70 | 70 | 0 | 0 |
| 2 | Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района" | 8179.31 | 8156.11 | 4885 | 4867.02 |
|  | Итого по муниципальной программе | 8249.31 | 8226.11 | 4885 | 4867.02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Информация о финансировании подпрограмм муниципальной программы: | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование задачи | Результат выполнения задачи | | | Объем финансирования, тыс.рублей | | | | Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана |
| наименование (единица измерения) | план | факт | ОС | | СРБ | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района" | | | | | | | | |
| 1 | Финансовое обеспечение готовности МУ "МЦУ" в целях эффективной работы системы вызова экстренных оперативных служб города через единый общероссийский телефонный номер "112" | Обеспечение бесперебойного функционирования «системы 112»(ПРОЦ) | 99 | 99 | 8179.31 | 8156.11 | 4885 | 4867.02 |  |
| 2 | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами | Обеспечение бесперебойного функционирования "Системы 112"(ПРОЦ) | 99 | 99 | 6827.68 | 6827.68 | 3257.17 | 3257.17 |  |
| 3 | Закупка товаров, работ и услуг для нужд МУ «МЦУ» | Обеспечение бесперебойного функционирования "Системы 112"(ПРОЦ) | 99 | 99 | 1336.63 | 1314.05 | 1610.83 | 1599.14 | экономия при заключении договоров;  экономия при заключении договоров;  экономия при заключении договоров;  экономия при заключении договоров;  экономия при заключении договоров |
| 4 | Оплата за размещение отходов, налоги | Обеспечение бесперебойного функционирования "Системы 112"(ПРОЦ) | 99 | 99 | 15 | 14.37 | 17 | 10.71 | по Акту сверки с налоговым органом;  по Акту сверки с налоговым органом;  по Акту сверки с налоговым органом;  по Акту сверки с налоговым органом;  по Акту сверки с налоговым органом |
| 5 | Обучение диспетчеров в учебно-методическом центре ГОЧС Ярославской области по 105 часовой программе | Количество человек, прошедших обучение, (чел.)(чел) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | Обучение диспетчеров МУ "МЦУ" | Обучение диспетчеров МУ "МЦУ Гаврилов-Ямского района" в ГОБУ ДПО ЯО "УМЦ ГО ЧС"(чел/год) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | | | | 8179.31 | 8156.11 | 4885 | 4867.02 |  |
|  | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" | | | | | | | | |
| 7 | Развитие местной системы оповещения | Оснащение населенных пунктов муниципального района электросиренами и пунктами речевого оповещения (ед) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выделено финансирование |
| 8 | Установка электросирен и пунктов речевого оповещения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района для обеспечения доведения информации и сигналов оповещения ГО и ЧС с рабочего места диспетчера МУ "МЦУ Гаврилов-Ямского муниципального района" (ЕДДС) | Работы выполнены в полном объеме(ПРОЦ) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выделено финансирование |
| 9 | Обеспечение защиты информации в информационной системе местной системы оповещения | Защита обеспечена(ПРОЦ) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не выделено финансирование |
| 10 | Проведение превентивных мероприятий для обеспечения защиты населения при возникновении ЧС природного и техногенного характера на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, обеспечение выполнения мероприятий по ГО | проведенных профилактических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению ЧС (шт) | 20 | 20 | 70 | 70 | 0 | 0 |  |
| 11 | Участие в штабных тренировках, учениях органов управления Ярославской области. Организация и проведение штабных трениро-вок, учений с органами управления районного звена ТП РСЧС по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера | Обеспечение участия в мероприятиях, учениях и тренировках(ПРОЦ) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Закупка товаров, работ и услуг для мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера | Проведение необходимых работ по закупке товаров, работ и услуг(ПРОЦ) | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 |  |
| 13 | Информирование в СМИ | Обеспечение размещения необходимой оперативной информации в СМИ(ПРОЦ) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | Создание резерва материальных и финансовых средств | Осуществление работы по созданию резерва материальных и финансовых средств(Да/Нет) | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 |  |
| 15 | Совершенствование системы мобилизационной подготовки муниципального района | Обеспечение защиты государственной тайны в Администрации муниципального района(ПРОЦ) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16 | Мероприятия по защите государственной тайны | Выполнение мероприятий в полном объеме(ПРОЦ) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | Обучение работников в области мобилизационной подготовки и защиты государственной тайны | Обучение проведено(ПРОЦ) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вакантные должности |
| 18 | Закупка товаров, работ и услуг для мероприятий по мобилизационной подготовке | Проведение необходимых работ по закупке товаров, работ и услуг(ПРОЦ) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме | | | | 70 | 70 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы: | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя муниципальной программы/ подпрограммы | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Причина отклонения от планового значения |
| плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество профилактических мероприятий в муниципальном районе по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер | шт | 16 | 16 |  |
| 2 | Проведение проверки технического состояния и готовности местной системы оповещения Гаврилов-Ямского муниципального района | ед | 12 | 14 | дополнительные проверки по указанию Правительства области |
|  | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" | | | | |
| 1 | Оснащение населенных пунктов муниципального района электросиренами и пунктами речевого оповещения | ед | 6 | 5 | Не выделено финансирование |
| 2 | Количество проведенных профилактических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению ЧС | шт | 20 | 20 |  |
| 3 | Обеспечение защиты государственной тайны в Администрации муниципального района | ПРОЦ | 100 | 100 |  |
|  | Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района" | | | | |
| 1 | Время реагирования экстренных оперативных служб не более 30 минут | ПРОЦ | 100 | 100 |  |
| 2 | Обучение диспетчеров МУ "МЦУ Гаврилов-Ямского района" в ГОБУ ДПО ЯО "УМЦ ГО ЧС" | чел | 2 | 2 |  |
| 3 | Обеспечение бесперебойного функционирования системы 112 | ПРОЦ | 99 | 99 |  |