**Отчёт о выполнении Муниципальной программы** «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов - Ямском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель \_Отдел сельского хозяйства Администрации МР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 2017г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Источник финансирования | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ***Задача 1.* Создание условий для обеспечения предприятий АПК высококвалифицированными специалистами, кадрами массовых профессий.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доплата молодому специалисту в течение одного года его работы на сельскохозяйственных предприятиях района. | БМР | чел. | 2 | 2 | 20,0 | 18,0 |  |
| 1.2. | Содействие в обучении и повышении квалификации кадров сельскохозяйствен ных предприятий в учебных заведениях области. |  | чел. | По плану графику ДАПК и ПР | - | - | - |  |
| 1.3. | Организация и проведение районных конкурсов профессионального мастерства. | БМР | шт | 1 | 1 | 45,0 | 45,0 |  |
| 1.4. | Подготовка районных делегаций для участия в областных и региональных конкурсах профессионального мастерства. |  | кол-во делегаций |  | - | - | - |  |
| 1.5 | Проведение мероприятия к празднованию профессионального праздника. | БМР | шт. | 1 | 1 | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.6 | Участие в областных выставках, ярмарках. | БМР | шт. | 1 | 1 | - | - |  |
| 1.7 | Расходы на подготовку и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. | ФБ | шт. |  |  | - | - |  |
| 2 | ***Задача 2.* Содействие в развитии агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности Гаврилов-Ямского муниципального района.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Расходы на реализацию мероприятий в рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям. | ОБ | шт. |  |  | 7,7 | 7,7 |  |
| 2.9 | Расходы на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в части приобретения семян многолетних трав. | БМР | шт. |  |  | 500,0 | 500,0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1:  Реализация полномочий в части организации и содержания скотомогильников. | ОБ | шт |  |  | 239,5 | 239,5 |  |
|  | Основное мероприятие 2:  Реализация мероприятий по отлову, временной изоляции безнадзорных животных . | ОБ | шт |  |  | 66,1 | 66,1 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Всего, в т.ч. | Х | Х | Х | 908,3 | 906,3 | Х |
|  | БМР |  |  |  | 595,0 | 593,0 |  |
|  | ОБ |  |  |  | 313,3 | 313,3 |  |
|  | ФБ |  |  |  | - | - |  |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абрамов Н.А.

2.Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы :

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей | | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый  год 20\_\_ | | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 7 |
| Муниципальная программа : «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | | | | | | |
| 1.Количество молодых специалистов получающих доплату в течении одного года работы на сельскохозяйственных предприятиях района. | 0,5 | чел | - | 2 | | 2 |
| 2.Проведение массовых мероприятий. | 0,25 | шт. | - | 1 | | 1 |
| 3.Организация, проведение (участие) семинаров и конкурсов, выставок, ярмарок. | 0,25 | шт. | - | 2 | | 2 |
| Итого | 1 | х | х | х | | х |

2.2. Расчет по формулам : R1= 2/2\*0.5=0,5

R2= 1/1\*0,25 = 0,25

R3= 2/2\*0.25= 0.25

Стратегическая результативность Муниципальной программы ******=100 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается :

\_\_\_\_\_высокорезультативной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Эффективность исполнения Муниципальной программы

= 906,3/908,3=99,8%

\_\_\_\_\_среднеэффективная\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_Н.А.Абрамов\_\_/

Начальник отдела сельского хозяйства\_\_\_\_\_ /

*/должность/*

Дата составления отчёта: 15.03.2018г.