**Отчёт о выполнении Муниципальной программы** «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов - Ямском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель \_Отдел сельского хозяйства Администрации МР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 2018 г.:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Источник финансирования | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ***Задача 1.* Создание условий для обеспечения предприятий АПК высококвалифицированными специалистами, кадрами массовых профессий.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доплата молодому специалисту в течение одного года его работы на сельскохозяйственных предприятиях района. | БМР | чел. | 2 | 2 | 42,0 | 42,0 |  |
| 1.2. | Содействие в обучении и повышении квалификации кадров сельскохозяйствен ных предприятий в учебных заведениях области. |  | чел. | По плану графику ДАПК и ПР | - | - | - |  |
| 2 | ***Задача 2.* Содействие в развитии агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности Гаврилов-Ямского муниципального района.** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Организация и проведение районных конкурсов профессионального мастерства. | БМР |  шт | 1 | - | - | - |  |
| 2,2 | Подготовка районных делегаций для участия в областных и региональных конкурсах профессионального мастерства. |  | кол-во делегаций |  | - | - | - |  |
| 2,3 | Проведение мероприятия к празднованию профессионального праздника. | БМР | шт. | 1 | 1 | 34,0 | 34,0 |  |
| 2,4 | Участие в областных выставках, ярмарках. | БМР | шт. | 1 | - | - | - |  |
| 2,5 | Расходы на подготовку и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. | ФБ | шт. |  |  | - | - |  |
| 2.13 | Расходы на реализацию мероприятий в рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям. | ОБ | шт. |  |  | 8,9 | 8,9 |  |
| 2.14 | Расходы на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей на подсев подпокровных и посев беспокровных многолетних трав. | БМР | шт. |  |  | 500,0 | 500,0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1:Реализация полномочий в части организации и содержания скотомогильников. | ОБ | шт |  |  | 50,0 | 50,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2:Реализация мероприятий по отлову, временной изоляции безнадзорных животных . | ОБ | шт |  |  | 63,4 | 63,3 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Всего, в т.ч. | Х | Х | Х | 698,3 | 698,2 | Х |
|  | БМР |  |  |  | 576 | 575,9 |  |
|  | ОБ |  |  |  | 122,3 | 122,3 |  |
|  | ФБ |  |  |  | - | - |  |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

 Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абрамов Н.А.

2.Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы :

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| целевого показателя |  Весовой коэффициент | измерения | базовыйгод 20\_\_ | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа : «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |
| 1.Количество молодых специалистов получающих доплату в течении одного года работы на сельскохозяйственных предприятиях района. | 0,5 | чел | - | 2 | 2 |
| 2.Проведение массовых мероприятий. | 0,25 | шт. | - | 1 | 1 |
| 3.Организация, проведение (участие) семинаров и конкурсов, выставок, ярмарок. | 0,25 | шт. | - | 2 | 2 |
| Итого | 1 | х |  х | х | х |

2.2. Расчет по формулам : R1= 2/2\*0.5=0,5

 R2= 1/1\*0,25 = 0,25

 R3= 2/2\*0.25= 0.25

Стратегическая результативность Муниципальной программы ******=100 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается :

\_\_\_\_\_высокорезультативной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Эффективность исполнения Муниципальной программы

= 698,2/698,3=100%

\_\_\_\_\_высокоээффективная\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_Н.А.Абрамов\_\_/

Начальник отдела сельского хозяйства\_\_\_\_\_ /

 */должность/*

Дата составления отчёта: 05.03.2019 г.

Годовой доклад о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов - Ямском муниципальном районе» за 2018 год.

В результате реализации программы « Развитие сельского хозяйства были выполнены следующие задачи:

1.Создание условий для обеспечения предприятий АПК высококвалифицированными специалистами, кадрами массовых профессий:

-проведена доплата двум молодым специалистам на общую сумму 42000 рублей;

-повышение квалификации кадров на сельскохозяйственных предприятиях прошли 6 человек;

-организован выезд на областной конкурс операторов машинного доения коров.

2.Содействие в развитии агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности Гаврилов-Ямского муниципального района:

В течение года:

- оказано содействие в планировании производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий района;

- производился сбор и обработка информации о производстве и реализации сельскохозяйственной продукции;

- проводился анализ производственно - финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий;

- оказывалась помощь в оформлении документов сельскохозяйственным предприятиям на получение субсидий из федерального и областного бюджетов;

- проводились обучающие семинары и круглые столы по вопросам государственной поддержки и развития сельскохозяйственных предприятий;

- в связи с профессиональным праздником «День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» проводилось награждение и чествование передовиков с/х предприятий района на сумму 34000 рублей;

3. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов:

 - производился прием и оформление документов для формирования списка граждан, семей и молодых специалистов на предоставление субсидий для строительства (приобретения) жилья в сельской местности Гаврилов-Ямского муниципального района.

4.Внесение изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.09.2014 г. №1268 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»:

-от 05.03.2018 г. №274;

-от 07.11.2018 г. №1263.

Начальник отдела сельского хозяйства Н.А.Абрамов