## Лист1
Отчет (информация) о ходе реализации целевой программы
РЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района " на 2009-2012 годы
(наименование программы)
2012год
(период нарастающим итогом)
| Наименование | Предусмотрено | Лимит финансирования мероприятий |  |  | Фактическое финансирование мероприятий
№№ | мероприятия | программой на | (объектов), тыс.руб. |  |  | (объектов), тыс.руб.
п/п | (объекта) | текущий год, | всего | бюджет МР | областной | всего | бюджет МР | областной
|  | тыс.руб. |  |  | бюджет |  |  | бюджет
1 | Проведение мероприятий | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0
к профессиональным
праздникам
* | Конкретный результат выполнения мероприятий в рамках программы на отчетную дату (в пояснительной записке)
Мероприятия запланированные на 2012 год выполнены в полном объеме
№№ |  | Наименование целевого | Единица | Начальный | Плановое значение |  | Фактическое значение
п/п | значение весового | индикатора, показателя | измерения | (базовый) | на весь период | на текущий | накопительным | накопительным
| коэффициента |  |  | уровень | реализации | год (к концу | итогом за весь | итогом с
| Ki |  |  | на момент | программы | текущего | период с | начала года
|  |  |  | начала реализ. | (к моменту | года) | начала | (на отчетную
|  |  |  | программы * | окончания |  | реализации | дату)
[5 empty] | программы) | Xi план. | программы* | Xi тек.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 0.25 | 2: Численность занятых в; 3: %; 6: 101.2; 8: 91.45
МП + ИП
2 | 0.25 | 2: Оборот организаций по; 3: %; 6: 106.25; 8: 86.78
малым предприятиям
3 |  | 2: Объем отгруженных; 3: %; 6: 105; 8: 87
товаров собственного
производства МБ
4 | 0.25 | 2: Объем инвестиций в; 3: %; 6: 103.75; 8: 62
основной капитал СМСБ
5 | 0.25 | 2: Численность СМСБ; 3: %; 6: 3; 8: 0
получивших финансовую
поддержку
* |  | 2: Графа заполняется в случае, если это приемлемо в отношении данного индикатора или показателя
Xi тек.
Ki -----------------
Xi план.
| R = --------------------------------- х 100% | 3: =63%; 4: Эффективность программы низкая 63 %
(Fтек / Fплан)
где Fтек.- сумма финансирования на текущих год,
где Fплан.- плановая сумма финансирования на текущих год,
|  | Руководитель целевой программы |  |  |  |  | Г.А.Плющева
|  |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)