Приложение 10

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов- Ямского муниципального района

Форма

**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района *(полное наименование программы)* Ответственный исполнитель Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2014 г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс. руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: Осуществление внутримуниципальных перевозок на территории Гаврилов-Ямского муниципального района | ед. | 8 | 8 | 6793,3 | 6788,7 | - |
| 1.1.1. | Финансовая поддержка автотранспортных предприятий (субсидия хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг) | ед. | 8 | 8 | 6591 – Бюджет мун. района | 6586,7 – Бюджет мун. района | - |
| 1.1.2. | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом | ед. | - | - | 0,3 – Областной бюджет | - | - |
| 1.1.3. | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | ед. | - | - | 202 – Областной бюджет | 202 – Областной бюджет | - |
| 1.2. | Задача 2: Обеспечение автотранспортных предприятий района объектами инфраструктуры | ед. | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Расширение стоянки автотранспорта на территории ГП ЯО «Гаврилов-Ямское АТП» | ед. | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. | Оборудование автомойки на территории ГП ЯО «Гаврилов-Ямское АТП» | ед. | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Задача 3: Обновление подвижного состава автотранспортных предприятий района | ед. | 4 | 4 | - | - | - |
| 1.3.1 | Приобретение автобусов для ГП ЯО «Гаврилов-Ямское АТП»: | ед. | 4 | 4 | 10862,5 – Прочие источники | 10862,5- Прочие источники | - |
|  | - ЛиАЗ | ед. | 2 | 2 | 5398,7 | 5398,7 | - |
|  | - ПАЗ | ед. | 2 | 2 | 5463,8 | 5463,8 | - |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | ед. | 12 | 12 |  **17655,8**6591 –БМР202,3 – ОБ10862,5- Пр. источники | **17651,2**6586,7 – БМР202 - ОБ10862,5 – Пр. источники | - |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Дорофеева О.А. (расшифровка подписи)

2.Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы:

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| целевого показателя |  Весовой коэффициент | измерения | базовыйгод 20\_\_ | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа *(указать наименование)* |
| 1.Обновление парка пассажирского подвижного состава автотранспортных предприятий | 0,5 | ед. | - | 4 | 4 |
| 2. Сохранение внутримуниципальных пригородных маршрутов | 0,5 | ед. | - | 8 | 8 |
| Итого | 1 | ед. | х | 12 | 12 |

2.2. Расчет по формулам:

Стратегическая результативность Муниципальной программы ******= 100%

$$R\_{ст}=0,5\*\frac{4}{4}+0,5\*\frac{8}{8}=1,0\*100\%$$

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается высокорезультативной.

Эффективность исполнения Муниципальной программы = 100% признается высокоэффективной.

$$Е\_{исп}=\frac{1}{17651,2/17655,8}=\frac{1}{0,99}=1,0\*100\%$$

3.Используемые сокращения:

Подпись: \_Специалист 1 категории отдела экономики / / Дорофеева /

 */должность/* */расшифровка подписи/*

Дата составления отчёта: 11.03.2015