Отчёт о выполнении Муниципальной программы

**Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального** **района**Ответственный исполнитель: Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы **за 2019-2021 гг.:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс. руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (ед. измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | ***Подпрограмма 1. МЦП «Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района»***  | \* | \* | \* | **226,738** в т.ч.:**24,0-БМР****202,738-ОБ** | **202,606** в т.ч.:**24,0-БМР****178,606-ОБ** | Фактический объем финансирования соответствует заключенным соглашениям с департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области, с учетом дополнительных соглашений |
| **1.1.** | **Задача 1.** **Обеспечение сельского населения социально-значимыми потребительскими товарами** | шт. | 52 | 52 | **24,0-БМР****202,738-ОБ** | **24,0-БМР****178,606-ОБ** |
| 1.1.1. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты Гаврилов-Ямского муниципального района  | шт. | 52 | 52 | *24,0-БМР**202,738-ОБ* | *24,0-БМР**178,606-ОБ* |
| **1.2.** | **Задача 2.** **Обеспечение качества и безопасности продовольственных товаров на потребительском рынке района и защиты прав потребителей** | чел. | - | - | *-* | *-* |  |
| 1.2.1. | Осуществление деятельности по защите прав потребителей | чел. | 50 | 50 | *-* | *-* |  |
| **2.** | ***Подпрограмма 2. МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района»*** | \* | \* | \* | **40-БМР**  | **40-БМР**  |  |
| **2.1** | **Задача 1**. **Популяризация роли предпринимательства, информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства**  | - | - | - | **-** | **-** |  |
| 2.1.1. | Проведение конференций, семинаров, круглых столов, заседаний КСМП направленных на поддержку предпринимательства | ед. | 9 | 10 | **-** | **-** |  |
| 2.1.2. | Освещение и популяризация деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, КСМП, форм государственной поддержки, направленных на создание благоприятного предпринимательского климата в средствах массовой информации Гаврилов-Ямского района | ед. | 25 | 137 | **-** | **-** |  |
| **2.2.** | **Задача 2.** **Содействие продвижению и росту конкурентоспособности продукции малого и среднего бизнеса** | \* | \* | \* | **40-БМР** | **40-БМР** |  |
| 2.2.1. |  Подготовка районных делегаций для участия в региональных, межрегиональных, конкурсах, фестивалях, выставках – ярмарках, форумах, и т.п., включая организацию коллективных стендов, баннеров | - | - | - | *-* | *-* |  |
| 2.2.2. | Проведение мероприятий к празднованию профессиональных праздников | ед. | 12 | 16 | 40-БМР | 40-БМР |  |
| **2.3.** | **Задача 3. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** | - | - | - | **-** | **-** |  |
| 2.3.1. | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в поиске свободных площадей, необходимых для создания или развития бизнеса (собственного дела) | - | 3 | 7 | **-** | **-** |  |
| 2.3.2. | Ведение перечня муниципального имущества, Гаврилов-Ямского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательств  | - | - | - | **-** | **-** |  |
| **2.4.** | **Задача 4. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства отраслей, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции**  | - | - | - | **-** | **-** |  |
| 2.4.1. | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства отраслей, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции налоговой льготы по единому налогу на вменный доход в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.06.2020 № 53 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017 № 95 «Об утверждении Системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»  | ед. | 203 | 203 | **-** | **-** |  |
|  | **ИТОГО по Муниципальной программе** | \* | \* | \* | **266,738** в т.ч.:**64,0-БМР****202,738-ОБ** | **242,606** в т.ч.:**64,0-БМР****178,606-ОБ** |  |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Стратегическая результативность Муниципальной программы ******=**134,2%**

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается: высокорезультативной

Эффективность исполнения Муниципальной программы Еисп = **147,5%** - высокоэффективной

Подпись: начальник отдела экономики,

предпринимательской деятельности и

инвестиций /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.В. Вехтер

 */расшифровка подписи/*

Дата составления отчета: 13.01.2022

**Доклад
к годовому отчету о ходе реализации МП «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района»**

1. Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района»

2. Цель муниципальной программы: повышение качества и уровня жизни населения и формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Финансирование МП:

За период 2019-2021 гг. плановый объем финансирования МП с начала ее реализации составлял – 266,738 тыс. руб., из них 64,0 тыс. руб. бюджет муниципального района и 202,738 тыс. руб. областной бюджет. Фактический объем финансирования МП за период 2019-2021 гг. составил – 242,606 тыс. руб., из них 64,0 тыс. руб. бюджет муниципального района и 178,606 тыс. руб. областной бюджет.

4. Результативность МП:

- количество отдаленных сельских населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, в которые осуществляется доставка товаров – 52 пункта.

- количество обращений в рамках реализации Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» – 15 обращений;

- проведение мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на расширение их деловых возможностей – 26 мероприятий (из них 7 заседаний Координационного совета при Главе Гаврилов-Ямского муниципального района, День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ, ЗаварУха, Фестиваль постной кухни, День российского предпринимательства, Фестиваль дорожной песни «Страна Ямщика», Международный день потребительской кооперации, День работника торговли, Ретро-матч «Гол по гаврилов-ямски или спортивный день 11 сентября 1916 года», Великосельская ярмарка).

Стратегическая результативность муниципальной программы за период 2019-2021 гг. составила 134,2% и признается высокорезультативной.

5. Ключевые (с точки зрения результативности МП) мероприятия за период 2019-2021 гг:

- предоставление субсидии на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты Гаврилов-Ямского муниципального района;

- осуществление деятельности по защите прав потребителей;

- проведение мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на расширение их деловых возможностей.

6. Сведения о корректировке МП:

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.07.2020 № 531 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2018 № 1183»;

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 11.01.2021 № 14 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2018 № 1183»;

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.12.2021 № 1077 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2018 № 1183».

7. Оценка эффективности хода реализации МП:

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы за период 2019-2021 гг. – 147,5% и признается высокоэффективной.