Отчёт о выполнении Муниципальной целевой программы

Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района                                                                                                                                                                                                            Ответственный исполнитель:  Отдел экономики, предпринимательской деятельности  и инвестиций Администрации МР                                                                                 (наименование структурного подразделения Администрации МР)

- Информация о результатах  выполнения  Программы  за 2019-2021 гг.:

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение сельского населения социально-значимыми потребительскими товарами | шт. | 52 | 52 | 226,738 в т.ч.: 24,0-БМР 202,738-ОБ | 202,606 в т.ч.: 24,0-БМР 178,606-ОБ | Фактический объем финансирования соответствует заключенным соглашениям с департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области, с учетом дополнительных соглашений |
| 1.1. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты Гаврилов-Ямского муниципального района | шт. | 52 | 52 | 24,0-БМР 202,738-ОБ | 24,0-БМР 178,606-ОБ |  |
| 2. | Задача 2. Обеспечение качества и безопасности продовольственных товаров на потребительском рынке района и защиты прав потребителей | чел. | - | - | - | - |  |
| 2.1. | Осуществление деятельности по защите прав потребителей | чел. | 50 | 50 | - | - |  |
|  | ИТОГО по муниципальной целевой программе | * | * | * | 226,738 в т.ч.: 24,0-БМР 202,738-ОБ | 202,606 в т.ч.: 24,0-БМР 178,606-ОБ |  |

Стратегическая результативность Муниципальной целевой программы  Rст =100%

Стратегическая результативность Муниципальной целевой программы признается: высокорезультативной

Эффективность  исполнения Муниципальной целевой программы Еисп  = 112,4% - высокоэффективной

Подпись: начальник отдела экономики,

предпринимательской деятельности и

инвестиций                                                   /______________/ А.В. Вехтер

/расшифровка подписи/

Дата составления отчета: 13.01.2022

# Доклад
к годовому отчету о ходе реализации МЦП «Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района»

1. Муниципальная целевая программа «Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района».

2. Цель муниципальной целевой программы: обеспечение населения Гаврилов-Ямского муниципального района социально-значимыми потребительскими товарами.

3. Финансирование МЦП:

За период 2019-2021 гг. плановый объем финансирования МЦП с начала ее реализации  составлял – 226,738 тыс. руб., из них 24,0 тыс. руб. бюджет муниципального района и 202,738 тыс. руб. областной бюджет. Фактический объем финансирования МЦП за период 2019-2021 гг. составил – 202,606 тыс. руб., из них 24,0 тыс. руб. бюджет муниципального района и 178,606 тыс. руб. областной бюджет (фактический объем финансирования соответствует заключенным соглашениям с департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области, с учетом дополнительных соглашений).

4. Результативность МЦП:

- количество отдаленных сельских населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, в которые осуществляется доставка товаров – 52 пункта;

- количество обращений в рамках реализации Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»  – 50 обращений.

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы за период 2019-2021 гг. составила 100%, и признается высокорезультативной.

5. Ключевые (с точки зрения результативности МЦП) мероприятия за период 2019-2021 гг.:

- предоставление субсидии на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты Гаврилов-Ямского муниципального района;

- осуществление деятельности по защите прав потребителей.

6. Сведения о корректировке МЦП:

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 11.01.2021 № 13 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 23.10.2018 № 1185».

7. Оценка эффективности хода реализации МЦП:

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы за период 2019-2021 гг. – 112,4% и признается высокоэффективной.