Комплексная оценка  целевых программ,

реализуемых  в Гаврилов-Ямском муниципальном районе

в 2012 году

Обобщенный отчет об итогах реализации в 2012 году  муниципальных и ведомственных целевых программ подготовлен в соответствии с  постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.02.2012 № 128 «О порядке взаимодействия структурных подразделений администрации муниципального района при разработке и реализации целевых программ»,  от 30.01.2009 № 92 «О методике оценки и рейтингования целевых программ Гаврилов-Ямского муниципального района».

Обобщенный отчет подготовлен на основе данных управления финансов и анализа годовых отчетов о ходе реализации в 2012 году муниципальных  и ведомственных целевых   программ ответственных исполнителей.

В истекшем году осуществлялась реализация  32 программы (29 муниципальных  целевых и 3 ведомственных целевых).

Доля программных расходов в бюджете муниципального района  увеличилась по сравнению с 2011 годом на 33 процента и составила 77  процента в общей сумме расходов бюджета муниципального района.

Доля программных расходов в бюджете муниципального района  увеличилась по сравнению с 2011 годом на 72%.

Предусмотренный  в 2012 году объем  и фактическое финансирования муниципальных и ведомственных   целевых программ из бюджета муниципального района составил:

| Лимит финансирования тыс. руб. |  | Фактическое финансирование тыс. руб. |  | % расхода бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год | В % отношении к 2011 году | 2012 год | В % отношении к 2011 году |  |
| 370030,982 | 172 | 369954,474 | 172 | 99,98 |

На 2012 год было  принято 10 муниципальных целевых программ, реализация которых  началась в истекшем году, и  22 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, вносивших изменения в муниципальные целевые программы.

Основными причинами внесения изменений были:

- изменения объемов финансирования;

- изменение состава мероприятий.

- Оценка реализации муниципальных целевых программ

1.1.Сведения о финансировании  программ

Из 29 муниципальных  целевых  программ в 2012 году финансирование   осуществлялось:

-    за счет бюджета муниципального района- 19,

-  лимит  финансирования на 2012 год не предусмотрен- 5;

-   бюджетов поселений- 3 ;

- из областного бюджета и прочих источников- 2;

Финансирование программных мероприятий   осуществлялось только  из бюджетов поселений  по программам:

- «О бюджетной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами»;

-  «Жилье молодым семьям»;

-  «Реализация  приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье-гражданам России» на территории  Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области».

По РЦП «Развитие строительной индустрии и производства строительных материалов в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» финансирование шло за счет  средств инвесторов.

Не было финансирование по программам:

-	РЦП «Развитие информатизации Гаврилов-Ямского муниципального района» (программные мероприятия осуществлялись за счет средств МЦП «Повышение эффективности  бюджетных расходов Гаврилов-Ямского муниципального района»);

- МЦП «Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» ( не было заявки на финансирование);

- МЦП «Модернизация школьных столовых» (не было софинансирования из областного бюджета);

- МЦП «Доступная среда»;

- МЦП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Гаврилов-Ямского муниципального района».

Предусмотренный  в 2012 году объем финансирования муниципальных целевых программ из бюджета муниципального района составил:

| Лимит финансирования БМР на МЦП, тыс.руб | Фактически израсходовано на МЦП, тыс. руб. | % выполнения МЦП лимита финансирования |
| --- | --- | --- |
| 9802,682 | 9785,174 | 99 |

В 2012 году мероприятия по 16  программам  осуществлялись с софинансированием из  областного, а по 4 программам из федерального и областного   бюджетов.

На реализацию программ в 2012 году было израсходовано ( без учета МЦП «Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье-гражданам России» на территории Гаврилов-Ямского МР Ярославской области», по которой Координатор программы не предоставил никаких сведений):

- из областного  бюджета – 97125,25 тыс. рублей, или 99,3% запланированной суммы;

- из федерального бюджета- 15831,7 тыс.рублей, или 100% запланированной суммы.

Реализация муниципальных целевых программ в 2012 году осуществлялась по   основным направлениям (в соответствии с бюджетным классификацией):

-  здравоохранение, физическая культура и спорт – 2 программы;

- образование и молодежная политика – 4 программы;

- культура и туризм – 2 программы;

- жилищно-коммунальное хозяйство  – 7 программ ;

- промышленность, предпринимательство, транспорт, связь, потребительский рынок товаров и услуг – 4 программы;

- агропромышленный комплекс, природопользование и охрана окружающей среды – 3 программы;

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 3 программ;

- государственное управление – 4 программы.

Основные направления финансирования программ в 2012 году  (% к общей сумме финансирования из бюджета муниципального района):

| агропромышленный комплекс, природопользование и охрана окружающей среды | 32,8 |
| --- | --- |
| жилищно-коммунальное хозяйство | 31 |
| образование и молодежная политика | 12,2 |
| здравоохранение, физическая культура и спорт | 9,4 |
| государственное управление | 6,2 |
| культура и туризм | 3,4 |
| национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2,8 |
| промышленность, предпринимательство, транспорт, связь, потребительский рынок товаров и услуг | 2,2 |
| социальная политика | 0 |

Подробная информация о выполнении муниципальных целевых программ приведена в приложении 1.

  - 1.2. Оценка эффективности программ.

О ходе проведения оценки эффективности по методикам, утвержденным  в составе программ, признаны  эффективными -  17      программ:

Показатели эффективности за 2012 год  по МЦП приведены в таблице:

| № | Наименование программ | Эффективности МЦП 2012 г., % |
| --- | --- | --- |
| 1 | МЦП «Каникулы в Гаврилов-Ямском МР» на 2012 год. | 318 |
| 2 | РЦП «Поддержка потребительского рынка на селе в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 227 |
| 3 | РЦП «Развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района». | 150 |
| 4 | МЦП «Жилье молодым семьям» на 2011-2015 годы | 150 |
| 5 | МЦП «Поддержка выездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2012- 2014годы» | 138 |
| 6 | МЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов Гаврилов-Ямского муниципального района» | 129 |
| 7 | РЦП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском районе на 2011-2013 годы» | 118 |
| 8 | Муниципальная целевая программа «Молодежь» | 103 |
| 9 | МЦП«Возрождение традиционной народной культуры» | 103 |
| 10 | РЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на 2010-2014 годы» | 100 |
| 11 | МЦП «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области на 2011-2013 г». | Эффект. |
| 12 | РЦП «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском районе» | Эффект. |
| 13 | РЦП «Развитие муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2012-2014 годы» | 100 |
| 14 | РЦП «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» | 98 |
| 15 | МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ Гаврилов-Ямского муниципального района на 2011-2014 гг» | 97 |
| 16 | МЦП «О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами» | 97 |
| 17 | МЦП «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района на 2012-2013г» | 90 |
| 18 | РЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района» | 63 |
| 19 | МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Очень низкая |
| 20 | МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | Очень низкая |
| 21 | МЦП «Чистая вода Гаврилов-Ямского муниципального района» | Отчет не сдан |
| 22 | МЦП «Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье-гражданам России» на территории Гаврилов-Ямского МР Ярославской области» | Отчет не сдан |
| 23 | МЦП "Дни защиты от экологической опасности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2011-2013 годы. | - |

По  муниципальной целевой программе  "Дни защиты от экологической опасности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района"  нет возможности просчета эффективности, т.к. нет целевых показателей в программе, о необходимости приведения МЦП в соответствие неоднократно сообщалось Куратору программы.

По  МЦП «Повышение безопасности дорожного   движения  в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» подсчет эффективности за 2012 год дал отрицательный результат. Одной из причин  низкого результата является то, что финансирование  в 2012 году было направлено на   организацию мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, а в программе нет связи между целевыми индикаторами и программными мероприятиями.

МЦП «Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье-гражданам России» на территории Гаврилов-Ямского МР Ярославской области» - отчетов по финансированию, выполнению программных мероприятий и расчета эффективности не поступило.

В 2012 году завершена  реализация 5 муниципальных  целевых программ,  из которых по 5 программам целевые показатели достигли  или превысили плановые  значения.

Показатель эффективности  МЦП за весь период действия приведены в таблице:

| № | Наименование программ | Показатель Эффективности за весь период действия МЦП, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | РЦП «Поддержка потребительского рынка на селе в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2011-2012 годы. | 464 |
| 2 | МЦП «Каникулы в Гаврилов-Ямском МР» на 2012 год. | 318 |
| 3 | Муниципальная целевая программа «Молодежь» на 2011-2012 годы | 157 |
| 4 | РЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2009-2012 годы | 148 |
| 5 | МЦП «Возрождение традиционной народной культуры» на 2011-2012 годы | 123 |

- Оценка реализации ведомственных целевых программ.

В течение 2012 года осуществлялась  реализация 3 ведомственных целевых программ с плановым объемом финансирования из бюджета муниципального

района 360228,3 тыс.рублей. Общая сумма фактического  финансирования программ составила  360169,3 тыс. рублей, или 99,98%.

Информация о выполнении  ведомственных целевых  программ:

| № п/п | Наименование программ | Лимит финансированя на2012 г. (млн. руб.) |  |  | Фактическиизрасход.за. 2012 (тыс.руб.) |  |  | Исполнен. фин. % | Эффективность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | БМР | ОБ | Всего | БМР | Об |  |  |
| 1 | ВЦП «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2010-2012 годы | 341,669 | 341,669 | - | 341,669 | 341,669 | - | 100 | 122 |
| 2 | ВЦП «Развитие системы мер социальной поддержки населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2012-2014 годы | 132,737 | 0,705 | 132,032 | 129,686 | 0,646 | 129,04 | 98 | 98 |
| 3 | ВЦП «Развитие и сохранение культуры Гаврилов-Ямского муници- пального района на 2012-2014 гг» | 20,686 | 17,854 | 2,832 | 20,686 | 17,854 | 2,832 | 100 | 206 |
|  | Итого | 495,092 | 360,228 | 134,864 | 495,033 | 360,169 | 134, 864 | 99,98 |  |

Реализация программ в истекшем году осуществлялась по 3 направлениям:

- образование и молодежная политика – 1 программа;

- социальная политика – 1 программа;

- культура и туризм – 1 программа.

Удельный вес в расходах бюджета муниципального района на ВЦП приходился на:

- образование-  94,8%

- культура – 5 %

- социальная политика – 0,2 %

Все  ведомственные программы  -эффективны.

3. Рекомендации

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации и п. 5 приложения к решению Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.11.2007 г. № 264  «Положения о целевых программах» руководитель целевой программы вносит предложения о  внесении изменений в программу либо о досрочном завершении реализации программы.

На основе анализа представленных отчетов о ходе реализации программ в 2012 году рекомендуется ответственным исполнителям-Координаторам  целевых программ:

1.В МЦП «Дни защиты от экологической опасности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»  на 2011-2013 годы   внести   дополнения, указав  значения целевых показателей.

2. В МЦП	 «Повышение безопасности дорожного   движения  в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»  пересмотреть прогнозируемые целевые индикаторы.

3.В МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» пересмотреть прогнозируемые целевые индикаторы.

4. В  МЦП «Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье-гражданам России» на территории Гаврилов-Ямского МР Ярославской области» на 2011-2015 годы  внести изменения и провести анализ реализации программы за прошедшие годы.

Всем ответственным исполнителям целевых программ  своевременно  на официальном сайте Администрации  муниципального района  заменять  тексты  целевых программ  с учетом  внесенных  в них изменений (после выхода соответствующих  постановлений  Администрации  Гаврилов-Ямского муниципального района.).