Комплексная оценка  целевых программ,

реализуемых  в Гаврилов-Ямском муниципальном районе

в 2013 году

Обобщенный отчет об итогах реализации в 2013 году  муниципальных и ведомственных целевых программ подготовлен в соответствии с  постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.02.2012 № 128 «О порядке взаимодействия структурных подразделений администрации муниципального района при разработке и реализации целевых программ».

Обобщенный отчет подготовлен на основе данных управления финансов и анализа годовых отчетов о ходе реализации в 2013 году муниципальных  и ведомственных целевых   программ ответственных исполнителей.

В истекшем году осуществлялась реализация  31 программы (28 муниципальных  целевых и 3 ведомственных целевых).

Доля программных расходов  составила 77,4   процента от  общей суммы расходов бюджета муниципального района.

Предусмотренный  объем  и фактическое финансирование муниципальных и ведомственных   целевых программ   из всех источников финансирования  в 2013 году составил:

| Лимит финансирования тыс. руб. |  | Фактическое финансирование, тыс. руб. |  | % расхода бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Из бюджетов всех уровней | Из бюджета муниципального района | Из бюджетов всех уровней | Из бюджета муниципального района |  |
| 724986,68 | 235227,6 | 710746,66 | 233509 | 98- из бюд. всех уровней 99 - БМР |

Предусмотренный  объем  и фактическое финансирование муниципальных и ведомственных   целевых программ из  областного и федерального бюджета  в 2013 году составил:

| Лимит финансирования в 2013 г. тыс.руб |  | Факт финансирования в 2013г. тыс.руб. |  | % расхода бюджетных средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБ | ФБ | ОБ | ФБ | ОБ | ФБ |
| 442551,6 | 39410,2 | 433380,7 | 36752,8 | 98 | 93 |

На 2013 год было  принято 6 муниципальных целевых программ, реализация которых  началась в истекшем году, и  27 постановлений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, вносивших изменения в муниципальные целевые программы.

Основными причинами внесения изменений были:

- изменения объемов финансирования;

- изменение состава мероприятий.

11 муниципальных целевых программ завершено.

- Оценка реализации муниципальных целевых  программ

1.1.Сведения о финансировании  программ

Из 28 муниципальных  целевых  программ в 2013 году финансирование   осуществлялось:

-    за счет бюджета муниципального района- 21,

-  лимит  финансирования на 2013 год не предусмотрен- 3;

-   бюджетов поселений- 4 ;

Финансирование программных мероприятий   осуществлялось только  из бюджетов поселений  по программам:

- «О бюджетной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами»;

-  «Жилье молодым семьям»;

-  «Реализация  приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье-гражданам России» на территории  Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области».

- МЦП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Гаврилов-Ямского муниципального района».

Не было финансирование по программам:

-	РЦП «Развитие информатизации Гаврилов-Ямского муниципального района»;

- МЦП « Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе».

Финансирование программных мероприятий   должно было быть, но фактически не осуществлялось  из прочих источников по МЦП «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2012-2013 годы.

Предусмотренный  в 2013 году объем финансирования муниципальных целевых программ из бюджета муниципального района составил:

| Лимит финансирования БМР на МЦП, тыс.руб | Фактически израсходовано на МЦП, тыс. руб. | % выполнения МЦП лимита финансирования |
| --- | --- | --- |
| 10660,769 | 10658,826 | 99,98 |

В 2013 году мероприятия по 15  программам  осуществлялись с софинансированием из  областного, а по 6 программам из федерального и областного   бюджетов.

На реализацию программ в 2013 году было израсходовано ( без учета МЦП «Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье-гражданам России» на территории Гаврилов-Ямского МР Ярославской области», по которой Координатор программы не предоставил никаких сведений):

- из областного  бюджета – 68372,352 тыс. рублей, или 95% запланированной суммы;

- из федерального бюджета- 22159,388 тыс.рублей, или 97% запланированной суммы.

Реализация муниципальных целевых программ в 2013 году осуществлялась по   основным направлениям (в соответствии с бюджетным классификацией):

-  здравоохранение, физическая культура и спорт – 2 программы;

- образование и молодежная политика – 4 программы;

- культура и туризм – 2 программы;

- жилищно-коммунальное хозяйство  – 5 программ ;

- промышленность, предпринимательство, транспорт, связь, потребительский рынок товаров и услуг – 4 программы;

- агропромышленный комплекс, природопользование и охрана окружающей среды – 3 программы;

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 3 программ;

- социальная политика- 1 программа;

- государственное управление – 3 программы.

Основные направления финансирования программ в 2013 году  (% к общей сумме финансирования из бюджета муниципального района):

| Направление деятельности | % финансирования от общей суммы |
| --- | --- |
| жилищно-коммунальное хозяйство | 55,8 |
| образование и молодежная политика | 22,6 |
| промышленность, предпринимательство, транспорт, связь, потребительский рынок товаров и услуг | 5,6 |
| государственное управление | 4,4 |
| здравоохранение, физическая культура и спорт | 4,1 |
| агропромышленный комплекс, природопользование и охрана окружающей среды | 2,9 |
| культура и туризм | 1,7 |
| социальная политика | 1,5 |
| национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1,4 |

Подробная информация о выполнении муниципальных целевых программ приведена в приложении 1.

  - 1.2. Оценка эффективности программ.

О ходе проведения оценки эффективности по методикам, утвержденным  в составе программ, признаны  эффективными -  17      программ:

Показатели эффективности за 2013 год  по МЦП приведены в таблице:

| № | Наименование программ | Эффективности МЦП 2013 г., % |
| --- | --- | --- |
| 1 | РЦП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском районе на 2011-2013 годы» | 218 |
| 2 | Муниципальная целевая программа «Молодежь» 2013-2014 годы | 192 |
| 3 | РЦП «Развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2012-2014 годы | 181 |
| 4 | МЦП «Каникулы в Гаврилов-Ямском МР» на 2012 год. | 168 |
| 5 | МЦП «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района на 2012-2013г» | 163 |
| 6 | МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района» 2013-2015 годы | 156 |
| 7 | РЦП «Развитие муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2012-2014 годы» | 155 |
| 8 | МЦП «Жилье молодым семьям» на 2011-2015 годы | 127 |
| 9 | МЦП «Поддержка выездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2012- 2014годы» | 118 |
| 10 | МЦП«Возрождение традиционной народной культуры» 2013-2014 годы | 105 |
| 11 | МЦП «Поддержка потребительского рынка на селе в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» 2013-2014 годы | 100 |
| 12 | МЦП «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области на 2011-2013 г». | 100 |
| 13 | МЦП «О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами» 2010-2013 годы | 100 |
| 14 | МЦП «Доступная среда» на 2012-2015 годы | 100 |
| 15 | МЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2011-2013 годы | 96 |
| 16 | МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ Гаврилов-Ямского муниципального района на 2011-2014 гг» | 96 |
| 17 | МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2012-2015 годы | 96 |
| 18 | МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2012-2013 годы | 93 |
| 19 | МЦП « Модернизация школьных столовых на 2012-2014 годы» | 85% |
| 20 | РЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области на 2010-2014 годы» | 65% |
| 21 | МЦП «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском районе» на 2012-2013 годы | Не эффективная |
| 22 | МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» 2013-2014 годы | Не эффективная |
| 23 | РЦП «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2012-2013 годы | Не финанс. |
| 24 | МЦП "Дни защиты от экологической опасности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2011-2013 годы. | - |
| 25 | МЦП «Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье-гражданам России» на территории Гаврилов-Ямского МР Ярославской области» 2011-2015 годы | Отчет не сдан |
| 26 | МЦП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2011-2014 год | - |

По  муниципальной целевой программе  "Дни защиты от экологической опасности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района"  нет возможности просчета эффективности, т.к. нет целевых показателей в программе, о необходимости приведения МЦП в соответствие  неоднократно сообщалось Куратору программы.

В  МЦП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»  нет данных по целевым показателям.

По  МЦП «Повышение безопасности дорожного   движения  в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» подсчет эффективности за 2013 год дал отрицательный результат. Одной из причин  низкого результата является то, что финансирование  в 2013 году было направлено на   организацию мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, а в программе нет связи между целевыми индикаторами и программными мероприятиями.

МЦП «Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье-гражданам России» на территории Гаврилов-Ямского МР Ярославской области» - отчетов по финансированию, выполнению программных мероприятий и расчета эффективности не поступило.

В 2013 году завершена  реализация 11 муниципальных  целевых программ,  из которых по 6 программам целевые показатели достигли  или превысили плановые  значения.

Показатель эффективности  МЦП за весь период действия приведены в таблице:

| № | Наименование программ | Показатель Эффективности за весь период действия МЦП, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | МЦП «Каникулы в Гаврилов-Ямском МР» на 2013 год. | 243 |
| 2 | РЦП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском районе на 2011-2013 годы» | 150 |
| 3 | МЦП «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района на 2012-2013г» | 126 |
| 4 | МЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов Гаврилов-Ямского муниципального района» 2011-2013 годы | 113 |
| 5 | МЦП «О государственной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами» на 2010-2013 годы | 96 |
| 6 | МЦП «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2012-2013 годы | 90 |
| 7 | МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2012-2013 годы | Низкая |
| 8 | МЦП «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском районе» 2012-2013 гг. | Не эффективная |
| 9 | МЦП "Дни защиты от экологической опасности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 2011-2013 годы. | Нет возможности расчета |
| 10 | МЦП « Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2013 год | Не финансир. |
| 11 | РЦП «Развитие информатизации Гаврилов-Ямского муниципального района» | Не финансирова-лась |

- Оценка реализации ведомственных целевых программ.

В течение 2013 года осуществлялась  реализация 3 ведомственных целевых программ с плановым объемом финансирования из бюджета муниципального

района 611910,652 тыс.рублей. Общая сумма фактического  финансирования программ составила  603306,262 тыс. рублей, или 98,6%.

Информация о выполнении  ведомственных целевых  программ:

| № п/п | Наименование программ | Лимит финансированя на2013 г. (тыс. руб.) |  |  | Фактическиизрасход.за. 2013 г. (тыс.руб.) |  |  | Исполнен. фин. % | Эффективность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | БМР | ОБ; ФБ | Всего | БМР | ОБ; ФБ |  |  |
| 1 | ВЦП «Развитие и сохранение культуры Гаврилов-Ямского муници- пального района на 2012-2014 гг» | 22387 | 20617,2 | 1769,8- ОБ | 22387 | 20617,2 | 1769,8 | 100 | 158 |
| 2 | ВЦП «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2010-2012 годы | 441857 | 203628 | 236557-ОБ; 1672-ФБ | 436692 | 201911,4 | 233108,6-ОБ; 1672-ФБ | 98,8 | 119 |
| 3 | ВЦП «Развитие системы мер социальной поддержки населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2012-2014 годы | 14766,7 | 321,6 | 131610,7-ОБ; 15734,4- ФБ | 144226,3 | 321,6 | 129530- ОБ; 14374,7-ФБ | 98 | 100 |
|  | Итого | 611910,7 | 224566,8 | 369937,5-ОБ; 17406,4- ФБ | 603305,3 | 222850,2 | 364408,4- ОБ; 16046,7- ФБ | 99 |  |

Реализация программ в истекшем году осуществлялась по 3 направлениям:

- образование и молодежная политика – 1 программа;

- социальная политика – 1 программа;

- культура и туризм – 1 программа.

Удельный вес в расходах бюджета муниципального района на ВЦП приходился на:

- образование-  72%

- культура – 4 %

- социальная политика – 24 %

Все  ведомственные программы  -эффективны.

3. Рекомендации

В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации и п. 5 приложения к решению Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.11.2007 г. № 264  «Положения о целевых программах» руководитель целевой программы вносит предложения о  внесении изменений в программу либо о досрочном завершении реализации программы.

На основе анализа представленных отчетов о ходе реализации программ в 2013 году рекомендуется ответственным исполнителям-Координаторам  целевых программ:

1.В МЦП «Дни защиты от экологической опасности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»  на 2011-2013 годы   внести   дополнения, указав  значения целевых показателей.

2. В МЦП	 «Повышение безопасности дорожного   движения  в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»  пересмотреть прогнозируемые целевые индикаторы.

3. В МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» пересмотреть прогнозируемые целевые индикаторы.

4. По МЦП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»  необходимо провести корректировку по целевым показателям.

5. МЦП «Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье-гражданам России» на территории Гаврилов-Ямского МР Ярославской области» на 2011-2015 годы  рекомендовать завершить.

6. РЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области  на 2010-2014 годы»   необходимо завершить и разработать  новые программные мероприятия с учетом поставленной цели.

Всем ответственным исполнителям целевых программ  своевременно  на официальном сайте Администрации  муниципального района  заменять  тексты  целевых программ  с учетом  внесенных  в них изменений (после выхода соответствующих  постановлений  Администрации  Гаврилов-Ямского муниципального района.).

Исполнитель: И.И.Демьянова