Сводная информация о реализации

муниципальных  программ

Гаврилов-Ямского муниципального района

за  2014 год

Сводная  информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ  за 2014 год подготовлена в  соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.05.2014 № 751 (в редакции постановления от 20.01.2015 № 44).

Обобщенная информация подготовлена по  данным и анализу годовых отчетов  за 2014 год ответственных исполнителей муниципальных программ.

Постановлением  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от  26.09.2013 № 1397  «Об утверждении Перечня муниципальных программ»     утверждены  к реализации  16 муниципальных программ. В течение 2014 года  семь  раз вносились изменения и дополнения в этот Перечень. Согласно  данного Перечня  в 2014  году были разработаны,  утверждены  и реализовывались      16   муниципальных  программ.

В муниципальные программы в качестве подпрограмм   вошли   22 муниципальные  и 5 ведомственных целевых программ, а также 9 основных мероприятий.

Не разработана и не реализовывалась МЦП «Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2015 годы, вошедшая в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»,  ответственный исполнитель - отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС.

В течение года было принято 62 нормативно-правовых  акта  об утверждении  или внесении изменений и дополнений в муниципальные программы и муниципальные целевые программы.

Основными причинами внесения изменений были:

- изменения объемов финансирования;

- изменение системы  мероприятий.

Доля программных расходов  составила 90,3   процента от  общей суммы расходов бюджета муниципального района.

Предусмотренный  объем  и фактическое финансирование муниципальных  программ   из всех источников финансирования  в 2014 году составил:

| Лимит финансирования тыс. руб. | Фактическое финансирование, тыс. руб. | % расхода бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| 878792 | 867721 | 99 |

Мероприятия по 4-м муниципальным программам проводились за счет бюджета муниципального района (МП «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района», МП «Защита населения  и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций», МП «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе», МП «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»).	 Финансирование  мероприятий по 12-ти  муниципальным программам  прошло с участием субсидий и дотаций  из областного бюджета  (из них по четырем муниципальным программам было финансирование  и из федерального бюджета).  Кроме того по 3-м муниципальным программам  было  финансирование из внебюджетных источников (МП» Развитие дорожного хозяйства и   транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»,  МП «Развитие культуры и  туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» и МП «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»).

Распределение финансовых средств по муниципальным программам в 2014 году в процентном отношении к общей сумме финансирования муниципальных программ составило:

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Финансирование от общей суммы программных расходов, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МП |  | МЦП/ВЦП |
| 1. | МП «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 61,45 |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  | 60,8 |
| 1.2. | МЦП «Молодёжь» |  |  | 0,64 |
| 1.3. | МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  | 0,015 |
| 2. | МП «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | 20,25 |  |  |
| 2.1. | ВЦП «Развитие системы мер социальной поддержки населения Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  | 20,16 |
| 2.2. | МЦП «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском районе» |  |  | 0,01 |
| 2.3. | Пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе |  |  | 0,08 |
| 3. | МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 5,02 |  |  |
| 3.1. | ВЦП « Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  | 0,12 |
| 3.2. | Мероприятия по управлению муниципальным имуществом Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  | 0,15 |
| 3.3. | Дотации поселениям муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности |  |  | 4,76 |
| 4. | МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 3,34 |  |  |
| 4.1. | МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  | 3,34 |
| 5. | МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 3,33 |  |  |
| 5.1. | МЦП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  | 2,55 |
| 5.2. | МЦП «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  | 0,78 |
| 6. | МП «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 3,23 |  |  |
| 6.1. | ВЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  | 3,18 |
| 6.2. | МЦП «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  | 0,034 |  |
| 6.3. | МЦП «Возрождение традиционной народной культуры» |  | 0,008 |  |
| 7. | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | 1,28 |  |  |
| 7.1. | МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» |  | - |  |
| 7.2. | МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2012-2015 годы |  | - |  |
| 7.3. | Мероприятия на частичную компенсацию расходов, связанных с выполнением полномочий по теплоснабжению |  | 1,28 |  |
| 8. | МП «Доступная среда в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,16 |  |  |
| 8.1. | МЦП «Доступная среда» . |  | 0,16 |  |
| 9. | МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,79 |  |  |
| 9.1. | МЦП «Развитие муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  | 0,014 |  |
| 9.2. | МЦП «Противодействие коррупции в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  | - |  |
| 9.3. | Мероприятие по развитию ОМСУ на территории Ярославской области: расходы по стимулированию труда работников органов местного самоуправления |  | 0,77 |  |
| 9.4. | Мероприятие по развитию ОМСУ на территории Ярославской области: расходы по обращениям депутатов |  | - |  |
| 9.5 | Субсидия на оказание поддержки пунктам оказания бесплатной юридической помощи |  | - |  |
| 9.6. | Субсидия на оказание поддержки центрам правовой информации |  | 0,009 |  |
| 10. | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района» | 0,47 |  |  |
| 10.1. | МЦП «Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района» |  | 0,027 |  |
| 10.2 | МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-тельства Гаврилов-Ямского муниципального района» |  | 0,0046 |  |
| 10.3. | Субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях общественных бань |  | 0,44 |  |
| 11. | МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,3 |  |  |
| 11.1. | МЦП «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области» |  | 0,3 |  |
| 12. | МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» | 0,27 |  |  |
| 12.1. | ВЦП «Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  | 0,27 |
| 13. | МП «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,06 |  |  |
| 13.1. | МЦП «Развитие средств массовой информации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  | 0,06 |
| 14. | МП Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района | 0,05 |  |  |
| 14.1. | МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  | 0,045 |
| 14.2. | МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском районе» |  |  | 0,006 |
| 14.3. | МЦП «Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  | - |
| 15. | МП «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,03 |  |  |
| 15.1. | МЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области» |  |  | 0,003 |
| 16. | МП «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района» | 0,01 |  |  |
| 16.1. | МЦП «Обращение с твёрдыми бытовыми отходами на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  | 0,01 |

Информация о выполнении  и финансированию программных мероприятий приведена в приложении.

  - Оценка эффективности  и результативности

  - муниципальных программ.

Оценка эффективности и результативности  муниципальных программ проводилась в соответствии с приложением 9 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района.

Из 16 муниципальных программ:

- 13 признаны высокорезультативными и высокоэффективными;

- МП   «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» признана результативной и эффективной;

- МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» финансировалась только по основному мероприятию программы, поэтому расчет  результативности и эффективности не производился;

- по МП   «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на  территории Гаврилов-Ямского муниципального района» отчет не представлен. В данную муниципальную программу входят 2 муниципальные целевые программы:

- МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском районе» - высокорезультативная и высокоэффективная; но не представлен отчет; - по  МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском районе»  - отчет не представлен.

Показатели эффективности  и результативности  муниципальных программ  за 2014 год приведены в таблице:

%%

|  | Муниципальные программы | Эффектив-ность МП | Результа-тивность МП |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 306 | 308 |
| 2 | МП «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 150 | 150 |
| 3 | МП «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | 138 | 134 |
| 4 | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района» | 137 | 137 |
| 5 | МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 129 | 103 |
| 6 | МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 120 | 119 |
| 7 | МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 115 | 115 |
| 8 | МП «Доступная среда в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 111 | 100 |
| 9 | МП «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 100 | 100 |
| 10 | МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» | 100 | 100 |
| 11 | МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 100 | 100 |
| 12 | МП «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района» | 100 | 100 |
| 13 | МП «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 100 | 100 |
| 14 | МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 90 | 90 |
| 15 | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | не было программных мероприятий | - |
| 16 | МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» | Отчет не представлен | - |
| 16.1. | МЦП « Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском районе» | 107 | 107 |

Рекомендации

1. В соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.09.2013 № 1397 «Об утверждении Перечня муниципальных программ»  (в редакции  постановления от 16.02.2015 № 227) ответственному соисполнителю  МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на  территории Гаврилов-Ямского муниципального района» (отдел по мобилизационной подготовке ГО и ЧС) разработать и утвердить МЦП « Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе».

2. По МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на  территории Гаврилов-Ямского муниципального района» (ответственный исполнитель -  отдел по мобилизационной подготовке ГО и ЧС)   сделать отчет о результатах реализации муниципальной программы   за 2014 год.

3.  По МЦП	 «Повышение безопасности дорожного   движения  в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» (ответственный соисполнитель - Управление ЖКХКСиП) пересмотреть прогнозируемые целевые индикаторы.

4. Ответственным исполнителям муниципальных программ разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет отчеты о ходе реализации МП в 2014.

5. Ответственным исполнителям муниципальных программ  своевременно размещать на официальном сайте Администрации  муниципального района в сети Интернет актуализированные тексты муниципальных программ.

Приложение к сводной информации

по выполнению МП за 2014 год

Информация о выполнении программных мероприятий Муниципальных программ

Гаврилов-Ямского муниципального района за 2014 год

- МП «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

- Ответственный исполнитель:  Управление образования  Администрации Гаврилов-Ямского МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. ВЦП «Развитие образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2013-2015 годы |  |  |  | 527846 | 527584 |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся |  |  |  | 496366 | 496366 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Организация образовательного процесса в муниц. общеобраз-х учреждениях | единиц | 15 | 15 | 186763 | 186763 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниц. общеобраз-х учреждений | единиц | 15 | 15 | 13436 | 13436 |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3.Обеспечение деятельности дошкольных учреждений | единиц | 15 | 15 | 49727 | 49727 |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 4. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | единиц | 15 | 15 | 57363 | 57363 |  |
| 1.1.5. | Мероприятие 5. Обеспечение предоставления услуг по дошкольному образованию детей в дошкольных образовательных учреждениях | единиц | 15 | 15 | 90722 | 90722 |  |
| 1.1.6. | Мероприятие 6. Организация присмотра и ухода за детьми в общеобразовательных учреждениях | единиц | 15 | 15 | 13035 | 13035 |  |
| 1.1.7. | Мероприятие 7. Содержание муниципальных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам | воспитанники | 30 | 30 | 21898 | 21898 |  |
| 1.1.8. | Мероприятие 8. Оплата труда работников сферы образования | чел. | 10 | 10 | 5954 | 5954 |  |
| 1.1.9. | Мероприятие 9. Предоставление субвенций на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений | чел. | 12 | 12 | 736 | 736 |  |
| 1.1.10. | Мероприятие 10. Обеспечение деятельности прочих учреждений образования | единиц | 2 | 2 | 13915 | 13915 |  |
| 1.1.11. | Мероприятие 11. Обеспечение предоставления услуг по дополнительному образованию детей в образовательных учреждениях | единиц | 2 | 2 | 42817 | 42817 |  |
| 1.2. | Задача 2. Организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования |  |  |  | 24980 | 24718 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства | чел. | 3 | 3 | 1313 | 1313 |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2. Выплаты единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | семья | 9 | 9 | 444 | 237 | Уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной |
| 1.2.3. | Мероприятие 3. Государственная поддержка опеки и попечительства | семья | 9 | 9 | 1328 | 1273 |  |
| 1.2.4. | Мероприятие 4. Обеспечение компенсации расходов содержания ребёнка в дошкольной образовательной организации | воспитанники | 1050 | 1050 | 4781 | 4781 |  |
| 1.2.5. | Мероприятие 5. Обеспечение содержания ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю | родители | 43 | 43 | 17114 | 17114 |  |
| 1.3. | Задача 3. Организация отдыха и оздоровления детей |  |  |  | 4871 | 4871 |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг по оздоровлению детей в образовательных учреждениях летнего отдыха | единиц | 21 | 21 | 266 | 266 |  |
| 1.3.2. | Мероприятие 2. Оплата стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области | единиц | 21 | 21 | 1350 | 1350 |  |
| 1.3.3. | Мероприятие 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей | единиц | 21 | 21 | 2619 | 2619 |  |
| 1.3.4. | Мероприятие 4. Оздоровление и отдых детей на территории Гаврилов-Ямского мр | единиц | 21 | 21 | 636 | 636 |  |
| 1.4. | Задача 4. Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации программ образования, проведение массовых мероприятий |  |  |  | 1629 | 1629 |  |
| 1.4.1. | Мероприятие 1. Презентация педагогического опыта через конкурсы, семинары, конференции и т.д. | единиц | 80 | 80 | 100 | 100 |  |
| 1.4.2. | Мероприятие 2. Участие образовательных учреждений района в экспериментальной работе федерального, регионального и муниципального уровней | единиц | 7 | 7 | 70 | 70 |  |
| 1.4.3. | Мероприятие 3. Информатизация образования (закупка компьютерной техники) | единиц | 21 | 21 | 200 | 200 |  |
| 1.4.4. | Мероприятие 4. Организация итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ за курс основного общего и среднего (полного) общего образования | единиц | 349 | 349 | 30 | 30 |  |
| 1.4.5. | Мероприятие 5. Проведение районных и областных массовых мероприятий | единиц | 88 | 88 | 717 | 717 |  |
| 1.4.6. | Мероприятие 6. Обеспечение проведения процедуры лицензирования и аккредитации образовательных учреждений. | единиц | 4 | 4 | 412 | 412 |  |
| 1.4.7. | Мероприятие 7. Обеспечение системной курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров, организация семинаров и научных конференций | единиц | 27 | 27 | 100 | 100 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. МЦП «Молодёжь» на 2013-2014 годы |  |  |  | 5517 | 5517 |  |
| 2.1. | Задача 1. Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи |  |  |  | 5467,2 | 5467,2 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. Реализация программ организации трудовой занятости молодежи (14-17 лет) на временные рабочие места | человек | 386 | 386 | 5457 | 5457 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2. Патриотическое и гражданское воспитание молодежи | единиц | 5 | 5 | 3 | 3 |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 3. Пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой | единиц | 4 | 4 | 7,2 | 7,2 |  |
| 2.2. | Задача 2. Поддержка реализации общественно-полезных инициатив молодёжи |  |  |  | 49,8 | 49,8 |  |
| 2.2.2. | Мероприятие 1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений | единиц | 7 | 7 | 22,5 | 22,5 |  |
| 2.2.3. | Мероприятие 2. Содействие инициативным формам молодежного самоуправления, волонтерства и добровольчества | единиц | 4 | 4 | 6,044 | 6,044 |  |
| 2.2.4. | Мероприятие 3. Поддержка творчества, интеллектуального, духовно-нравственного развития молодежи | единиц | 8 | 8 | 21,26 | 21,26 |  |
| 3. | Подпрограмма 3. МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского МР» на 2014-2015 годы |  |  |  | 130 | 130 |  |
| 3.1. | Задача 1. Содействие развитию гражданственности и патриотизма граждан |  |  |  | 34 | 34 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1. Содействие реализации программ патриотического воспитания | единиц | 2 | 2 | 34 | 34 |  |
| 3.2. | Задача 2. Совершенствование системы патриотического воспитания граждан |  |  |  | 96 | 96 |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений | единиц | 2 | 2 | 96 | 96 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 533493 | 533231 | Х |

- МП « Социальная поддержка населения Гаврилов –Ямского муниципального района                                                                                                                                                                                                        Ответственный исполнитель : Управление социальной защиты населения и труда Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержка населения Гаврилов – Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Исполнение публичных обязательств региона, в т.ч. по переданным полномочиям Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий, компенсаций. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |  |  | 3 | 358,0 | 178,1 |  |
| 1.2. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком »Почетный донор России» |  |  | 168 | 1950,9 | 1950,9 |  |
| 1.3. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области |  |  | 4318 | 22834,0 | 22384,0 |  |
| 1.4. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет средств федерального бюджета |  |  | 5266 | 13070,0 | 11088 |  |
| 1.5. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  | 1501 | 13438,0 | 12784,6 |  |
| 1.6. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка. |  |  | 2393 | 15400,0 | 15382,6 |  |
| 1.7. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам. |  |  | 2195 | 12267,00 | 12237,0 |  |
| 1.8. | Денежные выплаты населению. |  |  | 3291 | 17167,5 | 17167,5 |  |
| 1.9. | На обеспечение деятельности в сфере социальной защиты населения. |  |  | - | 7373,0 | 7390,0 |  |
| 1.10. | Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет( за счет областных средств). |  |  | 53 | 4518,0 | 4515,5 |  |
| 1.11. | Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет( за счет федеральных средств). |  |  | 50 | 3776,7 | 3776,7 |  |
| 1.12. | Организация назначения и выплаты государственных пособий лицам, не подлежащих обязательному медицинскому страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекращением деятельности, полномочия) в установленном порядке. |  |  | 312 | 9116,0 | 8163,0 |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  | 121269,1 | 117017,9 |  |
| 2. | Задача 2. Предоставление социальных услуг населению муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципального задания и иные цели. |  |  | 9250 | 53174,2 | 53174,2 |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  | 53174,2 | 53174,2 |  |
| 3. | Задача 3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе: - малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - в виде единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях - на санаторно – курортное лечение и отдых инвалидам 1 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, органов зрения, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и сопровождении - малоимущим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. |  |  | 943 | 3039,4 | 3039,4 |  |
| 3.2. | Проведение районного смотра – конкурса «За равные возможности» среди предприятий, применяющих труд инвалидов. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов. |  |  | 1 | 2,0 | 2,0 |  |
| 3.4. | Оказание социальной помощи гражданам в части компенсации расходов по газификации жилых помещений и дорогостоящему лечению пожилых граждан. |  |  | 31 | 507,4 | 507,4 |  |
| 3.5. | Мероприятия на повышение социальной активности пожилых людей в части организаций культурных программ. |  |  | 1 | 22,3 | 22,3 |  |
| 3.6. | Мероприятия на укрепление института семей, повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми. |  |  | 1 | 72,0 | 72,0 |  |
| 3.7. | Мероприятия на укрепление социальной защищенности пожилых граждан. |  |  | 1 | 47,4 | 47,4 |  |
|  | Итого по задаче 3. |  |  |  | 3690,5 | 3690,5 |  |
| 4. | Задача 4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охрана труда, развитию социального партнерств |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение районного этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» |  |  | 1 | 0,6 | 0,6 |  |
| 4.2. | Награждение за победу в региональном конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» |  |  | - | 68,7 | 0,0 |  |
|  | Итого по задаче 4. |  |  |  | 69,3 | 0,6 |  |
| 5. | Задача 5. Кадровое, информационное и организационное обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение районного мероприятия, посвященного Дню социального работника |  |  | 1 | 4,0 | 4,0 |  |
| 5.2. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей |  |  | 1 | 3,5 | 3,5 |  |
| 5.3. | Организация и проведение мероприятий ко Дню снятия блокады Ленинграда |  |  | 1 | 2,4 | 2,4 |  |
| 5.4. | Организация и проведение мероприятий ко Дню любви и верности |  |  | 1 | 3,0 | 3,0 |  |
| 5.5. | Организация и проведение мероприятий по занесению имен граждан на Доску муниципального района |  |  | 1 | 66,5 | 66,5 |  |
| 5.6. | Оказание поддержки общественным организациям социальной направленности |  |  | 2 | 303,0 | 303,0 |  |
| 5.7. | Организация и проведение мероприятий, посвященных «Дню репрессированных» |  |  | 1 | 7,0 | 7,0 |  |
|  | Итого по задаче 5. |  |  |  | 389,4 | 389,4 |  |
|  | Итого по подпрограмме №1. |  |  |  | 178592,5 | 174272,6 |  |
|  | Подпрограмма 2.Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов – Ямском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Повышение эффективности работы и консолидация усилий органов местного самоуправления, субъектов системы профилактики, организаций и общественных объединений в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и защите их прав. |  |  |  |  |  |  |
|  | п.1.4. Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение употребления несовершеннолетними психоактивных веществ: акция «Наша жизнь в наших руках»- конкурс рисунков- 4.0 Изготовление рекламной продукции - 5.8 Содержание несовершеннолетних в течение учебного года, употребляющих психоактивные вещества, в муниципальном образовательном учреждении Центр психолого - педагогической реабилитации и коррекции Даниловского муниципального района- 16.62 |  |  | 1 | 26,425 | 26,425 |  |
|  | п.1.2.Изготовление информационной рекламной продукции для несовершеннолетних, родителей (законных представителей), специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: к Дню детского телефона доверия |  |  | 1 | 6,0 | 6,0 |  |
|  | п.1.5. Проведение районной акции «Пора в школу!» для детей, проживающих в семьях, нуждающихся в государственной поддержке. |  |  | 1 | 3,575 | 3,575 |  |
|  | п.1.6. Районный конкурс профилактических идей среди образовательных организаций |  |  | 1 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | п.1.20 Проведение межмуниципального праздника «День кадета» |  |  | 1 | 30,0 | 30,0 |  |
|  | п.1.11. Реализация программы по организации работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства (мероприятия: Зажигай по-народному», квест- игра Городские джунгли» и др. |  |  | 1 | 5,0 | 5,0 |  |
|  | п.1.13. Проведение молодежной профилактической акции «Я выбираю жизнь» |  |  | 1 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | п.1.14. Участие в областном конкурсе профилактических Агитбригад «Будь здоров!» - Областной профилактической акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом. |  |  | 1 | 4,0 | 4,0 |  |
|  | п.1.15. Организация новогоднего поздравления детей из семей, находящихся в социально опасном положении (приобретение подарков) |  |  | 1 | 5,0 | 5,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме №2. |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Мероприятие – пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе |  |  |  | 670,1 | 670,1 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 179362,6 | 175042,7 | Х |
|  | ФБ |  |  |  | 28271,6 | 25156,7 |  |
|  | ОБ |  |  |  | 149920,0 | 148714,6 |  |
|  | БМР |  |  |  | 1171,3 | 1171,4 |  |

- МП «Доступная среда в Гаврилов-Ямском районе»

Ответственный исполнитель :  Управление социальной защиты населения и труда    Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Оборудование социально значимых объектов муниципальной собственности с целью обеспечения доступности для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
|  | - учреждений социального обслуживания населения | Шт. | 1 | 1 | 491,00 | 491,00 |  |
|  | - учреждений культуры муниципальной собственности | Шт. | 1 | 1 | 483,109 | 420,104 | Уменьшение стоимости контракта в результате проведения конкурсных процедур |
|  | - административное здание УСЗНиТ | Шт. | 1 | 1 | 597,67 | 505,579 | Уменьшение стоимости муниципального контракта в результате проведения электронного аукциона |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе: - бюджет муниципального района - областной бюджет - федеральный бюджет |  | 3 | 3 | 1571,779 641,779 465,00 465,00 | 1416,683 549,688 429,103 437,892 | Х |

В 2014 году произведена адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры для обеспечения доступности для инвалидов :

- административного здания УСЗНиТ( построен наружный пандус);

-  МБУК «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная районная библиотека-музей»(построен пандус, оборудовано санитарно-гигиеническое помещение);

- МУ КЦСОН «Ветеран»( оборудован ступенькоходами и средствами визуализации для слабовидящих и слепых).

5. МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций»                                    Ответственный исполнитель:  отдел по мобилизационной подготовке, ГО иЧС     Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  |  |  | 2189,7 | 2189,7 |  |
| 2. | Задача 2. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для нужд МКУ «МЦУ» |  |  |  | 101,8 | 101,8 |  |
| 3 | Задача 3. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение оборудования |  |  |  | 25,8 | 25,8 |  |
| 4 | Задача 4. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обучение работников МКУ «МЦУ» | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Задача 5. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Оплата за размещение отходов производства и потребления |  |  |  | 3,5 | 3,5 |  |
| 6. | Задача 6. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация проведения мероприятий в области гражданской обороны |  |  |  | 50 | 50 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 2370,8 | 2370,8 | Х |

6 .   МП«Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель:  Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) |  | План | Факт | План |  | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. ВЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений сферы культура. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | МБОУ ДОД ДШИ | учреждение |  | 1 | 1 | БМР 8 253,0 ОБ 1 214,8 Внеб.517,8 |  | БМР 8 253,0 ОБ 1 214,8 Внеб.860,4 |  |
| 1.1.2. | МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» | учреждение |  | 1 | 1 | БМР 10 971,0 ОБ 1 501,8 Внеб. 72,5 |  | БМР 11 025,2 ОБ 1 506,9 Внеб.24,3 ФБ 20,4 |  |
| 1.1.3. | МБУ ЦНТ | учреждение |  | 1 | 1 | БМР 2 540,4 ОБ 333,3 - |  | БМР 2 503,3 ОБ 333,3 Внеб.- 60,0 |  |
| 1.1.4. | МУ МЦ | учреждение |  | 1 | 1 | БМР 2 448,0 ОБ 204,0 |  | БМР 2 448,0 ОБ 204,0 |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  | БМР 24212,4 ОБ 3253,9 Внеб 590,3 |  | БМР 24229,5 ОБ 3259,0 Внеб. 944,7 ФБ 20,4 |  |
| 1.2. | Задача 2. Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Культурно-массовые мероприятия | Кол-во мероприятий |  | 11 | 11 | БМР 63,0 внеб. 10,0 |  | БМР 114,0 внеб. 10,0 |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  | БМР 63,0 внеб. 10,0 |  | БМР 114,0 внеб. 10,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1: | Х |  | Х | Х | 28 129,6 в т.ч. БМР 24275,4 ОБ 3253,9 внеб. 600,3 |  | 28 577,6 в т.ч. БМР 24343,5 ОБ 3259,0 внеб 954,7 ФБ 20,4 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 3. Развитие культурно – познавательного туризма. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Организация и проведение туристического праздника «Фестиваль Ямщицкой песни» |  | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР 37,0 Внеб 30,0 | БМР 37,0 Внеб 30,0 |  |  |
| 2.1.2. | Организация и проведение районного праздника «Первая Виктория» |  | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР 10,0 | БМР 10,0 |  |  |
|  | Итого по задаче 3 |  |  |  |  | БМР 47,0 Внеб 30,0 | БМР 47,0 Внеб 30,0 |  |  |
| 2.2. | Задача 4. Развитие детского и молодёжного туризма. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация и проведение туристических мероприятий для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей находящихся в трудной жизненной ситуации |  | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР 22,0 | БМР 22,0 |  |  |
|  | Итого по задаче 4 |  |  |  |  | БМР 22,0 | БМР 22,0 |  |  |
| 2.3. | Задача 5. Продвижение туристского продукта (организационное и методическое обеспечение развития туризма) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Создание комплекта рекламно-информационных материалов (изготовление обновлённого туристского путеводителя, новой карты - схемы туристских возможностей района, рекламных буклетов) |  | Кол-во штук | 1000 | 1000 | БМР 20,0 | БМР 20,0 |  |  |
| 2.3.2. | Установка и изготовление наружных средств навигации |  | Кол-во штук | 2 | 2 | БМР 26,0 ОБ 98,0 | БМР 26,0 ОБ 98,0 |  |  |
| 2.3.3. | Участие в областных и региональных выставках, праздниках, турах, семинарах |  | Кол-во мероприятий | 8 | 8 | БМР 89,0 | БМР 89,0 |  |  |
| 2.3.4. | Разработка программы продвижения туристского потенциала Гаврилов-Ямского района |  | Кол-во изданий | 4 | 4 | БМР 90,0 | БМР 90,0 |  |  |
|  | Итого по задаче 5 |  |  |  |  | БМР 225,0 ОБ 98,0 | БМР 225,0 ОБ 98,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2: |  | Х | Х | Х | БМР 294,0 ОБ 98,0 Внеб 30,0 | БМР 294,0 ОБ 98,0 Внеб 30,0 |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3. «Возрождение традиционной народной культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 6. Исследовательская деятельность, информационное сопровождение Подпрограммы МЦП «Возрождение традиционной народной культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Полевые и стационарные исследования системы региональных культурных традиций, организация и проведение фольклорно-этнографических экспедиций. Выполнение работ по описанию этнографических материалов народной культуры, систематизация материалов, создание картотеки обработанных материалов. | Кол-во мероприятий |  | 4 | 4 | БМР 1,5 |  | БМР 1,5 |  |
|  | Итого по задаче 6 |  |  |  |  | БМР 1,5 |  | БМР 1,5 |  |
| 3.2. | Задача 7. Организационно - образовательное сопровождение Подпрограммы МЦП «Возрождение традиционной народной культуры». Обучение специалистов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Привлечение к реализации Программы специалистов в сфере фольклора и этнографии для методологического и практического обеспечения проводимых работ. | Кол-во специалистов |  | 1 | 1 | БМР 15,4 |  | БМР 15,4 |  |
| 3.2.2. | Организация экспериментально -творческой лаборатории: - организация системы специальных семинаров по народной традиционной культуре; - организация проектной деятельности; - организация курсов стажировки и переподготовки специалистов, занятых в решении задач изучения, сохранения и восстановления традиций народной культуры. | Кол-во мероприятий |  | 4 | 4 | БМР 0,7 |  | БМР 0,7 |  |
|  | Итого по задаче 7 |  |  |  |  | БМР 16,1 |  | БМР 16,1 |  |
| 3.3. | Задача 8. Отработка методов и форм внедрения элементов традиций народной культуры в современную культурную практику. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Организация мероприятий по реконструкции и восстановлению форм музыкально-песенного фольклора, обрядово-ритуальных форм традиционной культуры, призванных обеспечить проведение концертно-просветительских, художественно-творческих, учебно-методических мероприятий. | Кол-во мероприятий |  | 2 | 2 | БМР 23,6 |  | БМР 23,6 |  |
| 3.3.2. | Популяризация традиционной народной культуры через организацию концертной деятельности. | Кол-во мероприятий |  | 1 | 1 | БМР 1,5 |  | БМР 1,5 |  |
| 3.3.3. | Популяризация русского народного костюма через организацию деятельности клубных любительских объединений, праздники, конференции, другие формы. | Кол-во мероприятий |  | 2 | 2 | БМР 9,2 |  | БМР 9,2 |  |
| 3.3.4. | Экспериментальная деятельность по включению фольклорного наследия в систему детского воспитания и образования. | Кол-во мероприятий |  | 1 | 1 | БМР 0,7 |  | БМР 0,7 |  |
|  | Итого по задаче 8 |  |  |  |  | БМР 35,0 |  | БМР 35,0 |  |
| 3.4. | Задача 9. Техническое обеспечение Подпрограммы МЦП «Возрождение традиционной народной культуры». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Приобретение оборудования для проведения мастер – классов по народным художественным промыслам и ремеслам. | Кол-во предметов |  | 3 | 3 | БМР 17,4 |  | БМР 17,4 |  |
|  | Итого по задаче 9 |  |  |  |  | БМР 17,4 |  | БМР 17,4 |  |
|  | Итого по подпрограмме 3: | Х |  | Х | Х | БМР 70,0 |  | БМР 70,0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х |  | Х | Х | 28 621,6 в т.ч. БМР 24639,4 ОБ 3351,9 Внеб 630,3 |  | 29 069,6 в т.ч. БМР 24707,5 ОБ 3357,0 Внеб 984,7 ФБ 20,4 | Х |

7. МП  «Охрана окружающей среды в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель : Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Проведение Дней защиты от экологической опасности |  |  |  | 100,0 | 98,8 |  |
| 1.1. | Задача 1. Проведение Дней защиты от экологической опасности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Транспортировка ртуть сод.ламп | шт | 2270 | 2270 | 5 | 3,8 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Приобретение контейнеров для утилизации ртуть содержащих ламп | шт | 3 | 3 | 78 | 78 |  |
| 1.1.3 | Управлению образования на проведение природоохранных мероприятий в соответствии со сметой расходов | конкурсы. | 20 | 20 | 17 | 17 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 100,0 | 98,8 | Х |

8. МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов – Ямском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель  Управление  культуры , туризма, спорта и молодежной политики    Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1.Повышение эффективности физического воспитания в учреждениях образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1Приобретение спортивного инвентаря | Кол-во наименований | 28 | 28 | 620,9 | 620,9 |  |
| 1.2. | Задача 2.Развитие физической культуры и спорта по месту жительства и отдыха населения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.Заливка хоккейных катков | Кол-во катков | 2 | 2 | 29,2 | 29,2 |  |
| 1.3. | Задача 3Развитие физической культуры и спорта среди инвалидов и ветеранов |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1 Проведение районных и участие в областных соревнованиях по профилю | Кол-во мероприятий | 14 | 14 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.4 | Задача 4 Организация и проведение массовых физкультурно – спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Мероприятие 1. Проведение районных и участие в областных соревнованиях | Кол-во мероприятий | 50 | 52 | 390,0 | 390,0 | Дополнительно в областные соревнования били включены 2 мероприятия |
| 1.5 | Задача 5. Развитие сети физкультурно – оздоровительных обьектов |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Мероприятие 1. Строительство универсального спортивного зала | Кол-во | 1 | 1 | 34523,4 | 27953,8 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 35573,5 | 29004,0 | Х |

9. МП « Обеспечение качественными  коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района                                                                                                                                                                                                            Ответственный исполнитель : Управление ЖКХ, капитального строительства и природопользования

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие |  | Да/нет | Да | 3000-БМР; 8093,6-ОБ | 3000-БМР; 8093-ОБ |  |
| 1.1. | Мероприятие на частичную компенсацию расходов, связанных с выполнением полномочий по теплоснабжению |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 11093,6-всего 3000-БМР; 8093,6-ОБ | 11093,6-всего 3000-БМР; 8093,6-ОБ |  |

10. МП «Экономическое развитие и инновационная экономика  Гаврилов-Ямского муниципального района»                                                                                                                                                                                                           Ответственный исполнитель:  отдел экономики, предпринимательской деятельности  и инвестиций Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1.МЦП «Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района» всего, т.ч. по задачам: | * | * | * | 25-БМР 205 -ОБ | 25-БМР 205 -ОБ |  |
| 1.1. | Задача 1. Реконструкция и сохранение комплексных приемных пунктов, бань, салонов, центров по оказанию бытовых услуг населению, в т.ч. | * | * | * | 12-БМР 100- ОБ | 12-БМР 100- ОБ |  |
| 1.1.1. | Предоставление субсидий организациям и ИП оказывающим социально-значимые бытовые услуги сельскому населению с целью возмещения части затрат | шт. | 8 | 8 | 12-БМР 100- ОБ | 12-БМР 100- ОБ |  |
| 1.2. | Задача 2. Гарантированное обеспечение сельского населения социально-значимыми потребительскими товарами и бытовыми услугами, в т.ч. | * | * | * | 13-БМР 105- ОБ | 13-БМР 105- ОБ |  |
| 1.2.1. | Возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров в отдаленные сельские пункты района | шт. | 52 | 52 | 13-БМР 105- ОБ | 13-БМР 105- ОБ |  |
| 2. | Подпрограмма 2.МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района» | * | * | * | 40 –БМР | 40 -БМР |  |
| 2.1. | Задача 1. Содействие продвижению и росту конкурентноспособности продукции малого и среднего бизнеса | * | * | * | 40 –БМР | 40 -БМР |  |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий к празднованию профессиональных праздников | единиц | 3 | 3 | 40 –БМР | 40 -БМР |  |
| 2.1.2. | Выпуск тематических телепрограмм и статей о СМиСП в СМИ Гаврилов-Ямского района и Ярославской области | шт. | 16 | 16 |  |  |  |
| 2.2. | Задача 2. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам | * | * | * |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация проведения тематических и обучающих и консультационных семинаров, тренингов, круглых столов по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | Чел. | По плану Админист- рации городского поселения | 61 |  |  |  |
| 2.2.2 | Развитие ресурсов информационного обеспечения малого и среднего предпринимательства через сайт Администрации муниципального района посредством создания различных информационных массивов | шт. | В течение года | 3 |  |  |  |
| 2.3. | Задача3.Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность | * | * | * |  |  |  |
| 2.3.1. | Организация проведения заседаний Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Главе муниципального района | шт. | 3 | 5 |  |  |  |
| 3. | Мероприятие :Субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях общественных бань | * | * | * | 3855,448- БМР | 3855,448- БМР |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | * | * | * | 4125,448 в т.ч. 3920,448-БМР; 205- ОБ | 4125,448 в т.ч. 3920,448-БМР; 205- ОБ | Х |

11. МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель:  Отдел по организационной работе и муниципальной службе  Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Гаврилов – Ямском муниципальном районе» на 2013-2015 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Профессиональное развитие муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация повышения квалификации муниципальных служащих | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации | 16-55 процентов | 35 процентов | 100,0 – ОБ, 20,0 - БМР | 100,0 – ОБ, 20,0 - БМР |  |
| 1.2. | Задача 2. Формирование кадрового резерва |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Формирование резерва муниципальной службы высшей и главной групп должностей | доля должностей муниципальной службы высшей и главной групп, на которые сформирован кадровый резерв | 31-40 процентов | 100 процентов |  |  |  |
| 1.3. | Задача 3. Внедрение механизмов противодействия коррупции, предупреждения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Разработка полного объема нормативных правовых документов в сфере противодействия коррупции за отчетный период | наличие полного объема нормативных правовых документов в сфере противодействия коррупции | да | да |  |  |  |
| 1.3.2. | Организация и проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | доля принятых представителем нанимателя решений в соответствии с рекомендациями комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | 85 процентов | 100 процентов |  |  |  |
| 1.3.3. | Организация контроля за предоставлением сведений о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера муниципального служащего и членов его семьи | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, в чьи обязанности входит предоставление сведений о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера | 100 процентов | 100 процентов |  |  |  |
| 1.3.4. | Размещение сведений о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера муниципального служащего и членов его семьи на официальном сайте Администрации муниципального района | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, чьи сведения о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера размещены на официальном сайте | 100 процентов | 100 процентов |  |  |  |
| 1.4 | Задача 4. Внедрение новых методов планирования, стимулирования и оценки деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Разработка системы нематериального стимулирования деятельности муниципальных служащих | наличие системы наградной политики | да | да |  |  |  |
| 1.4.2. | Аттестация муниципальных служащих с целью оценки профессиональной деятельности муниципальных служащих | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, чья профессиональная деятельность оценена по средствам аттестации | (планируется в 2015 году) | 86,6 процентов |  |  |  |
| 1.5. | Задача 5. Оказание сельским поселениям методической помощи по вопросам муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Организация и проведение кадровых аудитов в сельских поселениях | доля сельских поселений от общего числа сельских поселений, в которых проведен кадровый аудит | (планируется в 2015 году) | - |  |  |  |
| 1.5.2. | Проведение мероприятий по устранению замечаний аудиторов | доля сельских поселений, устранивших замечания аудиторов, от общего числа поселений, в которых был проведен кадровый аудит | (планируется в 2015 году) | - |  |  |  |
| 1.6. | Задача 6. Формирование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Разработка нормативных правовых актов по вопросам присвоения классных чинов, отнесенным к полномочиям муниципального образования федеральным и областным законодательством | наличие нормативных правовых актов по вопросам присвоения классных чинов, отнесенным к полномочиям муниципального образования федеральным и областным законодательством | да | да |  |  |  |
| 1.6.2. | Разработка нормативных правовых актов по вопросам приема на муниципальную службу, отнесенным к полномочиям муниципального образования федеральным и областным законодательством | наличие нормативных правовых актов по вопросам приема на муниципальную службу, отнесенным к полномочиям муниципального образования федеральным и областным законодательством | да | да |  |  |  |
| 1.7. | Задача 7. Создание оптимальных условий труда муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Организация процедуры диспансеризации муниципальных служащих | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | 20-30 процентов | 28,9 процентов |  |  |  |
| 1.8. | Задача 8. Популяризация муниципальной службы, формирование положительного отношения в обществе к муниципальной службе, выявление потенциального кадрового резерва на должности муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Организация и проведение встреч муниципальных служащих в учебных заведениях района с учащимися | доля учебных заведений от общего числа учебных заведений, в которых проведены встречи муниципальных служащих с учащимися | 16-30 процентов | 70 процентов |  |  |  |
| 1.9. | Задача 9. Улучшение информационно-консультационного обслуживания муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Проведение обучающих семинаров с муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, участвующих в семинарах | 65-70 процентов | 80 процентов |  |  |  |
| 1.9.2. | Мониторинг соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, а так же общих принципов служебного поведения | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, а так же общие принципов служебного поведения | 100 процентов | 100 процентов |  |  |  |
| 1.10. | Задача 10. Создание системы открытости, гласности в деятельности муниципальной службы. |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Постоянное обновление официального сайта Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района | доля размещенной информации от общего количества информации, подлежащей размещению на официальном сайте | 95-100 процентов | 100 процентов |  |  |  |
| 1.10.2. | Опубликование информации по вопросам муниципальной службы в СМИ | доля опубликованной информации от общего количества информации, подлежащей опубликованию в СМИ | 95-100 процентов | 100 процентов |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района по размещению муниципальных заказов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Организация работы в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.1.2. | Осуществление соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.1.3. | Подготовка для Главы Администрации муниципального района информационно-аналитических материалов о фактах коррупции, выявленных в сфере размещения заказов в органах местного самоуправления муниципального района, и принятых в связи с этим мерах противодействия | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.2. | Задача 2. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация обучения работников органов местного самоуправления поселений, отвечающих за работу с кадрами по планам, включающим изучение способов предотвращения и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе | Кол-во работников | Не менее 5 | 5 | - | - |  |
| 2.2.2. | Организация работы в соответствии с требованиями ст.17 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в части проведения конкурсов при поступлении на муниципальную службу | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.2.3. | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления муниципальными служащими сведений о доходах, имуществе и обязанностях имущественного характера и порядок проверки | Разработано, утверждено ( да,нет) | да | да | - | - |  |
| 2.2.4. | Проверка сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.2.5. | Разработка и внедрение механизмов внутреннего антикоррупционного контроля деятельности муниципальных служащих Гаврилов-Ямского муниципального района, осуществляющих на основании должностных регламентов разрешительные, инспектирующие, проверочные, контрольные и (или) руководящие функции | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.2.6. | Совершенствование порядка работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Гаврилов-Ямского муниципального района и урегулированию конфликтов интересов, в том числе по средствам включения в состав Комиссии представителей общественных организаций | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.3. | Задача 3 . Организация проведения антикоррупционной экспертизы, анализ коррупциогенности нормативных правовых актов и их проектов |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.3.2. | Приведение в соответствие с требованиями антикоррупционной политики ранее принятых правовых актов | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.4. | Задача 4. Внедрение системы проверки информации |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Совершенствование правовой базы муниципального района по вопросам проверки информации о сведений, о доходах и расходах, предоставляемой лицами, замещающими должности муниципальной службы, претендующими на их замещение и руководителями муниципальных учреждений. | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.4.2. | Обмен с правоохранительными органами информацией по проверке лиц, претендующих на поступление на муниципальную службу, на их причастность к преступной деятельности | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.4.3. | Внедрение технологий «электронного правительства» в работе ОМСУ Гаврилов-Ямского муниципального района | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.4.4. | Реализация положений Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.5. | Задача 5. Противодействие коррупции в основных коррупционно-опасных сферах регулирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Проведение мероприятий по противодействию коррупции в основных коррупционно- опасных сферах регулирования (здравоохранение, образование, строительство, сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и т.д.) | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.5.2. | Ведение реестра услуг учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, упорядочение принципов определения стоимости услуг | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.5.3. | Соблюдение регламентов оказания муниципальных услуг. Мониторинг качества оказания услуг. | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.6. | Задача 6. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Участие в семинарах и совещаниях по обмену опытом работы по противодействию и профилактике коррупции | Кол-во мероприятий | 3 | 3 | - | - |  |
| 2.7. | Задача 7. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Обобщение и анализ заявлений граждан и организаций на предмет наличия в них информации о нарушениях закона со стороны муниципальных служащих района | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.7.2. | Обеспечение полноты и своевременности предоставления информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления в районные СМИ и официальный сайт Администрации района в сети Интернет в свете реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 № 8-ФЗ | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.7.3. | Реализация механизма обеспечения открытости и прозрачности исполнения полномочий органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий при решении вопросов управления и распоряжения земельными участками, а также при проведении процедур предоставления участков для строительства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, государственная собственность на которые не разграничена | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.7.4. | Опубликование в печатных средствах массовой информации материалов антикоррупционного информирования, просвещения, обучения, воспитания населения | Кол-во материалов | 3 | 3 | - | - |  |
| 2.7.5. | Обеспечение работы и постоянного обновления антикоррупционной информации на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.7.6. | Организация и проведение общественных слушаний («круглых столов») по проблемам общественного контроля за деятельностью Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района со стороны институтов гражданского общества | Кол-во мероприятий | 3 | 3 | - | - |  |
| 3. | Осуществление мероприятий по стимулированию труда работников органов местного самоуправления |  |  |  | 4998,0 - ОБ | 4998,0 - ОБ |  |
| 4. | Реализация мероприятий по развитию органов местного самоуправления на территории Ярославской области (по обращениям депутатов) |  |  |  | 1666,6 - ОБ | 1666,6 - ОБ |  |
| 5. | Оказание поддержки пунктам оказания бесплатной юридической помощи |  |  |  | 30,0 - ОБ | 30,0 - ОБ |  |
| 6. | Оказание поддержки центрам правовой информации |  |  |  | 48,0 - ОБ | 48,0 - ОБ |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 6862,6 | 6862,6 | Х |
|  | в т.ч.: - бюджет муниципального района |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 6842,6 | 6842,6 |  |

12. МП  «Информационное общество в Гаврилов-Ямском  муниципальном районе

Ответственный исполнитель  Отдел по организационной работе и муниципальной службе Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из-мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие средств массовой информации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение устойчивого экономического роста районных СМИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Лицензионное программное обеспечение | Тыс.руб | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Оргтехника, телекоммуникационные услуги | Тыс.руб | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3 Содержание и обеспечение деятельности редакции | Тыс.руб | 3100 | 3100 | 200-БМР 2900-пр.ист. | 200-БМР 2900-пр.ист.. |  |
| 1.2. | Задача 2. Переподготовка кадров СМИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Организация учёбы журналистов, проведение творческих семинаров | Тыс.руб | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Задача 3. Материально-техническое обеспечение СМИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1. Расходы, связанные с изданием районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» (оплата полиграфических услуг, стоимость бумаги) | Тыс.руб | 1285 | 1285 | 205-БМР 1100-Пр.ист | 205-БМР 1100-Пр.ист |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 500_БМР 4000-Пр.ист | 500-БМР 4000- Пр.ист. | Х |

где Пр.ист.- средства МАУ «Редакция районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» и местного телевещания

13. МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном  районе»

Ответственный исполнитель :  Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения, км) | План | Факт |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети муниципальной собственности, восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог района, капитальный ремонт мостовых переходов, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием к центральным усадьбам |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, межевание, постановка на кадастровый учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под ними: | Км М2(дворовые территории) | 7,355 4072,2 | 5,76 4072,2 | 36269 | 34855,2 |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района | км | 2,63 | 1,03 | ОБ БМР | 925,08 5665 | 500,0 5657 | Не принята а/д «Ульяново-Чайкино»,подрядчик выполнил не в полном обьеме работы по ремонту а/д |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Городское поселение Гаврилов-Ям | Км М2 | 0,818 4072,2 | 0,818 4072,2 | ОБ БП | 9999,4 8388,0 | 9997 8314,6 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3 Великосельское сельское поселение | км | 0,483 | 0,483 | ОБ БП | 2031,19 1355 | 2031,2 1250,4 |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4 Заячье-Холмское сельское поселение | км | 1,021 | 1,021 | ОБ БП | 1467,02 1499 | 1467,02 1496,4 |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 5 Митинское сельское поселение | км | 1,14 | 1,14 | ОБ БП | 1207,83 1199 | 1207,8 904,3 |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 6 Шопшинское сельское поселение | км | 1,263 | 1,263 | ОБ БП | 1252,47 1280 | 1252,47 777,0 |  |
|  | Всего по задаче 1 в том числе: |  |  |  |  | 36269 | 34855,2 |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | 16883 | 16455,5 |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  |  | 5665 | 5657 |  |
|  | - бюджет поселений |  |  |  |  | 13721 | 12742,7 |  |
| 2 | Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 2. Осуществление внутримуниципальных перевозок на территории Гаврилов-Ямского муниципального района | ед | 8 | 8 |  | 6793,3 | 6788,6 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 Финансовая поддержка автотранспортных предприятий (субсидия хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг) | ед | 8 | 8 | БМР | 6591 | 6586,6 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2. Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулёзом, и больных туберкулёзом | ед | - | - | ОБ | 0,3 | 0 |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 3. Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | ед | - | - | ОБ | 202 | 202 |  |
|  | Всего по задаче 2 в том числе | ед | 8 | 8 |  | 6793,3 | 6788,6 |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | 202,0 | 202,0 |  |
|  | -бюджет муниципального района |  |  |  |  | 6591 | 6586,6 |  |
| 3.1 | Задача 3. Обеспечение автотранспортных предприятий района объектами инфраструктуры | ед | - | - |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1 Расширение стоянки автотранспорта на территории ГУП ЯО «Гаврилов-Ямское АТП» | ед | - | - | прочие источники | - | - |  |
| 3.1.2. | Мероприятие2 Оборудование автомойки на территории ГУП ЯО «Гаврилов-Ямское АТП» | ед | - | - |  | - | - |  |
|  | Всего по задаче 3 | ед | - | - |  | - | - |  |
|  | в том числе прочие источники |  |  |  |  | - | - |  |
| 4.1 | Задача 4. Обновление подвижного состава автотранспортных предприятий района |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 1. Приобретение автобусов для ГУП ЯО «Гаврилов-Ямское АТП» | ед | 4 | 4 | прочие источники | 10862,5 | 10862,5 |  |
|  | -ЛиАЗ | ед | 2 | 2 |  | 5398,7 | 5398,7 |  |
|  | -ПАЗ | ед | 2 | 2 |  | 5463,8 | 5463,8 |  |
|  | Всего по задаче-4 | ед | 4 | 4 |  | 10862,5 | 10862,5 |  |
|  | в том числе прочие источники | ед | 4 | 4 |  | 10862,5 | 10862,5 |  |
|  | Всего по задаче 2-4 |  |  |  |  | 17655,8 | 17651,1 |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | 202,3 | 202,0 |  |
|  | -бюджет муниципального района |  |  |  |  | 6591 | 6586,6 |  |
|  | - прочие источники |  |  |  |  | 10862,5 | 10862,5 |  |
|  | Итого по Муниципальной программе: |  |  |  |  | 53924,8 | 52506,3 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | 17085,3 | 16657,5 |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  |  | 12256 | 12243,6 |  |
|  | -бюджет поселений |  |  |  |  | 13721 | 12742,7 |  |
|  | - прочие источники |  |  |  |  | 10862,5 | 10862,5 |  |

14. МП «Развитие сельского хозяйства в   Гаврилов - Ямском муниципальном районе»                                                                                                                                                                                                               Ответственный исполнитель  _Отдел сельского хозяйства Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1. Создание условий для обеспечения предприятий АПК высококвалифицированными специалистами, кадрами массовых профессий. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доплата молодому специалисту в течение одного года его работы на сельскохозяйственных предприятиях района. | чел. | 2 | 4 | 84,0 | 84,0 |  |
| 1.2. | Содействие в обучении и повышении квалификации кадров сельскохозяйствен ных предприятий в учебных заведениях области. | чел. | По плану графику ДАПК и ПР | 6 | - | - |  |
| 1.3. | Организация и проведение районных конкурсов профессионального мастерства. | шт | 1 | 1 | 25,0 | 25,0 |  |
| 1.4. | Подготовка районных делегаций для участия в областных и региональных конкурсах профессионального мастерства. | кол-во делегаций |  | 1 | - | - |  |
| 2 | Задача 2. Содействие в развитии агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности Гаврилов-Ямского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание эффективной системы взаимодействия СМИ и сельскохозяйственных предприятий для обсуждения актуальных проблем в сельском хозяйстве. ( Информационное обслуживание V Ярославской аграрной выставки-ярмарки ЯрАгро» 2014.) | шт. | 1 | 1 | 10,3 | 10,3 |  |
| 2.2 | Проведение мероприятия к празднованию профессионального праздника. | шт. | 1 | 1 | 50,0 | 50,0 |  |
| 2.3 | Участие в областных выставках, ярмарках. | шт. | 1 | 1 | 50,0 | 50,0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 219,3 | 219,3 | Х |

15. МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»                                                                                                                                                                                                               Ответственный исполнитель:  Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации МР

| № п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1. Реализация энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Реализация энергосберегающих мероприятий (внедрение энергосберегающих светильников, утепление ограждающих конструкций, установка приборов регулирования потребления энергетических ресурсов, замена оборудования на энергоэффективное и др., в т. ч. на разработку ПСД) в соответствии с энергопаспортами муниципальных учреждений (МУ). | ед. | 1 | 1 | Областной бюджет -1548,0 Бюджет муниципаль-ного района - 499,0 | Областной бюджет -1548,0 Бюджет муниципаль-ного района - 499,0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 2047,0 | 2047,0 | Х |

16. МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель  Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Подпрограмма Ведомственная целевая программа Управления финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на оплату информационных услуг | тыс.руб. | 542,764 | 542,764 | 542,764 | 542,764 | - |
| 1.2. | Реализация мероприятий ведомственной целевой программы Управления финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | тыс.руб. | 155,223 | 155,223 | 155,223 | 155,223 | - |
| 1.3. | Обеспечение казначейской системы исполнения областного и местных бюджетов | тыс.руб. | 300 | 300 | 300 | 300 | - |
| - Мероприятие по управлению муниципальным имуществом Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и приобретению права собственности | тыс.руб. | 494,5 | 494,5 | 494,5 | 494,5 | - |
| 2.2. | Мероприятия по кадастровым работам, землеустройству, определению кадастровой стоимости и приобретению права собственности | тыс.руб. | 789,5 | 789,5 | 789,5 | 789,5 | - |
| - Мероприятие Повышение финансовых возможностей поселений Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Дотации за счёт средств областного бюджета | тыс.руб. | 35627 | 35627 | 35627 | 35627 | - |
| 3.2. | Дотации за счёт средств бюджета муниципального района | тыс.руб. | 400 | 400 | 400 | 400 | - |
| 3.3. | Дотации местным бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти Ярославской области, поселений | тыс.руб. | 5296 | 5296 | 5296 | 5296 | - |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | тыс.руб. | Х | Х | 43604,987 | 43604,987 | Х |