Сводная информация о реализации

муниципальных  программ

Гаврилов-Ямского муниципального района

в  2015 году

Сводная  информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ  за 2015 год подготовлена в  соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.05.2014 № 751 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» (в редакции постановления от 20.01.2015 № 44).

Обобщенная информация подготовлена по  данным и анализу годовых отчетов  за 2015 год ответственных исполнителей муниципальных программ.

Постановлением  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от  26.09.2013 № 1397  «Об утверждении Перечня муниципальных программ»     определены  к реализации  16 муниципальных программ. В  2015 году в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций   было подано шесть  заявок от ответственных исполнителей  о внесении изменений в Перечень.

В муниципальные программы в качестве подпрограмм   вошли   22 муниципальные целевые  и 5 ведомственных целевых программ, а также 13 основных мероприятий.

Не разработана и не реализовывалась МЦП «Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2015 годы, вошедшая в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»,  ответственный исполнитель - отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС (МЦП разработана на 2016-2018 годы).

В течение года было принято 72 нормативно-правовых  акта  об утверждении  или внесении изменений и дополнений в муниципальные программы,  муниципальные (ведомственные) целевые программы.

Основными причинами внесения изменений были:

- изменения объемов финансирования;

- изменение системы  мероприятий.

Согласно п.3.9. Порядка разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.01.2015 №44,  ответственным исполнителям необходимо вносить изменения в муниципальную программу   для приведения ее в соответствие с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского района о бюджете муниципального района.

Ответственными исполнителями не внесены изменения на 2015 год по следующим программам:

- МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на  территории Гаврилов-Ямского муниципального района» (ответственный исполнитель  отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС);

- МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» (ответственный исполнитель отдел по организационно - правовой  работе и муниципальной службы).

В связи с этим идет расхождение в ресурсном обеспечении  этих   муниципальных программ и   утвержденным бюджетом  муниципального района

По муниципальным программам  «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» и «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе (ответственный исполнитель управление ЖКХ, капитального строительства и природопользования)  внесены изменения  в программы по ресурсному обеспечению, но они не соответствуют  утвержденному бюджету муниципального района.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и  вышеозначенным Порядком муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания представителей о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. С нарушением срока были внесены изменения в муниципальные программы:

- Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе;

- Защита населения и территорий Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций;

- Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе.

Бюджетом муниципального района на 2015 год не было предусмотрено финансирование мероприятий по муниципальной программе «Доступная среда в Гаврилов-Ямском муниципальном районе», но по программе не было принято  ни изменений, ни решения о ее завершении.

Доля программных расходов  составила 90,0   процента от  общей суммы расходов бюджета муниципального района.

Предусмотренный  объем  и фактическое финансирование муниципальных  программ   из всех источников финансирования  в 2015 году составил:

| Лимит финансирования тыс. руб. | Фактическое финансирование, тыс. руб. | % расхода бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| 943033 | 911653 | 97 |

.

Мероприятия муниципальных программ осуществлялись за счет бюджетов различного уровня, а именно:

- за счет  бюджета муниципального района: 3 программы (МП «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района», МП «Защита населения  и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций», МП «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»);

- за счет бюджета муниципального района с участием  субсидий и дотаций  из областного бюджета – по 12 программам  (из них по пяти муниципальным программам было финансирование  и из федерального бюджета).

- за счет бюджета муниципального района с привлечением бюджетов поселений – 3 программы («МП Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района, МП   «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»).

Кроме того по трем муниципальным программам  были привлечены внебюджетные источники (МП  Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, МП «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе», МП  «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе).

Распределение финансовых средств по муниципальным программам в 2015 году в процентном отношении к общей сумме финансирования муниципальных программ составило:

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Финансирование от общей суммы программных расходов, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МП |  | МЦП/ВЦП |
| 1. | МП «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 60,55 |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  | 60,2 |
| 1.2. | МЦП «Молодёжь» |  |  | 0,3 |
| 1.3. | МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  | 0,047 |
| 2. | МП «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | 19,76 |  |  |
| 2.1. | ВЦП «Развитие системы мер социальной поддержки населения Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  | 19,69 |
| 2.2. | МЦП «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском районе» |  |  | 0,011 |
| 2.3. | Пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе |  |  | 0,062 |
| 3. | МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 7,49 |  |  |
| 3.1. | ВЦП « Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  | 0,12 |
| 3.2. | Мероприятия по управлению муниципальным имуществом Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  | 0,27 |
| 3.3. | Дотации поселениям муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности |  |  | 7,1 |
| 4. | МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 4,04 |  |  |
| 4.1. | МЦП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  | 2,84 |
| 4.2. | МЦП «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  | 1,2 |
| 5. | МП «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 3,72 |  |  |
| 5.1. | ВЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  | 3,57 |
| 5.2. | МЦП «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  | 0,14 |
| 5.3. | МЦП «Возрождение традиционной народной культуры» |  |  | 0,008 |
| 6. | МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 2,89 |  |  |
| 6.1. | МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  | 2,89 |
| 7. | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | 1,63 |  |  |
| 7.1. | МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» |  | 0,73 |  |
| 7.2. | МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2012-2015 годы |  | 0,06 |  |
| 7.3. | МЦП « обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» |  | 0,51 |  |
| 7.4 | Мероприятия на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг |  | 0,33 |  |
| 7.5. | Мероприятия на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения |  | - |  |
| 8 | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района» | 0,46 |  |  |
| 8.1. | МЦП «Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района» |  | 0,026 |  |
| 8.2 | МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-тельства Гаврилов-Ямского муниципального района» |  | 0,002 |  |
| 8.3. | Субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях общественных бань |  | 0,43 |  |
| 9. | МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» | 0,33 |  |  |
| 9.1. | ВЦП «Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района» |  | 0,33 |  |
| 10. | МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,19 |  |  |
| 10.1. | МЦП «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области» |  | 0,19 |  |
| 11. | МП «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,1 |  |  |
| 11.1. | МЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области» |  | 0,02 |  |
| 11.2 | Основное мероприятие 1: организация полномочий в части организации и содержания скотомогильников |  | 0,01 |  |
| 11.3 | Основное мероприятие 2: организация мероприятий по отлову, временной изоляции, умерщвлению безнадзорных животных и утилизацию их трупов |  | 0,01 |  |
| 11.4 | Основное мероприятие 3 : бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | 0,06 |  |
| 12. | МП «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,09 |  |  |
| 12.1. | МЦП «Развитие средств массовой информации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» |  | 0,09 |  |
| 13. | МП Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района | 0,043 |  |  |
| 13.1. | МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  | 0,007 |  |
| 13.2. | МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском районе» |  | 0,036 |  |
| 13.3. | МЦП «Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  | - |  |
| 14. | МП «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района» | 0,01 |  |  |
| 14.1. | МЦП «Обращение с твёрдыми бытовыми отходами на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» |  | 0,01 |  |
| 15. | МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,001 |  |  |
| 15.1. | МЦП «Развитие муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  | 0,001 |  |
| 15.2. | МЦП «Противодействие коррупции в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  | - |  |
| 15.3. | Основное мероприятие 1: реализация мероприятий по развитию правовой грамотности граждан и правосознания: поддержка пунктов оказания бесплатной юридической помощи |  | - |  |
| 15.4. | Основное мероприятие 2: реализация мероприятий по развитию правовой грамотности граждан и правосознания: расходы на оказание поддержки центрам правовой информации |  | - |  |
| 16. | МП «Доступная среда в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | Не было финансирования |  |  |

Информация о выполнении  и финансированию программных мероприятий  всех  муниципальных программ Гаврилов-Ямского района за 2015 год приведена в приложении 1.

  - Оценка эффективности  и результативности

  - муниципальных программ.

Оценка эффективности и результативности  муниципальных программ проводилась в соответствии с приложением 9 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района.

Из 15 муниципальных программ признаны:

- 14 программ  высокорезультативными (результативность составила более 95%);

- 1 программа  низкорезультативная (результативность  составила менее 85%).

По показателю эффективности программ признаны:

12  программ высокоэффективные (эффективность составила более  или равна 100%):

- МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района»;

- МП «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»;

-  МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»;

- МП «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района»;

- МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»;

- МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»;

- МП «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»;

- МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на  территории Гаврилов-Ямского муниципального района»;

-  МП «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района»;

-  МП «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»;

-  МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»;

- МП «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе».

1  программа  МП  «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  - эффективная (96%, оценка произведена по методике программы).

1 программа МП «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района» -    среднеэффективная (эффективность составила от 90% до 100%).

1 программа низкоэффективная (эффективность составила менее 90%):

- МП «Защита населения  и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций». 	 Низкий показатель результативности и эффективности  программы  обусловлен тем, что один из двух  целевых показателей  МП (обучение диспетчеров операторов) составил   нулевое значение.

Анализ отчета по программным мероприятиям МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»  (ответственный исполнитель Управление образование) показывает, что по заявленным 20 мероприятиям в программе есть информация только по одному. Поэтому определить выполнены ли  другие заявленные  мероприятия  нет возможности.

Показатели эффективности  и результативности  муниципальных программ  за 2015 год приведены в таблице:

|  | Муниципальные программы | Результа-тивность МП,% | Эффективность МП % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | 100 | 250 |
| 2 | МП «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 117 | 167 |
| 3 | МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 100 | 156 |
| 4 | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района» | 128 | 128 |
| 5 | МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 102 | 108 |
| 6 | МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 102 | 102 |
| 7 | МП «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 100 | 102 |
| 8 | МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» | 102 | 102 |
| 9 | МП «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | 100 | 100 |
| 10 | МП «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 100 | 100 |
| 11 | МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 100 | 100 |
| 12 | МП «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 100 | 100 |
| 13 | МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 96 | 96 |
| 14 | МП «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района» | 96 | 96 |
| 15 | МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» | 80 | 80 |

Целевые показатели и расчет результативности и эффективности муниципальных программ  приведен в приложении 3.

В  2015 году  завершена реализация одной   муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2015 годы.  Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Результативность и эффективность программы составила 129% .  Информация о выполнении  и финансированию программных мероприятий программы за 2014-2015 год приведена в приложении 2.

Целевые показатели программы приведены в приложении 4.

Рекомендации

1.В соответствии с  Порядка разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.01.2015 №44,  ответственным исполнителям  муниципальных программ

- МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на  территории Гаврилов-Ямского муниципального района» (ответственный исполнитель  отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС );

- МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» (ответственный исполнитель отдел по организационно- правовой  работе и муниципальной службы).

- МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» ответственный исполнитель управление ЖКХ, капитального строительства и природопользования);

-  МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе (ответственный исполнитель управление ЖКХ, капитального строительства и природопользования)

вносить изменения в муниципальные программы при внесении изменений в МЦП и  корректировки бюджета муниципального района.

2. Ответственному исполнителю  МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»   при составлении отчета о реализации программных мероприятий отражать план и факт их проведения.

3. Ответственным исполнителям не позднее 10 рабочих дней с момента утверждения/внесения изменений в муниципальную программу  размещать на официальном сайте Администрации  муниципального района в сети Интернет актуализированные тексты муниципальных программ.

4. Ответственным исполнителям своевременно вносит изменения в  муниципальную программу при внесение изменений в муниципальные целевые программы.

5. Ответственным исполнителям муниципальных программ разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет отчеты о ходе реализации  муниципальных программ в 2015году.

Исполнитель: Демьянова И.И.

Сводная информация   о реализации муниципальных программ  за 2015 год с приложениями размещена на официальном сайте Администрации МР на странице «Информационные системы».

Приложение 1 к сводной информации

по выполнению МП за 2015 год

Информация о выполнении программных мероприятий Муниципальных программ

Гаврилов-Ямского муниципального района за 2015 год

- МП «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

- Ответственный исполнитель:  Управление образования  Администрации Гаврилов-Ямского МР

| - №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. ВЦП «Развитие образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2013-2015 годы |  |  |  | 549477,1 | 548857,8 |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся |  |  |  | 518589,1 | 518207,6 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Организация образовательного процесса в муниц. общеобраз-х учреждениях | единиц | 15 | 15 | 180556 | 180556 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниц. общеобраз-х учреждений | единиц | 15 | 15 | 12255 | 12255 |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3.Обеспечение деятельности дошкольных учреждений | единиц | 15 | 15 | 82485 | 82485 |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 4. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | единиц | 15 | 15 | 66909 | 66909 |  |
| 1.1.5. | Мероприятие 5. Обеспечение предоставления услуг по дошкольному образованию детей в дошкольных образовательных учреждениях | единиц | 15 | 15 | 84307 | 84307 |  |
| 1.1.6. | Мероприятие 6. Содержание муниципальных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам | воспитанники | 26 | 26 | 23112 | 23112 |  |
| 1.1.7. | Мероприятие 7. Выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений | чел. | 14 | 14 | 753 | 750,6 | Уменьшение численности получателей выплат по сравнению с запланированной |
| 1.1.8. | Мероприятие 8. Обеспечение деятельности прочих учреждений образования | единиц | 2 | 2 | 19908,1 | 19908,1 |  |
| 1.1.9. | Мероприятие 9. Обеспечение предоставления услуг по дополнительному образованию детей в образовательных учреждениях | единиц | 2 | 2 | 47465 | 47465 |  |
| 1.1.10. | Мероприятие 10. Выплаты стипендий одаренным детям | чел. | 51 | 51 | 129 | 129 |  |
| 1.1.11. | Мероприятие 11. Государственная поддержка материально-технической базы образовательных учреждений Ярославской области | единиц |  |  | 710 | 330,9 | Не поступили денежные средства из областного бюджета |
| 1.2. | Задача 2. Организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования |  |  |  | 25106 | 25043,2 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства | чел. | 3 | 3 | 1369 | 1369 |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2. Выплаты единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | семья | 9 | 9 | 106 | 76,7 | Уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной |
| 1.2.3. | Мероприятие 3. Государственная поддержка опеки и попечительства | семья | 9 | 9 | 1309 | 1309 |  |
| 1.2.4. | Мероприятие 4. Обеспечение компенсации расходов содержания ребёнка в дошкольной образовательной организации | воспитанники | 1050 | 1050 | 5216 | 5216 |  |
| 1.2.5. | Мероприятие 5. Обеспечение содержания ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю | родители | 43 | 43 | 17106 | 17072,5 | Уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной |
| 1.3. | Задача 3. Организация отдыха и оздоровления детей |  |  |  | 4655 | 4480 |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг по оздоровлению детей в образовательных учреждениях летнего отдыха | единиц | 21 | 21 | 420 | 245 | Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципальных образований |
| 1.3.2. | Мероприятие 2. Оплата стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области | единиц | 21 | 21 | 1016 | 1016 |  |
| 1.3.3. | Мероприятие 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей | единиц | 21 | 21 | 2619 | 2619 |  |
| 1.3.4. | Мероприятие 4. Оздоровление и отдых детей на территории Гаврилов-Ямского мр | единиц | 21 | 21 | 600 | 600 |  |
| 1.4. | Задача 4. Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации программ образования, проведение массовых мероприятий |  |  |  | 1127 | 1127 |  |
| 1.4.1. | Мероприятие 1. Презентация педагогического опыта через конкурсы, семинары, конференции и т.д. | единиц | 80 | 80 | 120 | 120 |  |
| 1.4.2. | Мероприятие 2. Участие образовательных учреждений района в экспериментальной работе федерального, регионального и муниципального уровней | единиц | 7 | 7 | 60 | 60 |  |
| 1.4.3. | Мероприятие 3. Информатизация образования (закупка компьютерной техники) | единиц | 21 | 21 | 200 | 200 |  |
| 1.4.4. | Мероприятие 4. Организация итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ за курс основного общего и среднего (полного) общего образования | единиц | 349 | 349 | 30 | 30 |  |
| 1.4.5. | Мероприятие 5. Проведение районных и областных массовых мероприятий | единиц | 88 | 88 | 617 | 617 |  |
| 1.4.6. | Мероприятие 7. Обеспечение системной курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров, организация семинаров и научных конференций | единиц | 27 | 27 | 100 | 100 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. МЦП «Молодёжь» на 2015-2017 годы |  |  |  | 2758,31 | 2758,31 |  |
| 2.1. | Задача 1. Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи |  |  |  | 2258,31 | 2258,31 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. Поддержка самоопределения молодежи в сфере трудовой деятельности и профессионального обучения | человек | 226 | 226 | 2198,31 | 2198,31 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2. Патриотическое и гражданское воспитание молодежи | единиц | 2 | 2 | 1,2 | 1,2 |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 3. Пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой | единиц | 2 | 2 | 4,5 | 4,5 |  |
| 2.1.4 | Мероприятие 4. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений | единиц | 5 | 5 | 25,0 | 25,0 |  |
| 2.1.5. | Мероприятие 5. Содействие инициативным формам молодежного самоуправления, волонтерства и добровольчества | единиц | 2 | 2 | 5,4 | 5,4 |  |
| 2.1.6. | Мероприятие 6. Поддержка творчества, интеллектуального, духовного-нравственного развития молодежи | единиц | 5 | 5 | 23,9 | 23,9 |  |
| 2.2. | Задача 2. Поддержка реализации общественно-полезных инициатив молодёжи |  |  |  | 500,0 | 500,0 |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 1. Проведение районного коекурса программ специалистов МУ «Молодежный центр» по направлениям деятельности | единиц | 1 | 1 | 500,0 | 500,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3. МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского МР» на 2014-2015 годы |  |  |  | 426,39 | 426,39 |  |
| 3.1. | Задача 1. Совершенствование организационно-правовой основы проведения работы по патриотическому воспитанию, координация деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций района |  |  |  | 239,55 | 239,55 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1. Содействие реализации программ патриотического воспитания | единиц | 2 | 2 | 212 | 212 |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 2. Поддержка деятельности общественных объединений (клубов) детей и молодежи | единиц | 1 | 1 | 9 | 9 |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 3. Содействие деятельности ветеранских организаций | единиц | 1 | 1 | 18,55 | 18,55 |  |
| 3.2. | Задача 2. Организация систематической пропаганды патриотических ценностей |  |  |  | 186,84 | 186,84 |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений | единиц | 11 | 11 | 156,61 | 156,61 |  |
| 3.2.2. | Мероприятие 2. Организация периодически действующих форм патриотической пропаганды, просвещения и воспитания | единиц | 5 | 5 | 30,23 | 30,23 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 552661,8 в т.ч. ОБ 332996,31 БМР 219559,49 ФБ 106 | 552042,5 в т.ч. ОБ 332406,31 БМР 219559,49 ФБ 76,7 | Х |

2. МП «Социальная поддержка населения Гаврилов–Ямского муниципального района»                                                                                                                                                                                                        Ответственный исполнитель : Управление социальной защиты населения и труда Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ |  |  | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержки населения Гаврилов – Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Исполнение публичных обязательств района, в т. ч. по переданным полномочиям Ярославской области и Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий, компенсаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |  | ФБ |  | 1 | 1 | 101,2 | 75,5 |  |
| 1.2. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |  | ФБ |  | 172 | 172 | 2145,4 | 2145,4 |  |
| 1.3. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области |  | ОБ |  | 3809 | 3809 | 23979,0 | 23978,1 |  |
| 1.4. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет средств федерального бюджета |  | ФБ |  | 2674 | 2674 | 11984,0 | 11030,8 |  |
| 1.5. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | ОБ |  | 1013 | 1013 | 7956,0 | 7838,1 |  |
| 1.6. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка. |  | ОБ |  | 2108 | 2108 | 16579,1 | 16578,9 |  |
| 1.7. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам. |  | ОБ |  | 3881 | 3881 | 19578,7 | 19578,7 |  |
| 1.8. | Денежные выплаты населению. |  | ОБ |  | 1227 | 1227 | 8738,7 | 8738,4 |  |
| 1.9. | На обеспечение деятельности в сфере социальной защиты населения. |  | ОБ |  |  | - | 8087,6 | 7753,3 |  |
| 1.10. | Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (за счет областных средств). |  | ОБ |  | 98 | 98 | 8527,0 | 8498,8 |  |
| 1.11. | Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (за счет федеральных средств). |  | ФБ |  | 73 | 73 | 6000,2 | 6000,2 |  |
| 1.12. | Организация назначения и выплаты государственных пособий лицам, не подлежащих обязательному медицинскому страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекращением деятельности, полномочия) в установленном порядке. |  | ФБ |  | 239 | 239 | 8720,3 | 8720,2 |  |
| 1.13 | Субвенция на предоставление отдельных мер соц. Поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет федерального бюджета. |  | ФБ |  | 5 | 5 | 75,4 | 75,4 |  |
| 1.14. | Основное мероприятие: пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе |  | БМР |  | 11 | 11 | 563,5 | 563,5 |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  | 123036,1 | 121575,3 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  | 29026,5 | 28047,5 |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  | 93446,0 | 92964,3 |  |
|  |  | БМР |  |  |  |  | 563,5 | 563,5 |  |
| 2. | Задача 2. Предоставление социальных услуг населению муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципального задания и иные цели. |  | ОБ |  |  | 7682 | 54068,7 | 54068,7 |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  | 54068,7 | 54068,7 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 54068,7 | 54068,7 |  |
| 3. | Задача 3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе: - малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - в виде единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях - на санаторно – курортное лечение и отдых инвалидам 1 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, органов зрения, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и сопровождении - малоимущим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. |  | ОБ |  | 138 719 4 128 | 138 719 4 128 | 3516,3 1506,5 932,0 202,0 875,8 | 3516,3 1506,5 932,0 202,0 875,8 |  |
| 3.2. | Оказание социальной помощи гражданам в части компенсации расходов по газификации жилых помещений и дорогостоящему лечению пожилых граждан. |  | ОБ |  | 12 | 12 | 265,7 | 265,7 |  |
| 3.3. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов |  | БМР |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 57,4 | 57,4 |  |
| 3.4. | Мероприятие на укрепление института семьи, повышения качества жизни семей с несовершеннолетними детьми |  | ОБ |  |  |  | 65,0 | 65,0 |  |
|  |  |  | БМР |  |  |  | 7,2 | 7,2 |  |
|  | Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  | 3941,6 | 3941,6 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 3904,4 | 3904,4 |  |
|  |  |  | БМР |  |  |  | 37,2 | 37,2 |  |
| 4. | Задача 4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охрана труда, развитию социального партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Грант за победу регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» |  | ОБ |  | 2 | 2 | 68,7 | 68,7 |  |
| 4.2. | Грант за победу областного смотра-конкурса «За равные возможности среди предприятий, применяющих труд инвалидов» |  | ОБ |  | 1 | 1 | 38,0 | 38,0 |  |
| 4.3. | Мероприятие по награждению победителей муниципального этапа регионального тура Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» |  | БМР |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
|  | Итого по задаче 4. |  |  |  |  |  | 111,7 | 111,7 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 106,7 | 106,7 |  |
|  |  |  | БМР |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 5. | Задача 5. Кадровое, информационное и организационное обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение районного мероприятия, посвященного Дню социального работника |  | БМР |  |  | 1 | 4,0 | 4,0 |  |
| 5.2. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей |  | БМР |  |  | 1 | 15,0 | 15,0 |  |
| 5.3. | Организация и проведение мероприятий ко Дню снятия блокады Ленинграда |  | БМР |  |  | 1 | 5,0 | 5,0 |  |
| 5.4. | Организация и проведение мероприятий ко Дню инвалида |  | БМР |  |  | 1 | 8,0 | 8,0 |  |
| 5.5. | Организация и проведение мероприятий « Я люблю этот мир» |  | БМР |  |  | 1 | 3,0 | 3,0 |  |
| 5.6. | Организация и проведение мероприятия, посвященное дню донора |  | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.7. | Оказание поддержки общественным организациям социальной направленности |  | БМР |  |  | 2 | 306,0 | 306,0 |  |
| 5.8. | Организация и проведение мероприятий, посвященных «Дню репрессированных» |  | БМР |  |  | 1 | 7,0 | 7,0 |  |
|  | Итого по задаче 5. |  |  |  |  |  | 348,0 | 348,0 |  |
|  |  |  | БМР |  |  |  | 348,0 | 348,0 |  |
|  | Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Повышение эффективности работы и консолидации усилий органов самоуправления, субъектов системы профилактики, организаций и общественных объединений в сфере профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних и защите их прав и укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих проведение профилактических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и защите прав несовершеннолетних, в том числе в рамках районных, областных профилактических акций: - «Поможем детям собраться в школу!» для детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении; - «Жизнь без жестокости к детям» по противодействию жестокому обращению с несовершеннолетними; - «Наша жизнь – в наших руках!» по пропаганде здорового образа жизни; - «День правовой помощи детям» |  | БМР |  |  | 1 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.2. | Районный конкурс профилактических идей «Ответственное родительство» |  | БМР |  |  | 1 | 15,0 | 15,0 |  |
| 1.3. | Реализация программы по организации работы с детьми и подростками по месту жительства: игровая программа для дворовых команд «Я – за…!» |  | БМР |  |  | 1 | 5,0 | 5,0 |  |
| 1.4. | Приобретение призов для проведения молодежной профилактической акции «Я выбираю жизнь» |  | БМР |  |  | 1 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.5. | Заказ подарков для организации новогоднего поздравления детей из семей, находящихся в социально опасном положении |  | БМР |  |  | 1 | 5,0 | 5,0 |  |
| 1.6. | Проведение межмуниципального праздника «День кадета» |  | БМР |  |  | 1 | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.7. | Изготовление информационной рекламной продукции для несовершеннолетних, родителей (законных представителей), специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | БМР |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 1.8. | Укрепление материально-технической базы кадетских классов |  | БМР |  |  | 1 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме № 2 |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | БМР |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  | Х | Х | Х | 181606,1 | 180145,3 | Х |
|  |  |  | ФБ |  |  |  | 29026,5 | 28047,5 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 151525,9 | 151044,1 |  |
|  |  |  | БМР |  |  |  | 1053,7 | 1053,7 |  |

- МП «Доступная среда в Гаврилов-Ямском районе»

Ответственный исполнитель:  Управление социальной защиты населения и труда    Администрации МР

Не было фактического финансирования по программе, мероприятия не проводились.

- МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»

Ответственный исполнитель:  отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС     Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2016гг. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Создание комплексной системы мер по профилактике и снижению роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Участие в областных семинарах и конференциях по вопросам профилактики наркозависимости. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Формирование информационных ресурсов по профилактике наркомании: - комплектование книжного фонда (энциклопедии, учебные пособия, справочники) ( CD-ROM, DWD-ROM); периодических изданий |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Диагностирование и анкетирование обучающихся, выявление детей «группы риска», склонных к употреблению ПАВ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Выявление детей и подростков «группы риска» согласно критериям, утвержденным департаментом здравоохранения и фармации ЯО, департаментом образования ЯО |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Организация досуговой деятельности детей и подростков |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Организация тематических мероприятий в учебный период и период летней оздоровительной кампании |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Индивидуальная работа с семьями детей и подростков «группы риска», употребляющих ПАВ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Проведение общешкольных профилактических мероприятий с привлечением специалистов ГУЗ ЯО Гаврилов- Ямской ЦРБ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Осуществление контроля занятости детей и подростков во внеурочное время в кружках, секциях дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Организация работы спортивных залов образовательных организаций в вечернее время | единиц | 10 | 10 | 41,0 (БМР) 272,7 (ОБ) | 41,0 (БМР) 272,7 (ОБ) |  |
| 1.1.11. | Ежегодные выступления врача-нарколога перед учащимися старших классов школ района, учащимися ПК №17, ГПОУ ЯО «Великосельский аграрный колледж» по вопросам профилактики наркомании |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача 2. Проведение профилактической работы с населением |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Организационно-методическое обеспечение проведения мониторинговых исследований по выявлению детей «группы риска» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Участие в областных семинарах, конференциях для специалистов, занимающихся профилактикой злоупотребления психоактивных веществ детьми и подростками |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Контроль за деятельностью образовательных организаций по профилактике злоупотребления обучающимися ПАВ |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Обучение педагогов образовательных организаций по распознаванию признаков наркотического опьянения у подростков |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Ежегодное информирование членов Антинаркотической комиссии в Гаврилов-Ямском муниципальном районе о состоянии наркологической подавляемости в районе |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Внедрение практики обследования на содержание наркотиков в биологических средах у лиц, проходящих профосмотр при устройстве на работу, на право управления транспортом, на право обращения с оружием |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Задача 3. Сокращение масштабов распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Установление взаимодействия по контролю за лицами, злоупотребляющими наркотическими средствами и наркоманами, между наркологическим кабинетом ГУЗ ЯО Гаврилов -Ямской ЦРБ и службами ОМВД |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Задача 4. Пресечение незаконного оборота наркотиков |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Проведение совместных рейдов с отделом сельского хозяйства Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района с целью выявления мест дикорастущей конопли на территориях, ранее использовавшихся сельхозпредприятиями для выращивания конопли в производственных целях |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Обучение педагогов образовательных организаций по распознанию признаков наркотического опьянения у подростков |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МЦП: |  |  |  | 313,7 в т.ч. 41,0 (БМР) 272,7 (ОБ) | 313,7 в т.ч. 41,0 (БМР) 272,7 (ОБ) |  |
| 2. | Подпрограмма 2. МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2015-2017 годы. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 5. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения, в т. ч. предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Подготовка статей и информационных материалов по вопросам безопасности дорожного движения и размещение их в СМИ и сети Интернет |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Выпуск специальных телепередач по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Развитие системы фиксации нарушений правил дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Приведение в соответствие с техническими требованиями средств организации движения транспортных средств, дорожной разметки, ограждений |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1. | - разделение пешеходно-автомобильного потока на ул. Победы г. Гаврилов-Ям |  | 1 | 1 | 250(проч.) |  |  |
| 2.1.4.2. | - разделение пешеходно-автомобильного потока по Школьному и Юбилейному проездам г. Гаврилов-Ям (в районе ДДОУ «Малыш») |  |  |  | - |  |  |
| 2.1.4.3. | - разделение пешеходно-автомобильного потока по улице Спортивная г. Гаврилов-Ям |  |  |  | - |  |  |
| 2.1.5. | Проведение соревнований, конкурсов и организация прочих районных мероприятий в учреждениях образования (в т.ч. в летних лагерях), направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ) |  | 7 | 7 | 50(БМР) | 50 (БМР) |  |
| 2.1.6. | Организация и функционирование муниципального ресурсного центра по профилактике ДДТТ |  | 1 | 1 | 30(БМР) | 30(БМР) |  |
| 2.1.7. | Приобретение фликеров для детей из малообеспеченных семей, в т.ч. детей из населённых пунктов, приближенных к автодорогам |  |  |  | - |  |  |
| 2.1.8. | Создание автогородка для закрепления навыков безопасного поведения детей на дорогах |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МЦП | Х | Х | Х | 330 80(БМР) 250(проч.) | 80 (БМР) 250 проч. | Х |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе |  |  |  | 643,7 121(БМР) 272,7(ОБ) 250(проч.) | 643,7 121(БМР) 272,7(ОБ) 250(проч.) |  |

5. МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций»                                    Ответственный исполнитель:  отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС     Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |  |  |  | 2769,5 | 2769,5 |  |
| 2. | Задача 2. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для нужд МКУ «МЦУ» |  |  |  | 270,9 | 270,9 |  |
| 3 | Задача 3. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение оборудования |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 4 | Задача 4. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обучение работников МКУ «МЦУ» | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Задача 5. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Оплата за размещение отходов производства и потребления |  |  |  | 2,2 | 2,2 |  |
| 6. | Задача 6. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация проведения мероприятий в области гражданской обороны |  |  |  | 50 | 50 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 3092,6 | 3092,6 | Х |

В результате проведенных мероприятий  было приобретено: задача №2- бензин, автозапчасти, тонеры, хозяйственные товары

6 .   МП«Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель:  Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений сферы культура. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | МОБУ ДОД ДШИ | единица | 1 | 1 | БМР 10 070,0 ОБ - внебюдж. 1 127,0 | БМР 10 070,0 ОБ - внебюдж. 1 127,0 |  |
| 1.1.2. | МБУ «Гаврилов-Ямская МЦРБ» | единица | 1 | 1 | БМР 13 370,0 ОБ 174 внебюдж. 20,0 ФБ 44 | БМР 13 370,0 ОБ (не освоены) внебюдж. 20,0 ФБ 44 |  |
| 1.1.3. | МБУ ЦНТ | единица | 1 | 1 | БМР 3 263,0 ОБ - внебюдж. 234,0 | БМР 3 263,0 ОБ - внебюдж. 234,0 |  |
| 1.1.4. | МУ МЦ | единица | 1 | 1 | БМР 4 200,0 ОБ - | БМР 4 200,0 ОБ - |  |
|  | Итого по задаче1. |  |  |  | Всего: 32502,0 БМР 30 903,0 ОБ 174,0 внебюдж. 1 381,0 ФБ 44 | Всего: 32328,0 БМР 30 903,0 ОБ (не освоены) внебюдж. 1 381,0 ФБ 44 |  |
| 1.2. | Задача 2. Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Культурно-массовые мероприятия | мероприятие | 23 | 23 | БМР 145,0 ОБ – внебюдж. 50,0 | БМР 145,0 ОБ – внебюдж. 50,0 |  |
|  | Итого по задаче 2. |  |  |  | Всего: 195,0 БМР 145,0 ОБ – внебюдж. 50,0 | Всего: 195,0 БМР 145,0 ОБ – внебюдж. 50,0 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 1. |  |  |  | Всего: 32697,0 БМР 31 048,0 ОБ 174,0 внебюдж. 1431,0 ФБ 44,0 | Всего: 32523,0 БМР 31 048,0 ОБ (не освоены) внебюдж. 1431,0 ФБ 44,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Развитие и популяризация всех видов туризма (музейного, событийного, водного, спортивного, детского, молодёжного и др.) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Организация и проведение межмуниципальных соревнований по кроссу на снегоходах на «Снежинке Лахости» | единиц | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.2. | Организация и проведение туристического праздника «Фестиваль Ямщицкой песни» | единиц | 1 | 1 | БМР-126,3, ОБ – 300,00 Прочие источники – 500,00 | БМР-126,3, ОБ – 300,00 Прочие источники – 500,00 |  |
| 2.1.3. | Организация и проведение районного праздника «Первая Виктория» | единиц | 1 | 1 | 10,0 | 10,0 |  |
| 2.1.4. | Организация и проведение областного конкурса народных промыслов «Сувенир Страны Ямщика» | единиц | 1 | 1 | 10,0 | 10,0 |  |
| 2.1.5. | Организация и проведение районного праздника «Великосельская ярмарка» | единиц | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.6. | Предоставление грантов для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | единиц | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.1.7. | Организация и проведение туристических мероприятий для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | единиц | 3 | 3 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Итого по задаче 1. |  |  |  | Всего: 1056.3 БМР – 256,3 ОБ – 300,00 Прочие источники – 500,00 | Всего: 1056,3 БМР – 256,3 ОБ – 300,00 Прочие источники – 500,00 |  |
| 2.2. | Задача 2. Продвижение, информационное сопровождение туристского продукта района. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Создание комплекта рекламно-информационных материалов (изготовление обновлённого туристского путеводителя, новой карты - схемы туристских возможностей района, рекламных буклетов) | изданий | 12 | 12 | 65,0 | 65,0 |  |
| 2.2.2. | Участие в областных и региональных выставках, праздниках, турах, семинарах | единиц | 9 | 9 | 15,0 | 15,0 |  |
| 2.2.3. | Поддержка и развитие туристско – информационного центра | единиц | 1 | 1 | 15,8 | 15,8 |  |
| 2.2.4. | Установка и изготовление наружных средств навигации | единиц | 2 | 3 | БМР-94,0 ОБ-174,1 | БМР-94,0 ОБ-101,1 |  |
|  | Итого по задаче 2. |  |  |  | Всего: 363,9 БМР – 189,8 ОБ – 174,1 | всего: 290,9 БМР – 189,8 ОБ – 101,1 |  |
|  | Итого по подпрограмме 2. |  |  |  | Всего: 1420,2 БМР – 446,1 ОБ - 474,1 Прочие источники – 500,00 | Всего: 1347,2 БМР – 446,1 ОБ - 401,1 Прочие источники – 500,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 3. Муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры». |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Организационно - образовательное сопровождение, обучение специалистов. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Полевые и стационарные исследования системы региональных культурных традиций, организация и проведение фольклорно-этнографических экспедиций. | единиц | 5 | 5 | 2,8 | 2,8 |  |
| 3.1.2. | Комплектование фондов МБУ ЦНТ сценариями, видеотеками, фонотеками, специальными периодическими изданиями по популяризации традиционной народной культуры и другими профильными методическими материалами | единиц | 5 | 5 | 7,9 | 7,9 |  |
| 3.1.3. | Привлечение к реализации Программы специалистов в сфере фольклора и этнографии для методологического и практического обеспечения проводимых работ. | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.4. | Организация экспериментально -творческой лаборатории: - организация системы специальных семинаров по народной традиционной культуре; - организация проектной деятельности; - организация курсов стажировки и переподготовки специалистов, занятых в решении задач изучения, сохранения и восстановления традиций народной культуры. | единиц | 10 | 10 | 7,2 | 7,2 |  |
|  | Итого по задаче 1. |  |  |  | БМР 17,9 | БМР 17,9 |  |
| 3.2. | Задача 2. Популяризация традиционной народной культуры. (организацию работы КЛО, проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, фестивалей, конкурсов, исследовательская деятельность). |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Организация мероприятий по реконструкции и восстановлению форм музыкально-песенного фольклора, обрядово-ритуальных форм традиционной культуры, призванных обеспечить проведение концертно-просветительских, художественно-творческих, учебно-методических мероприятий. | единиц | 23 | 23 | 7,1 | 7,1 |  |
| 3.2.2. | Популяризация русского народного костюма через организацию деятельности клубных любительских объединений, праздники, конференции, другие формы. | единиц | 9 | 9 | 30,0 | 30,0 |  |
| 3.2.3. | Приобретение оборудования для проведения мастер – классов по народным художественным промыслам и ремеслам. | единиц | 2 | 2 | 25,0 | 25,0 |  |
|  | Итого по задаче 2. | Х | Х | Х | БМР 62,1 | БМР 62,5 |  |
|  | Итого по подпрограмме 3. | Х | Х | Х | БМР 80,0 | БМР 80,0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | Всего: 34197,2 БМР– 31574,1 ОБ – 648,1 Внебюдж. 1431,0 Прочие источники - 500,0 ФБ – 44,0 | Всего: 33950,2 БМР – 31574,1 ОБ – 401,1 Внебюдж. 1431,0 Прочие источники - 500,0 ФБ – 44,0 | Х |

7. МП  «Охрана окружающей среды в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель : Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (ед. изм) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Проведение Дней защиты от экологической опасности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Проведение Дней защиты от экологической опасности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Транспортировка ртуть сод.ламп и орг.техники | шт | 2400шт (ламп) 1800 кг (оргтехники) | 2613шт (ламп), 1948кг (орг.техники) | 5,74 | 5,74 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Обновление экспозиции «Флора и фауна» в секторе краеведения центральной районной библиотеки | шт | 4 (светильника) | 4 (светильника) | 2,75 | 2,75 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3 Управлению образования на проведение природоохранных мероприятий в соответствии со сметой расходов | конкурсы. | 17 | 17 | 58,4 | 58,4 |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4 Проведение конкурса на лучшею организацию экологического просвещения населения среди структурных подразделений МБУК «Гаврилов-Ямская МЦРБ» | конкурсы. | 1 | 1 | 4,5 | 4,5 |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 5 Награждение участников по подведению итогов «Дней защиты от экологической опасности» | организации | 10 | 10 | 20,0 | 20,0 |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 6 Печать бланков «Памятка» | Экз. | 6200 | 6200 | 8,61 | 8,61 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 100,0 | 100,0 | Х |

8. МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов – Ямском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель:  Управление  культуры , туризма, спорта и молодежной политики    Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 3. Повышение эффективности физического воспитания в учреждениях образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.Мероприятия на оказание адресной поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 0 ОБ – 20,0 ФБ – 378,1 | БМР - 0 ОБ – 20,0 ФБ – 378,1 |  |
| 2 | Задача 4 Развитие физической культуры на производстве, по месту жительства и отдыха населения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1. Проведение районной спартакиады КФК и спортивных клубов предприятий и организаций, участие в соревнованиях областной районной спартакиады трудящихся | Кол-во мероприятий | 27 | 27 | БМР - 123,1 ОБ – 0 ФБ - 0 | БМР - 123, 1 ОБ – 0 ФБ - 0 |  |
| 3 | Задача 5. Развитие физической культуры и спорта среди инвалидов и ветеранов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1. Оказание помощи в работе клуба «64» | Кол-во мероприятий | 3 | 3 | БМР - 20,0 ОБ – 0 ФБ - 0 | БМР - 20,0 ОБ – 0 ФБ - 0 |  |
| 3.2 | Мероприятие 2. Участие в областных спортивно-массовых мероприятиях среди инвалидов и ветеранов | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 2,0 ОБ – 0 ФБ - 0 | БМР - 2,0 ОБ – 0 ФБ - 0 |  |
| 4 | Задача 6. Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1. Организация и проведение меж поселенческих спортивных соревнований «Снежинка Лахости» | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 69,9 ОБ – 0 ФБ - 0 | БМР - 69,9 ОБ – 0 ФБ - 0 |  |
| 4.2 | Мероприятие 2. Организация и проведение массовых спортивных соревнований районного уровня. | Кол-во мероприятий | 15 | 15 | БМР - 60,0 ОБ – 0 ФБ - 0 | БМР - 60,0 ОБ – 0 ФБ - 0 | Дополнительно в областные соревнования било включено 1 мероприятия (Великосельская ярмарка) |
| 4.3 | Мероприятие 4. Оказание финансовой поддержки хоккейной и баскетбольной командам района по участию в областных соревнованиях | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 40,0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР - 40,0 ОБ – 0 ФБ - 0 |  |
| 4.4 | Мероприятие 6. Организация и проведение соревнований с трудными подростками | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 10,0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР - 10,0 ОБ – 0 ФБ - 0 |  |
| 4.5 | Мероприятие 8. Участие в соревнованиях областной Спартакиады муниципальных служащих | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 20,0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР - 20,0 ОБ – 0 ФБ - 0 |  |
| 4.6 | Мероприятие 9. Чествование лучших спортсменов-тренеров, победителей областных и Всероссийских соревнований по итогам года | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 70,0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР - 70,0 ОБ – 0 ФБ - 0 |  |
| 5 | Задача 7. Развитие сети физкультурно – оздоровительных объектов |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 1. Строительство универсального спортивного зала | Кол-во | 1 | 1 | БМР - 2781,0 ОБ – 24527,0 ФБ - 0 | БМР –2780,7 ОБ – 22821,0 ФБ - 0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | БМР -3196,0 ОБ – 24547,0 ФБ – 378,1 28121,1 | БМР – 3195,7 ОБ – 22841,0 ФБ – 378,1 26414,8 | Х |

Все мероприятия предусмотренные МП выполнены в полном объеме.

9. МП « Обеспечение качественными  коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района                                                                                                                                                                                                            Ответственный исполнитель : Управление ЖКХ, капитального строительства и природопользования  Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Строительство межпоселкового газопровода «Шопша-Шалаево» | км | 7,4 | 5,1 | Всего:19298,8 БМР - 2923,7 ОБ – 16375,1 |  | Всего: 5207,8 БМР – 2923,7 ОБ – 2284,1 |  |  | Отсутствие финансирования из областного бюджета |
| 1.1.1.2. | Строительство газопровода к дому № 22 по ул. Чапаева в г. Гаврилов-Ям | м | 109 | 109 | БП - 138,7 |  | БП - 138,7 |  |  |  |
| 1.1.2. | Перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах района на использование природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Проектирование газораспределительных сетей «Плещеево-Нарядово» | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | Сдана в экспертизу | БМР - 435,7 |  | - |  |  | Невыполнение обязательств в срок со стороны «Подрядчика» |
| 1.1.2.2. | Экспертиза проектной документации по объекту «Газопровод низкого давления» д. Коромыслово | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | БМР - 180,7 |  | БМР - 180,7 |  |  |  |
| 1.1.2.3. | Экспертиза проектной документации по объекту «Распределительный газопровод низкого давления» д. Хохлево | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | БМР - 123,1 |  | БМР - 123,1 |  |  |  |
| 1.1.2.4. | Врезка вводных газопроводов в с. Стогинское к д. № 1,3 по ул. Центральная | кол-во подключенных домов | 2 | 2 | БМР - 70,7 |  | БМР - 70,7 |  |  |  |
| 1.2. | Задача 2. Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов, а также информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ - улучшение теплоснабжения жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | По данной задаче в 2015г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | По данной задаче в 2015г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Задача 2. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Реконструкция магистрального участка водопроводной сети д. Поляна протяженностью 200 м. | км | 0,2 | 0,2 |  | БМР - 200,0 | БМР – 199,9 |  |  |  |
| 2.2.2. | Строительство водопровода к зданию Красноармейская д.1 | км | 0,1 | 0,1 |  | БМР - 200,0 | БМР - 200,0 |  |  |  |
| 2.2.3. | Строительство скважины в с. Великое | кол-во скважин | 1 | 1 |  | БМР - 300,0 | БМР - 300,0 |  |  |  |
| 2.2.4. | Строительство скважины в д. Горе-Грязь | кол-во скважин | 1 | 1 |  | БМР - 300,0 | БМР - 300,0 |  |  |  |
| 2.3. | Задача 3. Внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | По данной задаче в 2015г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Задача 4. Обеспечение малонаселенных сельских населенных пунктов качественной питьевой водой путем строительства новых и реконструкции действующих шахтных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Строительство и ремонт шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР |  |  |  |  | Всего: 1060,0 БМР – 460,0 ОБ – 433,7 БП – 166,3 | Всего: 540,8 БМР – 460,0 ОБ- 0,0 БП – 80,8 |  | Отсутствие финансирования из областного бюджета |  |
| 3. | Подпрограмма 3 МЦП «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Оказание поддержки теплоснабжающим предприятиям ЖКХ в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Финансирование субсидии на выполнение полномочий по организации теплоснабжения | кол-во предприятий, которым оказана поддержка | 3 | 3 |  | Всего: 4980,6 БМР - 4265,0 ОБ – 715,6 | Всего:4668,6 БМР – 4249,4 ОБ – 419,2 |  | БМР профинансирован на меньшую сумму в части софинансирования в виду того, что областной бюджет не полностью профинансировал субсидию по теплоснабжению АО «Яркомунсервис». |  |
| 3.2. | Задача 2. Обеспечение стабильной работы теплоснабжающих организаций муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | По данной задаче в 2015г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг |  |  |  |  | БП - 10000,0 | БП - 3000,0 |  | Срок действия договора в 2016 году |  |
| 5. | Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения |  |  |  |  | БМР - 70,0 | - |  |  |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х |  | Всего: 37358,3 БМР-9528,9 ОБ-17524,4 БП – 10305,0 | Всего: 14930,3 БМР-9007,5 ОБ-2703,3 БП – 3219,5 |  | Х |  |

Ассигнования из областного бюджета в размере 8948,7 тыс. руб., предусмотренные к выплате в 2015 году, перенесены к выплате на 2016 год.

10. МП «Экономическое развитие и инновационная экономика  Гаврилов-Ямского муниципального района»                                                                                                                                                                                                           Ответственный исполнитель:  отдел экономики, предпринимательской деятельности  и инвестиций Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1.МЦП «Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района» всего, т.ч. по задачам: | * | * | * | 25-БМР 211 -ОБ | 25-БМР 211 -ОБ |  |
| 1.1. | Задача 1. Реконструкция и сохранение комплексных приемных пунктов, бань, салонов, центров по оказанию бытовых услуг населению, в т.ч. | * | * | * | 12-БМР 100- ОБ | 12-БМР 100- ОБ |  |
| 1.1.1. | Предоставление субсидий организациям и ИП оказывающим социально-значимые бытовые услуги сельскому населению с целью возмещения части затрат | шт. | 8 | 8 | 12-БМР 100- ОБ | 12-БМР 100- ОБ |  |
| 1.2. | Задача 2. Гарантированное обеспечение сельского населения социально-значимыми потребительскими товарами и бытовыми услугами, в т.ч. | * | * | * | 13-БМР 111- ОБ | 13-БМР 111- ОБ |  |
| 1.2.1. | Возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров в отдаленные сельские пункты района | шт. | 52 | 52 | 13-БМР 111- ОБ | 13-БМР 111- ОБ |  |
| 2. | Подпрограмма 2.МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района» | * | * | * | 18 –БМР | 18 -БМР |  |
| 2.1. | Задача 1. Содействие продвижению и росту конкурентноспособности продукции малого и среднего бизнеса | * | * | * | 18 –БМР | 18 -БМР |  |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий к празднованию профессиональных праздников | единиц | 3 | 4 | 18 –БМР | 18 -БМР |  |
| 2.1.2. | Выпуск тематических телепрограмм и статей о СМиСП в СМИ Гаврилов-Ямского района и Ярославской области | шт. | 16 | 16 |  |  |  |
| 2.2. | Задача 2. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам | * | * | * |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация проведения тематических и обучающих и консультационных семинаров, тренингов, круглых столов по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | Чел. | По плану Админист- рации городского поселения | 50 |  |  |  |
| 2.2.2 | Развитие ресурсов информационного обеспечения малого и среднего предпринимательства через сайт Администрации муниципального района посредством создания различных информационных массивов | шт. | В течение года | 3 |  |  |  |
| 2.3. | Задача3.Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность | * | * | * |  |  |  |
| 2.3.1. | Организация проведения заседаний Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Главе муниципального района | шт. | 3 | 3 |  |  |  |
| 3. | Мероприятие :Субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях общественных бань | * | * | * | 3946 БМР | 3946 БМР |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | * | * | * | 4200 в т.ч. 3989-БМР; 211- ОБ | 4200 в т.ч. 3989-БМР; 211- ОБ | Х |

11. МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель:  Отдел по организационной работе и муниципальной службе  Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Гаврилов – Ямском муниципальном районе» на 2013-2015 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Профессиональное развитие муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация повышения квалификации муниципальных служащих | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации | 56-95 процентов | 56 процентов | 11,67 | 11,67 |  |
| 1.2. | Задача 2. Формирование кадрового резерва |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Формирование резерва муниципальной службы высшей и главной групп должностей | доля должностей муниципальной службы высшей и главной групп, на которые сформирован кадровый резерв | 41-50 процентов | 42 процента |  |  |  |
| 1.3. | Задача 3. Внедрение механизмов противодействия коррупции, предупреждения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Разработка полного объема нормативных правовых документов в сфере противодействия коррупции за отчетный период | наличие полного объема нормативных правовых документов в сфере противодействия коррупции | да | да |  |  |  |
| 1.3.2. | Организация и проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | доля принятых представителем нанимателя решений в соответствии с рекомендациями комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | 90 процентов | 100 процентов |  |  |  |
| 1.3.3. | Организация контроля за предоставлением сведений о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера муниципального служащего и членов его семьи | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, в чьи обязанности входит предоставление сведений о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера | 100 процентов | 100 процентов |  |  |  |
| 1.3.4. | Размещение сведений о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера муниципального служащего и членов его семьи на официальном сайте Администрации муниципального района | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, чьи сведения о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера размещены на официальном сайте | 100 процентов | 100 процентов |  |  |  |
| 1.4 | Задача 4. Внедрение новых методов планирования, стимулирования и оценки деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Разработка системы нематериального стимулирования деятельности муниципальных служащих | наличие системы наградной политики | да | да |  |  |  |
| 1.4.2. | Аттестация муниципальных служащих с целью оценки профессиональной деятельности муниципальных служащих | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, чья профессиональная деятельность оценена по средствам аттестации |  |  |  |  | Проведена в конце 2014 года (93 процента) |
| 1.5. | Задача 5. Оказание сельским поселениям методической помощи по вопросам муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Организация и проведение кадровых аудитов в сельских поселениях | доля сельских поселений от общего числа сельских поселений, в которых проведен кадровый аудит | 70 процентов | 70 процентов |  |  |  |
| 1.5.2. | Проведение мероприятий по устранению замечаний аудиторов | доля сельских поселений, устранивших замечания аудиторов, от общего числа поселений, в которых был проведен кадровый аудит | 95-100 процентов | 100 процентов |  |  |  |
| 1.6. | Задача 6. Формирование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Разработка нормативных правовых актов по вопросам присвоения классных чинов, отнесенным к полномочиям муниципального образования федеральным и областным законодательством | наличие нормативных правовых актов по вопросам присвоения классных чинов, отнесенным к полномочиям муниципального образования федеральным и областным законодательством | да | да |  |  |  |
| 1.6.2. | Разработка нормативных правовых актов по вопросам приема на муниципальную службу, отнесенным к полномочиям муниципального образования федеральным и областным законодательством | наличие нормативных правовых актов по вопросам приема на муниципальную службу, отнесенным к полномочиям муниципального образования федеральным и областным законодательством | да | да |  |  |  |
| 1.7. | Задача 7. Создание оптимальных условий труда муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Организация процедуры диспансеризации муниципальных служащих | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | 90-95 процентов | 95 процентов |  |  |  |
| 1.8. | Задача 8. Популяризация муниципальной службы, формирование положительного отношения в обществе к муниципальной службе, выявление потенциального кадрового резерва на должности муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Организация и проведение встреч муниципальных служащих в учебных заведениях района с учащимися | доля учебных заведений от общего числа учебных заведений, в которых проведены встречи муниципальных служащих с учащимися | 31-50 процентов | 50 процентов |  |  |  |
| 1.9. | Задача 9. Улучшение информационно-консультационного обслуживания муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Проведение обучающих семинаров с муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, участвующих в семинарах |  |  |  |  |  |
| 1.9.2. | Мониторинг соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, а так же общих принципов служебного поведения | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, а так же общие принципов служебного поведения |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Задача 10. Создание системы открытости, гласности в деятельности муниципальной службы. |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Постоянное обновление официального сайта Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района | доля размещенной информации от общего количества информации, подлежащей размещению на официальном сайте | 95-100 процентов | 100 процентов |  |  |  |
| 1.10.2. | Опубликование информации по вопросам муниципальной службы в СМИ | доля опубликованной информации от общего количества информации, подлежащей опубликованию в СМИ | 95-100 процентов | 100 процентов |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района по размещению муниципальных заказов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Организация работы в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.1.2. | Осуществление соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.1.3. | Подготовка для Главы Администрации муниципального района информационно-аналитических материалов о фактах коррупции, выявленных в сфере размещения заказов в органах местного самоуправления муниципального района, и принятых в связи с этим мерах противодействия | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.2. | Задача 2. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация обучения работников органов местного самоуправления поселений, отвечающих за работу с кадрами по планам, включающим изучение способов предотвращения и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе | Кол-во работников | Не менее 5 | 2 | - | - |  |
| 2.2.2. | Организация работы в соответствии с требованиями ст.17 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в части проведения конкурсов при поступлении на муниципальную службу | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.2.3. | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления муниципальными служащими сведений о доходах, имуществе и обязанностях имущественного характера и порядок проверки | Разработано, утверждено ( да,нет) | да | да | - | - |  |
| 2.2.4. | Проверка сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащими | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.2.5. | Разработка и внедрение механизмов внутреннего антикоррупционного контроля деятельности муниципальных служащих Гаврилов-Ямского муниципального района, осуществляющих на основании должностных регламентов разрешительные, инспектирующие, проверочные, контрольные и (или) руководящие функции | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.2.6. | Совершенствование порядка работы Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Гаврилов-Ямского муниципального района и урегулированию конфликтов интересов, в том числе по средствам включения в состав Комиссии представителей общественных организаций | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.3. | Задача 3 . Организация проведения антикоррупционной экспертизы, анализ коррупциогенности нормативных правовых актов и их проектов |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.3.2. | Приведение в соответствие с требованиями антикоррупционной политики ранее принятых правовых актов | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.4. | Задача 4. Внедрение системы проверки информации |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Совершенствование правовой базы муниципального района по вопросам проверки информации о сведений, о доходах и расходах, предоставляемой лицами, замещающими должности муниципальной службы, претендующими на их замещение и руководителями муниципальных учреждений. | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.4.2. | Обмен с правоохранительными органами информацией по проверке лиц, претендующих на поступление на муниципальную службу, на их причастность к преступной деятельности | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.4.3. | Внедрение технологий «электронного правительства» в работе ОМСУ Гаврилов-Ямского муниципального района | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.4.4. | Реализация положений Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.5. | Задача 5. Противодействие коррупции в основных коррупционно-опасных сферах регулирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Проведение мероприятий по противодействию коррупции в основных коррупционно- опасных сферах регулирования (здравоохранение, образование, строительство, сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и т.д.) | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.5.2. | Ведение реестра услуг учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, упорядочение принципов определения стоимости услуг | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.5.3. | Соблюдение регламентов оказания муниципальных услуг. Мониторинг качества оказания услуг. | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.6. | Задача 6. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Участие в семинарах и совещаниях по обмену опытом работы по противодействию и профилактике коррупции | Кол-во мероприятий | 3 | 2 | - | - |  |
| 2.7. | Задача 7. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Обобщение и анализ заявлений граждан и организаций на предмет наличия в них информации о нарушениях закона со стороны муниципальных служащих района | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.7.2. | Обеспечение полноты и своевременности предоставления информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления в районные СМИ и официальный сайт Администрации района в сети Интернет в свете реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 № 8-ФЗ | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.7.3. | Реализация механизма обеспечения открытости и прозрачности исполнения полномочий органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий при решении вопросов управления и распоряжения земельными участками, а также при проведении процедур предоставления участков для строительства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, государственная собственность на которые не разграничена | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.7.4. | Опубликование в печатных средствах массовой информации материалов антикоррупционного информирования, просвещения, обучения, воспитания населения | Кол-во материалов | 3 | 3 | - | - |  |
| 2.7.5. | Обеспечение работы и постоянного обновления антикоррупционной информации на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.7.6. | Организация и проведение общественных слушаний («круглых столов») по проблемам общественного контроля за деятельностью Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района со стороны институтов гражданского общества | Кол-во мероприятий | 3 | 2 | - | - |  |
| 3. | Осуществление мероприятий по стимулированию труда работников органов местного самоуправления |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 4. | Реализация мероприятий по развитию органов местного самоуправления на территории Ярославской области (по обращениям депутатов) |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 5. | Оказание поддержки пунктам оказания бесплатной юридической помощи |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 6. | Оказание поддержки центрам правовой информации |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 11,67 | 11,67 | Х |
|  | в т.ч.: - БМР |  |  |  | 11,67 | 11,67 |  |

12. МП  «Информационное общество в Гаврилов-Ямском  муниципальном районе

Ответственный исполнитель:  Отдел по организационной работе и муниципальной службе Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из-мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие средств массовой информации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение устойчивого экономического роста районных СМИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Лицензионное программное обеспечение | Тыс. руб | Обновлены три лицензии (Касперский , Тензор, УРМ) | Обновлены три лицензии (Касперский , Тензор, УРМ) | 25 | 25 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Оргтехника, телекоммуникационные услуги | Тыс. руб | Куплена видеокамера | Куплена видеокамера | 75 | 75 |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3 Содержание и обеспечение деятельности редакции | Тыс. руб |  |  | 425-БМР 2900-пр. ист. | 425-БМР 2900-пр. ист. |  |
| 1.2. | Задача 2.Переподготовка кадров СМИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.Организация учёбы журналистов, проведение творческих семинаров | Тыс. руб | Обучение на курсах два раза в год | Обучение на курсах два раза в год | 20 | 20 |  |
| 1.3. | Задача 3. Материально-техническое обеспечение СМИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1.Расходы, связанные с изданием районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» (оплата полиграфических услуг, стоимость бумаги) | Тыс. руб | Выпущен 51 номер газеты, тираж-3200 экз | Выпущен 51 номер газеты, тираж-3200 экз | 302,5-БМР 1100-пр. ист. | 302,5-БМР 1100-пр.ист |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 847,5-БМР 4000-пр.ист | 847,5-БМР 4000- пр.ист. | Х |

где Пр.ист.- средства МАУ «Редакция районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» и местного телевещания»

13. МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном  районе»

Ответственный исполнитель:  Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения, км) | План | Факт |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие сети автомо-бильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети муниципальной собственности, восстановление и улучшение эксплуата-ционных качеств автомобильных дорог района, капитальный ремонт мостовых переходов, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспече-ние автомобильных дорог общего пользо-вания местного значения с твердым покрытием к центральным усадьбам |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, межевание, постановка на кадастровый учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под ними: | Км М2(дворовые территории) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района | км | 3,46 | 3,46 | ОБ БМР | 4720,035 4042,833 | 3183,703 1536,333 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Городское поселение Гаврилов-Ям | Км М2 |  |  | ОБ БП | 7800,197 5224,598 | 5524,29 4286,131 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3 Великосельское сельское поселение | км | 1,004 | 1,004 | ОБ БП | 2016,584 1426,161 | 2016,584 1130,416 |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4 Заячье-Холмское сельское поселение | км | 0,609 | 0,609 | ОБ БП | 1679,097 1030,0 | 1679,097 779,008 |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 5 Митинское сельское поселение | Км+м2 площадь | 0,9+1650 | 0,9+1650 | ОБ БП | 1275,535 698,0 | 1275,535 468,975 |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 6 Шопшинское сельское поселение | км | 0,195 | 0,195 | ОБ БП | 1237,47 944,43 | 1237,47 626,324 |  |
|  | Всего по задаче 1 в том числе: |  |  |  |  | 31248,19 | 25381,188 |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | 17351,0 | 14460,188 |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  |  | 4574 | 3630,146 |  |
|  | - бюджет поселений |  |  |  |  | 9323,190 | 7290,854 |  |
| 2 | Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 2. Осуществление внутримуниципальных перевозок на территории Гаврилов-Ямского муниципального района | ед | 8 | 8 |  | 6793,3 | 6788,6 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 Финансовая поддержка автотранспортных предприятий (субсидия хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг) | ед | 8 | 8 | БМР | 6591 | 6586,6 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2. Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулёзом, и больных туберкулёзом | ед | - | - | ОБ | 0,3 | 0 |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 3. Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | ед | - | - | ОБ | 202 | 202 |  |
|  | Всего по задаче 2 в том числе | ед | 8 | 8 |  | 6793,3 | 6788,6 |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | 202,0 | 202,0 |  |
|  | -бюджет муниципального района |  |  |  |  | 6591 | 6586,6 |  |
| 3.1 | Задача 3. Обеспечение автотранспортных предприятий района объектами инфраструктуры | ед | - | - |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1 Расширение стоянки автотранспорта на территории ГУП ЯО «Гаврилов-Ямское АТП» | ед | - | - | прочие источники | - | - |  |
| 3.1.2. | Мероприятие2 Оборудование автомойки на территории ГУП ЯО «Гаврилов-Ямское АТП» | ед | - | - |  | - | - |  |
|  | Всего по задаче 3 | ед | - | - |  | - | - |  |
|  | в том числе прочие источники |  |  |  |  | - | - |  |
| 4.1 | Задача 4. Обновление подвижного состава автотранспортных предприятий района |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 1. Приобретение автобусов для ГУП ЯО «Гаврилов-Ямское АТП» | ед | 4 | 4 | прочие источники | 10862,5 | 10862,5 |  |
|  | -ЛиАЗ | ед | 2 | 2 |  | 5398,7 | 5398,7 |  |
|  | -ПАЗ | ед | 2 | 2 |  | 5463,8 | 5463,8 |  |
|  | Всего по задаче-4 | ед | 4 | 4 |  | 10862,5 | 10862,5 |  |
|  | в том числе прочие источники | ед | 4 | 4 |  | 10862,5 | 10862,5 |  |
|  | Всего по задаче 2-4 |  |  |  |  | 17655,8 | 17651,1 |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | 202,3 | 202,0 |  |
|  | -бюджет муниципального района |  |  |  |  | 6591 | 6586,6 |  |
|  | - прочие источники |  |  |  |  | 10862,5 | 10862,5 |  |
|  | Итого по Муниципальной программе: |  |  |  |  | 53924,8 | 52506,3 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | 17085,3 | 16657,5 |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  |  | 12256 | 12243,6 |  |
|  | -бюджет поселений |  |  |  |  | 13721 | 12742,7 |  |
|  | - прочие источники |  |  |  |  | 10862,5 | 10862,5 |  |

14. МП «Развитие сельского хозяйства в   Гаврилов - Ямском муниципальном районе»                                                                                                                                                                                                               Ответственный исполнитель:  _Отдел сельского хозяйства Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Источник финансирования | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1. Создание условий для обеспечения предприятий АПК высококвалифицированными специалистами, кадрами массовых профессий. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доплата молодому специалисту в течение одного года его работы на сельскохозяйственных предприятиях района. | БМР | чел. | 2 | 2 | 24,0 | 24,0 |  |
| 1.2. | Содействие в обучении и повышении квалификации кадров сельскохозяйствен ных предприятий в учебных заведениях области. |  | чел. | По плану графику ДАПК и ПР | 6 | - | - |  |
| 1.3. | Организация и проведение районных конкурсов профессионального мастерства. | БМР | шт | 1 | 1 | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.4. | Подготовка районных делегаций для участия в областных и региональных конкурсах профессионального мастерства. |  | кол-во делегаций |  | 1 | - | - |  |
| 2 | Задача 2. Содействие в развитии агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности Гаврилов-Ямского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Проведение мероприятия к празднованию профессионального праздника. | БМР | шт. | 1 | 1 | 50,0 | 50,0 |  |
| 2.8 | Участие в областных выставках, ярмарках. | БМР | шт. | 1 | 1 | 90,0 | 90,0 |  |
| 2.10 | Реализация полномочий в части организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям. | ОБ | шт |  |  | 15,8 | 15,8 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1: Реализация полномочий в части организации и содержания скотомогильников. | ОБ | шт |  |  | 103,1 | 103,1 |  |
|  | Основное мероприятие 2: Реализация мероприятий по отлову, временной изоляции, умерщвлению безнадзорных животных и утилизация их трупов. | ОБ | шт |  |  | 136,0 | 90,6 |  |
|  | Основное мероприятие 3: Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | БМР | шт |  |  | 548,4 | 548,4 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Всего, в т.ч. | Х | Х | Х | 997,3 | 951,9 | Х |
|  |  | БМР |  |  |  | 742,4 | 742,4 |  |
|  |  | ОБ |  |  |  | 254,9 | 209,5 |  |

На  2015 год из областного бюджета для Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района было запланировано предоставление  субвенции на организацию и проведение мероприятий по отлову, временной изоляции, умерщвлению безнадзорных животных и утилизации их трупов в размере 136 055 рублей.  Фактическое освоение средств в 2015 году составило 90 698,40 рублей. Не освоенные средства в размере 45 356,60 рублей были запланированы на реализацию мероприятий по временной изоляции безнадзорных животных, но такого рода мероприятия не проводились.

На основании протокола заседания КЧС от 21.04.2015 года № 5 ситуация, возникшая в районе  по безнадзорным животным,  и связанная с безопасностью населения  была признана чрезвычайной. Было принято решение заключить договор на отлов, умерщвление и утилизацию агрессивных безнадзорных животных, исключая изоляцию.

15. МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»                                                                                                                                                                                                               Ответственный исполнитель:  Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. МЦП «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области» на 2015 - 2017 годы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | По данной задаче в 2015г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача 2. Реализация энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Реализация энергосберегающих мероприятий (внедрение энергосберегающих светильников, утепление ограждающих конструкций, установка приборов регулирования потребления энергетических ресурсов, замена оборудования на энергоэффективное и др., в т. ч. на разработку ПСД) в соответствии с энергопаспортами муниципальных учреждений (МУ). | кол-во бюджетных учреждений | 5 |  | 5 | Всего: 2786,0 БМР – 286,0 ОБ – 2500,0 | Всего: 1786,0 БМР – 286,0 ОБ – 1500,0 | Отсутствие финансирования из областного бюджета |
| 2.1. | Задача 3. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, пропаганда и обучение эффективному использованию энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | По данной задаче в 2015г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х |  | Х | Всего: 2786,0 БМР – 286,0 ОБ – 2500,0 | Всего: 1786,0 БМР – 286,0 ОБ – 1500,0 | Х |

16. МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель  Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма Ведомственная целевая программа Управления финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управлении, проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального района и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений в управлении финансами. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Совершенствование нормативно-правовой базы Гаврилов-Ямского муниципального района | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.1.2. | Совершенствование методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | балл | Не менее 400 баллов | 415 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3. | Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, в том числе по повышению эффективности бюджетных расходов, включая выполнение ведомственных планов по повышению эффективности бюджетных расходов, подготовка информации об итогах мониторинга | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.1.4. | Разработка (применение) методики проведения оценки эффективности бюджетных расходов муниципального района | Да/нет | нет | нет | 0 | 0 | В плане на 2017 г |
| 1.1.5. | Осуществление анализа, учета и контроля состояния дебиторской и кредиторской задолженности структурных подразделений Администрации муниципального района и подведомственных им муниципальных организаций | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.1.6. | Обеспечение размещения в сети «Интернет» информации о бюджетном процессе в муниципальном районе | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Задача 2. Составление проекта бюджета муниципального района, организация исполнения бюджета муниципального района, составление отчетов об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Составление проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период с соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета, установленных бюджетным законодательством | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.2. | Ведение реестра расходных обязательств муниципального района, перечня расходных обязательств отдела по финансам на основе инвентаризации муниципальных нормативных правовых актов | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.3. | Распределение расходов бюджета муниципального района по муниципальным программам | % | Не менее 85 | 95,5 | 0 | 0 |  |
| 1.2.4. | Составление сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района на очередной финансовый год. Своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по главных распорядителей средств бюджета муниципального района | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.5. | Формирование, утверждение и ведение кассового плана бюджета муниципального района, совершенствование организации кассового исполнения бюджета муниципального района с целью соблюдения равномерности исполнения показателей кассового плана | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.6. | Анализ и контроль исполнения бюджета (составление и ведение учета расходов и доходов бюджета, составление прогнозов ожидаемого исполнения расходов и доходов бюджета, составление и представление необходимой отчетности) | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.7. | Подготовка проектов муниципальных правовых актов, вносимых на рассмотрение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, постановлений и распоряжений Администрации муниципального района по вопросам составления и исполнения бюджета и другим вопросам бюджетной и налоговой политики | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Задача 3. Укрепление собственной доходной базы муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Проведение заседаний комиссии по укреплению налоговой и финансовой дисциплины по обеспечению доходов и сокращению налоговой задолженности в бюджет муниципального района | Ед. | 4 | 4 | 0 | 0 |  |
| 1.3.2. | Проведение мониторинга уплаты налога на доходы физических лиц муниципального района | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.3.3. | Проведение мероприятий по выявлению предприятий и организаций, их обособленных подразделений и филиалов, субъектов малого и среднего предпринимательства, не уплачивающих налог на доходы физических лиц в бюджет муниципального района | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Задача 4. Обеспечение в пределах компетенции своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Совершенствование порядка организации и проведения контрольных мероприятий органами местного самоуправления | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.4.2. | Проведение контрольных мероприятий в соответствии с утвержденным планом | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Задача 5. Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой бюджетного процесса в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Приобретение и обновление лицензионного программного обеспечения | Да/нет | да | да | 943,46 | 943,46 |  |
| 1.5.2. | Мониторинг информационных ресурсов и информационных систем | Да/нет | да | да | 154 | 154 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 1097,46 | 1097,46 |  |
|  | Задача 6. Инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по управлению муниципальным имуществом Гаврилов-Ямского муниципального района | Да/нет | да | да | 2456,825 | 2445,831 |  |
|  | Задача 7. Повышение финансовых возможностей поселений Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Дотации поселениям муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности | Да/нет | да | да | 64756,21 | 64756,21 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 68310,495 | 68299,501 | Х |

Приложение 2

Отчёт о выполнении Муниципальной программы

«Экономическое развитие и инновационная экономика  Гаврилов-Ямского муниципального района» за 2014-2015 годы                                                                                                                                                                                                              Ответственный исполнитель:  Отдел экономики, предпринимательской деятельности  и инвестиций Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1.МЦП «Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района» всего, т.ч. по задачам: | * | * | * | 50-БМР 416 -ОБ | 50-БМР 416 -ОБ |  |
| 1.1. | Задача 1. Реконструкция и сохранение комплексных приемных пунктов, бань, салонов, центров по оказанию бытовых услуг населению, в т.ч. | * | * | * | 24-БМР 200- ОБ | 24-БМР 200- ОБ |  |
| 1.1.1. | Предоставление субсидий организациям и ИП оказывающим социально-значимые бытовые услуги сельскому населению с целью возмещения части затрат | шт. | 8 | 8 | 24-БМР 200- ОБ | 24-БМР 200- ОБ |  |
| 1.2. | Задача 2. Гарантированное обеспечение сельского населения социально-значимыми потребительскими товарами и бытовыми услугами, в т.ч. | * | * | * | 26-БМР 216- ОБ | 26-БМР 216- ОБ |  |
| 1.2.1. | Возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров в отдаленные сельские пункты района | шт. | 52 | 52 | 13-БМР 216- ОБ | 13-БМР 216- ОБ |  |
| 2. | Подпрограмма 2.МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района» | * | * | * | 58 –БМР | 58 -БМР |  |
| 2.1. | Задача 1. Содействие продвижению и росту конкурентноспособности продукции малого и среднего бизнеса | * | * | * | 58 –БМР | 58 -БМР |  |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий к празднованию профессиональных праздников | единиц | 3 | 4 | 58 –БМР | 58 -БМР |  |
| 2.1.2. | Выпуск тематических телепрограмм и статей о СМиСП в СМИ Гаврилов-Ямского района и Ярославской области | шт. | 16 | 16 |  |  |  |
| 2.2. | Задача 2. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансово-кредитным ресурсам | * | * | * |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация проведения тематических и обучающих и консультационных семинаров, тренингов, круглых столов по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | Чел. | По плану Админист- рации городского поселения | 50 |  |  |  |
| 2.2.2 | Развитие ресурсов информационного обеспечения малого и среднего предпринимательства через сайт Администрации муниципального района посредством создания различных информационных массивов | шт. | В течение года | 3 |  |  |  |
| 2.3. | Задача3.Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность | * | * | * |  |  |  |
| 2.3.1. | Организация проведения заседаний Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Главе муниципального района | шт. | 3 | 3 |  |  |  |
| 3. | Мероприятие :Субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях общественных бань | * | * | * | 7801,448 БМР | 7801,448 БМР |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | * | * | * | 8325,448 в т.ч. 7909,448-БМР; 416- ОБ | 8325,448 в т.ч. 7909,448-БМР; 416- ОБ |  |

Приложение 3

Целевые показатели

Результативность и эффективность

муниципальных  программ за 2015 год

- МП  «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском

муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения |  | базовый год 2015 |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 ВЦП «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2013-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля учреждений, имеющих лицензию и свидетельство о государственной аккредитации | 0,1 |  | % |  | 94 | 94 |  | 94 |
| 2. Доля выпускников основной и средней школы, получивших документ государственного образца об окончании 2 и 3 ступеней общего образования | 0,2 |  | % |  | 98 | 98 |  | 98 |
| 3. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей 1-6 лет | 0,2 |  | % |  | 88,53 | 88,53 |  | 88,53 |
| 4. Доля детей, ставших победителями и призерами в областных конкурсах и смотрах | 0,2 |  | % |  | 23 | 23 |  | 23 |
| 5. Доля обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптивным общеобразовательным программам | 0,1 |  | % |  | 94 | 94 |  | 94 |
| 6. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | 0,1 |  | % |  | 62 | 62 |  | 62 |
| 7. Доля учреждений образования, имеющих государственно-общественные формы управления | 0,1 |  | % |  | 80 | 80 |  | 80 |
| Итого | 1 |  | х |  | х | х |  | х |
| Подпрограмма 2 МЦП «Молодежь» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество молодёжи, принявшей участие в районных мероприятиях по различным направлениям молодёжной политики | 0,2 | тыс.чел. |  | 6,4 |  | 6,6 | 7,0 |  |
| 2. Количество молодёжных программ, поддержанных на конкурсной основе | 0,2 | программы |  | 14 |  | 7 | 19 |  |
| 3. Количество подростков, молодых людей, молодых семей, получивших социальные услуги | 0,2 | тыс.чел. |  | 3,5 |  | 6,0 | 8,5 |  |
| 4. Количество услуг, предоставленных подросткам, молодёжи и молодым семьям | 0,2 | услуги |  | 3,5 |  | 3,5 | 2,7 |  |
| 5. Количество информационных и методических материалов по различным направлениям государственной молодёжной политики | 0,1 | инф.мат. |  | 14 |  | 14 | 14 |  |
| 6. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в сфере работы с молодёжью | 0,1 | чел. |  | 6 |  | 6 | 2 |  |
| Итого | 1 | х |  | х |  | х | х |  |
| Подпрограмма 3 МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2012-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество проведенных ежегодных мероприятий патриотической направленности | 0,2 | мероприятий |  | 46 |  | 46 | 47 |  |
| 2. Количество граждан, принимавших участие в районных мероприятиях патриотической направленности | 0,2 | тыс.чел. |  | 3,5 |  | 3,5 | 3,8 |  |
| 3. Количество граждан, постоянно и регулярно участвовавших в работе патриотических объединений | 0,15 | чел. |  | 50 |  | 55 | 90 |  |
| 4. Количество объединений района, получивших информационную, методическую финансовую поддержку | 0,15 | объединений |  | 2 |  | 2 | 3 |  |
| 5. Количество изданных информационных материалов в сфере патриотического воспитания | 0,15 | инф.мат. |  | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 6. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в области патриотического воспитания | 0,15 | чел. |  | 3 |  | 3 | 3 |  |
| Итого | 1 | х |  | х |  | х | х |  |

2.2. Расчет по формулам :

Расчет результативности и эффективности программы  (по утвержденной в постановлении формуле):

Rвцп =1

Евцп =   1        * 100%  = 100%

548857,8

549477,1

R мцп молодежь = 1,31

Е мцп молодежь =       1,31         * 100%  = 131%

2758,31

2758,31

R мцп патриотика = 1,19

Е мцп патриотика  =      1,19         * 100%  = 119%

426,39

426,39

Rобщ = 1,17

Еобщ = 100+131+119 =  167%

3

Стратегическая результативность Муниципальной программы = 117%

Эффективность  исполнения Муниципальной программы =167%

2.МП «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района»

Целевые показатели

| Наименование |  |  |  |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент |  |  | R/E | измерения | базовый год 2014 | План | Факт |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержка населения Гаврилов – Ямского муниципального района» | 0,5 | 100 % |  |  | чел | 183693 | 180194 | 180194 |
| Подпрограмма 2 Целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов – Ямском муниципальном районе» | 0,5 | 100 % |  |  | чел | 71 | 69 | 37 |
| Основное мероприятие – пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | - | Выполнено в полном объеме |  |  | чел | 10 | 11 | 11 |
| Итого | 1 |  |  |  | х | х | х | х |
| Подпрограмма 1 Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержка населения Гаврилов – Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций | 0,1 |  | 100 % |  | Чел. | 15233 | 15300 | 15300 |
| 2. Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций | 0,2 |  | 100 % |  | Ед. | 163500 | 156889 | 156889 |
| 3. Количество потребителей услуг, предоставляемых МБУ КЦСОН «Ветеран» | 0,2 |  | 100 % |  | Чел. | 4700 | 7682 | 7682 |
| 4.Количество семей, получивших социальную помощь | 0,1 |  | 100 % |  | семья | 133 | 138 | 138 |
| 5. Количество семей, снятых с учета в связи с улучшением положения из семей, находящихся социально опасном положении и находящихся в трудной жизненной ситуации | 0,1 |  | 100 % |  | семья | 10 | 1 | 1 |
| 6. Количество организаций, участвующих в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» | 0,1 |  | 100 % |  | организация | 5 | 2 | 2 |
| 7. Количество пенсионеров, инвалидов, получивших адресную материальную помощь | 0,1 |  | 100 % |  | Чел. | 97 | 132 | 132 |
| 8. количество проведенных обследований организаций по вопросам законодательства по труду и об охране труда | 0,1 |  | 100 % |  | Ед. | 15 | 50 | 50 |
| Итого |  |  |  |  | Ед. | 183693 | 180194 | 180194 |
| Подпрограмма 2 Целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов – Ямском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. | 0,5 |  | 100 % |  | преступлений | 54 | 53 | 28 |
| 2. Количество семей, находящихся в социально опасном положении | 0,5 |  | 100 % |  | семей | 17 | 16 | 9 |
| Итого |  |  |  |  | х | 71 | 69 | 37 |
| Основное мероприятие – пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество получателей пенсий за выслугу лет |  |  | Выполнено в полном объеме |  | Чел. | 10 | 11 | 11 |
| Основные мероприятия Муниципальной программы (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Мероприятия | Выполнено |  | Да |  |  |  |  |  |

Стратегическая результативность подпрограммы 1 R1=100 %

Стратегическая результативность подпрограммы 2 R2=100 %

Результативность и эффективность муниципальной  программы рассчитывается как среднеарифметическое значение.

Стратегическая результативность Муниципальной программы = 100 %

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 100 %

3.МП «Доступная среда в Гаврилов-Ямском муниципальном  районе»   мероприятия не проводились.

4.МП  «Защита населения  и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2015 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1: МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2016гг. |  |  |  |  |  |
| Стабилизация уровня первичной заболеваемости наркоманией среди населения МР | 0,4 | % | 0,5 | 0.5 | 0,5 |
| Увеличение количества образовательных учреждений и учреждений начального профессионального образования, реализующих комплексные программы по профилактике потребления психоактивных веществ | 0,3 | % | 100 | 100 | 100 |
| Отношение количества изъятых из незаконного оборота наркотиков к количественной оценке годового незаконного оборота наркотиков | 0,3 | % | 11 | 11 | 11 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 2. МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2015-2017 годы. |  |  |  |  |  |
| Сокращение числа лиц, погибших в ДТП | 0,4 | % от базового |  | 98,5 | 99,0 |
| Сокращение числа детей, попавших в ДТП | 0,4 | % от базового |  | 95,0 | 96,0 |
| Проведение комплекса мероприятий по формированию безопасного поведения участников дорожного движения | 0,2 | да/нет |  |  | Мероприятия выполнены в полном объеме |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

2.2. Расчет по формулам :

Результативность Подпрограммы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»

R1=0,5 : 0,5*0,4=0,4

R2=100 : 100*0,3=0,3

R3=11:11*0,3=0,3

Rобщ.0,4+0,3+0,3=1,0

Е=1,0*100%=100%

Результативность Подпрограммы: «Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2015-2017 годы.

R1=99 : 98,5*0,4=0,4

R2=96:95*0,4=0,44

R3=9:9*0,2=0,2

Rобщ.=0,4+0,44+0,2=1,04

E=1,04*100%=104%

Стратегическая результативность Муниципальной программы  102%:

=100%+104% / 2=102%.

Еисп= 102     =102%

643,7

643,7

Эффективность  исполнения Муниципальной программы  102%.

6.МП «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование |  |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент |  | измерения |  | базовый год 2013 |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 7 |
| Подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры | 0,1 |  |  | человек |  | 300 | 300 |  | 300 |
| 2. Количество посещений МБУК МЦРБ | 0,1 |  |  | человек (на 1000 человек населения) |  | 3,3 | 3,3 |  | 3,3 |
| 3. Количество посещений отделов-музеев МБУК МЦРБ | 0,1 |  |  | человек |  | 3600 | 3620 |  | 4451 |
| 4. Количество работников культуры и искусства, повысивших квалификационную категорию | 0,1 |  |  | человек |  | 46 | 48 |  | 47 |
| 5.Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры района | 0,2 |  |  | количество посещений |  | 100000 | 113000 |  | 102748 |
| 6.Общее количество массовых мероприятий | 0,2 |  |  | единиц |  | 2826 | 3010 |  | 2825 |
| 7. Участие творческих коллективов КДУ в конкурсах, фестивалях областного, федерального и международного уровня | 0,1 |  |  | человек |  | 27 | 35 |  | 35 |
| 8. Количество учреждений культуры и искусства, оснащенных компьютерной техникой. | 0,1 |  |  | единиц |  | 6 | 6 |  | 6 |
| Итого | 1 |  |  | х |  | х | х |  | х |
| Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Количество принимаемых районом туристов и экскурсантов | 0,25 |  | человек |  | 31 000 |  |  | 39 881 | 39 881 |
| 2. Количество туристских предприятий, действующих на территории района | 0,25 |  | единиц |  | 5 |  |  | 7 | 7 |
| 3.Число занятых в сфере туризма человек | 0,20 |  | человек |  | 20 |  |  | 34 | 34 |
| 4.Ежегодное количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция района | 0,15 |  | единиц |  | 10 |  |  | 11 | 11 |
| 5.Ежегодное количество проводимых организационных мероприятий с целью развития въездного и внутреннего туризма | 0,10 |  | единиц |  | 8 |  |  | 9 | 9 |
| 6.Количество туристско - методической помощи (при туристско – информационном центре) | 0,05 |  | единиц |  | 40 |  |  | 45 | 45 |
| Подпрограмма 3. Муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество клубных любительских объединений, регулярно занимающихся традиционным народным творчеством | 0,2 | единиц |  |  | 8 |  |  | 9 | 9 |
| Количество граждан, регулярно участвующих в работе любительских объединений народного творчества | 0,2 | человек |  |  | 9 |  |  | 10 | 10 |
| Количество проведённых программных мероприятий | 0,2 | единиц |  |  | 22 |  |  | 23 | 23 |
| Количество посещений программных мероприятий | 0,15 | человек |  |  | 2500 |  |  | 2550 | 2550 |
| Количество собраний фольклорно-этнографических материалов | 0,15 | единиц |  |  | 4 |  |  | 5 | 5 |
| Количество проведённых мастер-классов в области традиционной народной культуры | 0,1 | единиц |  |  | 8 |  |  | 10 | 10 |
| Итого | 1 | х |  |  | х |  |  | х | х |

2.2. Расчет по формулам:

2.2.1. Стратегическая результативность ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» RI:

- R 1 =     300   x   0,1   x 100% = 10%

300

- R 2 =    3,3  x  0,1  x 100% = 10%

3,3

- R 3 = 4451  x 0,1  x 100% = 12%

3620

- R 4 =  47   x 0,1 x 100% = 10%

48

- R 5 = 102748  x  0,2 x 100% = 18%

113000

- R 6 = 2825  x 0,2 x 100% = -19 %

3010

- R 5 = 35  x  0,1 x 100% = 10%

35

- R 6 = 6  x 0,1 x 100% = 10 %

6

R I = R1+R2+R3+R4+R5+R6+ R7+R8

R I= 99%

Стратегическая результативность Муниципальной целевой программы «Возрождение традиционной народной культуры» признается высокорезультативной

Эффективность исполнения Муниципальной целевой программы «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

EI  = 100%

2.2.2. Стратегическая результативность муниципальной целевой программы «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» RII:

- R 1 =     39881   x   0,25 x 100% = 25%

39881

R 2 =    7  x  0,25 x 100% = 25%

7

- R 3 = 34  x 0,2  x 100% = 20%

34

- R 4 =  11   x 0,15 x 100% = 15%

11

- R 5 = 9  x  0,10 x 100% = 10%

9

- R 6 = 45  x 0,05 x 100% = 5 %

45

R II = R1+R2+R3+R4+R5+R6 = 100%

R II= 100%

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

EII = 106%

2.2.3. Стратегическая результативность муниципальной целевой программы «Возрождение традиционной народной культуры» RIII:

- R 1 =     9    x   0,2 x 100% = 20%

9

- R 2 =    10  x  0,2 x 100% = 20%

10

- R 3 = 23 x 0,2  x 100% = 20%

23

- R 4 =  2557  x 0,15 x 100% = 17%

2550

- R 5 = 5 x  0,15 x 100% = 15%

5

- R 6 = 10  x 0,1 x 100% = 10 %

10

RIII = R1+R2+R3+R4+R5+R6 = 102%

RIII = 102%

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы «Возрождение традиционной народной культуры»

EIII = 102%

где:

- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

3.Используемые сокращения:

- базовое значение целевого показателя  подпрограммы (программы);

- фактическое значение  целевого показателя подпрограммы  (программы) на конец отчетного периода;

- плановое значение   целевого показателя  подпрограммы (программы) на конец отчетного периода.

- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Стратегическая результативность муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»  R:

R = (RI +RII+RIII) : 3

R = (99+100+102) : 3 = 100 %

Стратегическая результативность муниципальной  программы   100%.

Эффективность МП  «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»  Е:

Е = (Е1 + Е2 + Е3) /3

Е = (100+106+102)/3= 102%

Эффективность МП 102%.

7.МП «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения |  | базовый год 20__ |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 7 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Целевой показатель Кол-во статей, размещен-ных в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник» | 0,25 |  | Шт. |  |  | 12 |  | 12 |
| 2.Целевой показатель Выполнение мероприятий согласно перечня «Дней защиты от экологической опасности» | 0,25 |  | Шт. |  |  | 14 |  | 14 |
| 3.Целевой показатель Процент населения, охваченного системой раздельного сбора бытовых отходов | 0,25 |  | % |  |  | 60 |  | 65 |
| 4.Целевой показатель Процент населения охваченного системой сбора ртутьсодержащих отходов | 0,25 |  | % |  |  | 60 |  | 65 |
| Итого | 1 |  | х |  | х | х |  | х |

2.2. Расчет по формулам :

R1=0.25

R2=0.25

R3=60/65*0.25=0.23

R4=60/65*0.25=0.23

R=0.96*100=96%

E=R=96%

Эффективность и результативность составляет 96%.

8. МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском

муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения |  | базовый год 2014 |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 7 |
| Муниципальная программа:Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов – Ямском муниципальном районе на 2014-2016 годы (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Удельный вес населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 0.5 |  | % |  | 28,5% | 28.0% |  | 30% |
| 2.Количество детей , занимающихся в спортивных секциях МОБУ ДОД Гаврилов – Ямская ДЮСШ | 0.25 |  | человек |  | 1346 | 1650 |  | 1791 |
| 3. Количество , подготовленных спортсменов разрядников | 0.25 |  | человек |  | 394 | 370 |  | 382 |
| Итого | 1 |  | х |  | х | х |  | х |

2.2. Расчет по формулам:

Стратегическая результативность Муниципальной программ R=Р факт/ Р план

R-1=30/28 *0,5 =0,5

R-2=1791/1650 *0,25=0,27

R-3= 382/370*0,25=0,25

R1+R2+R3=1.02

Стратегическая результативность Муниципальной программы  102%.

Эффективность исполнения Муниципальной программы :

= R/(Fфакт/Fплан) = 1,02/(26414,8/28121,1) =1,08

Эффективность программы 108%.

9, «МП Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения |  | базовый год 2014 |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 7 |
| Подпрограмма 1: МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Уровень газификации жилищного фонда в муниципальном районе | 0,5 |  | % |  | 41 | 55 |  | 55 |
| 2. Общая протяженность газопровода в муниципальном районе | 0,5 |  | км |  | 180,6 | 190,9 |  | 190,9 |
| Итого | 1 |  | х |  | х | х |  | х |
| Подпрограмма 2 : МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | 0,5 | % |  | 22,5 |  |  | 21,5 | 21,5 |
| 2. Число аварий (технологических нарушений) в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 0,5 | количество аварий в год |  | 5 |  |  | 4 | 4 |
| Итого | 1 | х |  | х |  |  | х | х |
| Подпрограмма 3 : МЦП «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество предприятий, которым оказана поддержка в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надёжного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы | 0,5 | шт |  | - |  |  | 3 | 3 |
| 2. Уровень сокращения кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы | 0,5 | % |  | - |  |  | 9 | 9 |
| Итого | 1 | х |  | х |  |  | х | х |
| Основные мероприятия Муниципальной программы (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества | Выполнено | Да/Нет |  |  |  |  |  |  |

Расчет по формулам :

Стратегическая результативность Муниципальной программы = 100%

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 250%

(Плановое финансирование 37358,3 тыс. руб.

Фактическое финансирование 14930,3 тыс. руб.)

Ассигнования из областного бюджета в размере 8948,7 тыс. руб., предусмотренные к выплате в 2015 году, перенесены к выплате на 2016 год.

10.МП «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2012_ | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |
| 1.Результативность подпрограммы №1 | 0,5 | % | - | 100 | 88 |
| 2.Результативность подпрограммы №2 | 0,5 | % | - | 100 | 168 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 1 : МЦП «Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 1. Количество отдаленных сельских населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, в которых организована доставка товаров первой необходимости | 0,5 | шт. | - | 52 | 52 |
| 2.Количество комплексных приемных пунктов и бань, оказывающих услуги населению | 0,5 | шт. | - | 8 | 6 |
| 3…. |  |  |  |  |  |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 2 : МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 1.Проведение мероприятий с участием субъектов Малого и среднего предпринимательства, направленных на расширение их деловых возможностей. | 0,3 | шт. | - | 7 | 5 |
| 2. Подготовка информации о формах государственной поддержки, НПА и популяризации идей, касающихся субъектов малого и среднего предпринимательства для размещения ее на сайте Администрации Гаврилов- Ямского района и в средствах массовой информации | 0,3 | шт. | - | 20 | 16 |
| 3 Создание новых рабочих мест | 0,4 | чел. |  | 20 | 62 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Основные мероприятия Муниципальной программы (указать наименование) |  |  |  |  |  |
| 1.Мероприятие: Субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях общественных бань | Выполнено | Да |  |  | да |

2.2. Расчет по формулам :

Стратегическая результативность Муниципальной программы =128%

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 128%.

11.МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

1. Расчёт    результативности    и    эффективности    муниципальной   целевой программы     «Развитие     муниципальной     службы    в    Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2013-2015 годы

  - Показатель результативности (R) реализации программы

Rпоф = 2

Rпоп = 2

R= 2/2 = 1*100 = 100%

  - Показатель эффективности (S) реализации программы «Развитие муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2013-2015 годы:

Sэффект=R x Fплан /Fфакт

Fплан = 11 670 руб.

Fфакт = 11 670 руб.

Sэффект= 1  x 11 670/11  670= 1*100 = 100%

2. Расчёт результативности и эффективности  муниципальной целевой программы «Противодействие  коррупции  в  Гаврилов-Ямском  муниципальном  районе»  на 2014-2016 годы

2.1. Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 20__ | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная целевая программа Противодействие коррупции в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |
| 1. Отсутствие числа коррупционных правонарушений со стороны муниципальных служащих | 1 | % | 100 | 100 | 100 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам:

Стратегическая результативность муниципальной  целевой программы

= 100/100 * 1 * 100 %  = 100 %

Т.к. денежные средства не выделялись, то эффективность МЦП не рассчитываем.

Результативность и эффективность по МП составляет 100%.

12. МП «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 20__ | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие средств массовой информации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |
| 1. Количество экземпляров районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» | 0,2 | единица |  | 3200 | 3200 |
| 2.Количество зрителей телеканала «Гаврилов-Ямское телевидение» | 0,2 | единица |  | 15000 | 15000 |
| 3 Количество номеров районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» | 0,2 | единица |  | 51 | 53 |
| 4. Количество программ телеканала «Гаврилов-Ямское телевидение» | 0,2 | единица |  | 45 | 45 |
| 5. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) | 0,2 | единица |  | 5 | 5 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 2 (указать наименование) |  |  |  |  |  |
| 1.Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| 2.Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| 3…. |  |  |  |  |  |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Основные мероприятия Муниципальной программы (указать наименование) |  |  |  |  |  |
| 1.Мероприятия | Выполнено | Да/Нет |  |  |  |
| 2.Мероприятие | Выполнено | Да/Нет |  |  |  |
| 3…. |  |  |  |  |  |

Стратегическая результативность Муниципальной программы =100%

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 100%

13.МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения |  | базовый год 20__ |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 7 |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Подпрограмма №1 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Подпрограмма №2 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1 |  | х |  | х | х |  | х |
| Подпрограмма 1 «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля протяженности автомо-бильных дорог общего пользова-ния местного значения, неотвеча-ющих нормативным требовани-ям, в общей протяженности авто-мобильных дорог общего пользо-вания местного значения | 0,5 | Км. |  |  |  |  | 410,42 | 394,3 |
| 2.Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения муниципальной собственности | 0,5 | Км. |  |  |  |  | 7,44 | 7,44 |
| Итого | 1 | х |  | х |  |  | х | х |
| Подпрограмма «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территориии Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Обновление парка пассажирс-кого подвижного состава автотранспортных предприятий | 0,5 | Шт. |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 2.Сохранение внутримуници-пальных пригородных маршрутов | 0,5 | шт |  |  |  |  | 8 | 8 |
| Итого | 1 | х |  | х |  |  | х | х |

Стратегическая результативность Муниципальной  подпрограммы №1  R1=104%

Стратегическая результативность Муниципальной  подпрограммы №2  R2=100%

Результативность и эффективность  исполнения МП  102%.

14. МП «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 20__ |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 7 |
| Муниципальная программа : «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1.Количество молодых специалистов получающих доплату в течении одного года работы на сельскохозяйственных предприятиях района. | 0,5 | чел | - | 2 |  | 2 |
| 2.Проведение массовых мероприятий. | 0,25 | шт. | - | 1 |  | 1 |
| 3.Организация, проведение (участие) семинаров и конкурсов, выставок, ярмарок. | 0,25 | шт. | - | 2 |  | 2 |
| Итого | 1 | х | х | х |  | х |

2.2. Расчет по формулам : R1= 2/2*0.5=0,5

R2= 1/1*0,25 = 0,25

R3= 2/2*0.25= 0.25

Результативность Муниципальной программы =100 %

Эффективность  исполнения Муниципальной программы :

=  100/194,0/194,0=100%

Эффективность  Муниципальной программы 100%.

15. МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2014 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |
| 1. Проведение энергетического аудита в муниципальных учреждениях | 0,5 | ед. | - | - |  |
| 2. Экономия энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях | 0,5 | ед. | 1 | 10 | 10 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Стратегическая результативность Муниципальной программы = 100%

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 156%

Плановое финансирование 2786,0 тыс. руб.

Фактическое финансирование 1786,0 тыс. руб.

Ассигнования из областного бюджета в размере 1000,0 тыс. руб., предусмотренные к выплате в 2015 году, перенесены к выплате на 2016 год.

16. МП  «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения |  | базовый год 20__ |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 7 |
| Подпрограмма 1 Ведомственная целевая программа Управления финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управлении, проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального района и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений в управлении финансами. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств |  |  | Да/нет |  | да | да |  | да |
| Качество финансового менеджмента главных распорядителей (средний показатель по району) |  |  | балл |  | 380 | Не менее 400 баллов |  | 415 |
| Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений |  |  | Тыс. руб. |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Регулярное размещение информации о деятельности Управления финансов на официальном сайте муниципального района |  |  | Да/нет |  | да | да |  | да |
| Задача 2. Составление проекта бюджета муниципального района, организация исполнения бюджета муниципального района, составление отчетов об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального района, установленных бюджетным законодательством. |  | Да/нет |  | да |  |  | да | да |
| Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета бюджета муниципального района |  | Да/нет |  | да |  |  | да | да |
| Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района |  | % |  | 54,6 |  |  | Не менее 85 | 95,5 |
| Задача 3. Укрепление собственной доходной базы муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района (без учета субвенций) |  | % |  | 11 |  |  | Не менее 9 | 22,5 |
| Отклонение поступления фактических налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначальных плановых значений |  | % |  | 108,1 |  |  | 90 и не более 115 | 122,6 |
| Проведение межведомственных комиссий по укреплению налоговой и финансовой дисциплины, раз в год |  | Ед. |  | 4 |  |  | 4 | 4 |
| Задача 4. Обеспечение в пределах компетенции своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие порядка организации и проведения контрольных мероприятий органами местного самоуправления муниципального района на текущий финансовый год |  | Да/нет |  | да |  |  | да | да |
| Выполнение плана контрольных мероприятий |  | % |  | 100 |  |  | 100 | 100 |
| Задача 5. Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой бюджетного процесса в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бесперебойная работа автоматизированных систем в бюджетном процессе |  | Да/нет |  | да |  |  | да | да |
| Полнота нормативно-правового и методического обеспечения бюджетного процесса |  | Да/нет |  | да |  |  | да | да |
| Основные мероприятия Муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по управлению муниципальным имуществом Гаврилов-Ямского муниципального района | Выполнено | Да/Нет |  | да |  |  | да | да |
| Задача 7. Повышение финансовых возможностей поселений Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дотации поселениям муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности | Выполнено | Да/Нет |  | да |  |  | да | да |

2.2. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы в соответствии с Методикой оценки эффективности:

(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фк / Пк)

ДИ = -----------------------------------,

к

где

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы.

к – количество показателей (индикаторов) Программы;

Ф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;

П – планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.

ДИ=  15/16=0,94

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета муниципального района (ИЗУР) рассчитывается по формуле:

ИЗУР = О / Л,

где

ИЗУР – исполнение запланированного уровня расходов  бюджета муниципального района,

О – фактическое освоение средств  бюджета муниципального района по Программе в рассматриваемом периоде,

Л – лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

ИЗУР = 68299,501/68310,495=0,9998

Оценка эффективности использования средств  бюджета муниципального района (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

ЭИ = ДИ / ИЗУР

ЭИ = 0,94/0,9998= 0,94

Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе определяется по формуле:

Оп = 0,7 x ДИ + 0,3 x ИЗУР,

где

Оп – оценка Программы

Эффективности  Муниципальной программы  = 96%.

Приложение 4

Целевые показатели

Результативность и эффективность

МП « Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района»  за 2-14-2015 годы.

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2012_ | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |
| 1.Результативность подпрограммы №1 | 0,5 | % | - | 100 | 88 |
| 2.Результативность подпрограммы №2 | 0,5 | % | - | 100 | 168 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 1 : МЦП «Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 1. Количество отдаленных сельских населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, в которых организована доставка товаров первой необходимости | 0,5 | шт. | - | 52 | 52 |
| 2.Количество комплексных приемных пунктов и бань, оказывающих услуги населению | 0,5 | шт. | - | 8 | 6 |
| 3…. |  |  |  |  |  |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 2 : МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 1.Проведение мероприятий с участием субъектов Малого и среднего предпринимательства, направленных на расширение их деловых возможностей. | 0,3 | шт. | - | 21 | 21 |
| 2. Подготовка информации о формах государственной поддержки, НПА и популяризации идей, касающихся субъектов малого и среднего предпринимательства для размещения ее на сайте Администрации Гаврилов- Ямского района и в средствах массовой информации | 0,3 | шт. | - | 60 | 47 |
| 3 Создание новых рабочих мест | 0,4 | чел. |  | 60 | 174 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Основные мероприятия Муниципальной программы (указать наименование) |  |  |  |  |  |
| 1.Мероприятие: Субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях общественных бань | Выполнено | Да |  |  | да |

2.2. Расчет по формулам :

Стратегическая результативность Муниципальной программы =129%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается :

_Высокорезультативной

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 129%

Признается высокоэффективной.