Сводная информация о реализации

муниципальных  программ

Гаврилов-Ямского муниципального района

в  2016 году

Сводная  информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ  за 2016 год подготовлена в  соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.05.2014 № 751 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» (в редакции постановления от 20.01.2015 № 44).

Обобщенная информация подготовлена по  данным и анализу годовых отчетов  за 2016 год ответственных исполнителей муниципальных программ.

Постановлением  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от  20.11.2015 № 1296  «Об утверждении Перечня муниципальных программ»     определены  к реализации  15 муниципальных программ (27.06.2016 постановлением Администрации мр № 676 в Перечень муниципальных программ на 2016 год включена программа – Доступная среда в Гаврилов-Ямском муниципальном районе). В  2016 году в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций   было подано шесть  заявок от ответственных исполнителей  о внесении изменений в Перечень.

В муниципальные программы в качестве подпрограмм   вошли   23 муниципальные целевые  и 5 ведомственных целевых программ, а также 16 основных мероприятий.

В течение года было принято 94 нормативно-правовых  акта  об утверждении  или внесении изменений и дополнений в муниципальные программы,  муниципальные (ведомственные) целевые программы.

Основными причинами внесения изменений были:

- изменения объемов финансирования;

- изменение системы  мероприятий.

Согласно п.3.9. Порядка разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.05.2014 № 751,  ответственным исполнителям необходимо вносить изменения в муниципальную программу   для приведения ее в соответствие с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского района о бюджете муниципального района.

Ответственными исполнителями не внесены изменения на 2016 год по следующим программам:

- МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» (ответственный исполнитель  Управление ЖКХ, капитального строительства и природопользования);

- МП «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района» (ответственный исполнитель  Управление ЖКХ, капитального строительства и природопользования);

- МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» (ответственный исполнитель  Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики»).

В связи с этим идет расхождение в ресурсном обеспечении  этих   муниципальных программ и   утвержденным бюджетом  муниципального района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и  вышеозначенным Порядком муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания представителей о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. С нарушением срока были внесены изменения в муниципальную программу:

- МП «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе».

Доля программных расходов  составила 85,0   процента от  общей суммы расходов бюджета муниципального района.

Предусмотренный  объем  и фактическое финансирование муниципальных  программ   из всех источников финансирования  в 2016 году составил:

| Лимит финансирования тыс. руб. | Фактическое финансирование, тыс. руб. | % расхода бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| 968 365 | 917 931 | 95 |

Мероприятия муниципальных программ осуществлялись за счет бюджетов различного уровня, а именно:

- за счет  бюджета муниципального района: 3 программы (МП «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района», МП «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе», МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»);

- за счет бюджета муниципального района с участием  субсидий и дотаций  из областного бюджета –11 программ  (из них по пяти муниципальным программам было финансирование  и из федерального бюджета).

- за счет бюджета муниципального района с привлечением бюджетов поселений – 6 программ (МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района», МП   «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе», МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района», МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района», МП «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе», МП «»Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»).

Распределение финансовых средств по муниципальным программам в 2016 году в процентном отношении к общей сумме финансирования муниципальных программ составило:

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Финансирование от общей суммы программных расходов, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МП |  | МЦП/ВЦП |
| 1. | МП «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 61,35 |  |  |
| 1.1 | ВЦП «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  | 60,61 |
| 1.2. | МЦП «Молодёжь» |  |  | 0,72 |
| 1.3. | МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  | 0,02 |
| 2. | МП «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | 20,77 |  |  |
| 2.1. | ВЦП «Развитие системы мер социальной поддержки населения Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  | 20,63 |
| 2.2. | МЦП «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском районе» |  |  | 0,013 |
| 2.3. | Пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе |  |  | 0,1 |
| 3. | МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 5,62 |  |  |
| 3.1. | ВЦП « Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  | 0,13 |
| 3.2. | Мероприятия по управлению муниципальным имуществом Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  | 0,27 |
| 3.3. | Повышение финансовой возможности поселений Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  | 5,22 |
| 4. | МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 3,59 |  |  |
| 4.1. | МЦП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  | 2,7 |
| 4.2. | МЦП «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  | 0,89 |
| 5. | МП «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 3,11 |  |  |
| 5.1. | ВЦП «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  | 3,00 |
| 5.2. | МЦП «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  | 0,10 |
| 5.3. | МЦП «Возрождение традиционной народной культуры» |  |  | 0,01 |
| 6. | МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,28 |  |  |
| 6.1. | МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  | 0,28 |
| 7. | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | 3,51 |  |  |
| 7.1. | МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» |  | 2,13 |  |
| 7.2. | МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2012-2015 годы |  | 0,30 |  |
| 7.3. | МЦП « обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» |  | 0,24 |  |
| 7.4 | Мероприятия на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг |  | 0,77 |  |
| 7.5. | Мероприятия на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения |  | 0,07 |  |
| 8 | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района» | 0,5 |  |  |
| 8.1. | МЦП «Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района» |  | 0,005 |  |
| 8.2 | МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-тельства Гаврилов-Ямского муниципального района» |  | 0,002 |  |
| 8.3. | Субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях общественных бань |  | 0,49 |  |
| 9. | МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» | 0,75 |  |  |
| 9.1. | ВЦП «Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района» |  | 0,7 |  |
| 9.2. | Мероприятие по повышению оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации |  | 0,08 |  |
| 10. | МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,13 |  |  |
| 10.1. | МЦП «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области» |  | 0,13 |  |
| 11. | МП «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,17 |  |  |
| 11.1. | МЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области» |  | 0,14 |  |
| 11.2 | Основное мероприятие 1: организация полномочий в части организации и содержания скотомогильников |  | 0,01 |  |
| 11.3 | Основное мероприятие 2: организация мероприятий по отлову, временной изоляции, умерщвлению безнадзорных животных и утилизацию их трупов |  | 0,02 |  |
| 12. | МП «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,1 |  |  |
| 12.1. | МЦП «Развитие средств массовой информации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» |  | 0,1 |  |
| 13. | МП Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района | 0,02 |  |  |
| 13.1. | МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  | 0,014 |  |
| 13.2. | МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском районе» |  | 0,008 |  |
| 13.3. | МЦП «Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  | 0,002 |  |
| 14. | МП «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района» | 0,0008 |  |  |
| 14.1. | МЦП «Обращение с твёрдыми бытовыми отходами на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» |  | 0,0008 |  |
| 15. | МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,002 |  |  |
| 15.1. | МЦП «Развитие муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  | 0,002 |  |
| 16. | МП «Доступная среда в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,10 |  |  |
| 16.1. | МЦП «Доступная среда в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  | 0,10 |  |

Информация о выполнении  и финансированию программных мероприятий  всех  муниципальных программ Гаврилов-Ямского района за 2016 год приведена в приложении 1.

  - Оценка эффективности  и результативности

  - муниципальных программ.

Оценка эффективности и результативности  муниципальных программ проводилась в соответствии с приложением 9 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района.

Из 15 муниципальных программ признаны:

- 14 программ  высокорезультативными (результативность составила более 95%);

- 1 программа  среднерезультативная (результативность  составила менее 94%).

По показателю эффективности программ признаны:

10 программ высокоэффективные (эффективность составила более  или равна 100%):

- МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района»;

- МП «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»;

-  МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»;

- МП «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района»;

- МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»;

- МП «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»;

-  МП «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района»;

-  МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»;

- МП «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»;

- МП «Доступная среда в Гаврилов-Ямском муниципальном районе».

1  программа  МП  «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  - эффективная (98,9%, оценка произведена по методике программы).

5 программ -    среднеэффективные (эффективность составила от 90% до 100%).

Показатели эффективности  и результативности  муниципальных программ  за 2016 год приведены в таблице:

|  | Муниципальные программы | Результа-тивность МП,% | Эффективность МП % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | 100 | 168 |
| 2 | МП «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 157 | 159 |
| 3 | МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 100 | 100 |
| 4 | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района» | 100 | 100 |
| 5 | МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 99 | 99 |
| 6 | МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 99 | 110 |
| 7 | МП «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 105 | 103 |
| 8 | МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» | 98,6 | 98,6 |
| 9 | МП «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | 99,9 | 100 |
| 10 | МП «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 100 | 96,9 |
| 11 | МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 190 | 190 |
| 12 | МП «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 100 | 100 |
| 13 | МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 104 | 98,9 |
| 14 | МП «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района» | 99,5 | 99,5 |
| 15 | МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» | 94 | 94 |
| 16 | МП «Доступная среда в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 100 | 100 |

Целевые показатели и расчет результативности и эффективности муниципальных программ  приведен в приложении 2.

В  2016 году  завершена реализация четырех   муниципальных программ «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района», «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе», «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе», «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе». Все четыре муниципальные программы признаны эффективными и разработаны и утверждены для реализации в 2017-2019 гг.

Рекомендации

1. Ответственным исполнителям вносить изменения в муниципальные (целевые) программы в соответствии с  пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.05.2014 № 751 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» (в редакции постановления от 20.01.2015 № 44), муниципальные), а именно муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

2. Ответственным исполнителям не позднее 10 рабочих дней с момента утверждения/внесения изменений в муниципальную программу  размещать на официальном сайте Администрации  муниципального района в сети Интернет актуализированные тексты муниципальных программ.

3. Ответственным исполнителям своевременно вносить изменения в  муниципальную программу при внесение изменений в муниципальные целевые программы.

4. Ответственным исполнителям муниципальных программ размещать на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет отчеты о ходе реализации  муниципальных программ.

Исполнитель: Молодцова Н.В.

Сводная информация   о реализации муниципальных программ  за 2016 год с приложениями размещена на официальном сайте Администрации МР на странице «Информационные системы».

Приложение 1 к сводной информации

по выполнению МП за 2016 год

Информация о выполнении программных мероприятий Муниципальных программ

Гаврилов-Ямского муниципального района за 2016 год

- МП «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

- Ответственный исполнитель:  Управление образования  Администрации Гаврилов-Ямского МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. ВЦП «Развитие образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  | 558352,1 | 547429,6 |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся |  |  |  | 525624,8 | 515559,6 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Организация образовательного процесса в муниц. общеобраз-х учреждениях | единиц | 13 | 13 | 198324 | 194266,4 | Субвенция на обеспечение образовательного стандарта школьников субвенция на реализацию образовательных программ дошкольного образования поступила не в полном объеме |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниц. общеобраз-х учреждений | единиц | 13 | 13 | 12345,4 | 12345,4 |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3.Обеспечение деятельности дошкольных учреждений | единиц | 14 | 14 | 63976,8 | 62597,1 | Не поступила в полном объеме дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов МР Ярославской области, дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
| 1.1.4. | Мероприятие 4. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | единиц | 13 | 13 | 64764,4 | 63448,7 | Не поступила в полном объеме дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
| 1.1.5. | Мероприятие 5. Обеспечение предоставления услуг по дошкольному образованию детей в дошкольных образовательных учреждениях | единиц | 14 | 14 | 98886,1 | 96962,3 | Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях поступила не в полном объеме |
| 1.1.6. | Мероприятие 6. Содержание муниципальных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам | воспитанники | 22 | 22 | 22513,2 | 22513,2 |  |
| 1.1.7. | Мероприятие 7. Выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений | чел. | 11 | 11 | 522,4 | 503,2 | В связи с уходом в декретный отпуск основного работника. Выплата произведена по факту задолженности нет |
| 1.1.8. | Мероприятие 8. Обеспечение деятельности прочих учреждений образования | единиц | 2 | 2 | 15633,2 | 15409 | Не поступила в полном объеме дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов МР Ярославской области, дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
| 1.1.9. | Мероприятие 9. Обеспечение предоставления услуг по дополнительному образованию детей в образовательных учреждениях | единиц | 2 | 2 | 47478,9 | 46333,9 | Не поступила в полном объеме дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
| 1.1.10. | Мероприятие 10. Выплаты стипендий одаренным детям | чел. | 51 | 51 | 145,2 | 145,2 |  |
| 1.1.11. | Мероприятие 11. Государственная поддержка материально-технической базы образовательных учреждений Ярославской области | единиц |  |  | 379,7 | 379,7 |  |
| 1.1.12. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спорта | единиц | 1 | 1 | 655,5 | 655,5 |  |
| 1.2. | Задача 2. Организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования |  |  |  | 27437,7 | 26585 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства | чел. | 3 | 3 | 1466,2 | 1466,2 |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2. Выплаты единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | семья | 9 | 9 | 184,1 | 184,1 |  |
| 1.2.3. | Мероприятие 3. Государственная поддержка опеки и попечительства | семья | 9 | 9 | 1550,3 | 1550,3 |  |
| 1.2.4. | Мероприятие 4. Обеспечение компенсации расходов содержания ребёнка в дошкольной образовательной организации | воспитанники | 1050 | 1050 | 7246,9 | 6394,2 | Уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной |
| 1.2.5. | Мероприятие 5. Обеспечение содержания ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю | родители | 43 | 43 | 16990,2 | 16990,2 |  |
| 1.3. | Задача 3. Организация отдыха и оздоровления детей |  |  |  | 4689,1 | 4684,5 |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг по оздоровлению детей в образовательных учреждениях летнего отдыха | единиц | 21 | 21 | 304 | 299,4 | Выплата компенсации на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления произведена согласно поданных документов от родителей в полном объеме, задолженности нет |
| 1.3.2. | Мероприятие 2. Оплата стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области | единиц | 21 | 21 | 527,3 | 527,3 |  |
| 1.3.3. | Мероприятие 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей | единиц | 21 | 21 | 3267 | 3267 |  |
| 1.3.4. | Мероприятие 4. Оздоровление и отдых детей на территории Гаврилов-Ямского мр | единиц | 21 | 21 | 590,8 | 590,8 |  |
| 1.4. | Задача 4. Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации программ образования, проведение массовых мероприятий |  |  |  | 600,5 | 600,5 |  |
| 1.4.1. | Мероприятие 1. Презентация педагогического опыта через конкурсы, семинары, конференции и т.д. | единиц | 80 | 80 | 100 | 100 |  |
| 1.4.2. | Мероприятие 2. Участие образовательных учреждений района в экспериментальной работе федерального, регионального и муниципального уровней | единиц | 7 | 7 | 50 | 50 |  |
| 1.4.3. | Мероприятие 3. Информатизация образования (закупка компьютерной техники) | единиц | 21 | 21 | 50 | 50 |  |
| 1.4.4. | Мероприятие 4. Организация итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ за курс основного общего и среднего (полного) общего образования | единиц | 349 | 349 | 30 | 30 |  |
| 1.4.5. | Мероприятие 5. Проведение районных и областных массовых мероприятий | единиц | 88 | 88 | 220,5 | 220,5 |  |
| 1.4.6. | Мероприятие 7. Обеспечение системной курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров, организация семинаров и научных конференций | единиц | 27 | 27 | 100 | 100 |  |
| 1.4.7. | Обеспечение проведения процедуры лицензирования и аккредитации образовательных учреждений | единиц |  |  | 50 | 50 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. МЦП «Молодёжь» |  |  |  | 6533,6 | 6460,8 |  |
| 2.1. | Задача 1. Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи |  |  |  | 6035,9 | 5963,1 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. Поддержка самоопределения молодежи в сфере трудовой деятельности и профессионального обучения | человек | 226 | 226 | 6028,5 | 5955,7 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2. Патриотическое и гражданское воспитание молодежи | единиц | 5 | 5 | 2,4 | 2,4 |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 3. Пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой | единиц | 3 | 3 | 5 | 5 |  |
| 2.2. | Задача 2. Поддержка реализации общественно-полезных инициатив молодёжи |  |  |  | 497,7 | 497,7 |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 1. Проведение районного конкурса программ специалистов МУ «Молодежный центр» по направлениям деятельности | единиц | 7 | 7 | 27,7 | 27,7 |  |
| 2.2.2 | Мероприятие 2. Содействие инициативным формам молодежного самоуправления, волонтерства и добровольчества | единиц | 5 | 5 | 10,6 | 10,6 |  |
| 2.2.3 | Мероприятие 3. Поддержка творчества, интеллектуального, духовного-нравственного развития молодежи | единиц | 7 | 7 | 14,4 | 14,4 |  |
| 2.2.4 | Мероприятие 4. Поддержка программ специалистов подведомственного учреждения по направлениям деятельности | единиц | 1 | 1 | 440,0 | 440,0 |  |
| 2.2.5 | Мероприятие 5. Транспортные расходы | единиц | 1 | 1 | 5,0 | 5,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3. МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского МР» |  |  |  | 236,1 | 236,1 |  |
| 3.1. | Задача 1. Совершенствование организационно-правовой основы проведения работы по патриотическому воспитанию, координация деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций района |  |  |  | 83,1 | 83,1 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1. Содействие реализации программ патриотического воспитания | единиц | 2 | 2 | 35,5 | 35,5 |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 2. Поддержка деятельности общественных объединений (клубов) детей и молодежи | единиц | 4 | 4 | 40 | 40 |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 3. Содействие деятельности ветеранских организаций | единиц | 2 | 2 | 7,6 | 7,6 |  |
| 3.2. | Задача 2. Организация систематической пропаганды патриотических ценностей |  |  |  | 153 | 153 |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений | единиц | 18 | 18 | 89,1 | 89,1 |  |
| 3.2.2. | Мероприятие 2. Организация периодически действующих форм патриотической пропаганды, просвещения и воспитания | единиц | 9 | 9 | 63,8 | 63,8 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 565121,8 БМР197814,9 ОБ 366644,3 ФБ 662,6 | 554126,5 БМР 193677,6 ОБ 359786,3 ФБ 662,6 | Х |

2. МП «Социальная поддержка населения Гаврилов–Ямского муниципального района»                                                                                                                                                                                                        Ответственный исполнитель : Управление социальной защиты населения и труда Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ |  |  | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержки населения Гаврилов – Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Исполнение публичных обязательств района, в т. ч. по переданным полномочиям Ярославской области и Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий, компенсаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |  | ФБ |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |  | ФБ |  | 167 | 167 | 2215,4 | 2215,3 |  |
| 1.3. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области |  | ОБ |  | 3201 | 3201 | 24840,0 | 24749,1 |  |
| 1.4. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет средств федерального бюджета |  | ФБ |  | 2379 | 2379 | 12167,5 | 11451,1 |  |
| 1.5. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | ОБ |  | 888 | 888 | 9418,0 | 9215,7 |  |
| 1.6. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка. |  | ОБ |  | 2131 | 2131 | 16399,0 | 16398,9 |  |
| 1.7. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам. |  | ОБ |  | 3930 | 3930 | 19842,0 | 19842,0 |  |
| 1.8. | Денежные выплаты населению. |  | ОБ |  | 1365 | 1361 | 9413,0 | 9412,6 |  |
| 1.9. | На обеспечение деятельности в сфере социальной защиты населения. |  | ОБ |  |  |  | 8386,1 | 8292,1 |  |
| 1.10. | Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (за счет областных средств). |  | ОБ |  | 195 | 195 | 13078,0 | 13075,7 |  |
| 1.11. | Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (за счет федеральных средств). |  | ФБ |  | 195 | 195 | 7556,2 | 7556,2 |  |
| 1.12. | Организация назначения и выплаты государственных пособий лицам, не подлежащих обязательному медицинскому страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекращением деятельности, полномочия) в установленном порядке. |  | ФБ |  | 293 | 293 | 10483,7 | 10482,7 |  |
| 1.13 | Субвенция на предоставление отдельных мер соц. Поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет федерального бюджета. |  | ФБ |  | 19 | 19 | 128,7 | 128,6 |  |
| 1.14. | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  | ФБ |  | 156 | 156 | 243,0 | 237,6 |  |
| 1.15. | Основное мероприятие: пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе |  | БМР |  | 31 | 31 | 1337,4 | 1337,4 |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  | 135508,0 | 134395,0 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  | 32794,5 | 32071,5 |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  | 101376,1 | 100986,1 |  |
|  |  | БМР |  |  |  |  | 1337,4 | 1337,4 |  |
| 2. | Задача 2. Предоставление социальных услуг населению муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципального задания и иные цели. |  | ОБ |  |  | 6835 | 50418,9 | 49593,9 |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  | 50418,9 | 49593,9 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 50418,9 | 49593,9 |  |
| 3. | Задача 3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе: - малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - в виде единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях - на санаторно – курортное лечение и отдых инвалидам 1 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, органов зрения, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и сопровождении - малоимущим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. |  | ОБ |  | 62 709 4 149 | 62 709 4 149 | 3160,7 1236,7 919,0 240,0 765,0 | 3160,2 1236,3 919,0 240,0 764,9 |  |
| 3.2. | Оказание социальной помощи гражданам в части компенсации расходов по газификации жилых помещений и дорогостоящему лечению пожилых граждан. |  | ОБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов |  | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 50,2 | 50,2 |  |
|  | Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  | 3210,9 | 3210,4 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 3210,9 | 3210,4 |  |
|  |  |  | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Задача 4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охрана труда, развитию социального партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Грант за победу регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» |  | ОБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2. | Грант за победу областного смотра-конкурса «За равные возможности среди предприятий, применяющих труд инвалидов» |  | ОБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3. | Мероприятие по награждению победителей муниципального этапа регионального тура Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» |  | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по задаче 4. |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Задача 5. Кадровое, информационное и организационное обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение мероприятий по занесению имен граждан на Доску Почета муниципального района |  | БМР |  |  | 1 | 70,0 | 70,0 |  |
| 5.2. | Организация и проведение районного мероприятия, посвященного Дню социального работника |  | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.3. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей |  | БМР |  |  | 1 | 25,0 | 25,0 |  |
| 5.4. | Организация и проведение мероприятий ко Дню снятия блокады Ленинграда |  | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.5. | Организация и проведение мероприятий ко Дню инвалида |  | БМР |  |  | 1 | 12,0 | 12,0 |  |
| 5.6. | Организация и проведение мероприятий « Я люблю этот мир» |  | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.7. | Организация и проведение мероприятия, посвященное дню донора |  | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.8. | Оказание поддержки общественным организациям социальной направленности |  | БМР |  |  | 2 | 371,1 | 371,1 |  |
| 5.9. | Организация и проведение мероприятий, посвященных «Дню репрессированных» |  | БМР |  |  | 1 | 8,0 | 8,0 |  |
|  | Итого по задаче 5. |  |  |  |  |  | 486,1 | 486,1 |  |
|  |  |  | БМР |  |  |  | 486,1 | 486,1 |  |
|  | Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Повышение эффективности работы и консолидации усилий органов самоуправления, субъектов системы профилактики, организаций и общественных объединений в сфере профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних и защите их прав и укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих проведение профилактических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и защите прав несовершеннолетних, в том числе в рамках районных, областных профилактических акций: - «Поможем детям собраться в школу!» для детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении |  | БМР |  |  | 1 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.2. | Районный смотр-конкурс на лучшую организацию профилактической работы с несовершеннолетними по месту жительства среди общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | БМР |  |  | 1 | 15,0 | 15,0 |  |
| 1.3. | Реализация программы по организации работы с детьми и подростками по месту жительства |  | БМР |  |  | 1 | 5,0 | 5,0 |  |
| 1.4. | Проведение молодежной профилактической акции «Я выбираю жизнь» |  | БМР |  |  | 1 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.5. | Организация новогоднего поздравления детей из семей, находящихся в социально опасном положении |  | БМР |  |  | 1 | 5,0 | 5,0 |  |
| 1.6. | Проведение межмуниципального праздника «День кадета» |  | БМР |  |  | 1 | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.7. | Изготовление информационной рекламной продукции для несовершеннолетних, родителей (законных представителей), специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | БМР |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 1.8. | Укрепление материально-технической базы кадетских классов |  | БМР |  |  | 1 | 40,0 | 40,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме № 2 |  |  |  |  |  | 120,0 | 120,0 |  |
|  |  |  | БМР |  |  |  | 120,0 | 120,0 |  |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  | Х | Х | Х | 189743,9 | 187805,4 | Х |
|  |  |  | ФБ |  |  |  | 32794,5 | 32071,5 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 155005,9 | 153790,4 |  |
|  |  |  | БМР |  |  |  | 1943,5 | 1943,5 |  |

3.    МП «Доступная среда в Гаврилов-Ямском районе»

Ответственный исполнитель:  Управление социальной защиты населения и труда    Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Доступная среда» на 2016-2020 годы. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мониторинг доступности приоритетных объектов и услуг путем их паспортизации |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Паспортизация социально значимых объектов муниципальной собственности с целью обеспечения доступности для инвалидов в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других МГН (проектирование планируемых изменений объектов) | Шт. | 49 | 49 | - | - | Финансирования не требовалось |
| 2 | Приобретение специального транспорта с подъемным устройством для муниципального учреждения социального обслуживания, всего |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на приобретение специального транспорта с подъемным устройством для муниципального учреждения социального обслуживания | Шт. | 1 | 1 | 1039,50 | 1039,50 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе: - бюджет муниципального района - областной бюджет - федеральный бюджет |  |  |  | 1039,50 0,00 1039,50 0,00 | 1039,50 0,00 1039,50 0,00 | Х |

- МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»

Ответственный исполнитель:  отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС     Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2016гг. |  |  |  | 134,0 13,4 (БМР) 120,6 (ОБ) | 134,0 13,4 (БМР) 120,6 (ОБ) |  |
| 1.1. | Задача: Создание комплексной системы мер по профилактике и снижению роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация работы спортивных залов образовательных организаций в вечернее время | единиц | 4 | 4 | 13,4 (БМР) 120,6 (ОБ) | 13,4 (БМР) 120,6 (ОБ) |  |
| 2. | Подпрограмма 2. МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2015-2017 годы. |  |  |  | 430,0 80,0 (БМР) 350,0(проч.) | 430,0 80,0 (БМР) 350,0(проч.) |  |
| 2.1. | Задача: Формирование безопасного поведения участников дорожного движения, в т. ч. предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. Организация районных мероприятий, соревнований, конкурсов, направленных на предупреждение ДДТТ в образовательных организациях, в т. ч. оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей |  | 5 | 5 | 55,0 (БМР) | 55,0 (БМР) |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2. Организация и функционирование муниципального ресурсного центра по профилактике ДДТТ МОБУ СОШ №2 |  | 1 | 1 | 20,0 (БМР) | 20,0 (БМР) |  |
| 2.1.3. | Приобретение фликеров для детей из малообеспеченных семей, в т.ч. детей из населённых пунктов, приближенных к автодорогам |  | 1 | 1 | 5,0(БМР) | 5,0(БМР) |  |
| 2.1.4. | Разделение пешеходно-автомобильного потока по Школьному, Юбилейному проездам г. Гаврилов-Ям |  | 1 | 1 | 300,0(БГП) | 300,0(БГП) |  |
| 2.1.5. | Развитие системы фиксации нарушений правил дорожного даижения |  | 1 | 1 | 50,0(БГП) | 50,0(БГП) |  |
| 3. | Подпрограмма 3. МЦП «Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2016-2018 годы |  |  |  | 10,0(БМР) | 10,0(БМР) |  |
| 3.1. | Задача: Вовлечение в работу по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а так же общественных организаций к участию в работе органов и учреждений по профилактике правонарушений |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий профилактической направленности. | Кол-во мероприятий | 3 | 3 | 5,0(БМР) | 5,0(БМР) |  |
| 3.1.2. | Подготовка и распространение (по заявкам заинтересованных органов) памяток по профилактике правонарушений | Кол-во штук | 720 | 720 | 5,0(БМР) | 5,0(БМР) |  |
| 4. | Подпрограмма 4. МЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2016-2018 годы |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе |  |  |  | 574,0 103,4(БМР) 120,6(ОБ) 350(проч.) | 574,0 103,4(БМР) 120,6(ОБ) 350(проч.) |  |

5. МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций»                                    Ответственный исполнитель:  отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС     Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1: ВЦП "Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2019 годы. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обучение диспетчеров в учебно-методическом центре ГОЧС Ярославской области по 105 часовой программе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обучение работников МКУ «МЦУ» | человек | 2 | 1 |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Оборудование рабочего места дежурного диспетчера необходимой аппаратурой и имуществом: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Повышение оперативного реагирования экстренных оперативных служб города и подчиненных им сил на территории района в случае угрозы возникновения и возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение мероприятий в области гражданской обороны |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |
| 4. | Задача 4. Финансовое обеспечение готовности МКУ "МЦУ" к эффективной работе в условиях перехода системы вызова экстренных оперативных служб города через единый общероссийский телефонный номер «112»; |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, |  |  |  | 4763,3 | 4763,3 |  |
| 4.2. | Техническое обслуживание аппаратуры |  |  |  | 70 | 70 |  |
| 4.3. | Оплата за размещение отходов, налоги |  |  |  | 29,2 | 29,2 |  |
| 4.4. | Закупка товаров, работ и услуг для нужд МКУ «МЦУ» |  |  |  | 1005,9 | 1005,9 |  |
| 5. | Мероприятие по повышению оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации |  |  |  | 700,0 | 700,0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 6618,4 | 6618,4 | Х |

6 .   МП«Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель:  Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из-мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2015-2017 годы |  |  |  | БМР-27473 ОБ-1589 ФБ - 19 Внб - 1272 | БМР-26908 ОБ-179 ФБ - 19 Внб -1272 | Непоступление ср-в из обл.бюджета: дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности бюджета МР; субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры |  |  |  | БМР-27337 ОБ-1589 ФБ-19 Внб-1272 | БМР-26772 ОБ-179 ФБ-19 Внб-1272 |  |
| 1.2. | Задача 2. Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий |  |  |  | БМР-136 | БМР-136 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2015-2017 годы |  |  |  | БМР-832 ОБ-445 внб-25 | БМР-832 ОБ-73 Внб-25 | Непоступление ср-в из обл.бюджета: Субсидия на реализацию меропр. по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниц. образований Ярославской области |
| 2.1. | Задача 1. Развитие и популяризация всех видов туризма (музейного, событийного, водного, спортивного, детского, молодежного и др.) |  |  |  | БМР-592 ОБ-0 внб-25 | БМР-592 БО-0 внб-25 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1. Организация и проведение межмуниц. соревнований по кроссу на снегоходах на «Снежинке Лахости» | единиц | 1 | 1 | БМР -20 внб-20 | БМР -20 внб-20 |  |
| 2.1.2 | Мероприятие2. Организация и проведение туристического праздника «Фестиваль дорожной песни «СТРАНА ЯМЩИКА» | единиц | 1 | 1 | БМР-424 внб-5 | БМР-424 внб-5 |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 3. Организация и проведение районного праздника «Первая Виктория» | единиц | 1 | 1 | БМР-30 | БМР-30 |  |
| 2.1.4 | Мероприятие 4. Организация и проведение областного конкурса народных промыслов «Сувенир Страны Ямщика» | единиц | 1 | 1 | БМР-20 | БМР-20 |  |
| 2.1.5 | Мероприятие 5. Организация и проведение районного праздника «Великосельская ярмарка» | единиц | 1 | 1 | БМР-80 | БМР-80 |  |
| 2.1.6 | Мероприятие 6. Предоставление грантов для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | единиц | 0 | 0 | БМР-0 | БМР-0 |  |
| 2.1.7 | Мероприятие 7. Организация и проведение туристических мероприятий для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | единиц | 0 | 0 | БМР-0 | БМР-0 |  |
| 2.1.8 | Мероприятие 8. Организация и проведение туристического праздника «День Ямщицкого КАРТУЗА» | единиц | 1 | 1 | БМР-18 | БМР-18 |  |
| 2.2. | Задача 2. Продвижение, информационное сопровождение туристического продукта района |  |  |  | БМР-685 | БМР-313 |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 1. Создание комплекта рекламно-информационных материалов (изготовление обновлённого туристского путеводителя, новой карты – схемы туристских возможностей района, рекламных буклетов) | изданий |  |  | БМР-90 | БМР-90 |  |
| 2.2.2 | Мероприятие 2. Установка и изготовление наружных средств навигации | единиц |  |  | БМР-41 ОБ-445 | БМР-41 ОБ-73 |  |
| 2.2.3 | Мероприятие 3. Участие в областных и региональных выставках, праздниках, турах, семинарах | единиц |  |  | БМР-100 | БМР-100 |  |
| 2.2.4 | Мероприятие 4. Поддержка и развитие туристско – информационного центра | единиц |  |  | БМР-9 | БМР-9 |  |
| 3. | Подпрограмма 3. Муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры» на 2015-2017 годы |  |  |  | БМР-80 | БМР-80 |  |
| 3.1. | Задача 1. Организацинно-образовательное сопровождение, обучение специалистов |  |  |  | БМР-60 | БМР-60 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1 Полевые и стационарные исследования системы региональных культурных традиций, организация и проведение фольклорно-этнографических экспедиций. | единиц | 4 | 4 | БМР-1 | БМР-1 |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 2 Комплектование фондов МБУ ЦНТ сценариями, видеотеками, фонотеками, специальными периодическими изданиями по популяризации традиционной народной культуры и другими профильными методическими материалами. | единиц | 4 | 4 | БМР-1 | БМР-1 |  |
| 3.1.3. | Мероприятие 3 Привлечение к реализации Программы специалистов в сфере фольклора и этнографии для методологического и практического обеспечения проводимых работ. | единиц | 1 | 1 | БМР-48 | БМР-48 |  |
| 3.1.4. | Мероприятие 4 Организация экспериментально -творческой лаборатории: - организация системы специальных семинаров по народной традиционной культуре; - организация проектной деятельности; - организация курсов стажировки и переподготовки специалистов, занятых в решении задач изучения, сохранения и восстановления традиций народной культуры. | единиц | 12 | 12 | БМР-10 | БМР-10 |  |
| 3.2. | Задача 2. Популяризация традиционной народной культуры (организацию работы КЛО, проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, фестивалей, конкурсов, исследовательская деятельность) |  |  |  | БМР-20 | БМР-20 |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 1 Организация мероприятий по реконструкции и восстановлению форм музыкально-песенного фольклора, обрядово-ритуальных форм традиционной культуры, призванных обеспечить проведение концертно-просветительских, художественно-творческих, учебно-методических мероприятий. | единиц | 23 | 23 | БМР-4 | БМР-4 |  |
| 3.2.2. | Мероприятие 2 Популяризация русского народного костюма через организацию деятельности клубных любительских объединений, праздники, конференции, другие формы. | единиц | 10 | 10 | БМР-4 | БМР-4 |  |
| 3.2.3 | Мероприятие 3 Приобретение оборудования для проведения мастер – классов по народным художественным промыслам и ремеслам. | единиц | 18 | 18 | БМР-12 | БМР-12 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | БМР-28384 ОБ-2034 ФБ-19 Внб-1297 | БМР-27820 ОБ-252 ФБ-19 Внб-1297 | Х |

7. МП  «Охрана окружающей среды в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель : Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Проведение Дней защиты от экологической опасности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Проведение Дней защиты от экологической опасности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Транспортировка ртуть сод.ламп и орг.техники | шт |  |  | 7,17 | 7,17 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 7,17 | 7,17 | Х |

8. МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов – Ямском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель:  Управление  культуры , туризма, спорта и молодежной политики    Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 3. Повышение эффективности физического воспитания в учреждениях образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.Мероприятия на оказание адресной поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 0 ОБ – 20,0 ФБ – 386,9 | БМР - 0 ОБ – 20,0 ФБ – 386,9 |  |
| 2. | Задача 6. Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Организация и проведение меж поселенческих спортивных соревнований «Снежинка Лахости». | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 119,9 ОБ – 0 ФБ - 0 | БМР – 119,9 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 2.2. | Мероприятие 2. Организация и проведение массовых спортивных соревнований районного уровня, участие в областной Спартакиаде трудящихся. | Кол-во мероприятий | 37 | 37 | БМР – 147,0 ОБ – 0 ФБ - 0 | БМР – 147,0 ОБ – 0 ФБ – 0 | Дополнительно в областные соревнования было включено 1 мероприятие – Факельная эстафета «Бег Мира» |
| 2.3. | Мероприятие 3. Оказание финансовой поддержки хоккейной, баскетбольной и футбольной командам района по участию в областных соревнованиях. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 40,0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР - 40,0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 2.4. | Мероприятие 5. Организация и проведение соревнований с трудными подростками. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 10,0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР - 10,0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 2.5. | Мероприятие 7. Участие в соревнованиях областной Спартакиады муниципальных служащих. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 20,0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР - 20,0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 2.6. | Мероприятие 8. Чествование лучших спортсменов-тренеров, победителей областных и Всероссийских соревнований по итогам года. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 70,0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР - 70,0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 2.7. | Мероприятие 9. Участие спортивных команд района в соревнованиях, проводимых муниципальными образованиями области. | Кол-во мероприятий | 4 | 4 | БМР – 45,1 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 45,1 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 3 | Задача 7. Развитие сети физкультурно – оздоровительных объектов. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1. Строительство универсального спортивного зала. | Кол-во | 1 | 1 | БМР - 0 ОБ – 1705,9 ФБ – 0 | БМР – 0 ОБ – 1705,9 ФБ – 0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | БМР – 452,0 ОБ – 1725,9 ФБ – 386,9 2564,8 | БМР – 452,0 ОБ – 1725,9 ФБ – 386,9 2564,8 | Х |

9. МП « Обеспечение качественными  коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района                                                                                                                                                                                                            Ответственный исполнитель : Управление ЖКХ, капитального строительства и природопользования  Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ |  | Результат выполнения задачи /мероприятия/ |  |  |  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование (единица из- мерения) | План |  |  | Факт |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Строительство газораспределительных сетей и газооборудования муниципального жилого фонда в ОКУ-3 |  | км, квартир | 0,9км, 30 квартир |  |  | 0,9км, 30 квартир | 172,0-МБ |  | 172,0-МБ |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Строительство газораспределительных сетей в д. Коромыслово |  | км | 1,5 км |  |  | 1,5 км | 354,4-МБ 1250,0-ОБ |  | 354,0-МБ |  |  | Отсутствие областного финансирования, по факту мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.1.3 | Строительство межпоселкового газопровода «Шопша-Шалаево» |  | км | 7,4 |  |  | 7,4 | 4428,5-МБ 8557,9-ОБ |  | 3846,4-МБ 8557,9-ОБ |  |  | Межпоселковый газопровод построен, но не сдан в эксплуатацию. Необходимо провести обследование участка газопровода построенного ООО «ТранССтрой» в период времени после 08.10.2015 г. и подтвердить соответствие обязательным требованиям технических регламентов (норм и правил). Для обследования данного участка газопровода и получения экспертного заключения необходимо выполнить ряд мероприятий, в том числе и шурфление трассы газопровода, через определенный интервал |
| 1.1.2. | Перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах района на использование природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Проектирование газопроводных сетей «Путилово – Пасынково – Ульяново - Матвейка» |  | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | ПСД, прошедшая гос. экспертизу |  |  | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | 738,2-МБ |  | 738,2-МБ |  |  |  |
| 1.1.2.2 | Проектно-изыскательские работы по строительству котельной в районе левобережья в г. Гаврилов-Ям |  | ПИР | ПИР |  |  | ПИР | 1033,5-БП |  | 1033,5-БП |  |  |  |
| 1.1.2.3 | Проектно-сметная документация котельной д. Поляна (в т.ч. экспертиза и согласование проекта газоснабжения) |  | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | ПСД, прошедшая гос. экспертизу |  |  | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | 512,2-МБ |  | 512,2-МБ |  |  |  |
| 1.2. | Задача 2. Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов, а также информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ - улучшение теплоснабжения жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Строительство мини-котельной в д.Поляна для Полянской ООШ и Полянского детского сада. | Мощность, Гкал/ч |  |  | Мощность 0,34 Гкал/ч | Мощность 0,34 Гкал/ч |  | 2689,6-МБ 2813,0-ОБ |  | 1414,2-МБ |  |  | Отсутствие областного финансирования; В проекте были допущены ошибки, принято решение провести корректировку проекта и согласовать новый проект с ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза». Соответственно сроки исполнения работ по контракту были перенесены |
| 1.2.2. | Проектирование реконструкции котельной в с. Ильинское-Урусово | ПСД, прошедшая гос. экспертизу |  |  | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | ПСД, прошедшая гос. экспертизу |  | 300-МБ |  | 300-МБ |  |  |  |
| 1.2.3. | Реконструкция котельной в с. Ильинское-Урусово | Мощность, Гкал/ч |  |  | 1,376 Гкал/ч | 1,376Гкал/ч |  | 2379,0-МБ |  | 2379,0-МБ |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | По данной задаче в 2016г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Задача 2. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Проектирование реконструкции системы водоснабжения с. Великое 1 этап |  | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | ПСД, прошедшая гос. экспертизу |  |  | ПСД, прошедшая гос. экспертизу |  | БМР – 1616,4 | БМР – 1616,4 |  |  |  |
| 2.3. | Задача 3. Внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | По данной задаче в 2016г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Задача 4. Обеспечение малонаселенных сельских населенных пунктов качественной питьевой водой путем строительства новых и реконструкции действующих шахтных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Строительство и ремонт шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР |  | Кол-во колодцев | строительство 4 ед.; ремонт – 6 ед. |  |  | строительство 4 ед.; ремонт – 6 ед. |  | Всего: 1253,8 БМР – 617,0 ОБ – 468,4 БП – 100,0 ОБ (ПП) – 68,4 | Всего:1127,8 БМР – 491,0 ОБ - 468,4 БП – 100,0 ОБ (ПП) – 68,4 |  | Поступление дотации не в полном объеме |  |
| 3. | Подпрограмма 3 МЦП «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Оказание поддержки теплоснабжающим предприятиям ЖКХ в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Финансирование субсидии на выполнение полномочий по организации теплоснабжения |  | кол-во предприятий, которым оказана поддержка | 1 |  |  | 1 |  | БМР –2235,1 | БМР – 2235,1 |  |  |  |
| 3.2. | Задача 2. Обеспечение стабильной работы теплоснабжающих организаций муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | По данной задаче в 2016г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  | БП - 7000,0 | БП - 7000,0 |  |  |  |
| 5. | Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения |  |  |  |  |  |  |  | БМР - 70,0 | БМР – 70,0 |  |  |  |
| 6. | Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям |  |  |  |  |  |  |  | БП-429,9 ОБ-7775,0 ОБ (ПП) – 7775,0 | БП – 429,9 |  | Отсутствие финансирования из областного бюджета |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе |  | Х | Х |  |  | Х |  | Всего: 53383,5 БМР-16112,4 ОБ-20864,3 БП – 8563,4 ОБ (ПП) – 7843,4 | Всего: 31786,6 БМР-14128,5 ОБ-9026,3 БП – 8563,4 ОБ (ПП) – 68,4 |  | Х |  |

10. МП «Экономическое развитие и инновационная экономика  Гаврилов-Ямского муниципального района»                                                                                                                                                                                                           Ответственный исполнитель:  отдел экономики, предпринимательской деятельности  и инвестиций Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. МЦП «Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района» | * | * | * | 13-БМР 32,455-ОБ | 13-БМР 32,455 -ОБ |  |
| 1.1. | Задача 1. Сохранение комплексных приемных пунктов, бань, салонов и мастерских, оказывающих бытовые услуги сельскому населению, а именно: | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.1. | Предоставление субсидий организациям и ИП оказывающим социально-значимые бытовые услуги сельскому населению, с целью возмещения части затрат | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Задача 2. Обеспечение сельского населения социально-значимыми потребительскими товарами, а именно: | шт. | 52 | 52 | 13-БМР 32,455 -ОБ | 13-БМР 32,455-ОБ |  |
| 1.2.1. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты Гаврилов-Ямского муниципального района | шт. | 52 | 52 | 13-БМР 32,455- ОБ | 13-БМР 32,455- ОБ |  |
| 1.3. | Задача 3. Развитие инфраструктуры сферы потребительских услуг на селе: | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.1. | Обеспечение предприятий торговли и бытового обслуживания населения информацией о НПА | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.2. | Сокращение сроков предоставления услуг в сфере градостроительной деятельности, в т. ч. по выдаче градостроительных планов земельных участков, получению разрешительной документации | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Задача 4. Обеспечение качества и безопасности продовольственных товаров на потребительском рынке района и защиты прав потребителей | - | - | - | - | - |  |
| 1.4.1. | Содействие в обучении и повышении квалификации кадров сферы услуг в учебных заведениях области | - | - | - | - | - |  |
| 1.4.2. | Организация и проведение фестивалей, конкурсов профессионального мастерства в сфере услуг (финансирование по программе поддержки предпринимательства) | - | - | - | - | - |  |
| 1.4.3. | Осуществление деятельности по защите прав потребителей | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма 2. МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района» | * | * | * | 20 –БМР | 20 -БМР |  |
| 2.1 | Задача 1. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий, связанных с поддержкой предпринимательства: конференций, семинаров, «Круглых столов», заседаний КСМП и т.п. | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.2. | Освещение и популяризация деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, КСМП, форм государственной поддержки, направленных на создание благоприятного предпринимательского климата в средствах массовой информации Гаврилов-Ямского района | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.3. | Консультации субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность по вопросам предоставления государственной поддержки | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.4. | Организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Задача 2. Содействие продвижению и росту конкурентоспособности продукции малого и среднего бизнеса | * | * | * | 20 –БМР | 20 -БМР |  |
| 2.2.1. | Подготовка районных делегаций для участия в региональных, межрегиональных, конкурсах, фестивалях, выставках – ярмарках, форумах, и т.п., включая организацию коллективных стендов, баннеров | единиц | 1 | 1 | 3,6–БМР | 3,6 -БМР |  |
| 2.2.2. | Проведение мероприятий к празднованию профессиональных праздников | шт. | 3 | 3 | 16,4 -БМР | 16,4-БМР |  |
| 2.3. | Задача 3. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, имущественная поддержка | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.1. | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в поиске свободных площадей, необходимых для создания или развития бизнеса (собственного дела) | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.2 | В рамках наставничества проведение деловых встреч успешно работающих предпринимателей с молодежью | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.3. | Развитие ресурсов информационного обеспечения малого и среднего предпринимательства через сайт Администрации муниципального района | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.4. | Актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательств и организациям инфраструктуры | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Задача 4. Финансовая поддержка субъектов МиСП | - | - | - | - | - |  |
| 2.4.1. | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение затрат, связанных с продвижением продукции (товаров, работ и услуг) на региональные и международные рынки) | - | - | - | - | - |  |
| 2.4.2. | Предоставление поддержки начинающих субъектов МП | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Основное мероприятие: Субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях общественных бань | * | * | * | 4133-БМР | 4133- БМР |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | * | * | * | 4198,455 в т. ч. 4166-БМР; 32,455- ОБ | 4198,455 в т. ч. 4166-БМР; 32,455- ОБ |  |

11. МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель:  Отдел по организационной работе и муниципальной службе  Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Гаврилов – Ямском муниципальном районе» на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |

| 1.1. | Задача 1. Профессиональное развитие муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Организация повышения квалификации муниципальных служащих | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации | 10 человек | 28 человек | 20,00 | 20,00 |  |
| 1.2. | Задача 2. Формирование кадрового резерва |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Формирование резерва муниципальной службы высшей и главной групп должностей | доля должностей муниципальной службы высшей и главной групп, на которые сформирован кадровый резерв | 18 человек | 27 человек | - | - |  |
| 1.3. | Задача 3. Внедрение механизмов противодействия коррупции, предупреждения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Разработка полного объема нормативных правовых документов в сфере противодействия коррупции за отчетный период | наличие полного объема нормативных правовых документов в сфере противодействия коррупции | да | да |  |  |  |
| 1.3.2. | Организация и проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | доля принятых представителем нанимателя решений в соответствии с рекомендациями комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | 85 процентов | 100 процентов |  |  |  |
| 1.3.3. | Организация контроля за предоставлением сведений о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера муниципального служащего и членов его семьи | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, в чьи обязанности входит предоставление сведений о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера | 100 процентов | 100 процентов |  |  |  |
| 1.3.4. | Размещение сведений о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера муниципального служащего и членов его семьи на официальном сайте Администрации муниципального района | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, чьи сведения о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера размещены на официальном сайте | 100 процентов | 100 процентов |  |  |  |
| 1.4 | Задача 4. Внедрение новых методов планирования, стимулирования и оценки деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Разработка системы нематериального стимулирования деятельности муниципальных служащих | наличие системы наградной политики | да | да |  |  |  |
| 1.4.2. | Аттестация муниципальных служащих с целью оценки профессиональной деятельности муниципальных служащих | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, чья профессиональная деятельность оценена по средствам аттестации |  |  |  |  | Проведена в конце 2014 года (93 процента) |
| 1.5. | Задача 5. Оказание сельским поселениям методической помощи по вопросам муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Организация и проведение кадровых аудитов в сельских поселениях | доля сельских поселений от общего числа сельских поселений, в которых проведен кадровый аудит | 50 процентов | 50 процентов |  |  |  |
| 1.5.2. | Проведение мероприятий по устранению замечаний аудиторов | доля сельских поселений, устранивших замечания аудиторов, от общего числа поселений, в которых был проведен кадровый аудит | 100 процентов | 100 процентов |  |  |  |
| 1.6. | Задача 6. Формирование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Разработка нормативных правовых актов по вопросам присвоения классных чинов, отнесенным к полномочиям муниципального образования федеральным и областным законодательством | наличие нормативных правовых актов по вопросам присвоения классных чинов, отнесенным к полномочиям муниципального образования федеральным и областным законодательством | да | да |  |  |  |
| 1.6.2. | Разработка нормативных правовых актов по вопросам приема на муниципальную службу, отнесенным к полномочиям муниципального образования федеральным и областным законодательством | наличие нормативных правовых актов по вопросам приема на муниципальную службу, отнесенным к полномочиям муниципального образования федеральным и областным законодательством | да | да |  |  |  |
| 1.7. | Задача 7. Создание оптимальных условий труда муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Организация процедуры диспансеризации муниципальных служащих | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | 45 процентов | 45 процентов |  |  |  |
| 1.8. | Задача 8. Популяризация муниципальной службы, формирование положительного отношения в обществе к муниципальной службе, выявление потенциального кадрового резерва на должности муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Организация и проведение встреч муниципальных служащих в учебных заведениях района с учащимися | доля учебных заведений от общего числа учебных заведений, в которых проведены встречи муниципальных служащих с учащимися | 5 единиц | 5 единиц |  |  |  |
| 1.9. | Задача 9. Улучшение информационно-консультационного обслуживания муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Проведение обучающих семинаров с муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, участвующих в семинарах | 2 единицы | 2 единицы |  |  |  |
| 1.9.2. | Мониторинг соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, а так же общих принципов служебного поведения | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, а так же общие принципов служебного поведения | 100 процентов | 100 процентов |  |  |  |
| 1.10. | Задача 10. Создание системы открытости, гласности в деятельности муниципальной службы. |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Постоянное обновление официального сайта Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района | доля размещенной информации от общего количества информации, подлежащей размещению на официальном сайте | 100 процентов | 100 процентов |  |  |  |
| 1.10.2. | Опубликование информации по вопросам муниципальной службы в СМИ | доля опубликованной информации от общего количества информации, подлежащей опубликованию в СМИ | 100 процентов | 100 процентов |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района по размещению муниципальных заказов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Организация работы в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.1.2. | Осуществление соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.1.3. | Подготовка для Главы Администрации муниципального района информационно-аналитических материалов о фактах коррупции, выявленных в сфере размещения заказов в органах местного самоуправления муниципального района, и принятых в связи с этим мерах противодействия | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.1.4. | Антикоррупционный мониторинг цен на товары, работы, услуги при осуществлении закупок для муниципальных нужд | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.2. | Задача 2. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация обучения работников органов местного самоуправления поселений, отвечающих за работу с кадрами по планам, включающим изучение способов предотвращения и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе | Кол-во работников | Не менее 5 | 5 | - | - |  |
| 2.2.2. | Организация работы в соответствии с требованиями ст.17 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в части проведения конкурсов при поступлении на муниципальную службу | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.2.3. | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления муниципальными служащими сведений о доходах, имуществе и обязанностях имущественного характера и порядок проверки | Разработано, утверждено ( да,нет) | да | да | - | - |  |
| 2.2.4 | Подготовка и размещение информации о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.2.5 | Разработка и внедрение механизмов внутреннего антикоррупционного контроля деятельности муниципальных служащих Гаврилов-Ямского муниципального района, осуществляющих на основании должностных регламентов разрешительные, инспектирующие, проверочные и (или) руководящие функции | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.2.6 | Совершенствование порядка работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Гаврилов-Ямского муниципального района и урегулированию конфликта интересов, в том числе по средств включения в состав комиссии представителей общественных организаций. | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.2.7 | Проведение мониторинга размещения представленных руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) т несовершеннолетних детей на официальном сайте учреждения и (или) Администрации муниципального района | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.3. | Задача 3 . Организация проведения антикоррупционной экспертизы, анализ коррупциогенности нормативных правовых актов и их проектов |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.3.2. | Приведение в соответствие с требованиями антикоррупционной политики ранее принятых правовых актов | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.4. | Задача 4. Внедрение системы проверки информации |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Совершенствование правовой базы муниципального района по вопросам проверки информации о сведений, о доходах и расходах, предоставляемой лицами, замещающими должности муниципальной службы, претендующими на их замещение и руководителями муниципальных учреждений. | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.4.2. | Обмен с правоохранительными органами информацией по проверке лиц, претендующих на поступление на муниципальную службу, на их причастность к преступной деятельности | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.4.3. | Внедрение технологий «электронного правительства» в работе ОМСУ Гаврилов-Ямского муниципального района | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.4.4. | Реализация положений Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.4.5 | Внесение изменений в регламенты Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (структурных подразделений) в части проведения звукозаписи проведения всех комиссий, совершенствование работы «Телефона доверия» | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.5. | Задача 5. Противодействие коррупции в основных коррупционно-опасных сферах регулирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Проведение мероприятий по противодействию коррупции в основных коррупционно- опасных сферах регулирования (здравоохранение, образование, строительство, сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и т.д.) | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.5.2. | Ведение реестра услуг учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, упорядочение принципов определения стоимости услуг | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.5.3. | Соблюдение регламентов оказания муниципальных услуг. Мониторинг качества оказания услуг. | % | 100 | 100 | - | - |  |
|  | Анализ и обобщение сведений по показателям подведомственных учреждений (муниципальных предприятий) и информационными материалами для антикоррупционного мониторинга | % | 100 | 100 | - | - |  |
|  | Разработка карт антикоррупционного риска структурными подразделениями, муниципальными учреждениями и предприятиями. Размещение карт коррупционных рисков на официальной странице Администрации (структурного подразделения, муниципального учреждения, предприятия) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 100 | 100 | - | - |  |
|  | Мониторинг размещения структурными подразделениями Администрации разработанных ими проектов на официальном сайте Администрации в сети Интернет в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов в соответствии с действующим законодательством РФ | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.6. | Задача 6. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Участие в семинарах и совещаниях по обмену опытом работы по противодействию и профилактике коррупции | Кол-во мероприятий | Не менее 1 в год | 1 | - | - |  |
| 2.7. | Задача 7. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Обобщение и анализ заявлений граждан и организаций на предмет наличия в них информации о нарушениях закона со стороны муниципальных служащих района | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.7.2. | Обеспечение полноты и своевременности предоставления информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления в районные СМИ и официальный сайт Администрации района в сети Интернет в свете реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 № 8-ФЗ | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.7.3. | Реализация механизма обеспечения открытости и прозрачности исполнения полномочий органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий при решении вопросов управления и распоряжения земельными участками, а также при проведении процедур предоставления участков для строительства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, государственная собственность на которые не разграничена | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.7.4. | Опубликование в печатных средствах массовой информации материалов антикоррупционного информирования, просвещения, обучения, воспитания населения | Кол-во материалов | Не менее 3 | 3 | - | - |  |
| 2.7.5. | Обеспечение работы и постоянного обновления антикоррупционной информации на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.7.6. | Организация и проведение общественных слушаний («круглых столов») по проблемам общественного контроля за деятельностью Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района на основе взаимодействия ОМСУ с институтами гражданского общества, общественными Палатами Ярославской области и Гаврилов-Ямского муниципального района, организациями общественного контроля | Кол-во мероприятий | Не менее 3 | 3 | - | - |  |
| 3.7.7. | Размещение и актуализация в помещении Администрации информационных и просветительских материалов по вопросам противодействия коррупции | % | 100 | 100 |  |  |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 20,00 | 20,00 | Х |
|  | в т.ч.: - бюджет муниципального района |  |  |  | 20,00 | 20,00 |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 |  |

12. МП  «Информационное общество в Гаврилов-Ямском  муниципальном районе

Ответственный исполнитель:  Отдел по организационной работе и муниципальной службе Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие средств массовой информации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение устойчивого экономического роста районных СМИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Лицензионное программное обеспечение | Тыс. руб. | Обновление и покупка лицензий (Касперский, Тензор, УРМ) | Обновлены и куплены лицензии (Касперский, Тензор, УРМ) | 90-БМР | 55-БМР | Стоимость лицензий меньше. |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Оргтехника, телекоммуникационные услуги | Тыс. руб. | Купить компьютер и видеокамеру | Куплен компьютер и видеокамера | 110-БМР | 125-БМР | Выросли цены на оргтехнику. |
| 1.1.3. | Мероприятие 3 Содержание и обеспечение деятельности редакции | Тыс. руб. | Выплата з/пл, перечисление налогов, покупка матер ресурсов | Выплата з/пл, перечисление налогов, покупка матер ресурсов | 1395-БМР 8600-пр. ист. | 1395-БМР 8737-пр. ист. | Возросли цены на материальные ресурсы, на услуги. |
| 1.2. | Задача 2.Переподготовка кадров СМИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.Организация учёбы журналистов, проведение творческих семинаров | Тыс. руб. | Обучение на курсах 2 раза в год, семинары-ежегодно | Обучение на курсах 2 раза в год, семинары-ежегодно | 35-БМР | 35-БМР |  |
| 1.3. | Задача 3. Материально-техническое обеспечение СМИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1.Расходы, связанные с изданием районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» (оплата полиграфических услуг, стоимость бумаги) | Тыс. руб. | Выпустить 155 номеров газеты, тираж-3140 эк | Выпущено 155 номеров газеты, тираж-3190 экз. | 487,5-БМР 3400-пр. ист. | 507,5-БМР 3033-пр.ист | Проведен открытый аукцион, что позволило сэкономить. |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 2117,5-БМР 12000-пр.ист | 2117,5-БМР 11770- пр.ист | Х |

где Пр.ист.- средства МАУ «Редакция районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» и местного телевещания»

13. МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном  районе»

Ответственный исполнитель:  Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения, км) | План | Факт |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. МЦП « Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети муниципальной собственности, восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог района, капитальный ремонт мостовых переходов, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием к центральным усадьбам |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, ремонт придворовых территорий межевание, постановка на кадастровый учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под ними: | Км М2(дворовые территории) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района | км | 1,3 | 1,3 | ОБ БМР | 3039,8 6957,1 | 2945,1 3597,9 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Городское поселение Гаврилов-Ям | Км | 0,891/17246,48м2 | 0,891 | ОБ БП | 17744,9 7536,4 | 15159,0 7536,4 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3 Великосельское сельское поселение | км | 0,624/752м2 | 0,624 | ОБ БП | 2281,8 2533,0 | - 2164,2 |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4 Заячье-Холмское сельское поселение | км | 0,746 | 0,746 | ОБ БП | 1594,0 1670,0 | - 1591,7 |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 5 Митинское сельское поселение | Км+м2 площадь | 0,57 | 0,57 | ОБ БП | 1055,3 1157,2 | 1055,3 789,0 |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 6 Шопшинское сельское поселение | Км/м2 дворовые территории | 0,168/1075м2 | 0,168 | ОБ БП | 1663,2 1562,2 | 1636,3 992,7 |  |
|  | Всего по задаче 1 в том числе: |  | 4,3км/22296,7м2 |  |  | 48794,9 | 37467,7 |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | 27379,0 | 20795,7 |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  |  | 6957,1 | 3597,9 |  |
|  | - бюджет поселений |  |  |  |  | 14458,8 | 13074,1 |  |
| 2 | Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 2: Осуществление внутримуниципальных перевозок на территории Гаврилов-Ямского муниципального района | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Финансовая поддержка автотранспортных предприятий (субсидия хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг) | ед. | 1 | 1 | БМР | 7920 ,0 | 7913,6 |  |
| 2.1.2. | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | ед. | - | - | ОБ | 280 ,0 | 187,4 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной целевой программе | ед. | х | х |  | 8200,0 | 8101,0 |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | 280,0 | 187,4 |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  |  | 7920,0 | 7913,6 |  |
|  | Итого по Муниципальной программе: |  |  |  |  | 56994,9 | 45568,7 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | 27659,0 | 20983,1 |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  |  | 14877,1 | 11511,5 |  |
|  | -бюджет поселений |  |  |  |  | 14458,8 | 13074,1 |  |
|  | - прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |

14. МП «Развитие сельского хозяйства в   Гаврилов - Ямском муниципальном районе»                                                                                                                                                                                                               Ответственный исполнитель:  _Отдел сельского хозяйства Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Источник финансирования | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1. Создание условий для обеспечения предприятий АПК высококвалифицированными специалистами, кадрами массовых профессий. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доплата молодому специалисту в течение одного года его работы на сельскохозяйственных предприятиях района. | БМР | чел. | 2 | - | 40 | - |  |
| 1.2. | Содействие в обучении и повышении квалификации кадров сельскохозяйствен ных предприятий в учебных заведениях области. |  | чел. | По плану графику ДАПК и ПР | 6 | - | - |  |
| 1.3. | Организация и проведение районных конкурсов профессионального мастерства. | БМР | шт | 1 | 1 | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.4. | Подготовка районных делегаций для участия в областных и региональных конкурсах профессионального мастерства. |  | кол-во делегаций |  | 1 | - | - |  |
| 1.5 | Проведение мероприятия к празднованию профессионального праздника. | БМР | шт. | 1 | 1 | 50,0 | 50,0 |  |
| 1.6 | Участие в областных выставках, ярмарках. | БМР | шт. | 1 | 1 | 70,0 | 70 |  |
| 1.7 | Расходы на подготовку и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. | ФБ | шт. |  |  | 698,0 | 689,0 |  |
| 2 | Задача 2. Содействие в развитии агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности Гаврилов-Ямского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Расходы на реализацию мероприятий в рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям. | ОБ | шт. |  |  | 7,7 | 7,7 |  |
| 2.9 | Расходы на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в части приобретения семян многолетних трав. | БМР | шт. |  |  | 500,0 | 500,0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1: Реализация полномочий в части организации и содержания скотомогильников. | ОБ | шт |  |  | 145,6 | 145,6 |  |
|  | Основное мероприятие 2: Реализация мероприятий по отлову, временной изоляции безнадзорных животных . | ОБ | шт |  |  | 49,5 | 49,5 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Всего, в т.ч. | Х | Х | Х | 1590,8 | 1541,8 | Х |
|  |  | БМР |  |  |  | 690 | 650 |  |
|  |  | ОБ |  |  |  | 202,8 | 202,8 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  | 698,0 | 689,0 |  |

15. МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»                                                                                                                                                                                                               Ответственный исполнитель:  Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. МЦП «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области» на 2015 - 2017 годы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций социальной сферы района в том числе с применением термографирования объектов, анализ потерь тепловой и электрической энергии. | кол-во бюджетных учреждений | 1 |  | 1 | 1000,0 | 1000,0 |  |
| 1.1.2. | Актуализация схем теплоснабжения муниципального района |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 |  |
| 1.1.3. | Актуализация схем водоснабжения муниципального района |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |
| 1.2. | Задача 2. Реализация энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | По данной задаче в 2016г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 3. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, пропаганда и обучение эффективному использованию энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | По данной задаче в 2016г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х |  | Х | Всего: 1200,0 БМР – 200,0 ОБ – 1000,0 | Всего: 1200,0 БМР – 200,0 ОБ – 1000,0 | Х |

16. МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель  Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма Ведомственная целевая программа Управления финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управлении, проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального района и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений в управлении финансами. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Совершенствование нормативно-правовой базы Гаврилов-Ямского муниципального района | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.1.2. | Совершенствование методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | балл | Не менее 400 баллов | 415 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3. | Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, в том числе по повышению эффективности бюджетных расходов, включая выполнение ведомственных планов по повышению эффективности бюджетных расходов, подготовка информации об итогах мониторинга | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.1.4. | Разработка (применение) методики проведения оценки эффективности бюджетных расходов муниципального района | Да/нет | нет | нет | 0 | 0 | В плане на 2017 г |
| 1.1.5. | Осуществление анализа, учета и контроля состояния дебиторской и кредиторской задолженности структурных подразделений Администрации муниципального района и подведомственных им муниципальных организаций | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.1.6. | Обеспечение размещения в сети «Интернет» информации о бюджетном процессе в муниципальном районе | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Задача 2. Составление проекта бюджета муниципального района, организация исполнения бюджета муниципального района, составление отчетов об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Составление проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период с соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета, установленных бюджетным законодательством | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.2. | Ведение реестра расходных обязательств муниципального района, перечня расходных обязательств отдела по финансам на основе инвентаризации муниципальных нормативных правовых актов | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.3. | Распределение расходов бюджета муниципального района по муниципальным программам | % | Не менее 85 | 95,5 | 0 | 0 |  |
| 1.2.4. | Составление сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района на очередной финансовый год. Своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по главных распорядителей средств бюджета муниципального района | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.5. | Формирование, утверждение и ведение кассового плана бюджета муниципального района, совершенствование организации кассового исполнения бюджета муниципального района с целью соблюдения равномерности исполнения показателей кассового плана | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.6. | Анализ и контроль исполнения бюджета (составление и ведение учета расходов и доходов бюджета, составление прогнозов ожидаемого исполнения расходов и доходов бюджета, составление и представление необходимой отчетности) | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.7. | Подготовка проектов муниципальных правовых актов, вносимых на рассмотрение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, постановлений и распоряжений Администрации муниципального района по вопросам составления и исполнения бюджета и другим вопросам бюджетной и налоговой политики | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Задача 3. Укрепление собственной доходной базы муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Проведение заседаний комиссии по укреплению налоговой и финансовой дисциплины по обеспечению доходов и сокращению налоговой задолженности в бюджет муниципального района | Ед. | 4 | 4 | 0 | 0 |  |
| 1.3.2. | Проведение мониторинга уплаты налога на доходы физических лиц муниципального района | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.3.3. | Проведение мероприятий по выявлению предприятий и организаций, их обособленных подразделений и филиалов, субъектов малого и среднего предпринимательства, не уплачивающих налог на доходы физических лиц в бюджет муниципального района | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Задача 4. Обеспечение в пределах компетенции своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Совершенствование порядка организации и проведения контрольных мероприятий органами местного самоуправления | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.4.2. | Проведение контрольных мероприятий в соответствии с утвержденным планом | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Задача 5. Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой бюджетного процесса в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Приобретение и обновление лицензионного программного обеспечения | Да/нет | да | да | 943,46 | 943,46 |  |
| 1.5.2. | Мониторинг информационных ресурсов и информационных систем | Да/нет | да | да | 154 | 154 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 1097,46 | 1097,46 |  |
|  | Задача 6. Инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по управлению муниципальным имуществом Гаврилов-Ямского муниципального района | Да/нет | да | да | 2456,825 | 2445,831 |  |
|  | Задача 7. Повышение финансовых возможностей поселений Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Дотации поселениям муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности | Да/нет | да | да | 64756,21 | 64756,21 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 68310,495 | 68299,501 | Х |

Приложение 2

Целевые показатели

Результативность и эффективность

муниципальных  программ за 2016 год

1.МП  «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения |  | базовый год 2015 |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 ВЦП «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля учреждений, имеющих лицензию и свидетельство о государственной аккредитации | 0,1 |  | % |  | 94 | 100 |  | 100 |
| 2. Доля выпускников основной и средней школы, получивших документ государственного образца об окончании 2 и 3 ступеней общего образования | 0,2 |  | % |  | 98 | 100 |  | 100 |
| 3. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей 1-6 лет | 0,2 |  | % |  | 88,53 | 88,64 |  | 88,64 |
| 4. Доля детей, ставших победителями и призерами в областных конкурсах и смотрах | 0,2 |  | % |  | 23 | 24 |  | 24 |
| 5. Доля обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптивным общеобразовательным программам | 0,1 |  | % |  | 94 | 95 |  | 95 |
| 6. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | 0,1 |  | % |  | 62 | 63 |  | 63 |
| 7. Доля учреждений образования, имеющих государственно-общественные формы управления | 0,1 |  | % |  | 80 | 85 |  | 85 |
| Итого | 1 |  | х |  | х | х |  | х |
| Подпрограмма 2 МЦП «Молодежь» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество молодёжи, принявшей участие в районных мероприятиях по различным направлениям молодёжной политики | 0,2 | тыс.чел. |  | 6,6 |  | 6,6 | 12,5 |  |
| 2. Количество молодёжных программ, поддержанных на конкурсной основе | 0,2 | программы |  | 7 |  | 7 | 4 |  |
| 3. Количество подростков, молодых людей, молодых семей, получивших социальные услуги | 0,2 | тыс.чел. |  | 6,0 |  | 6,0 | 7,2 |  |
| 4. Количество услуг, предоставленных подросткам, молодёжи и молодым семьям | 0,2 | услуги |  | 3,5 |  | 3,5 | 3,6 |  |
| 5. Количество информационных и методических материалов по различным направлениям государственной молодёжной политики | 0,1 | инф.мат. |  | 14 |  | 14 | 182 |  |
| 6. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в сфере работы с молодёжью | 0,1 | чел. |  | 6 |  | 6 | 4 |  |
| Итого | 1 | х |  | х |  | х | х |  |
| Подпрограмма 3 МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество проведенных ежегодных мероприятий патриотической направленности | 0,2 | мероприятий |  | 47 |  | 46 | 47 |  |
| 2. Количество граждан, принимавших участие в районных мероприятиях патриотической направленности | 0,2 | тыс.чел. |  | 3,8 |  | 3,5 | 3,8 |  |
| 3. Количество граждан, регулярно участвовавших в работе патриотических объединений | 0,15 | чел. |  | 90 |  | 55 | 120 |  |
| 4. Количество объединений района, получивших информационную, методическую финансовую поддержку | 0,15 | объединений |  | 3 |  | 2 | 5 |  |
| 5. Количество изданных информационных материалов в сфере патриотического воспитания | 0,15 | инф.мат. |  | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 6. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в области патриотического воспитания | 0,15 | чел. |  | 3 |  | 3 | 3 |  |
| Итого | 1 | х |  | х |  | х | х |  |

Расчет по формулам :

Расчет результативности и эффективности программы  (по утвержденной в постановлении формуле):

Rвцп =1

Евцп =   1        * 100%  = 102%

547429,6

558352,1

R мцп молодежь = 2,3

Е мцп молодежь =       2,3         * 100%  = 234%

6460,8

6533,6

R мцп патриотика = 1,4

Е мцп патриотика  =      1,4         * 100%  = 140%

236,1

236,1

Rобщ = 1,57

Еобщ = 102+234+140 =  159%

3

Стратегическая результативность Муниципальной программы = 157%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается :

Высокорезультативной

Эффективность  исполнения Муниципальной программы =159%

высокоэффективной

2.МП «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района»

Целевые показатели

| Наименование |  |  |  |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент |  |  | R/E | измерения | базовый год 2015 | План | Факт |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержка населения Гаврилов – Ямского муниципального района» | 0,5 | 99,9% |  |  | чел | 180194 | 176790 | 176696 |
| Подпрограмма 2 Целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов – Ямском муниципальном районе» | 0,5 | 100 % |  |  | чел | 69 | 67 | 25 |
| Основное мероприятие – пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | - | Выполнено в полном объеме |  |  | чел | 11 | 31 | 31 |
| Итого | 1 |  |  |  | х | х | х | х |
| Подпрограмма 1 Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержка населения Гаврилов – Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций | 0,1 |  | 99,9 % |  | Чел. | 15300 | 14919 | 14915 |
| 2. Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций | 0,2 |  | 99,9 % |  | Ед. | 156889 | 154700 | 154610 |
| 3. Количество потребителей услуг, предоставляемых МБУ КЦСОН «Ветеран» | 0,2 |  | 100 % |  | Чел. | 7682 | 6835 | 6835 |
| 4.Количество семей, получивших социальную помощь | 0,1 |  | 100 % |  | семья | 138 | 62 | 62 |
| 5. Количество семей, снятых с учета в связи с улучшением положения из семей, находящихся социально опасном положении и находящихся в трудной жизненной ситуации | 0,1 |  | 100 % |  | семья | 1 | 2 | 2 |
| 6. Количество организаций, участвующих в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» | 0,1 |  | 100 % |  | организация | 2 | 5 | 5 |
| 7. Количество пенсионеров, инвалидов, получивших адресную материальную помощь | 0,1 |  | 100 % |  | Чел. | 132 | 153 | 153 |
| 8. количество проведенных обследований организаций по вопросам законодательства по труду и об охране труда | 0,1 |  | 100 % |  | Ед. | 50 | 114 | 114 |
| Итого |  |  |  |  | Ед. | 180194 | 176790 | 176696 |
| Подпрограмма 2 Целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов – Ямском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. | 0,5 |  | 100 % |  | преступлений | 53 | 52 | 21 |
| 2. Количество семей, находящихся в социально опасном положении | 0,5 |  | 100 % |  | семей | 16 | 15 | 4 |
| Итого |  |  |  |  | х | 69 | 67 | 25 |
| Основное мероприятие – пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество получателей пенсий за выслугу лет |  |  | Выполнено в полном объеме |  | Чел. | 11 | 31 | 31 |
| Основные мероприятия Муниципальной программы (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Мероприятия | Выполнено |  | Да |  |  |  |  |  |

Стратегическая результативность подпрограммы 1 R1=99,9 %

Стратегическая результативность подпрограммы 2 R2=100 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы = 99,9 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

высокорезультативной

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 100 %

высокоэффективной

3.МП «Доступная среда в Гаврилов-Ямском муниципальном  районе»

Расчёт результативности и эффективности  Муниципальной программы :

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения |  | базовый год 2015 |  |  | План (2016) | Факт (2016) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 7 |
| Муниципальная программа «Доступная среда в Гаврилов-Ямском районе» на 2016-2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Доля объектов социальной инфраструктуры, для которых сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 0,5 |  | Ед.% |  | 14,29 | 100 |  | 100 |
| 2 Доля муниципальных учреждений социального обслуживания населения района, обеспеченным специальным транспортом с подъемным устройством, в общем количестве таких учреждений | 0,5 |  | % |  | 0 | 100 |  | 100 |
| итого | 1,0 |  |  | 14,29 |  |  | 100 | 100 |

Расчет по формулам :

R(1)= 100-14,29/100-14,29*100%= 100%

R(2)= 1/1*100%= 100%

Стратегическая результативность Муниципальной программы = 100 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается: высокорезультативной

Эффективность  исполнения Муниципальной программы =100%

высокоэффективная

Е исп= 100%/ 1039,50/1039,50=100%

4. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на тер-ритории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2018 годы

Расчет результативности и эффективности МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2016гг.

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2016_ | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Уровень первичной заболеваемости наркоманией среди населения Гаврилов – Ямского муниципального района (на 10 тыс. населения) в процентах к предыдущему году) | 0,4 | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2. Количество образовательных учреждений и учреждений начального профессионального образования, реализующих комплексные программы по профилактике потребления психоактивных веществ | 0,3 | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. Отношение количества изъятых из незаконного оборота наркотиков к количественной оценке годового незаконного оборота наркотиков | 0,3 | % | 11 | 11 | 11 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам:

Расчет результативности и эффективности МЦП:

R1=0,5/0,5*0,4=0,4;

R2=100/100*0,3=0,3;

R3=11/11*0,3=0,3;

Rмцп = 0,4+0,3+0,3=1;

Емцп = 1/(134,0/134,0) * 100%  = 100%;

Rобщ = 1;

Еобщ = 100%;

Общая результативность программы по всем показателям признается высокорезультативной. Оценка эффективности реализации МЦП = 100%;

Стратегическая результативность Муниципальной программы = 100%;

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

- высокорезультативной;

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 100%

- высокоэффективной .

Расчет результативности и эффективности МЦП «Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском МР»

Целевые показатели

| Наименование целевого показателя | Весовой коэффициент | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год 2015 | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Снижение количества совершённых преступлений: |  |  |  |  |  |
| - тяжких и особо тяжких | 0,2 | шт. | 130 | 126 | 103 |
| - против личности | 0,2 | шт. | 10 | 9 | 7 |
| - совершенных на бытовой почве | 0,2 | шт. | 19 | 18 | 17 |
| - совершенных в общественных местах | 0,1 | шт. | 140 | 122 | 119 |
| - совершенных несовершеннолетними | 0,1 | шт. | 28 | 15 | 21 |
| - совершенных ранее судимыми | 0,1 | шт. | 99 | 91 | 94 |
| - совершенных неработающими | 0,1 | шт. | 241 | 235 | 228 |
| Итого: | 1,0 |  |  |  |  |

Расчет по формулам:

R1=103/126*0,2=0,17;

R2=7/9*0,2=0,16;

R3=17/18*0,2=0,19;

R4=119/122*0,1=0,1;

R5=21/15*0,1=0,14;

R6=94/91*0,1=0,1;

R7=228/235*0,1=0,1;

Стратегическая результативность МЦП:

R=R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7= 0,96 – высокорезультативная;

Эффективность исполнения МЦП:

Еисп = R/(Fфакт/Fплан) *100% = 0,96/(10,0/10,0)*100% = 96% - среднеэффективная.

Расчет результативности и эффективности МЦП «Повышение безопасности дорожного движения  в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2015 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сокращение числа лиц, погибших в ДТП | 0,4 | % | 98,5 | 97 | 97 |
| Сокращение числа детей, попавших в ДТП | 0,4 | % | 95,0 | 90 | 90 |
| Проведение комплекса мероприятий по формированию безопасного поведения участников дорожного движения | 0,2 | % |  | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам:

R1=97/97*0,4=0,4;

R2=90/90*0,4=0,4;

R3=0,2;

Стратегическая результативность МЦП:

R=R1+R2+R3 = 1,0 – высокорезультативная;

Эффективность исполнения МЦП:

Еисп = R/(Fфакт/Fплан) *100% = 1,0/(430,0/430,0)*100% = 100% - среднеэффективная.

Расчет результативности и эффективности

МП  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»

1. Стратегическая результативность Муниципальной программы :

=(100%+96% +100%)/ 3=98,6%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается высокорезультативной

2. Эффективность  исполнения Муниципальной программы:

Еисп= 98,6%    =98,6%

574,0

574,0

Эффективность  исполнения Муниципальной программы признается

среднеэффективной.

5.МП «Защита населения и территории  Гаврилов-Ямского муниципального района»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения |  | базовый год 2015 |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 |
| ВЦП "Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2019 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб | 0,8 |  | минут |  | 45 | 40 |  | 38 |
| 2. Обучение диспетчеров (операторов) ЕДДС в ГОУ «УМЦ ГО ЧС» | 0,2 |  | чел. |  | - | 2 |  | 1 |
| Итого | 1 |  | х |  | х | х |  | х |

Расчет по формулам :

Стратегическая результативность ВЦП:

R1= 40/38*0,8= 0,84;

R2= 1/2*0,2=0,1;

R= 0,84+0,1=0,94 – среднеэффективная.

Эффективность  исполнения МП: = 0,94/(6618,4/6618,4)*100%=94% -

среднеэффективная.

6.МП «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения |  | базовый год 2014 |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 7 |
| Подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры | 0,1 |  | человек |  | 300 | 300 |  | 300 |
| 2. Количество посещений МБУК МЦРБ | 0,1 |  | человек (на 1000 человек населения) |  | 3,3 | 3,3 |  | 3,3 |
| 3. Количество посещений отделов-музеев МБУК МЦРБ | 0,1 |  | человек |  | 3610 | 3620 |  | 3630 |
| 4. Количество работников культуры и искусства, повысивших квалификационную категорию | 0,1 |  | человек |  | 47 | 48 |  | 50 |
| 5.Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры района | 0,2 |  | количество посещений |  | 110000 | 113000 |  | 117000 |
| 6.Общее количество массовых мероприятий | 0,2 |  | единиц |  | 3000 | 3010 |  | 3020 |
| 7. Участие творческих коллективов КДУ в конкурсах, фестивалях областного, федерального и международного уровня | 0,1 |  | человек |  | 30 | 35 |  | 38 |
| 8. Количество учреждений культуры и искусства, оснащенных компьютерной техникой. | 0,1 |  | единиц |  | 6 | 6 |  | 6 |
| Итого | 1 |  | х |  | х | х |  | х |
| Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Количество принимаемых районом туристов и экскурсантов | 0,25 | человек |  | 31000 |  |  | 36000 | 53008 |
| 2. Количество туристских предприятий, действующих на территории района | 0,25 | единиц |  | 5 |  |  | 7 | 7 |
| 3.Число занятых в сфере туризма человек | 0,20 | человек |  | 20 |  |  | 30 | 30 |
| 4.Ежегодное количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция района | 0,15 | единиц |  | 10 |  |  | 12 | 12 |
| 5.Ежегодное количество проводимых организационных мероприятий с целью развития въездного и внутреннего туризма | 0,10 | единиц |  | 8 |  |  | 10 | 10 |
| 6.Количество туристско - методической помощи (при туристско – информационном центре) | 0,05 | единиц |  | 40 |  |  | 50 | 50 |
| Итого | 1 | х |  | х |  |  | х | х |

| Подпрограмма 3. Муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество клубных любительских объединений, занимающихся традиционным народным творчеством | 0,2 | единиц | 8 | 10 | 10 |
| 2.Количество граждан, регулярно участвующих в работе любительских объединений народного творчества | 0,2 | человек | 9 | 10 | 10 |
| 3.Количество проведённых программных мероприятий | 0,2 | единиц | 22 | 25 | 25 |
| 4.Количество посещений программных мероприятий | 0,15 | человек | 2500 | 2600 | 2600 |
| 5.Количество собраний фольклорно-этнографических материалов | 0,15 | единиц | 4 | 5 | 5 |
| 6.Количество проведённых мастер - классов в области традиционной народной культуры | 0,1 | единиц | 8 | 12 | 12 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Основные мероприятия Муниципальной программы (указать наименование) |  |  |  |  |  |
| 1.Мероприятия | Выполнено | Да/Нет |  |  |  |
| 2.Мероприятие | Выполнено | Да/Нет |  |  |  |
| 3…. |  |  |  |  |  |

2.2. Расчет по формулам:

2.2.1. Стратегическая результативность ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»  RI:

- R 1 =300x 0,1x 100% = 10%

300

- R 2= 3,3 x  0,1x 100% = 10%

3,3

- R 3 = 3630  x 0,1  x 100% = 10%

3620

- R 4 =  50   x 0,1x 100% = 10%

48

- R 5 = 117000x  0,2 x 100% = 21%

113000

- R 6 = 3020x 0,2 x 100% = 20%

3010

- R 5 = 38x  0,1 x 100% = 11%

35

- R 6 = 6x 0,1 x 100% = 10 %

6

R I = R1+R2+R3+R4+R5+R6+ R7+R8

RI= 102%

Стратегическая результативность ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»  признается высокорезультативной.

Эффективность  исполнения ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»

= 102                _= 104

26908 / 27472

EI = 104%

2.2.2. Стратегическая результативность муниципальной целевой программы «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»  RII:

1. R 1 =     53008   x   0,25 x 100% = 37%

36000

- R 2 =    7  x  0,25 x 100% = 25%

7

- R 3 = 30  x 0,2  x 100% = 20%

30

4.  R 4 =  12   x 0,15 x 100% = 15%

12

5. R 5 = 10x  0,10 x 100% = 10%

10

6. R 6 = 50x 0,05 x 100% = 5 %

50

R II = R1+R2+R3+R4+R5+R6

RII= 112%

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»  признается высокорезультативной

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

=112         =  112%

832 /832

EII = 105%

2.2.3. Стратегическая результативность Муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры»RIII:

1. R 1 =     10    x   0,2 x 100% = 20%

10

2. R 2 =    10  x  0,2 x 100% = 20%

10

3. R 3 = 25 x 0,2  x 100% = 20%

25

4. R 4 =  2600  x 0,15 x 100% = 15%

2600

5. R 5 = 5x  0,15x 100% = 15%

5

6. R 6 = 12  x 0,1 x 100% = 10 %

12

RIII = R1+R2+R3+R4+R5+R6

RIII = 100%

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы «Возрождение традиционной народной культуры» признается высокорезультативной

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы «Возрождение традиционной народной культуры»

= 100            = 100%

80,0 /80,0

EIII = 100%

3.Используемые сокращения:

- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

3.Используемые сокращения:

- базовое значение целевого показателя  подпрограммы (программы);

- фактическое значение  целевого показателя подпрограммы  (программы) на конец отчетного периода;

- плановое значение   целевого показателя  подпрограммы (программы) на конец отчетного периода.

- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Стратегическая результативность муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»  R:

R = (RI +RII+RIII) / 3

R = (102+112+100) / 3 = 105 %

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» признается высокорезультативной.

Эффективность исполнения «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»  Е:

Е = (Е1 + Е2 + Е3) / 3

Е = (104 + 105 + 100) / 3 = 103%

7.МП «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения |  | базовый год 20__ |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 7 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Целевой показатель Количество утилизированных ртутьсодержащих отходов (в пересчете на лампы) | 0,5 |  | % |  |  | 2200 |  | 2202 |
| 2Целевой показатель. Количество утилизированных электронной техники | 0,5 |  | % |  |  | 1500 |  | 1465 |
| Итого | 1 |  | х |  | х | х |  | х |

Расчет по формулам :

Р=- Пф1/Пп1+Пф2/Пп2=   2202/2200+1465/1500= 1,01+0,98=0,995

2	2		2

R=0,995*100=99,5%

E=R=99,5

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

высокорезультативной.

Эффективность исполнения МП признается среднеэффективной.

8. МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском

муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения |  | базовый год 2015 |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 7 |
| Муниципальная программа: Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов – Ямском муниципальном районе на 2014-2016 годы (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Удельный вес населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 0.5 |  | % |  | 32,5% | 33,5% |  | 33,5% |
| 2.Количество детей , занимающихся в спортивных секциях МОБУ ДОД Гаврилов – Ямская ДЮСШ | 0.25 |  | человек |  | 1791 | 1800 |  | 1668 |
| 3. Количество , подготовленных спортсменов разрядников | 0.25 |  | человек |  | 382 | 385 |  | 385 |
| Итого | 1 |  | х |  | х | х |  | х |

Расчет по формулам:

Стратегическая результативность Муниципальной программ R=Р факт/ Р план

R-1=33,5/33,5 *0,5 =0,5

R-2=1668/1800 *0,25=0,24

R-3= 385/385*0,25=0,25

R1+R2+R3=0,99

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

высокорезультативной

Эффективность исполнения Муниципальной программы

= R/(Fфакт/Fплан) = 0,99/(2557,8/2557,8) =0,99

Высокоэффективной

9, «МП Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения |  | базовый год 2015 |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 7 |
| Подпрограмма 1: МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Уровень газификации жилищного фонда в муниципальном районе | 0,5 |  | % |  | 55 | 60 |  | 60 |
| 2. Общая протяженность газопровода в муниципальном районе | 0,5 |  | км |  | 190,9 | 198,81 |  | 198,81 |
| Итого | 1 |  | х |  | х | х |  | х |
| Подпрограмма 2 : МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | 0,5 | % |  | 21,5 |  |  | 21,2 | 21,2 |
| 2. Число аварий (технологических нарушений) в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 0,5 | количество аварий в год |  | 4 |  |  | 3 | 3 |
| Итого | 1 | х |  | х |  |  | х | х |
| Подпрограмма 3 : МЦП «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество предприятий, которым оказана поддержка в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надёжного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы | 0,5 | шт |  | 0 |  |  | 0 | 1 |
| 2. Уровень сокращения кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы | 0,5 | % |  | 6 |  |  | 0 | 7 |
| Итого | 1 | х |  | х |  |  | х | х |
| Основные мероприятия Муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества | Выполнено | Да/Нет |  |  |  |  |  | Да |
| 2. Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения | Выполнено | Да/Нет |  |  |  |  |  | Да |
| 3. Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг | Выполнено | Да/Нет |  |  |  |  |  | Да |

Расчет по формулам:

Стратегическая результативность Муниципальной программы = 100%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

высокорезультативной

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 168%

Эффективность  исполнения Муниципальной программы признается:

высокоэффективной

10.МП «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района»

Стратегическая результативность Муниципальной программы =100%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается: высокорезультативной

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 100% - высокоэффективной

11.МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Расчёт    результативности    и    эффективности    муниципальной   целевой программы     «Развитие     муниципальной     службы    в    Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2016-2018 годы

Показатель результативности (R) реализации программы

где:

- фактическое количество человек, прошедших обучение;

- запланированное к прохождению обучения количество человек

Rпоф =28

Rпоп = 10

R= 28/10 = 2,8*100 = 280%

.

  - Показатель эффективности (S) реализации программы «Развитие муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2016-2018 годы:

Sэффект=R x Fплан /Fфакт

Fплан = 20 000 руб.

Fфакт = 20 000 руб.

Sэффект= 1  x 20 000/20 000= 1*100 = 100%

2. Расчёт результативности и эффективности  муниципальной целевой программы «Противодействие  коррупции  в  Гаврилов-Ямском  муниципальном  районе»  на 2014-2017 годы

2.1. Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2016 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная целевая программа Противодействие коррупции в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2014-2017 годы |  |  |  |  |  |
| 1. Отсутствие числа коррупционных правонарушений со стороны муниципальных служащих | 1 | % | 100 | 100 | 100 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

2.2. Расчет по формулам:

Стратегическая результативность муниципальной  целевой программы

= 100/100 * 1 * 100 %  = 100 %

Стратегическая результативность муниципальной  целевой программы признается   высокорезультативной.

3. Расчёт результативности и эффективности  муниципальной программы «Эффективная власть  в  Гаврилов-Ямском  муниципальном  районе»  на 2014-2018 годы

280+100

R =   ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶̶̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶̶   = 190%

2

190

Е =   ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶̶̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶̶   = 190%

1

12. МП «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 20__ | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие средств массовой информации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |
| 1. Количество экземпляров районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» | 0,2 | единица |  | 3140 | 3190 |
| 2.Количество зрителей телеканала «Гаврилов-Ямское телевидение» | 0,2 | единица |  | 45000 | 45000 |
| 3 Количество номеров районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» | 0,2 | единица |  | 155 | 155 |
| 4. Количество программ телеканала «Гаврилов-Ямское телевидение» | 0,2 | единица |  | 135 | 135 |
| 5. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) | 0,2 | единица |  | 15 | 15 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 2 (указать наименование) |  |  |  |  |  |
| 1.Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| 2.Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| 3…. |  |  |  |  |  |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Основные мероприятия Муниципальной программы (указать наименование) |  |  |  |  |  |
| 1.Мероприятия | Выполнено | Да/Нет |  |  |  |
| 2.Мероприятие | Выполнено | Да/Нет |  |  |  |
| 3…. |  |  |  |  |  |

Расчет по формулам :

Стратегическая результативность Муниципальной программы =100%

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 100%

13.МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

1. МЦП «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Гаврилов-Ямского муниципального района»

1.1. Целевые показатели

| Наименование |  |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент |  | измерения |  | базовый год 20__ |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 7 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля протяженности автомо-бильных дорог общего пользова-ния местного значения, неотвеча-ющих нормативным требовани-ям, в общей протяженности авто-мобильных дорог общего пользо-вания местного значения |  | 0,5 |  | Км. |  | - | 394,3 |  | 379 |
| 2.Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения муниципальной собственности |  | 0,5 |  | Км. |  | - | 4,3 |  | 4,3 |
| Итого |  | 1 |  | ед. |  | х | x |  | x |

1.2. Расчет по формулам:

Стратегическая результативность Муниципальной программы = 98%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается высокорезультативной

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 122,5% признается высокоэффективной

=122,5 %

2. МЦП «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего

пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»

2.1. Целевые показатели

| Наименование |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения |  | базовый год 20__ |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 7 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Сохранение муниципальных пригородных маршрутов | 0,6 |  | ед. |  | - | 8 |  | 8 |
| 2. Регулярность движения автобусов на муниципальных пригородных маршрутах | 0,4 |  | % |  | - | 100 |  | 100 |
| Итого | 1 |  | ед. |  | х | x |  | x |

2.3. Расчет по формулам:

Стратегическая результативность Муниципальной программы = 100%

Стратегическая результативность Муниципальной целевой программы признается высокорезультативной

Эффективность  исполнения Муниципальной целевой программы = 99% признается среднеэффективной

=99%

3. Расчет результативности и эффективности муниципальной программы

Стратегическая результативность : (98+100) /2  = 99 % - высокорезультативная

Эффективность  исполнения Муниципальной программы =(122,5+99)/2=110 % - высокоэффективная

14. МП «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 20__ |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 7 |
| Муниципальная программа : «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1.Количество молодых специалистов получающих доплату в течении одного года работы на сельскохозяйственных предприятиях района. | 0,5 | чел | - | 2 |  | 2 |
| 2.Проведение массовых мероприятий. | 0,25 | шт. | - | 1 |  | 1 |
| 3.Организация, проведение (участие) семинаров и конкурсов, выставок, ярмарок. | 0,25 | шт. | - | 2 |  | 2 |
| Итого | 1 | х | х | х |  | х |

Расчет по формулам : R1= 2/2*0.5=0,5

R2= 1/1*0,25 = 0,25

R3= 2/2*0.25= 0.25

Стратегическая результативность Муниципальной программы =100 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается :

высокорезультативной_

Эффективность  исполнения Муниципальной программы

=  1541,8/1590,8=96,9%

среднеэффективная

15. МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2015 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Подпрограмма 1 МЦП «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области» на 2015 - 2017 годы. |  |  |  |  |  |
| 1. Проведение энергетического аудита в муниципальных учреждениях | 0,5 | ед. | - | 0 | 0 |
| 2. Экономия энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях | 0,5 | ед. | 10 | 11 | 11 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам:

Стратегическая результативность Муниципальной программы = 100%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

высокорезультативной

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 100%

Плановое финансирование 1200,0 тыс. руб.

Фактическое финансирование 1200,0 тыс. руб.

Эффективность  исполнения Муниципальной программы признается:

высокоэффективной

16. МП  «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения |  | базовый год 2013 |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 7 |
| Подпрограмма 1 Ведомственная целевая программа Управления финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управлении, проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального района и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений в управлении финансами. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств |  |  | Да/нет |  | да | да | да |
| Качество финансового менеджмента главных распорядителей (средний показатель по району) |  |  | балл |  | 380 | Не менее 400 баллов | 421 |
| Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений |  |  | Тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 |
| Регулярное размещение информации о деятельности Управления финансов на официальном сайте муниципального района |  |  | Да/нет |  | да | да | да |
| Задача 2. Составление проекта бюджета муниципального района, организация исполнения бюджета муниципального района, составление отчетов об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального района, установленных бюджетным законодательством. |  | Да/нет |  | да |  | да | да |
| Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета бюджета муниципального района |  | Да/нет |  | да |  | да | да |
| Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района |  | % |  | 54,6 |  | Не менее 85 | 85 |
| Задача 3. Укрепление собственной доходной базы муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района (без учета субвенций) |  | % |  | 11 |  | Не менее 8 | 8,7 |
| Отклонение поступления фактических налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначальных плановых значений |  | % |  | 108,1 |  | 90 и не более 115 | 90,2 |
| Проведение межведомственных комиссий по укреплению налоговой и финансовой дисциплины, раз в год |  | Ед. |  | 4 |  | 4 | 4 |
| Задача 4. Обеспечение в пределах компетенции своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие порядка организации и проведения контрольных мероприятий органами местного самоуправления муниципального района на текущий финансовый год |  | Да/нет |  | да |  | да | да |
| Выполнение плана контрольных мероприятий |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 |
| Задача 5. Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой бюджетного процесса в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами. |  |  |  |  |  |  |  |
| Бесперебойная работа автоматизированных систем в бюджетном процессе |  | Да/нет |  | да |  | да | да |
| Полнота нормативно-правового и методического обеспечения бюджетного процесса |  | Да/нет |  | да |  | да | да |
| Основные мероприятия Муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования. |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по управлению муниципальным имуществом Гаврилов-Ямского муниципального района | Выполнено | Да/Нет |  | да |  | да | да |
| Задача 7. Повышение финансовых возможностей поселений Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Дотации поселениям муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности | Выполнено | Да/Нет |  | да |  | да | да |

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы в соответствии с Методикой оценки эффективности:

(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фк / Пк)

ДИ = -----------------------------------,

к

где

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы.

к – количество показателей (индикаторов) Программы;

Ф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;

П – планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.

ДИ=  16/16=1

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета муниципального района (ИЗУР) рассчитывается по формуле:

ИЗУР = О / Л,

где

ИЗУР – исполнение запланированного уровня расходов  бюджета муниципального района,

О – фактическое освоение средств  бюджета муниципального района по Программе в рассматриваемом периоде,

Л – лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

ИЗУР = 50779,7/52803,8=0,962

Оценка эффективности использования средств  бюджета муниципального района (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

ЭИ = ДИ / ИЗУР

ЭИ = 1/0,962= 1,040

Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе определяется по формуле:

Оп = 0,7 x ДИ + 0,3 x ИЗУР,

где

Оп – оценка Программы

Интегральная оценка эффективности  Муниципальной программы  = 0,989

Качественная оценка результативности Муниципальной программы признается:

0,989  > 0,7 программа эффективная