Сводная информация о реализации

муниципальных  программ

Гаврилов-Ямского муниципального района

в  2017 году

Сводная  информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ  за 2017 год подготовлена в  соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 №817 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» (далее – Порядок).

Обобщенная информация подготовлена по  данным и анализу годовых отчетов  за 2017 год ответственных исполнителей муниципальных программ.

Постановлением  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от  31.10.2016 № 1163  «Об утверждении Перечня муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год»     определены  к реализации  16 муниципальных программ (постановлением Администрации муниципального района от 30.05.2017 № 541 в Перечень муниципальных программ на 2017 год включена муниципальная программа – Формирование современной городской среды  Гаврилов-Ямского муниципального района). В  2017 году в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций   было подано шесть  заявок от ответственных исполнителей  о внесении изменений в Перечень.

В муниципальные программы в качестве подпрограмм   вошли   29 муниципальных целевых  и 5 ведомственных целевых программ, а также 15 основных мероприятий.

Согласно п.3.10. Порядка,  ответственным исполнителям необходимо вносить изменения в муниципальную программу (МЦП/ВЦП):

-   для приведения ее в соответствие с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу;

-  при корректировке бюджета муниципального района в части изменения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (МЦП/ВЦП) – не позднее одного месяца со дня вступления в силу решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.

Однако в течение 2017 года имели место нарушения ответственными исполнителями указанных выше сроков, что приводило к расхождению в ресурсном обеспечении     муниципальных программ с ассигнованиями, утвержденными бюджетом  муниципального района.

В течение года было принято 113 нормативно-правовых  актов  об утверждении  или внесении изменений и дополнений в муниципальные программы,  муниципальные (ведомственные) целевые программы.

Основными причинами внесения изменений были:

- изменения объемов финансирования;

- изменение системы  мероприятий;

- продление сроков реализации .

Доля программных расходов  составила 92 процента от  общей суммы расходов бюджета муниципального района.

Предусмотренный  объем  и фактическое финансирование муниципальных  программ   из всех источников финансирования  в 2017 году составил:

| Лимит финансирования тыс. руб. | Фактическое финансирование, тыс. руб. | % расхода бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| 971 048,76 | 948 334,88 | 98 |

Мероприятия муниципальных программ осуществлялись за счет бюджетов различного уровня, а именно:

- за счет  бюджета муниципального района: 8 программ;

- за счет бюджета муниципального района с участием  субсидий и дотаций  из областного бюджета и бюджетов поселений – 9 программ  (из них по четырем муниципальным программам было финансирование  и из федерального бюджета).

Распределение финансовых средств по муниципальным программам в 2017 году в процентном отношении к общей сумме финансирования муниципальных программ составило:

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Финансирование от общей суммы программных расходов, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | МП «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 58,2 |
| 2. | МП «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | 20,6 |
| 3. | МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 6,4 |
| 4. | МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 5,3 |
| 5. | МП «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 3,2 |
| 6. | МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,05 |
| 7. | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | 3,9 |
| 8. | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района» | 0,3 |
| 9. | МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» | 0,7 |
| 10. | МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,03 |
| 11. | МП «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,09 |
| 12. | МП «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,48 |
| 13. | МП Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района | 0,03 |
| 14. | МП «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района» | 0,002 |
| 15. | МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,002 |
| 16. | МП «Доступная среда в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,003 |
| 17. | МП «Формирование современной городской среды Гаврилов-Ямского муниципального района» | 0,8 |
|  | Итого: | 100 |

Информация о выполнении  и финансировании программных мероприятий  всех  муниципальных программ Гаврилов-Ямского района за 2017 год приведена в приложении 1.

  - Оценка эффективности  и результативности

  - муниципальных программ.

Оценка эффективности и результативности  муниципальных программ проводилась в соответствии с приложением 9 Порядка. Из 17 муниципальных программ признаны:

- 16 программ  высокорезультативными (результативность составила более 95%);

- 1 программа  низкорезультативная – МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» (результативность  составила 82%).

По показателю эффективности программ признаны:

- 15 программ высокоэффективные (эффективность составила более  или равна 100%);

- 1  программа  МП  «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»  - среднеэффективная (эффективность - 98,8%)

- 1 программа -    низкоэффективная – МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций (эффективность составила 77%).

Показатели эффективности  и результативности  муниципальных программ  за 2017 год приведены в таблице:

|  | Муниципальные программы | Результа-тивность МП,% | Эффективность МП % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | 100 | 104 |
| 2 | МП «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 106 | 112 |
| 3 | МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 100 | 100 |
| 4 | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района» | 100 | 100 |
| 5 | МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 98 | 103 |
| 6 | МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 100 | 101 |
| 7 | МП «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 103 | 111 |
| 8 | МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» | 104 | 104 |
| 9 | МП «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | 99,9 | 100 |
| 10 | МП «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 100 | 99,8 |
| 11 | МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 200 | 200 |
| 12 | МП «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 118 | 109 |
| 13 | МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 100 | 100 |
| 14 | МП «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района» | 108 | 108 |
| 15 | МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» | 82 | 77 |
| 16 | МП «Доступная среда в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 100 | 100 |
| 17 | МП «Формирование современной городской среды Гаврилов-Ямского муниципального района» | 100 | 100 |

Целевые показатели и расчет результативности и эффективности муниципальных программ  приведен в Приложении 2.

Основной проблемой при реализации муниципальных программ, обозначенной в годовых отчетах ответственными исполнителями, является недостаточное финансирование Муниципальных программ, вследствие чего невозможность выполнения программных мероприятий.

В  2017 году  завершена реализация МП «Формирование современной городской среды Гаврилов-Ямского муниципального района», которая признана эффективной и новая программа разработана и утверждена для реализации в 2018-2022 г.г.

В ходе анализа исполнения законодательства в сфере реализации муниципальных программ установлено, что на официальном сайте Администрации муниципального района большинством ответственных исполнителей размещены муниципальные программы в неактуальной редакции (либо вообще не размещены), а также отсутствуют отчеты по проведению оценки эффективности реализации муниципальных программ (МЦП/ВЦП).

С соблюдением всех требований доступна информация по программам, ответственными исполнителями которых являются:

- Управление социальной защиты населения и труда Администрации муниципального района;

-  Управление финансов администрации муниципального района;

- Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации муниципального района;

- Отдел по организационной работе и муниципальной службе Администрации муниципального района.

Рекомендации

1. Ответственным исполнителям вносить изменения в муниципальные (целевые) программы в соответствии с  пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 №817 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района»).

2. Ответственным исполнителям не позднее 10 рабочих дней с момента утверждения/внесения изменений в муниципальную программу  размещать на официальном сайте Администрации  муниципального района в сети Интернет актуализированные тексты муниципальных программ.

3. Ответственным исполнителям своевременно вносить изменения в  муниципальную программу при внесение изменений в муниципальные целевые программы.

4. Ответственным исполнителям муниципальных программ размещать на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет отчеты о ходе реализации  муниципальных программ.

Исполнитель: Молодцова Н.В.

Сводная информация   о реализации муниципальных программ  за 2017 год с приложениями размещена на официальном сайте Администрации МР на странице «Информационные системы».

Приложение 1 к сводной информации

по выполнению МП за 2017 год

Информация о выполнении программных мероприятий Муниципальных программ

Гаврилов-Ямского муниципального района за 2017 год

- МП «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

- Ответственный исполнитель:  Управление образования  Администрации Гаврилов-Ямского МР

| № п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. ВЦП «Развитие образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  | 558462,8 | 548177,4 |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся |  |  |  | 524835,2 | 516465,0 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Организация образовательного процесса в муниц. образовательныхх учреждениях | единиц | 13 | 13 | 207352,6 | 203482,6 | Субвенция на обеспечение образовательного стандарта школьников субвенция на реализацию образовательных программ дошкольного образования поступила не в полном объеме |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | единиц | 13 | 13 | 11837,9 | 11744,0 | Не поступили в полном объеме |
| 1.1.3. | Мероприятие 3.Обеспечение деятельности дошкольных учреждений | единиц | 14 | 14 | 55274,6 | 54333,0 | Не поступила в полном объеме дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов МР Ярославской области, дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
| 1.1.4. | Мероприятие 4. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | единиц | 13 | 13 | 59873,5 | 59147,1 | Не поступила в полном объеме дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
| 1.1.5. | Мероприятие 5. Организация образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях | единиц | 14 | 14 | 102304,4 | 100464,4 | Субвенция на организацию образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях поступила не в полном объеме |
| 1.1.6. | Мероприятие 6. Содержание муниципальных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам | воспитанники | 21 | 21 | 23710,8 | 23393,6 |  |
| 1.1.7. | Мероприятие 7. Выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений | чел. | 10 | 10 | 609,9 | 609,9 |  |
| 1.1.8. | Мероприятие 8. Обеспечение деятельности прочих учреждений образования | единиц | 2 | 2 | 15289,1 | 15119,1 | Не поступила в полном объеме дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов МР Ярославской области, дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
| 1.1.9. | Мероприятие 9. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования: технической, естественнонаучной, физически-спортивной, художественной, туристко-краеведческой, социально-педагогической направленности | единиц | 2 | 2 | 44203,0 | 44135,8 |  |
| 1.1.10. | Мероприятие 10. Выплаты стипендий одаренным детям | чел. | 51 | 51 | 138,0 | 138,0 |  |
| 1.1.11. | Мероприятие 11. Реализация мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) | единиц | 1 | 1 | 1077,1 | 1077,1 |  |
| 1.1.12. | Мероприятие 12.Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений | единиц | 1 | 1 | 3164,3 | 2820,4 |  |
| 1.2. | Задача 2. Организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования |  |  |  | 28501,9 | 27334,7 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства | чел. | 4 | 4 | 2953,0 | 2304,5 |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2. Выплаты единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | семья | 9 | 9 | 274,6 | 209,2 | Уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной |
| 1.2.3. | Мероприятие 3. Государственная поддержка опеки и попечительства | семья | 9 | 9 | 2029,7 | 1824,3 |  |
| 1.2.4. | Мероприятие 4. Обеспечение компенсации расходов содержания ребёнка в дошкольной образовательной организации | воспитанники | 1050 | 1050 | 6114,3 | 6114,3 |  |
| 1.2.5. | Мероприятие 5. Обеспечение содержания ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю | родители | 48 | 48 | 17130,3 | 16882,4 | Уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной |
| 1.3. | Задача 3. Организация отдыха и оздоровления детей |  |  |  | 3860,3 | 3816,6 |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг по оздоровлению детей в образовательных учреждениях летнего отдыха | единиц | 21 | 21 | 224,7 | 181 | Выплата компенсации на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления произведена согласно поданных документов от родителей в полном объеме, задолженности нет |
| 1.3.2. | Мероприятие 2. Оплата стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области | единиц | 21 | 21 | 518,4 | 518,4 |  |
| 1.3.3. | Мероприятие 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей | единиц | 21 | 21 | 2619 | 2619 |  |
| 1.3.4. | Мероприятие 4. Оздоровление и отдых детей на территории Гаврилов-Ямского мр | единиц | 21 | 21 | 498,2 | 498,2 |  |
| 1.4. | Задача 4. Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации программ образования, проведение массовых мероприятий |  |  |  | 1265,4 | 561,1 |  |
| 1.4.1. | Мероприятие 1. Презентация педагогического опыта через конкурсы, семинары, конференции и т.д. | единиц | 85 | 85 | 100 | 50 |  |
| 1.4.2. | Мероприятие 2. Участие образовательных учреждений района в экспериментальной работе федерального, регионального и муниципального уровней | единиц | 7 | 7 | 50 | 50 |  |
| 1.4.3. | Мероприятие 3. Информатизация образования (закупка компьютерной техники) | единиц | 15 | 15 | 50 | 50 |  |
| 1.4.4. | Мероприятие 4. Организация итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ за курс основного общего и среднего (полного) общего образования | единиц | 350 | 350 | 30 | 30 |  |
| 1.4.5. | Мероприятие 5. Проведение районных и областных массовых мероприятий | единиц | 85 | 85 | 878,4 | 274,1 |  |
| 1.4.6. | Мероприятие 7. Обеспечение системной курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров, организация семинаров и научных конференций | единиц | 27 | 27 | 57 | 57 |  |
| 1.4.7. | Обеспечение проведения процедуры лицензирования и аккредитации образовательных учреждений | единиц |  |  | 100 | 50 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. МЦП «Молодёжь» |  |  |  | 4331 | 4222,7 |  |
| 2.1. | Задача 1. Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи |  |  |  | 4221,3 | 4113 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. Поддержка самоопределения молодежи в сфере трудовой деятельности и профессионального обучения | человек | 146 | 146 | 4216,7 | 4108,4 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2. Патриотическое и гражданское воспитание молодежи | единиц | 1 | 1 | - | - |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 3. Пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой | единиц | 5 | 5 | 4,6 | 4,6 |  |
| 2.2. | Задача 2. Поддержка реализации общественно-полезных инициатив молодёжи |  |  |  | 109,7 | 109,7 |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений | единиц | 3 | 3 | 12,9 | 12,9 |  |
| 2.2.2 | Мероприятие 2. Содействие инициативным формам молодежного самоуправления, волонтерства и добровольчества | единиц | 7 | 7 | 5,9 | 5,9 |  |
| 2.2.3 | Мероприятие 3. Поддержка творчества, интеллектуального, духовного-нравственного развития молодежи | единиц | 5 | 5 | 4,6 | 4,6 |  |
| 2.2.4 | Мероприятие 4. Поддержка программ специалистов подведомственного учреждения по направлениям деятельности | единиц | 7 | 7 | 62 | 62 |  |
| 2.2.5 | Мероприятие 5. Транспортные расходы | единиц | 1 | 1 | 24,3 | 24,3 |  |
| 3. | Подпрограмма 3. МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского МР» |  |  |  | 109,8 | 100,3 |  |
| 3.1. | Задача 1. Совершенствование организационно-правовой основы проведения работы по патриотическому воспитанию, координация деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций района |  |  |  | 28,7 | 19,2 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1. Содействие реализации программ патриотического воспитания | единиц | 2 | 2 | 6,0 | - |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 2. Поддержка деятельности общественных объединений (клубов) детей и молодежи | единиц | 4 | 4 | 9,4 | 5,9 |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 3. Содействие деятельности ветеранских организаций | единиц | 4 | 4 | 13,3 | 13,3 |  |
| 3.2. | Задача 2. Организация систематической пропаганды патриотических ценностей |  |  |  | 81,1 | 81,1 |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений | единиц | 18 | 18 | 26,5 | 26,5 |  |
| 3.2.2. | Мероприятие 2. Организация периодически действующих форм патриотической пропаганды, просвещения и воспитания | единиц | 15 | 15 | 54,6 | 54,6 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 562903,6 БМР179213,5 ОБ 383415,5 ФБ 274,6 | 552500,4 БМР 176553,3 ОБ 375737,9 ФБ 209,2 | Х |

2. МП «Социальная поддержка населения Гаврилов–Ямского муниципального района»                                                                                                                                                                                                        Ответственный исполнитель : Управление социальной защиты населения и труда Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ |  |  | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержки населения Гаврилов – Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Исполнение публичных обязательств района, в т. ч. по переданным полномочиям Ярославской области и Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий, компенсаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |  | ФБ |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |  | ФБ |  | 166 | 166 | 2197,3 | 2197,3 |  |
| 1.3. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области |  | ОБ |  | 3304 | 3304 | 26285,6 | 26285,6 |  |
| 1.4. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет средств федерального бюджета |  | ФБ |  | 2323 | 2322 | 13151,0 | 11602,1 |  |
| 1.5. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | ОБ |  | 842 | 842 | 9773,4 | 9635,1 |  |
| 1.6. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка. |  | ОБ |  | 2132 | 2132 | 16395,0 | 16395,0 |  |
| 1.7. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам. |  | ОБ |  | 3869 | 3862 | 18448,0 | 18441,3 |  |
| 1.8. | Денежные выплаты населению. |  | ОБ |  | 1165 | 1160 | 9438,0 | 9437,2 |  |
| 1.9. | На обеспечение деятельности в сфере социальной защиты населения. |  | ОБ |  |  |  | 8684,2 | 8536,0 |  |
| 1.10. | Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (за счет областных средств). |  | ОБ |  | 205 | 203 | 14622,8 | 14618,1 |  |
| 1.11. | Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (за счет федеральных средств). |  | ФБ |  |  |  | 7862,8 | 7862,8 |  |
| 1.12. | Организация назначения и выплаты государственных пособий лицам, не подлежащих обязательному медицинскому страхованию, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекращением деятельности, полномочия) в установленном порядке. |  | ФБ |  | 167 | 167 | 8751,8 | 8751,8 |  |
| 1.13 | Субвенция на предоставление отдельных мер соц. Поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет федерального бюджета. |  | ФБ |  | 19 | 19 | 172,7 | 172,2 |  |
| 1.14. | Оказание мер социальной поддержки за счет средств муниципального района |  | БМР |  |  |  | 26,4 | 26,4 |  |
| 1.15. | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  | ОБ |  | 196 | 190 | 172,0 | 159,8 |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  | 174,1 | 161,1 |  |
| 1.16. | Основное мероприятие: пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе |  | БМР |  | 38 | 38 | 1652,3 | 1652,3 |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  | 137807,4 | 135934,1 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  | 32309,7 | 30747,3 |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  | 103819,0 | 103508,1 |  |
|  |  | БМР |  |  |  |  | 1678,7 | 1678,7 |  |
| 2. | Задача 2. Предоставление социальных услуг населению муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципального задания и иные цели. |  | ОБ |  |  | 6437 | 57078,6 | 55498,0 |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  | 57078,6 | 55498,0 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 57078,6 | 55498,0 |  |
| 3. | Задача 3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе: - малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - в виде единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях - на санаторно – курортное лечение и отдых инвалидам 1 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, органов зрения, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и сопровождении - малоимущим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. |  | ОБ |  | 111 613 5 222 | 111 613 5 222 | 3456,4 1392,0 794,6 348,4 921,4 | 3456,4 1392,0 794,6 348,4 921,4 |  |
| 3.2. | Оказание социальной помощи гражданам в части компенсации расходов по газификации жилых помещений и дорогостоящему лечению пожилых граждан. |  | ОБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов |  | ОБ |  |  |  | 37,2 | 37,2 |  |
|  | Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  | 3493,6 | 3493,6 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 3493,6 | 3493,6 |  |
| 4. | Задача 4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охрана труда, развитию социального партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Грант за победу регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» |  | ОБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2. | Грант за победу областного смотра-конкурса «За равные возможности среди предприятий, применяющих труд инвалидов» |  | ОБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по задаче 4. |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Задача 5. Кадровое, информационное и организационное обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение мероприятий по занесению имен граждан на Доску Почета муниципального района |  | БМР |  |  | 1 | 71,1 | 71,1 |  |
| 5.2. | Организация и проведение районного мероприятия, посвященного Дню социального работника |  | БМР |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 5.3. | Проведение спортивной олимпиады «Виктория» для детей-инвалидов |  | БМР |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 5.4. | Охрана труда глазами детей |  | БМР |  |  |  | 7,0 | 7,0 |  |
| 5.5. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей |  | БМР |  |  | 1 | 30,0 | 30,0 |  |
| 5.6. | Организация и проведение мероприятий ко Дню снятия блокады Ленинграда |  | БМР |  |  |  | 7,5 | 7,5 |  |
| 5.7. | Организация и проведение мероприятий ко Дню инвалида |  | БМР |  |  | 1 | 12,0 | 12,0 |  |
| 5.8. | Организация и проведение мероприятий « Я люблю этот мир» |  | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.9. | Организация и проведение мероприятия, посвященное дню донора |  | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.10. | Оказание поддержки общественным организациям социальной направленности |  | БМР |  |  | 2 | 399,6 | 391,2 |  |
| 5.11. | Организация и проведение мероприятий ко Дню памяти жертв политических репрессий |  | БМР |  |  | 1 | 8,0 | 8,0 |  |
| 5.12. | Мероприятие по награждению победителей муниципального этапа регионального тура Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» |  | БМР |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 5.13. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов |  | БМР |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
| 5.14. | День матери |  | БМР |  |  |  | 3,8 | 3,8 |  |
|  | Итого по задаче 5. |  |  |  |  |  | 559,0 | 550,6 |  |
|  |  |  | БМР |  |  |  | 559,0 | 550,6 |  |
|  | Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Повышение эффективности работы и консолидации усилий органов самоуправления, субъектов системы профилактики, организаций и общественных объединений в сфере профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних и защите их прав и укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих проведение профилактических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений и защите прав несовершеннолетних, в том числе в рамках районных, областных профилактических акций: - «Поможем детям собраться в школу!» для детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении; - «Жизнь без жестокости к детям» по противодействию жестокому обращению с несовершеннолетними; - «Наша жизнь – в наших руках!» по пропаганде здорового образа жизни; - «День правовой помощи детям». |  | БМР |  |  | 1 | 5,0 | 5,0 |  |
| 1.2. | Проведение молодежной профилактической акции «Я выбираю жизнь» |  | БМР |  |  | 1 | 7,0 | 7,0 |  |
| 1.3. | Организация новогоднего поздравления детей из семей, находящихся в социально опасном положении |  | БМР |  |  | 1 | 3,0 | 3,0 |  |
| 1.4. | Организация и проведение праздника «День кадета» |  | БМР |  |  | 1 | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.5. | Укрепление материально-технической базы кадетских классов, отрядов правоохранительной, военно-патриотической направленности |  | БМР |  |  | 1 | 40,0 | 40,0 |  |
| 1.6. | Проведение профилактических мероприятий на базе МБУ ДО ДДТ, направленных на предупреждение правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.7. | Организация детских выездных общественных приемных в сельские поселения района |  | БМР |  |  |  | 5,0 | 5,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме № 2 |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | БМР |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  | Х | Х | Х | 199038,6 | 195576,3 | Х |
|  |  |  | ФБ |  |  |  | 32309,7 | 30747,3 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 164391,2 | 162499,7 |  |
|  |  |  | БМР |  |  |  | 2337,7 | 2329,3 |  |

3.    МП «Доступная среда в Гаврилов-Ямском районе»

Ответственный исполнитель:  Управление социальной защиты населения и труда    Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Доступная среда» на 2016-2020 годы. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Повышение уровня доступности объектов (муниципальной собственности) и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | - Расходы на оборудование социально значимых объектов муниципальной собственности с целью обеспечения доступности для инвалидов | Шт. | 3 | 1 | 30,00 | 30,00 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе: - бюджет муниципального района - областной бюджет - федеральный бюджет |  |  |  | 30,00 30,00 0,00 0,00 | 30,00 30,00 0,00 0,00 | Х |

- МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»

Ответственный исполнитель:  отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС     Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  | 167,4 16,8(БМР) 150,6 (ОБ) | 167,4 16,8(БМР) 150,6 (ОБ) |  |
| 1.1. | Задача: Создание комплексной системы мер по профилактике и снижению роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация работы спортивных залов образовательных организаций в вечернее время | единиц | 5 | 5 | 16,8 (БМР) 150,6 (ОБ) | 16,8 (БМР) 150,6 (ОБ) |  |
| 2. | Подпрограмма 2. МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  | 80,0 (БМР) | 80,0 (БМР) |  |
| 2.1. | Задача: Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. Проведение соревнований, конкурсов и организация прочих районных мероприятий в учреждениях образования (в том числе в летних лагерях), направленных на предупреждение ДДТТ | мероприятий | 5 | 5 | 55,0 (БМР) | 55,0 (БМР) |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2. Организация и функционирование муниципального ресурсного центра по профилактике ДДТТ МОБУ СОШ №2 | мероприятий | 1 | 1 | 18,0 (БМР) | 18,0 (БМР) |  |
| 2.1.3. | Приобретение фликеров | мероприятий | 1 | 1 | 7,0(БМР) | 7,0(БМР) |  |
| 2.1.4. | Разделение пешеходно-автомобильного потока ул. Спортивная, Гаврилов-Ям |  | 1 | 1 | 0,0(БГП) | 0,0(БГП) |  |
| 3. | Подпрограмма 3. МЦП «Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  | 10,0(БМР) | 10,0(БМР) |  |
| 3.1. | Задача: Вовлечение в работу по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а так же общественных организаций к участию в работе органов и учреждений по профилактике правонарушений |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий профилактической направленности. | Кол-во мероприятий | 2 | 2 | 5,0(БМР) | 5,0(БМР) |  |
| 3.1.2. | Подготовка и распространение (по заявкам заинтересованных органов) памяток по профилактике правонарушений | Кол-во штук | 720 | 720 | 5,0(БМР) | 5,0(БМР) |  |
| 4. | Подпрограмма 4. МЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  | 20,0(БМР) | 20,0(БМР) | Мероприятия выполнены |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе |  |  |  | 277,4 126,8(БМР) 150,6(ОБ) 0,0(проч.) | 277,4 126,8 (БМР) 150,6(ОБ) 0,0(проч.) |  |

5. МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций»                                    Ответственный исполнитель:  отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС     Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1: ВЦП "Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2019 годы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обучение диспетчеров в учебно-методическом центре ГОЧС Ярославской области по 105 часовой программе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обучение работников МКУ «МЦУ» | человек | 2 | 2 |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Оборудование рабочего места дежурного диспетчера необходимой аппаратурой и имуществом: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Повышение оперативного реагирования экстренных оперативных служб города и подчиненных им сил на территории района в случае угрозы возникновения и возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение мероприятий в области гражданской обороны |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |
| 4. | Задача 4. Финансовое обеспечение готовности МКУ "МЦУ" к эффективной работе в условиях перехода системы вызова экстренных оперативных служб города через единый общероссийский телефонный номер «112»; |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, |  |  |  | 5597,8 | 5597,8 |  |
| 4.2. | Техническое обслуживание аппаратуры |  |  |  | 77,5 | 77,5 |  |
| 4.3. | Оплата за размещение отходов, налоги |  |  |  | 41,4 | 41,4 |  |
| 4.4. | Закупка товаров, работ и услуг для нужд МКУ «МЦУ» |  |  |  | 1763,3 | 1362,3 |  |
| Подпрограмма 2: МЦП «Создание местной системы оповещения населения Гаврилов-Ямского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2017-2020 годы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Задача 5. Доведение количества электро-сирен до 17 единиц для обеспечения доведения информации и сигналов оповещения ГО и ЧС с рабочего места дежурного диспетчера МКУ "МЦУ" (ЕДДС). |  |  |  | 0,0 | 0,0 | нет финансирования |
| 6. | Задача 6. Доведение количества пунктов речевого оповещения до 4 единиц для обеспечения доведения информации и сигналов оповещения ГО и ЧС с рабочего места дежурного диспетчера МКУ "МЦУ" (ЕДДС). |  |  |  | 0,0 | 0,0 | нет финансирования |
| Подпрограмма 3: МЦП «Построение и внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2017-2020 годы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Задача 7. Создание комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального района, за счет мониторинга, прогнозирования, предупреждения возможных угроз, быстрого реагирования, а также контроля за устранением последствий чрезвычайных ситуаций. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. | Задача 8. Создание на базе МКУ «МЦУ» системы мониторинга состояния общественной безопасности на территории муниципального района. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 9. | Задача 9. Создание на базе МКУ «МЦУ» системы - 112 для информационного обеспечения дежурно-диспетчерских служб муниципального района. |  |  |  | 100,0 | 100,0 | выполнено |
| 10. | Мероприятие по повышению оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 7630,0 | 7229,0 | Х |

6 .   МП«Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель:  Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014,2015-2019 годы |  |  |  | БМР-25414 ОБ-3585 ФБ - 13 Внб - 1369 | БМР-24840 ОБ-3585 ФБ - 13 Внб -1369 | Непоступление ср-в из обл.бюджета: дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности бюджета МР; субсидия на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры | единиц | 4 | 4 | БМР-25414 ОБ-3585 ФБ - 13 Внб - 1369 | БМР-24840 ОБ-3585 ФБ - 13 Внб -1369 |  |
| 1.2. | Задача 2. Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий | единиц | 0 | 0 | БМР-0 | БМР-0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2015-2019 годы |  |  |  | БМР-673 ОБ-552 внб-26 | БМР-673 ОБ-552 Внб-26 |  |
| 2.1. | Задача 1. Развитие и популяризация всех видов туризма (музейного, событийного, водного, спортивного, детского, молодежного и др.) |  |  |  | БМР-548 ОБ-0 внб-26 | БМР-548 БО-0 внб-26 |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1. Организация и проведение межмуниц. соревнований по кроссу на снегоходах на «Снежинке Лахости» | единиц | 1 | 1 | БМР -4 внб-0 | БМР -4 внб-0 |  |
| 2.1.2 | Мероприятие2. Организация и проведение туристического праздника «Фестиваль дорожной песни «СТРАНА ЯМЩИКА» | единиц | 1 | 1 | БМР-357 внб-26 | БМР-357 внб-26 |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 3. Организация и проведение районного праздника «Первая Виктория» | единиц | 1 | 1 | БМР-20 | БМР-20 |  |
| 2.1.4 | Мероприятие 4. Организация и проведение областного конкурса народных промыслов «Сувенир Страны Ямщика» | единиц | 1 | 1 | БМР-0 | БМР-0 |  |
| 2.1.5 | Мероприятие 5. Организация и проведение районного праздника «Великосельская ярмарка» | единиц | 1 | 1 | БМР-30 | БМР-30 |  |
| 2.1.6 | Мероприятие 6. Предоставление грантов для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | единиц | 0 | 0 | БМР-0 | БМР-0 |  |
| 2.1.7 | Мероприятие 7. Организация и проведение туристических мероприятий для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | единиц | 0 | 0 | БМР-0 | БМР-0 |  |
| 2.1.8 | Мероприятие 8. Организация и проведение туристического праздника «День Ямщицкого КАРТУЗА» | единиц | 1 | 1 | БМР-0 | БМР-0 |  |
| 2.1.9 | Мероприятие 9. Оплата привлечённым специалистам за обслуживание сайта: страна ямщика.рф | единиц | 1 | 1 | БМР-67 | БМР-67 |  |
| 2.1.10 | Мероприятие 10. ЯрАГРО | единиц | 1 | 1 | БМР-70 | БМР-70 |  |
| 2.2. | Задача 2. Продвижение, информационное сопровождение туристического продукта района |  |  |  | БМР-125 ОБ-552 | БМР-125 ОБ-552 |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 1. Создание комплекта рекламно-информационных материалов (изготовление обновлённого туристского путеводителя, новой карты – схемы туристских возможностей района, рекламных буклетов) | изданий | 55 | 55 | БМР-20 | БМР-20 |  |
| 2.2.2 | Мероприятие 2. Установка и изготовление наружных средств навигации | единиц | 2 | 2 | БМР-20 ОБ-552 | БМР-20 ОБ-552 |  |
| 2.2.3 | Мероприятие 3. Участие в областных и региональных выставках, праздниках, турах, семинарах | единиц | 13 | 13 | БМР-47 | БМР-47 |  |
| 2.2.4 | Мероприятие 4. Поддержка и развитие туристско – информационного центра | единиц | 1 | 1 | БМР-38 | БМР-38 |  |
| 3. | Подпрограмма 3. Муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры» на 2015-2019 годы |  |  |  | БМР-70 | БМР-58 | Непоступление ср-в из бл.бюджета: Субсидия на реализацию меропр. по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниц. образований Ярославской области |
| 3.1. | Задача 1. Организацинно-образовательное сопровождение, обучение специалистов |  |  |  | БМР-50 | БМР-42 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1 Полевые и стационарные исследования системы региональных культурных традиций, организация и проведение фольклорно-этнографических экспедиций. | единиц | 4 | 2 | БМР-5 | БМР-1 |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 2 Комплектование фондов МБУ ЦНТ сценариями, видеотеками, фонотеками, специальными периодическими изданиями по популяризации традиционной народной культуры и другими профильными методическими материалами. | единиц | 4 | 2 | БМР-8 | БМР-4 |  |
| 3.1.3. | Мероприятие 3 Привлечение к реализации Программы специалистов в сфере фольклора и этнографии для методологического и практического обеспечения проводимых работ. | единиц | 2 | 2 | БМР-31 | БМР-31 |  |
| 3.1.4. | Мероприятие 4 Организация экспериментально -творческой лаборатории: - организация системы специальных семинаров по народной традиционной культуре; - организация проектной деятельности; - организация курсов стажировки и переподготовки специалистов, занятых в решении задач изучения, сохранения и восстановления традиций народной культуры. | единиц | 12 | 12 | БМР-6 | БМР-6 |  |
| 3.2. | Задача 2. Популяризация традиционной народной культуры (организацию работы КЛО, проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, фестивалей, конкурсов, исследовательская деятельность) |  |  |  | БМР-20 | БМР-16 |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 1 Организация мероприятий по реконструкции и восстановлению форм музыкально-песенного фольклора, обрядово-ритуальных форм традиционной культуры, призванных обеспечить проведение концертно-просветительских, художественно-творческих, учебно-методических мероприятий. | единиц | 27 | 25 | БМР-3 | БМР-1 |  |
| 3.2.2. | Мероприятие 2 Популяризация русского народного костюма через организацию деятельности клубных любительских объединений, праздники, конференции, другие формы. | единиц | 11 | 11 | БМР-4 | БМР-4 |  |
| 3.2.3 | Мероприятие 3 Приобретение оборудования для проведения мастер – классов по народным художественным промыслам и ремеслам. | единиц | 11 | 11 | БМР-13 | БМР-11 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | БМР-26157 ОБ-4137 ФБ-13 Внб-1395 | БМР-25571 ОБ-4137 ФБ-13 Внб-1395 | Х |

7. МП  «Охрана окружающей среды в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель : Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения, км) | План | Факт |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. МЦП « Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети муниципальной собственности, восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог района, капитальный ремонт мостовых переходов, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием к центральным усадьбам |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, ремонт придворовых территорий межевание, постановка на кадастровый учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под ними: | Км М2(дворовые территории) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района | км |  |  | ОБ БМР | 4283,796 9841,9 | 4283,796 4075,1 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Городское поселение Гаврилов-Ям | Км |  |  | ОБ БП | 9047,117 10383,0 | 9047,117 10383,0 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3 Великосельское сельское поселение | км |  |  | ОБ БП | 4252,474 1736,4 | 4252,474 1718,1 |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4 Заячье-Холмское сельское поселение | км |  |  | ОБ БП | 3148,43 1152,7 | 3148,43 1134,3 |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 5 Митинское сельское поселение | Км+м2 площадь |  |  | ОБ БП | 1111,7 1396,8 | 1111,7 1395,0 |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 6 Шопшинское сельское поселение | Км/м2 дворовые территории |  |  | ОБ БП | 1404,11 1531,4 | 1404,11 1370,0 |  |
|  | Всего по задаче 1 в том числе: |  |  |  |  | 49289,8 | 43323,1 |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | 23247,6 | 23247,6 |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  |  | 9841,9 | 4075,1 |  |
|  | - бюджет поселений |  |  |  |  | 16200,3 | 16000,4 |  |
| 2 | Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 2: Осуществление муниципальных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Финансовая поддержка автотранспортных предприятий (субсидия хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг) | ед. | 1 | 1 | БМР | 7263 | 7202 |  |
| 2.1.2. | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | ед. | - | - | ОБ | 305 | 305 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной целевой программе | ед. | х | х |  | 7568 | 7507 |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | 305 | 305 |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  |  | 7263 | 7202 |  |
|  | Итого по Муниципальной программе: |  |  |  |  | 56857,8 | 50830,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | 23552,6 | 23552,6 |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  |  | 17104,9 | 11277,1 |  |
|  | -бюджет поселений |  |  |  |  | 16200,3 | 16000,4 |  |
|  | - прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |

8. МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов – Ямском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель:  Управление  культуры , туризма, спорта и молодежной политики    Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 6. Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Организация и проведение турниров клуба «64». | Кол-во мероприятий | 6 | 6 | БМР – 2 ОБ – 0 ФБ - 0 | БМР – 2 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Организация и проведение межпоселенческих спортивных соревнований «Снежинка Лахости». | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 110,0 ОБ – 0 ФБ - 0 | БМР – 110,0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.3. | Мероприятие 3. Организация и проведение массовых спортивных соревнований районного и межмуниципального уровня. (Кубки Главы Гаврилов-Ямского МР, открытый межмуниципальный гандикап-турнир по шахматам, легкоатлетический кросс «Гаврилов-Ямская осень», факельная эстафета «Бег мира», Лыжня Гаврилов-Ям и 6 др.мероприятий. | Кол-во мероприятий | 6 | 6 | БМР - 76,0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР - 96,0 ОБ – 0 ФБ – 0 | Дополнительно в факт мероприятий включен мотокросс на Кубок Главы Гаврилов-Ямского МР, Турнир по армрестлингу «Медвежий угол» |
| 1.4. | Мероприятие 4. Участие хоккейной, баскетбольной, мини-футбольной команд района в областных соревнованиях. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 35,0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 35,0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.5. | Мероприятие 5. Проведение комплексных соревнований среди допризывной молодежи на Кубок памяти В.В. Крылова. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.6. | Мероприятие 6. Организация и проведение соревнований с трудными подростками в рамках профилактики правонарушений. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 3,0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 3,0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.7. | Мероприятие 7. Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий, посвященных Дню здоровья. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.8. | Мероприятие 8. Организация спортивных мероприятий в рамках спортивного праздника «День физкультурника», чествование лучших спортсменов-тренеров, победителей областных, районных и Всероссийских соревнований по итогам года. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 60,0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 60,0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.9. | Мероприятие 9. Участие команды муниципального района в межмуниципальных спортивных соревнованиях «Снежинка Приволжья». | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 12,0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 12,0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.10. | Мероприятие 10. Участие КФК АГАТ в чемпионате области по футболу. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 40,0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.11. | Мероприятие 11. Совместная организация соревнований общества охотников и рыболовов. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.12. | Мероприятие 12. Проведение спортивных мероприятий в рамках праздника «Великосельская ярмарка». | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 10,0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 10,0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.13. | Мероприятие 13. Организация и проведение Спартакиады трудящихся Гаврилов-Ямского МР, участие в Спартакиаде трудящихся Ярославской области. | Кол-во мероприятий | 16 | 16 | БМР – 176,6 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 171,0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | БМР – 524,6 ОБ – 0 ФБ – 0 524,6 | БМР – 499,0 ОБ –0 ФБ – 0 499,0 | Х |

9. МП « Обеспечение качественными  коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района                                                                                                                                                                                                            Ответственный исполнитель : Управление ЖКХ, капитального строительства и природопользования  Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ |  | Результат выполнения задачи /мероприятия/ |  |  |  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование (единица из- мерения) | План |  |  | Факт |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство газораспределительных сетей в д. Шалаево |  | км | 2,0 |  |  | 2,0 | 319,7-БМР 2324,0-ОБ |  | 319,7-БМР 2324,0-ОБ |  |  |  |
| 1.1.2. | Строительство газораспределительных сетей и газооборудования муниципального жилого фонда в ОКУ-3 |  | км | 0,9 |  |  | 0,9 | 38,8-БМР |  | 38,8-БМР |  |  |  |
| 1.1.3. | Строительство газораспределительных сетей в д. Коромыслово |  |  |  |  |  |  | 12,3-БМР 1249,4-ОБ (оплата кредиторской задолженности) |  | 12,3-БМР 1249,4-ОБ (оплата кредиторской задолженности) |  |  |  |
| 1.1.4. | Строительство газораспределительных сетей в д. Илькино |  | км | 1 |  |  | 1 | 125,4-БМР 886,5-ОБ |  | 125,4-БМР |  |  | отсутствие областного финансирования, по факту мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.5. | Строительство газораспределительных сетей в д. Хохлево |  | км | 0,51 |  |  | 0,51 | 87,6-БМР 607,1-ОБ |  | 87,6-БМР |  |  | отсутствие областного финансирования, по факту мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.6. | Строительство межпоселкового газопровода «Шопша-Шалаево» |  |  |  |  |  |  | 982,1-БМР |  | 947,4-БМР |  |  | все запланированные мероприятия выполнены |
| 1.1.7. | Проектирование газораспределительных сетей «Плещеево – Нарядово» |  | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | 1 |  |  | 1 | 614,3-БМР |  | 614,3-БМР |  |  |  |
| 1.1.8. | Первичный пуск газа д. Поляна |  |  |  |  |  |  | 12,3-БМР |  | 12,3-БМР |  |  |  |
| 1.2. | Задача 2. Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов, а также информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ - улучшение теплоснабжения жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Строительство мини-котельной в д.Поляна для Полянской ООШ и Полянского детского сада | Гкал/час |  |  | 0,34 | 0,34 |  | 4939,1-БМР |  | 4939,1-БМР |  |  |  |
| 1.2.2. | Реконструкция котельной в с. Ильинское-Урусово | Гкал/час |  |  |  |  |  | 6427,8-БМР |  | 6426,9-БМР |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | По данной задаче в 2017г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Задача 2. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Строительство артезианской скважины в д. Петраково |  | шт. | 1 |  |  | 1 |  | БМР – 453,3 | БМР – 453,3 |  |  |  |
| 2.2.2. | Строительство артезианской скважины в с. Стогинское |  | шт. | 1 |  |  | 1 |  | БМР – 300,0 | БМР – 300,0 |  |  |  |
| 2.3. | Задача 3. Внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | По данной задаче в 2017г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Задача 4. Обеспечение малонаселенных сельских населенных пунктов качественной питьевой водой путем строительства новых и реконструкции действующих шахтных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Строительство и ремонт шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР |  | ед. | строительство 8 ед.; ремонт – 15 ед. |  |  | строительство 8 ед.; ремонт – 15 ед. |  | БМР – 938,9 | БМР – 938,9 |  |  |  |
| 2.4.2. | Мероприятия по улучшению качества воды |  | ед. | чистка 11 ед. |  |  | чистка 11 ед. |  | БМР – 97,0 | БМР – 97,0 |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 МЦП «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Оказание поддержки теплоснабжающим предприятиям ЖКХ в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Финансирование субсидии на выполнение полномочий по организации теплоснабжения |  | кол-во предприятий, которым оказана поддержка | 1 |  |  | 1 |  | БМР –2250,0 | БМР – 2250,0 |  |  |  |
| 3.2. | Задача 2. Обеспечение стабильной работы теплоснабжающих организаций муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | По данной задаче в 2017г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По данному мероприятию в 2017г. работ не проводилось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По данному мероприятию в 2017г. работ не проводилось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям |  |  |  |  |  |  |  | БМР – 804,4 ОБ-7775,0 ОБ (ПП) – 7775,0 | БМР – 804,4 ОБ-7775,0 ОБ (ПП) – 7775,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе |  | Х | Х |  |  | Х |  | Всего: 39020,0 БМР-18403,0 ОБ-12842,0 ОБ (ПП) – 7775,0 | Всего: 37490,8 БМР-18367,4 ОБ-11348,4 ОБ (ПП) – 7775,0 |  | Х |  |

10. МП «Экономическое развитие и инновационная экономика  Гаврилов-Ямского муниципального района»                                                                                                                                                                                                           Ответственный исполнитель:  отдел экономики, предпринимательской деятельности  и инвестиций Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. МЦП «Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района» | * | * | * | 8,7-БМР 68,141-ОБ | 8,7-БМР 68,141 -ОБ |  |
| 1.1. | Задача 1. Сохранение комплексных приемных пунктов, бань, салонов и мастерских, оказывающих бытовые услуги сельскому населению, а именно: | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.1. | Предоставление субсидий организациям и ИП оказывающим социально-значимые бытовые услуги сельскому населению, с целью возмещения части затрат | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Задача 2. Обеспечение сельского населения социально-значимыми потребительскими товарами, а именно: | шт. | 52 | 52 | 8,7-БМР 68,141 -ОБ | 8,7-БМР 68,141-ОБ |  |
| 1.2.1. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты Гаврилов-Ямского муниципального района | шт. | 52 | 52 | 8,7-БМР 68,141- ОБ | 8,7-БМР 68,141- ОБ |  |
| 1.3. | Задача 3. Развитие инфраструктуры сферы потребительских услуг на селе: | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.1. | Обеспечение предприятий торговли и бытового обслуживания населения информацией о НПА | - | - | - | - | - |  |
| 1.3.2. | Сокращение сроков предоставления услуг в сфере градостроительной деятельности, в т. ч. по выдаче градостроительных планов земельных участков, получению разрешительной документации | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Задача 4. Обеспечение качества и безопасности продовольственных товаров на потребительском рынке района и защиты прав потребителей | - | - | - | - | - |  |
| 1.4.1. | Содействие в обучении и повышении квалификации кадров сферы услуг в учебных заведениях области | - | - | - | - | - |  |
| 1.4.2. | Организация и проведение фестивалей, конкурсов профессионального мастерства в сфере услуг (финансирование по программе поддержки предпринимательства) | - | - | - | - | - |  |
| 1.4.3. | Осуществление деятельности по защите прав потребителей | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма 2. МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района» | * | * | * | 17,2 –БМР | 17,2 -БМР |  |
| 2.1 | Задача 1. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.1. | Проведение мероприятий, связанных с поддержкой предпринимательства: конференций, семинаров, «Круглых столов», заседаний КСМП и т.п. | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.2. | Освещение и популяризация деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, КСМП, форм государственной поддержки, направленных на создание благоприятного предпринимательского климата в средствах массовой информации Гаврилов-Ямского района | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.3. | Консультации субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность по вопросам предоставления государственной поддержки | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.4. | Организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Задача 2. Содействие продвижению и росту конкурентоспособности продукции малого и среднего бизнеса | * | * | * | 17,2 –БМР | 17,2 -БМР |  |
| 2.2.1. | Подготовка районных делегаций для участия в региональных, межрегиональных, конкурсах, фестивалях, выставках – ярмарках, форумах, и т.п., включая организацию коллективных стендов, баннеров | единиц | - | - | - | - |  |
| 2.2.2. | Проведение мероприятий к празднованию профессиональных праздников | шт. | 4 | 4 | 17,2 -БМР | 17,2-БМР |  |
| 2.3. | Задача 3. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, имущественная поддержка | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.1. | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в поиске свободных площадей, необходимых для создания или развития бизнеса (собственного дела) | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.2 | В рамках наставничества проведение деловых встреч успешно работающих предпринимателей с молодежью | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.3. | Развитие ресурсов информационного обеспечения малого и среднего предпринимательства через сайт Администрации муниципального района | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.4. | Актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательств и организациям инфраструктуры | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Задача 4. Финансовая поддержка субъектов МиСП | - | - | - | - | - |  |
| 2.4.1. | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение затрат, связанных с продвижением продукции (товаров, работ и услуг) на региональные и международные рынки) | - | - | - | - | - |  |
| 2.4.2. | Предоставление поддержки начинающих субъектов МП | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Основное мероприятие: Субсидия на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих отделениях общественных бань | * | * | * | 2800,0-БГП | 2800,0-БГП |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | * | * | * | 2894,041 в т. ч. 25,9-БМР 2800,0-БГП; 68,141 - ОБ | 2894,041 в т. ч. 25,9-БМР 2800,0-БГП; 68,141 - ОБ |  |

11. МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель:  Отдел по организационной работе и муниципальной службе  Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Гаврилов – Ямском муниципальном районе» на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Профессиональное развитие муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация повышения квалификации муниципальных служащих | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации | 4 человека | 12 человек | 20,00 | 20,00 |  |
| 1.2. | Задача 2. Формирование кадрового резерва |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Формирование резерва муниципальной службы высшей и главной групп должностей | доля должностей муниципальной службы высшей и главной групп, на которые сформирован кадровый резерв | 17 человек | 18 человек | - | - |  |
| 1.3. | Задача 3. Внедрение механизмов противодействия коррупции, предупреждения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Разработка полного объема нормативных правовых документов в сфере противодействия коррупции за отчетный период | наличие полного объема нормативных правовых документов в сфере противодействия коррупции | да | да |  |  |  |
| 1.3.2. | Организация и проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | доля принятых представителем нанимателя решений в соответствии с рекомендациями комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | 85 процентов | 100 процентов |  |  |  |
| 1.3.3. | Организация контроля за предоставлением сведений о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера муниципального служащего и членов его семьи | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, в чьи обязанности входит предоставление сведений о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера | 100 процентов | 100 процентов |  |  |  |
| 1.3.4. | Размещение сведений о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера муниципального служащего и членов его семьи на официальном сайте Администрации муниципального района | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, чьи сведения о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера размещены на официальном сайте | 100 процентов | 100 процентов |  |  |  |
| 1.4 | Задача 4. Внедрение новых методов планирования, стимулирования и оценки деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Разработка системы нематериального стимулирования деятельности муниципальных служащих | наличие системы наградной политики | да | да |  |  |  |
| 1.4.2. | Аттестация муниципальных служащих с целью оценки профессиональной деятельности муниципальных служащих | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, чья профессиональная деятельность оценена по средствам аттестации | 95 процентов | 100 процентов |  |  |  |
| 1.5. | Задача 5. Оказание сельским поселениям методической помощи по вопросам муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Организация и проведение кадровых аудитов в сельских поселениях | доля сельских поселений от общего числа сельских поселений, в которых проведен кадровый аудит | 50 процентов | 50 процентов |  |  |  |
| 1.5.2. | Проведение мероприятий по устранению замечаний аудиторов | доля сельских поселений, устранивших замечания аудиторов, от общего числа поселений, в которых был проведен кадровый аудит | 100 процентов | 100 процентов |  |  |  |
| 1.6. | Задача 6. Формирование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Разработка нормативных правовых актов по вопросам присвоения классных чинов, отнесенным к полномочиям муниципального образования федеральным и областным законодательством | наличие нормативных правовых актов по вопросам присвоения классных чинов, отнесенным к полномочиям муниципального образования федеральным и областным законодательством | да | да |  |  |  |
| 1.6.2. | Разработка нормативных правовых актов по вопросам приема на муниципальную службу, отнесенным к полномочиям муниципального образования федеральным и областным законодательством | наличие нормативных правовых актов по вопросам приема на муниципальную службу, отнесенным к полномочиям муниципального образования федеральным и областным законодательством | да | да |  |  |  |
| 1.7. | Задача 7. Создание оптимальных условий труда муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Организация процедуры диспансеризации муниципальных служащих | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | 45 процентов | 45 процентов |  |  |  |
| 1.8. | Задача 8. Популяризация муниципальной службы, формирование положительного отношения в обществе к муниципальной службе, выявление потенциального кадрового резерва на должности муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Организация и проведение встреч муниципальных служащих в учебных заведениях района с учащимися | доля учебных заведений от общего числа учебных заведений, в которых проведены встречи муниципальных служащих с учащимися | 5 единиц | 5 единиц |  |  |  |
| 1.9. | Задача 9. Улучшение информационно-консультационного обслуживания муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. | Проведение обучающих семинаров с муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, участвующих в семинарах | 2 единицы | 2 единицы |  |  |  |
| 1.9.2. | Мониторинг соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, а так же общих принципов служебного поведения | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, а так же общие принципов служебного поведения | 100 процентов | 100 процентов |  |  |  |
| 1.10. | Задача 10. Создание системы открытости, гласности в деятельности муниципальной службы. |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Постоянное обновление официального сайта Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района | доля размещенной информации от общего количества информации, подлежащей размещению на официальном сайте | 100 процентов | 100 процентов |  |  |  |
| 1.10.2. | Опубликование информации по вопросам муниципальной службы в СМИ | доля опубликованной информации от общего количества информации, подлежащей опубликованию в СМИ | 100 процентов | 100 процентов |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района по размещению муниципальных заказов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Организация работы в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.1.2. | Осуществление соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.1.3. | Подготовка для Главы Администрации муниципального района информационно-аналитических материалов о фактах коррупции, выявленных в сфере размещения заказов в органах местного самоуправления муниципального района, и принятых в связи с этим мерах противодействия | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.1.4. | Антикоррупционный мониторинг цен на товары, работы, услуги при осуществлении закупок для муниципальных нужд | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.2. | Задача 2. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация обучения работников органов местного самоуправления поселений, отвечающих за работу с кадрами по планам, включающим изучение способов предотвращения и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе | Кол-во работников | Не менее 5 | 5 | - | - |  |
| 2.2.2. | Организация работы в соответствии с требованиями ст.17 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в части проведения конкурсов при поступлении на муниципальную службу | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.2.3. | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления муниципальными служащими сведений о доходах, имуществе и обязанностях имущественного характера и порядок проверки | Разработано, утверждено ( да,нет) | да | да | - | - |  |
| 2.2.4 | Подготовка и размещение информации о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.2.5 | Разработка и внедрение механизмов внутреннего антикоррупционного контроля деятельности муниципальных служащих Гаврилов-Ямского муниципального района, осуществляющих на основании должностных регламентов разрешительные, инспектирующие, проверочные и (или) руководящие функции | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.2.6 | Совершенствование порядка работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Гаврилов-Ямского муниципального района и урегулированию конфликта интересов, в том числе по средств включения в состав комиссии представителей общественных организаций. | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.2.7 | Проведение мониторинга размещения представленных руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) т несовершеннолетних детей на официальном сайте учреждения и (или) Администрации муниципального района | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.3. | Задача 3 . Организация проведения антикоррупционной экспертизы, анализ коррупциогенности нормативных правовых актов и их проектов |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.3.2. | Приведение в соответствие с требованиями антикоррупционной политики ранее принятых правовых актов | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.4. | Задача 4. Внедрение системы проверки информации |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Совершенствование правовой базы муниципального района по вопросам проверки информации о сведений, о доходах и расходах, предоставляемой лицами, замещающими должности муниципальной службы, претендующими на их замещение и руководителями муниципальных учреждений. | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.4.2. | Обмен с правоохранительными органами информацией по проверке лиц, претендующих на поступление на муниципальную службу, на их причастность к преступной деятельности | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.4.3. | Внедрение технологий «электронного правительства» в работе ОМСУ Гаврилов-Ямского муниципального района | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.4.4. | Реализация положений Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.4.5 | Внесение изменений в регламенты Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (структурных подразделений) в части проведения звукозаписи проведения всех комиссий, совершенствование работы «Телефона доверия» | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.5. | Задача 5. Противодействие коррупции в основных коррупционно-опасных сферах регулирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Проведение мероприятий по противодействию коррупции в основных коррупционно- опасных сферах регулирования (здравоохранение, образование, строительство, сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и т.д.) | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.5.2. | Ведение реестра услуг учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, упорядочение принципов определения стоимости услуг | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.5.3. | Соблюдение регламентов оказания муниципальных услуг. Мониторинг качества оказания услуг. | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.5.4. | Разработка карт антикоррупционного риска структурными подразделениями, муниципальными учреждениями и предприятиями. Размещение карт коррупционных рисков на официальной странице Администрации (структурного подразделения, муниципального учреждения, предприятия) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.5.5. | Мониторинг размещения структурными подразделениями Администрации разработанных ими проектов на официальном сайте Администрации в сети Интернет в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов в соответствии с действующим законодательством РФ | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.6. | Задача 6. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Участие в семинарах и совещаниях с вопросами противодействия коррупции | Кол-во мероприятий | Не менее 1 в год | 1 | - | - |  |
| 2.7. | Задача 7. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Обобщение и анализ заявлений граждан и организаций на предмет наличия в них информации о нарушениях закона со стороны муниципальных служащих района | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.7.2. | Обеспечение полноты и своевременности предоставления информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления в районные СМИ и официальный сайт Администрации района в сети Интернет в свете реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 № 8-ФЗ | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.7.3. | Реализация механизма обеспечения открытости и прозрачности исполнения полномочий органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий при решении вопросов управления и распоряжения земельными участками, а также при проведении процедур предоставления участков для строительства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, государственная собственность на которые не разграничена | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.7.4. | Опубликование в печатных средствах массовой информации материалов антикоррупционного информирования, просвещения, обучения, воспитания населения | Кол-во материалов | Не менее 5 | 5 | - | - |  |
| 2.7.5. | Обеспечение работы и постоянного обновления антикоррупционной информации на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 2.7.6. | Организация и проведение общественных слушаний («круглых столов») по проблемам общественного контроля за деятельностью Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района на основе взаимодействия ОМСУ с институтами гражданского общества, общественными Палатами Ярославской области и Гаврилов-Ямского муниципального района, организациями общественного контроля | Кол-во мероприятий | Не менее 5 | 5 | - | - |  |
| 3.7.7. | Размещение и актуализация в помещении Администрации информационных и просветительских материалов по вопросам противодействия коррупции | % | 100 | 100 |  |  |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 20,00 | 20,00 | Х |
|  | в т.ч.: - бюджет муниципального района |  |  |  | 20,00 | 20,00 |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 |  |

12. МП  «Информационное общество в Гаврилов-Ямском  муниципальном районе

Ответственный исполнитель:  Отдел по организационной работе и муниципальной службе Администрации МР

МАУ «Редакция районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» и местного телевещания»

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результат выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие средств массовой информации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение устойчивого экономического роста районных СМИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Лицензионное программное обеспечение | Тыс. руб. | Обеспечить работников программными средствами для выполнения своих должностных обязанностей | Обеспечение работников программными средствами для выполнения своих должностных обязанностей | 40 | 43 | Возросли цены на программные продукты |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Оргтехника, телекоммуникационные услуги | Тыс. руб. | Обеспечить работников оргтехникой для выполнения своих должностных обязанностей | Обеспечение работников оргтехникой для выполнения своих должностных обязанностей | 60 | 61 | Возросли цены на услуги. |
| 1.1.3. | Мероприятие 3 Содержание и обеспечение деятельности редакции | Тыс. руб. | Выплата з/пл, перечисление налогов, покупка матер ресурсов | Выплата з/пл, перечисление налогов, покупка матер ресурсов | 770-БМР 2994-пр. ист. | 770-БМР 2946-пр. ист. | Экономия з/пл за счет выплаты больничных |
| 1.2. | Задача 2.Переподготовка кадров СМИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1.Организация учёбы журналистов, проведение творческих семинаров | Тыс. руб. | Организовать обучение сотрудников | Организация обучения сотрудников (4 чел), участие в проекте «Золотой фонд прессы» | 20 | 25 | Возросли цены на обучение |
| 1.3. | Задача 3. Материально-техническое обеспечение СМИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1.Расходы, связанные с изданием районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» (оплата полиграфических услуг, стоимость бумаги) | Тыс. руб. | Выпустить 51 номер газеты, тираж-2700 экз. | Выпущен 51 номер газеты, тираж-2916 экз | 914-пр. ист. | 753-пр.ист. | Проведен открытый аукцион, что позволило сэкономить. |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 770-БМР 4028-пр. ист | 770-БМР 3828- пр. ист. | Х |

13. МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном  районе»

Ответственный исполнитель:  Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения, км) | План | Факт |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. МЦП « Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети муниципальной собственности, восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог района, капитальный ремонт мостовых переходов, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием к центральным усадьбам |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, ремонт придворовых территорий межевание, постановка на кадастровый учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под ними: | Км М2(дворовые территории) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района | км |  |  | ОБ БМР | 4283,796 9841,9 | 4283,796 4075,1 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Городское поселение Гаврилов-Ям | Км |  |  | ОБ БП | 9047,117 10383,0 | 9047,117 10383,0 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3 Великосельское сельское поселение | км |  |  | ОБ БП | 4252,474 1736,4 | 4252,474 1718,1 |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4 Заячье-Холмское сельское поселение | км |  |  | ОБ БП | 3148,43 1152,7 | 3148,43 1134,3 |  |
| 1.1.6 | Мероприятие 5 Митинское сельское поселение | Км+м2 площадь |  |  | ОБ БП | 1111,7 1396,8 | 1111,7 1395,0 |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 6 Шопшинское сельское поселение | Км/м2 дворовые территории |  |  | ОБ БП | 1404,11 1531,4 | 1404,11 1370,0 |  |
|  | Всего по задаче 1 в том числе: |  |  |  |  | 49289,8 | 43323,1 |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | 23247,6 | 23247,6 |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  |  | 9841,9 | 4075,1 |  |
|  | - бюджет поселений |  |  |  |  | 16200,3 | 16000,4 |  |
| 2 | Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2015 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 2: Осуществление муниципальных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Финансовая поддержка автотранспортных предприятий (субсидия хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг) | ед. | 1 | 1 | БМР | 7263 | 7202 |  |
| 2.1.2. | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | ед. | - | - | ОБ | 305 | 305 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной целевой программе | ед. | х | х |  | 7568 | 7507 |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | 305 | 305 |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  |  | 7263 | 7202 |  |
|  | Итого по Муниципальной программе: |  |  |  |  | 56857,8 | 50830,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | 23552,6 | 23552,6 |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  |  | 17104,9 | 11277,1 |  |
|  | -бюджет поселений |  |  |  |  | 16200,3 | 16000,4 |  |
|  | - прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |

14. МП «Развитие сельского хозяйства в   Гаврилов - Ямском муниципальном районе»                                                                                                                                                                                                               Ответственный исполнитель:  _Отдел сельского хозяйства Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Источник финансирования | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1. Создание условий для обеспечения предприятий АПК высококвалифицированными специалистами, кадрами массовых профессий. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доплата молодому специалисту в течение одного года его работы на сельскохозяйственных предприятиях района. | БМР | чел. | 2 | 2 | 20,0 | 18,0 |  |
| 1.2. | Содействие в обучении и повышении квалификации кадров сельскохозяйствен ных предприятий в учебных заведениях области. |  | чел. | По плану графику ДАПК и ПР | - | - | - |  |
| 1.3. | Организация и проведение районных конкурсов профессионального мастерства. | БМР | шт | 1 | 1 | 45,0 | 45,0 |  |
| 1.4. | Подготовка районных делегаций для участия в областных и региональных конкурсах профессионального мастерства. |  | кол-во делегаций |  | - | - | - |  |
| 1.5 | Проведение мероприятия к празднованию профессионального праздника. | БМР | шт. | 1 | 1 | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.6 | Участие в областных выставках, ярмарках. | БМР | шт. | 1 | 1 | - | - |  |
| 1.7 | Расходы на подготовку и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. | ФБ | шт. |  |  | - | - |  |
| 2 | Задача 2. Содействие в развитии агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности Гаврилов-Ямского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Расходы на реализацию мероприятий в рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям. | ОБ | шт. |  |  | 7,7 | 7,7 |  |
| 2.9 | Расходы на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в части приобретения семян многолетних трав. | БМР | шт. |  |  | 500,0 | 500,0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1: Реализация полномочий в части организации и содержания скотомогильников. | ОБ | шт |  |  | 239,5 | 239,5 |  |
|  | Основное мероприятие 2: Реализация мероприятий по отлову, временной изоляции безнадзорных животных . | ОБ | шт |  |  | 66,1 | 66,1 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Всего, в т.ч. | Х | Х | Х | 908,3 | 906,3 | Х |
|  |  | БМР |  |  |  | 595,0 | 593,0 |  |
|  |  | ОБ |  |  |  | 313,3 | 313,3 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  | - | - |  |

15. МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»                                                                                                                                                                                                               Ответственный исполнитель:  Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. МЦП «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Актуализация схем теплоснабжения муниципального района | ед. | 3 | 3 |  | БМР - 180,0 | БМР - 180,0 |  |
| 1.1.3. | Актуализация схем водоснабжения муниципального района | ед. | 3 | 3 |  | БМР - 120,0 | БМР - 120,0 |  |
| 1.2. | Задача 2. Реализация энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | По данной задаче в 2017г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 3. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, пропаганда и обучение эффективному использованию энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | По данной задаче в 2017г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х |  | Х | БМР – 300,0 | БМР – 300,0 | Х |

16. МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель  Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма Ведомственная целевая программа Управления финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управлении, проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального района и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений в управлении финансами. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Совершенствование нормативно-правовой базы Гаврилов-Ямского муниципального района | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.1.2. | Совершенствование методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | балл | Не менее 400 баллов | 405 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3. | Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, в том числе по повышению эффективности бюджетных расходов, включая выполнение ведомственных планов по повышению эффективности бюджетных расходов, подготовка информации об итогах мониторинга | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.1.4. | Осуществление анализа, учета и контроля состояния дебиторской и кредиторской задолженности структурных подразделений Администрации муниципального района и подведомственных им муниципальных организаций | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.1.5. | Обеспечение размещения в сети «Интернет» информации о бюджетном процессе в муниципальном районе | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Задача 2. Составление проекта бюджета муниципального района, организация исполнения бюджета муниципального района, составление отчетов об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Составление проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период с соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета, установленных бюджетным законодательством | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.2. | Ведение реестра расходных обязательств муниципального района, перечня расходных обязательств отдела по финансам на основе инвентаризации муниципальных нормативных правовых актов | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.3. | Распределение расходов бюджета муниципального района по муниципальным программам | % | Не менее 85 | 92 | 0 | 0 |  |
| 1.2.4. | Составление сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района на очередной финансовый год. Своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по главных распорядителей средств бюджета муниципального района | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.5. | Формирование, утверждение и ведение кассового плана бюджета муниципального района, совершенствование организации кассового исполнения бюджета муниципального района с целью соблюдения равномерности исполнения показателей кассового плана | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.6. | Анализ и контроль исполнения бюджета (составление и ведение учета расходов и доходов бюджета, составление прогнозов ожидаемого исполнения расходов и доходов бюджета, составление и представление необходимой отчетности) | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.7. | Подготовка проектов муниципальных правовых актов, вносимых на рассмотрение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, постановлений и распоряжений Администрации муниципального района по вопросам составления и исполнения бюджета и другим вопросам бюджетной и налоговой политики | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Задача 3. Укрепление собственной доходной базы муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Проведение заседаний комиссии по укреплению налоговой и финансовой дисциплины по обеспечению доходов и сокращению налоговой задолженности в бюджет муниципального района | Ед. | 4 | 4 | 0 | 0 |  |
| 1.3.2. | Проведение мониторинга уплаты налога на доходы физических лиц муниципального района | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.3.3. | Проведение мероприятий по выявлению предприятий и организаций, их обособленных подразделений и филиалов, субъектов малого и среднего предпринимательства, не уплачивающих налог на доходы физических лиц в бюджет муниципального района | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Задача 4. Обеспечение в пределах компетенции своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Совершенствование порядка организации и проведения контрольных мероприятий органами местного самоуправления | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.4.2. | Проведение контрольных мероприятий в соответствии с утвержденным планом | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Задача 5. Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой бюджетного процесса в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Приобретение и обновление лицензионного программного обеспечения | Да/нет | да | да | 1264,566 | 1264,566 |  |
| 1.5.2. | Мониторинг информационных ресурсов и информационных систем | Да/нет | да | да | 100 | 98 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 1364,566 | 1363,366 |  |
|  | Задача 6. Инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по управлению муниципальным имуществом Гаврилов-Ямского муниципального района | Да/нет | да | да | 1912,514 | 1804,772 |  |
|  | Задача 7. Повышение финансовых возможностей поселений Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Дотации поселениям муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности | Да/нет | да | да | 54973 | 54973 |  |
| 4. | Дотации на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государственной власти Ярославской области | Да/нет | да | да | 2800 | 2800 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 57773 | 57773 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 61050,080 | 60941,138 | Х |

17. МП «Формирование современной городской среды»

Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. МЦП «Формирование современной городской среды Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах путем увеличения количества благоустроенных территорий МКД в общей массе МКД, расположенных на территории Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обустройство придомовой территории г. Гаврилов-Ям ул. Строителей д.5, 5а | ед. | 3 | 3 |  | БМР - 180,0 | БМР - 180,0 |  |
| 1.1.2. | Обустройство придомовой территории г.Гаврилов-Ям ул.Менжинского д.45 | ед. | 3 | 3 |  | БМР - 120,0 | БМР - 120,0 |  |
| 1.1.3 | Обустройство придомовой территории г.Гаврилов-Ям ул.Семашко д.13 | ед. | 1 | 1 |  | Всего - 1 787,0 ОБ - 1 608,3 БП - 178,7 | Всего - 1 787,0 ОБ - 1 608,3 БП - 178,7 |  |
| 1.1.4 | Обустройство придомовой территории г.Гаврилов-Ям ул.Семашко д.15 | ед. | 1 | 1 |  | Всего - 311,6 ОБ - 280,4 БП - 31,2 | Всего - 311,6 ОБ - 280,4 БП - 31,2 |  |
| 1.1.5 | Обустройство придомовой территории г.Гаврилов-Ям ул.Строителей д.4 | ед. | 1 | 1 |  | Всего - 847,9 ОБ - 763,1 БП - 84,8 | Всего - 847,9 ОБ - 763,1 БП - 84,8 |  |
| 1.1.6 | Обустройство придомовой территории г.Гаврилов-Ям ул.Победы д.66, 67а, 68, 70 | ед. | 1 | 1 |  | Всего - 376,0 ОБ - 338,4 БП - 37,6 | Всего - 376,0 ОБ - 338,4 БП - 37,6 |  |
| 1.1.7 | Обустройство придомовой территории Гаврилов-Ямский район, с.Ильинское-Урусово, ул.Центральная, дом1, дом2 ул.Мира, дом 3 | ед. | 1 | 1 |  | Всего - 269,5 ОБ - 237,2 БП - 32,3 | Всего - 269,5 ОБ - 237,2 БП - 32,3 |  |
| 1.1.8 | Обустройство придомовой территории Гаврилов-Ямский район, с. Заячий-Холм ул. Центральная 29 | ед. | 1 | 1 |  | Всего - 1 272,1 ОБ - 1 144,9 БП - 127,2 | Всего - 1 272,1 ОБ - 1 144,9 БП - 127,2 |  |
| 1.1.9 | Обустройство придомовой территории Гаврилов-Ямский район, с. Заячий-Холм ул. Центральная 31 | ед. | 1 | 1 |  | Всего - 752,6 Об - 677,3 БП - 75,3 | Всего - 752,6 Об - 677,3 БП - 75,3 |  |
| 1.2. | Задача 2. Повышение уровня комфортности проживания населения Гаврилов-Ямского муниципального района путем увеличения количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Благоустройство территории вокруг памятника Гаврилов-Ямский район, с. Вышеславское, ул. Майская | ед. | 1 |  | 1 | Всего - 85,7 ОБ - 81,4 БП - 4,3 | Всего - 85,7 ОБ - 81,4 БП - 4,3 |  |
| 1.2.2 | Обустройство детской площадки Гаврилов-Ямский район, д. Прошенино, ул. Совхозная | ед. | 1 |  | 1 | Всего - 100,0 ОБ - 95,0 БП - 5,0 | Всего - 100,0 ОБ - 95,0 БП - 5,0 |  |
| 1.2.3 | Благоустройство территории вокруг памятника Гаврилов-Ямский район, с. Ставотино, ул. Лесная | ед. | 1 |  | 1 | Всего - 86,3 ОБ - 82,0 БП - 4,3 | Всего - 86,3 ОБ - 82,0 БП - 4,3 |  |
| 1.2.4 | Благоустройство «Аллеи ветеранов», г. Гаврилов-Ям ул. Патова | ед. | 1 |  | 1 | Всего - 885,1 ОБ - 752,3 БП - 132,8 | Всего - 885,1 ОБ - 752,3 БП - 132,8 |  |
| 1.2.5 | Благоустройство зоны памятника воинам павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 года в с. Пружинино" Гаврилов-Ямский район, с.Пружинино | ед. | 1 |  | 1 | Всего - 305,4 ОБ - 276,4 БП - 29,0 | Всего - 305,4 ОБ - 276,4 БП - 29,0 |  |
| 1.2.6 | Обустройство детской площадки в с. Пружинино | ед. | 1 |  | 1 | Всего - 99,9 ОБ - 94,9 БП - 5,0 | Всего - 99,9 ОБ - 94,9 БП - 5,0 |  |
| 1.2.7 | Благоустройство сквера Гаврилов-Ямский район, с.Великое | ед. | 1 |  | 1 | Всего - 1 126,0 ОБ - 1 013,4 БП - 112,6 | Всего - 1 126,0 ОБ - 1 013,4 БП - 112,6 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х |  | Х | Всего - 8 498,7 ОБ - 7 629,0 БП - 869,7 | Всего - 8 498,7 ОБ - 7 629,0 БП - 869,7 | Х |

Приложение 2

Целевые показатели

Результативность и эффективность

муниципальных  программ за 2017 год

1.МП  «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения |  | базовый год 2016 |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 ВЦП «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля учреждений, имеющих лицензию и свидетельство о государственной аккредитации | 0,1 |  | % |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 2. Доля выпускников основной и средней школы, получивших документ государственного образца об окончании 2 и 3 ступеней общего образования | 0,2 |  | % |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 3. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей 1-6 лет | 0,2 |  | % |  | 77,3 | 77,4 |  | 77,4 |
| 4. Доля детей, ставших победителями и призерами в областных конкурсах и смотрах | 0,2 |  | % |  | 24 | 24,5 |  | 24,5 |
| 5. Доля обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптивным общеобразовательным программам | 0,2 |  | % |  | 85 | 96 |  | 96 |
| 6. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | 0,1 |  | % |  | 63 | 64 |  | 64 |
| Итого | 1 |  | х |  | х | х |  | х |
| Подпрограмма 2 МЦП «Молодежь» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество молодёжи, принявшей участие в районных мероприятиях по различным направлениям молодёжной политики | 0,2 | тыс.чел. |  | 6,6 |  | 6,6 | 8,2 |  |
| 2. Количество молодёжных программ, поддержанных на конкурсной основе | 0,2 | программы |  | 7 |  | 7 | 10 |  |
| 3. Количество подростков, молодых людей, молодых семей, получивших социальные услуги | 0,2 | тыс.чел. |  | 6,0 |  | 6,0 | 7 |  |
| 4. Количество услуг, предоставленных подросткам, молодёжи и молодым семьям | 0,2 | услуги |  | 3,5 |  | 3,5 | 4,5 |  |
| 5. Количество информационных и методических материалов по различным направлениям государственной молодёжной политики | 0,1 | инф.мат. |  | 14 |  | 14 | 23 |  |
| 6. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в сфере работы с молодёжью | 0,1 | чел. |  | 6 |  | 6 | 4 |  |
| Итого | 1 | х |  | х |  | х | х |  |
| Подпрограмма 3 МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество проведенных ежегодных мероприятий патриотической направленности | 0,2 | мероприятий |  | 46 |  | 47 | 47 |  |
| 2. Количество граждан, принимавших участие в районных мероприятиях патриотической направленности | 0,2 | тыс.чел. |  | 3,5 |  | 3,5 | 3,5 |  |
| 3. Количество граждан, регулярно участвовавших в работе патриотических объединений | 0,15 | чел. |  | 50 |  | 60 | 60 |  |
| 4. Количество объединений района, получивших информационную, методическую финансовую поддержку | 0,15 | объединений |  | 2 |  | 3 | 5 |  |
| 5. Количество изданных информационных материалов в сфере патриотического воспитания | 0,15 | инф.мат. |  | 2 |  | 2 | 2 |  |
| 6. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в области патриотического воспитания | 0,15 | чел. |  | 3 |  | 3 | 3 |  |
| Итого | 1,11 | х |  | х |  | х | х |  |

Расчет по формулам :

Расчет результативности и эффективности программы  (по утвержденной в постановлении формуле):

Rвцп =1

Евцп =   1        * 100%  = 102%

548177,4

558462,8

R мцп молодежь = 1,08

Е мцп молодежь =       1,08         * 100%  = 111%

4222,7

4331

R мцп патриотика = 1,11

Е мцп патриотика  =      1,11         * 100%  = 122%

100,3

109,8

Rобщ = 1,06

Еобщ = 102+111+122 =  112%

3

Стратегическая результативность Муниципальной программы = 106%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается :

_______________высокорезультативной________________________

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность  исполнения Муниципальной программы =112%

___________высокоэффективной__________________________

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной

2.МП «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района»

Целевые показатели

| Наименование |  |  |  |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент |  |  | R/E | измерения | базовый год 2016 | План | Факт |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержка населения Гаврилов – Ямского муниципального района» | 0,5 | 99,9% |  |  | чел | 176696 | 175680 | 175582 |
| Подпрограмма 2 Целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов – Ямском муниципальном районе» | 0,5 | 100 % |  |  | чел | 25 | 67 | 10 |
| Основное мероприятие – пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | - | Выполнено в полном объеме |  |  | чел | 31 | 38 | 38 |
| Итого | 1 |  |  |  | х | х | х | х |
| Подпрограмма 1 Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержка населения Гаврилов – Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций | 0,1 |  | 99,9 % |  | Чел. | 14915 | 14388 | 14367 |
| 2. Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций | 0,2 |  | 99,9 % |  | Ед. | 154610 | 154460 | 154372 |
| 3. Количество потребителей услуг, предоставляемых МБУ КЦСОН «Ветеран» | 0,2 |  | 100 % |  | Чел. | 6835 | 6437 | 6437 |
| 4.Количество семей, получивших социальную помощь | 0,1 |  | 100 % |  | семья | 62 | 111 | 111 |
| 5. Количество семей, снятых с учета в связи с улучшением положения из семей, находящихся социально опасном положении и находящихся в трудной жизненной ситуации | 0,1 |  | 100 % |  | семья | 2 | 2 | 2 |
| 6. Количество организаций, участвующих в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» | 0,1 |  | 100 % |  | организация | 5 | 5 | 5 |
| 7. Количество пенсионеров, инвалидов, получивших адресную материальную помощь | 0,1 |  | 100 % |  | Чел. | 153 | 227 | 227 |
| 8. количество проведенных обследований организаций по вопросам законодательства по труду и об охране труда | 0,1 |  | 100 % |  | Ед. | 114 | 50 | 61 |
| Итого |  |  |  |  | Ед. | 176696 | 175680 | 175582 |
| Подпрограмма 2 Целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов – Ямском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. | 0,5 |  | 100 % |  | преступлений | 21 | 52 | 8 |
| 2. Количество семей, находящихся в социально опасном положении | 0,5 |  | 100 % |  | семей | 4 | 15 | 2 |
| Итого |  |  |  |  | х | 25 | 67 | 10 |
| Основное мероприятие – пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество получателей пенсий за выслугу лет |  |  | Выполнено в полном объеме |  | Чел. | 31 | 38 | 38 |
| Основные мероприятия Муниципальной программы (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Мероприятия | Выполнено |  | Да |  |  |  |  |  |

Стратегическая результативность подпрограммы 1 R1=99,9 %

Стратегическая результативность подпрограммы 2 R2=100 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы = 99,9 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

__высокорезультативной___________________________________________

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 100 %

__высокоэффективной_________________________________________

(высокоэффективной/среднеэффективной /низкоэффективной)

3.МП «Доступная среда в Гаврилов-Ямском муниципальном  районе»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2015 | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Доля объектов социальной инфраструктуры, для которых сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 0,2 | % | 14,29 | 100 | - | - | - | - |
| 2.Доля муниципальных учреждений социального обслуживания населения района, обеспеченным специальным транспортом с подъемным устройством, в общем количестве таких учреждений | 0,5 | % | 0 | 100 | - | - | - | - |
| 3.Оборудование объектов муниципальной собственности с целью обеспечения доступности для инвалидов | 0,3 | шт. | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Итого | 1,0 |  | 14,29 | 100 | 3 | 2 | 2 | 2 |

Расчет по формулам :

R(2)= 3/3*100%= 100%

Стратегическая результативность Муниципальной программы = 100 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается :

высокорезультативной

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность  исполнения Муниципальной программы =100% -

высокоэффективная

Е исп= 100%	=100%

3/3

4. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на тер-ритории Гаврилов-Ямского муниципального района»

Расчет результативности и эффективности МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе».

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2016 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Уровень первичной заболеваемости наркоманией среди населения Гаврилов – Ямского муниципального района (на 10 тыс. населения) в процентах к предыдущему году) | 0,4 | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2. Количество образовательных учреждений и учреждений начального профессионального образования, реализующих комплексные программы по профилактике потребления психоактивных веществ | 0,3 | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. Отношение количества изъятых из незаконного оборота наркотиков к количественной оценке годового незаконного оборота наркотиков | 0,3 | % | 11 | 11 | 11 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам:

Расчет результативности и эффективности МЦП:

R1=0,5/0,5*0,4=0,4;

R2=100/100*0,3=0,3;

R3=11/11*0,3=0,3;

Rмцп = 0,4+0,3+0,3=1;

Емцп = 1/(167,4/167,4) * 100%  = 100%;

2. Расчет результативности и эффективности

МЦП «Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском МР»

| Наименование целевого показателя | Весовой коэффициент | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год 2016 | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Снижение количества совершённых преступлений: |  |  |  |  |  |
| - тяжких и особо тяжких | 0,2 | шт. | 130 | 126 | 103 |
| - против личности | 0,2 | шт. | 10 | 9 | 7 |
| - совершенных на бытовой почве | 0,2 | шт. | 19 | 18 | 17 |
| - совершенных в общественных местах | 0,1 | шт. | 140 | 122 | 119 |
| - совершенных несовершеннолетними | 0,1 | шт. | 28 | 15 | 21 |
| - совершенных ранее судимыми | 0,1 | шт. | 99 | 91 | 94 |
| - совершенных неработающими | 0,1 | шт. | 241 | 235 | 228 |
| Итого: | 1,0 |  |  |  |  |

Расчет по формулам:

R1=126/103*0,2=0,25;

R2=9/7*0,2=0,26;

R3=18/17*0,2=0,29;

R4=122/119*0,1=0,1;

R5=15/21*0,1=0,08;

R6=91/94*0,1=0,1;

R7=235/228*0,1=0,11;

Стратегическая результативность МЦП:

R=R1+R2+R3+R4+R5+R6+R7= 1,12 – высокорезультативная;

Эффективность исполнения МЦП:

Еисп = R/(Fфакт/Fплан) *100% = 1,12/(10,0/10,0)*100% = 112% - высокоэффективная.

3. Расчет результативности и эффективности

МЦП «Повышение безопасности дорожного движения

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2015 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сокращение числа лиц, погибших в ДТП | 0,4 | % | 100 | 98,5 | 99,5 |
| Сокращение числа детей, попавших в ДТП | 0,4 | % | 100 | 95,0 | 96,0 |
| Проведение комплекса мероприятий по формированию безопасного поведения участников дорожного движения | 0,2 | да/нет |  | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме 8 | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме 8 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам:

R1=99,5:98,5*0,4=0,4;

R2=96:95*0,4=0,44;

R3=8:8*0,2=0,2;

Стратегическая результативность МЦП:

R=R1+R2+R3 = 1,04*100%=104% – высокорезультативная;

Эффективность исполнения МЦП:

Еисп = R= 104% - высокоэффективная.

4. Расчет результативности и эффективности

МЦП «Профилактика терроризма и экстремизма

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

| Наименование целевого показателя | Весовой коэффициент | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый год 2015 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Увеличение количества проведенных в муниципальном образовании мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 0,7 | шт. | - | 8 | 8 |
| 2. Количество специалистов, прошедших обучение по вопросам профилактики экстремизма | 0,3 | чел. | - | 1 | 1 |
| Итого | 1 | х | - | х | х |

Расчет по формулам:

R1=8/8*0,7=0,7;

R2=1/1*0,3=0,3;

Стратегическая результативность МЦП:

R=R1+R2 = 1,0 – высокорезультативная;

Эффективность исполнения МЦП:

Еисп = R/(Fфакт/Fплан) *100% = 1,0/(20,0/20,0)*100% = 100% - среднеэффективная.

Расчет результативности и эффективности

МП  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»

1. Стратегическая результативность Муниципальной программы :

=(100%+112% +104%+100%): 4=104%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается высокорезультативной.

2. Эффективность  исполнения Муниципальной программы:

Еисп= 104%    =104%

574,0

574,0

Эффективность  исполнения Муниципальной программы признается

высокоэффективной.

5.МП «Защита населения и территории  Гаврилов-Ямского муниципального района»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2015 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВЦП "Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 1 Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб | 0,8 | минут | 45 | 38 | 35 |
| 2. Обучение диспетчеров (операторов) ЕДДС в ГОУ «УМЦ ГО ЧС» | 0,2 | чел. | - | 2 | 2 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам :

Стратегическая результативность ВЦП:

R1= 38/35*0,8= 0,87;

R2= 2/2*0,2=0,2;

R= 0,87+0,2=1,07 –высокорезультативная;

Эффективность  исполнения ВЦП Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района» годы.: = 1,07/(7229/7630)*100%=113% -

высокоэффективная.

Расчёт результативности и эффективности  МЦП «Создание местной системы оповещения населения Гаврилов-Ямского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,  а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

3.1.Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2015 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МЦП «Создание местной системы оповещения населения Гаврилов-Ямского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение количества оповещаемого населения | 0,2 | % | - | 70 | 70 |
| 2. Доведение количества электро-сирен до 17 единиц | 0,5 | шт. | - | 6 | 6 |
| 3. Доведение количества пунктов речевого оповещения до 4 единиц. | 0,3 | шт. |  | 1 | 1 |
| Итого: | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам :

Стратегическая результативность МЦП:

R1= 70/70*0,2= 0,2;

R2= 6/6*0,5=0,5;

R2= 1/1*0,3=0,3;

R= 0,2+0,5+0,3=1 – высокорезультативная;

Эффективность МЦП не рассчитывается ввиду отсутствия финансирования.

Расчёт результативности и эффективности  МЦП : МЦП «Построение и внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2015 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МЦП «Построение и внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 1. Увеличение объектовых систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей | 0,4 | % | - | 50 | 50 |
| 2. Увеличение количества контрольно-пропускных пунктов в муниципальных учреждениях | 0,5 | шт. | - | 1 | 0 |
| 3. Установка специальных устройств (типа "гражданин - полиция"), на территории муниципального района, в том числе в местах массового пребывания людей и потенциально опасных местах. | 0,1 | шт. |  | 1 | 0 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам :

Стратегическая результативность МЦП:

R1= 50/50*0,4= 0,4;

R2= 0;

R3= 0;

R= 0,4 – низкорезультативная;

Эффективность  исполнения МЦП: = 0,4/(100/100)*100%=40% - низкоэффективная.

Итоговая результативность муниципальной программы:

Rобщ=1,07+1+0,4/3=0,82 – низкорезультативная;

Итоговая Эффективность муниципальной программы:

Еобщ=113%+40%/2=77% - низкоэффективная.

Вывод: Низкая эффективность исполнения муниципальной программы – результат отсутствия финансирования на выполнение всех запланированных мероприятий.

6.МП «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2014 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 1. Количество обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры | 0,1 | человек | 300 | 300 | 300 |
| 2. Количество посещений МБУК МЦРБ | 0,1 | человек (на 1000 чел.населения) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3. Количество посещений отделов-музеев МБУК МЦРБ | 0,1 | человек | 3610 | 3640 | 3640 |
| 4. Количество работников культуры и искусства, повысивших квалификационную категорию | 0,1 | человек | 47 | 51 | 51 |
| 5.Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры района | 0,2 | количество посещений | 110000 | 117200 | 117200 |
| 6.Общее количество массовых мероприятий | 0,2 | единиц | 3000 | 3025 | 3025 |
| 7. Участие творческих коллективов КДУ в конкурсах, фестивалях областного, федерального и международного уровня | 0,1 | человек | 30 | 40 | 40 |
| 8. Количество учреждений культуры и искусства, оснащенных компьютерной техникой. | 0,1 | единиц | 6 | 6 | 6 |
| Итого | 1 | х | х | Х | х |

| Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество принимаемых районом туристов и экскурсантов | 0,25 | человек | 31 000 | 43000 | 65000 |
| 2. Количество туристских предприятий, действующих на территории района | 0,25 | единиц | 5 | 8 | 8 |
| 3.Число занятых в сфере туризма человек | 0,20 | человек | 20 | 35 | 35 |
| 4.Ежегодное количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция района | 0,15 | единиц | 10 | 13 | 13 |
| 5.Ежегодное количество проводимых организационных мероприятий с целью развития въездного и внутреннего туризма | 0,10 | единиц | 8 | 11 | 11 |
| 6.Количество туристско - методической помощи (при туристско – информационном центре) | 0,05 | единиц | 40 | 55 | 55 |
| Итого | 1,0 |  |  |  |  |

| Подпрограмма 3. Муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Количество клубных любительских объединений, занимающихся традиционным народным творчеством | 0,2 | единиц | 8 | 11 | 11 |
| 2.Количество граждан, регулярно участвующих в работе любительских объединений народного творчества | 0,2 | человек | 9 | 11 | 11 |
| 3.Количество проведённых программных мероприятий | 0,2 | единиц | 22 | 27 | 25 |
| 4.Количество посещений программных мероприятий | 0,15 | человек | 2500 | 2620 | 2700 |
| 5.Количество собраний фольклорно-этнографических материалов | 0,15 | единиц | 4 | 6 | 5 |
| 6.Количество проведённых мастер - классов в области традиционной народной культуры | 0,1 | единиц | 8 | 13 | 13 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Основные мероприятия Муниципальной программы (указать наименование) |  |  |  |  |  |
| 1.Мероприятия | Выполнено | Да/Нет |  |  |  |
| 2.Мероприятие | Выполнено | Да/Нет |  |  |  |
| 3…. |  |  |  |  |  |

Расчет по формулам:

Стратегическая результативность ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»  RI

1. R 1 =300   x 0,1x 100% = 10%

300

2. R 2= 3,3   x  0,1x 100% = 10%

3,3

3. R 3 = 3640  x 0,1  x 100% = 10%

3640

4.R 4 =  51   x 0,1x 100% = 10%

51

5.R 5 = 117200  x  0,2 x 100% = 20%

117200

6.R 6 = 3025   x 0,2 x 100% = 20%

3025

7. R 5 = 40   x  0,1 x 100% = 10%

40

8.R 6 = 6  x 0,1 x 100% = 10 %

6

R I = R1+R2+R3+R4+R5+R6+ R7+R8

RI= 100%

Стратегическая результативность ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»  признается высокорезультативной.

Эффективность  исполнения ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»

=           100               = 102

24840 / 25414

EI = 102%

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»  RII:

1.     R 1 =     65000   x   0,25 x 100% = 38%

43000

2.      R 2 =    8  x  0,25 x 100% = 25%

8

3.      R 3 = 35  x 0,2  x 100% = 20%

35

4.      R 4 =  12   x 0,15 x 100% = 15%

12

5.           R 5 = 11   x  0,10 x 100% = 10%

11

6.           R 6 = 55  x 0,05 x 100% = 5%

55

R II = R1+R2+R3+R4+R5+R6

RII= 113%

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»  признается высокорезультативной

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

=113            =  113%

673 /673

EII = 113%

Стратегическая результативность Муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры»RIII:

1.    R 1 =     11   x   0,2 x 100% = 20%

11

2.    R 2 =    11  x  0,2 x 100% = 20%

11

3.    R 3 = 25 x 0,2  x 100% = 19%

27

4.    R 4 =  2700  x 0,15 x 100% = 15%

2620

5.    R 5 = 5   x  0,15x 100% = 13%

6

6.    R 6 = 13  x 0,1 x 100% = 10 %

13

RIII = R1+R2+R3+R4+R5+R6

RIII = 97%

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы «Возрождение традиционной народной культуры» признается результативной

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы «Возрождение традиционной народной культуры»

= 97            = 117%

58,0 /70,0

EIII = 117%

Стратегическая результативность муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»  R:

R = (RI +RII+RIII) / 3

R = (100+113+97) / 3 = 103 %

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» признается высокорезультативной.

Эффективность исполнения «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»  Е:

Е = (Е1 + Е2 + Е3) / 3

Е = (102 + 113 + 117) / 3 = 111%

7.МП «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 20__ | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |
| 1.Целевой показатель Проведение дней от экологической опасности | 1,0 | % |  | 8 | 8 |
| 2.Целевой показатель Количество утилизированных ртутьсодержащих отходов (в пересчете на лампы) | 1,0 | % |  | 2300 | 2452 |
| 3Целевой показатель. Количество утилизированных электронной техники | 1,0 | % |  | 400 | 470 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам :

Р=- Пф1/Пп1+Пф2/Пп2+Пф3/Пп3=   8/8+2452/2300+470/400= 1+1,07+1,18=1,08

3	            3		              3

R=1,08*100=108%

E=R=108

высокорезультативной.

Эффективность исполнения МП признается высокоэффективной.

8. МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском

муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2016 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа: Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов – Ямском муниципальном районе |  |  |  |  |  |
| 1. Удельный вес населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 0.5 | % | 32,5% | 33,5% | 33,5% |
| 2.Количество детей , занимающихся в спортивных секциях МОБУ ДОД Гаврилов – Ямская ДЮСШ | 0.25 | человек | 1791 | 1800 | 1668 |
| 3. Количество , подготовленных спортсменов разрядников | 0.25 | человек | 382 | 385 | 365 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам:

Стратегическая результативность Муниципальной программ R=Р факт/ Р план

R-1=33,5/33,5 *0,5 =0,5

R-2=1668/1800*0,25=0,24

R-3= 365/385*0,25=0,24

R1+R2+R3=0,98

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

(высокорезультативной)

Эффективность исполнения Муниципальной программы

= R/(Fфакт/Fплан) = 0,98/(499/524,6) =1,03*100%= 103 %

(Высокоэффективной)

9, «МП Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения |  | базовый год 2016 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 7 |
| Подпрограмма 1: МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Уровень газификации жилищного фонда в муниципальном районе | 0,5 |  | % | 60 | 63 | 63 |
| 2. Общая протяженность газопровода в муниципальном районе | 0,5 |  | км | 198,81 | 203,41 | 203,41 |
| Итого | 1 |  | х | х | х | х |
| Подпрограмма 2: МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Снижение доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | 0,5 | % |  | 21,2 | 19,2 | 19,2 |
| 2. Снижение числа аварий (технологических нарушений) в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 0,5 | количество аварий в год |  | 5 | 4 | 4 |
| Итого | 1 | х |  | х | х | х |
| Подпрограмма 3 : МЦП «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество предприятий, которым оказана поддержка в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надёжного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы | 0,7 | шт |  | 1 | 1 | 1 |
| 2. Уровень сокращения кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы | 0,3 | % |  | 10 | 15 | 15 |
| Итого | 1 | х |  | х | х | х |
| Основные мероприятия Муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества | Выполнено | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 2. Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения | Выполнено | Да/Нет |  |  |  | Да |
| 3. Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг | Выполнено | Да/Нет |  |  |  | Да |

Расчет по формулам:

Стратегическая результативность Муниципальной программы = 100%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

__высокорезультативной___________________________________

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 104%

Плановое финансирование 39020,0 тыс. руб.

Фактическое финансирование 37490,8 тыс. руб.

Эффективность  исполнения Муниципальной программы признается:

___высокоэффективной________________________________________

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

10.МП «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района»

Стратегическая результативность Муниципальной программы =100%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается: высокорезультативной

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 100% - высокоэффективной

11.МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

1. Расчёт    результативности    и    эффективности    муниципальной   целевой программы     «Развитие     муниципальной     службы    в    Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

  - Показатель результативности (R) реализации программы

где:

- фактическое количество человек, прошедших обучение;

- запланированное к прохождению обучения количество человек.

Rпоф =28

Rпоп = 10

R= 12/4 = 3*100 = 300%

  - Показатель эффективности (S) реализации программы «Развитие муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»:

Sэффект=R x Fплан /Fфакт

Fплан = 20 000 руб.

Fфакт = 20 000 руб.

Sэффект= 300  x 20 000/20 000= 300*100 = 300%

2. Расчёт результативности и эффективности  муниципальной целевой программы «Противодействие  коррупции  в  Гаврилов-Ямском  муниципальном  районе»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2017 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная целевая программа Противодействие коррупции в Гаврилов-Ямском муниципальном районе |  |  |  |  |  |
| 1. Отсутствие числа коррупционных правонарушений со стороны муниципальных служащих | 1 | % | 100 | 100 | 100 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам:

Стратегическая результативность муниципальной  целевой программы

= 100/100 * 1 * 100 %  = 100 %

Стратегическая результативность муниципальной  целевой программы признается   высокорезультативной.

3. Расчёт результативности и эффективности  муниципальной программы «Эффективная власть  в  Гаврилов-Ямском  муниципальном  районе»

300+100

R =   ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶̶̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶̶   = 200%

2

200

Е =   ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶̶̶̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶̶̶̶   = 200%

1

12. МП «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование |  |  |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя |  | Весовой коэффициент |  | измерения |  | базовый год 20__ |  | План |  | Факт |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 7 |
| Муниципальная программа «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие средств массовой информации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество экземпляров районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» | 0,16 |  | единица |  |  |  | 2700 |  | 2916 |  |
| 2.Количество зрителей телеканала «Гаврилов-Ямское телевидение» | 0,16 |  | единица |  |  |  | 15000 |  | 15000 |  |
| 3 Количество номеров районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» | 0,2 |  | единица |  |  |  | 51 |  | 51 |  |
| 4. Количество программ телеканала «Гаврилов-Ямское телевидение» | 0,16 |  | единица |  |  |  | 45 |  | 45 |  |
| 5. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) | 0,16 |  | единица |  |  |  | 2 |  | 4 |  |
| 6. Количество полос газеты – всего (в т.ч. в части муниципального задания) | 0,16 |  | единица |  |  |  | 816 (140) |  | 816 (140) |  |
| Итого | 1 |  | х |  | х |  | х |  | х |  |
| Подпрограмма 2 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1 |  | х |  | х |  | х |  | х |  |
| Основные мероприятия Муниципальной программы (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Мероприятия | Выполнено |  | Да/Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Мероприятие | Выполнено |  | Да/Нет |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет по формулам :

Стратегическая результативность Муниципальной программы =118%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается :

_высорезультативная

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 109%

13.МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

| Наименование |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения |  | базовый год 20__ |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 7 |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Подпрограмма №1 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Подпрограмма №2 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1 |  | х |  | х | х |  | х |
| Подпрограмма 1 «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Прирост протяжённости автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения | 1 | Км. |  |  |  |  | 64,92 | 65,52 |
| Итого | 1 | х |  | х |  |  | х | х |
| Подпрограмма «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территориии Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Сохранение муниципальных пригородных маршрутов. | 0,6 | Шт. |  |  |  |  | 8 | 8 |
| 2 Регулярность движения автобусов на муниципальных пригородных маршрутах. | 0,4 | шт |  |  |  |  | 100 | 100 |
| Итого | 1 | х |  | х |  |  | х | х |

по подпрограмме №1 (расчет по формулам) :

Стратегическая результативность Муниципальной  подпрограммы №1  Р1=101%

| Р | = | ∑ Кi | × | Пi факт | × | 100 %, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пi план |  |  |

где

| Р | = | 1 | × | 65,52 | × | 100 %,=101% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 64,92 |  |  |

Стратегическая результативность Муниципальной подпрограммы №1 признается высокорезультативной

Показатель эффективности подпрограммы №1  рассчитывается по формуле:

Э= Р * Фплан/Ф факт=101*49289,8/43323,1=1,15

Стратегическая результативность подпрограммы признается :высокоэффективной.

2.3 Расчет по формулам:

Стратегическая результативность Муниципальной подпрограммы №2  = 100%

Стратегическая результативность Муниципальной подпрограммы №2 признается высокорезультативной

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 101% признается высокоэффективной

Еисп =   ___1          *100% =  101%

7507/7568

14. МП «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

| Наименование |  |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент |  | измерения | базовый год 20__ | План | Факт |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа : «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1.Количество молодых специалистов получающих доплату в течении одного года работы на сельскохозяйственных предприятиях района. | 0,5 | чел |  | - | 2 | 2 |
| 2.Проведение массовых мероприятий. | 0,25 | шт. |  | - | 1 | 1 |
| 3.Организация, проведение (участие) семинаров и конкурсов, выставок, ярмарок. | 0,25 | шт. |  | - | 2 | 2 |
| Итого | 1 | х |  | х | х | х |

Расчет по формулам : R1= 2/2*0.5=0,5

R2= 1/1*0,25 = 0,25

R3= 2/2*0.25= 0.25

Стратегическая результативность Муниципальной программы =100 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается :

_____высокорезультативной_______________________________

Эффективность  исполнения Муниципальной программы

=  906,3/908,3=99,8%

_____среднеэффективная______________________________________________

15. МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2016 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Подпрограмма 1 МЦП «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области» |  |  |  |  |  |
| 1. Проведение энергетического аудита в муниципальных учреждениях | 0,5 | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2. Экономия энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях | 0,5 | ед. | 11 | 15 | 15 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам:

Стратегическая результативность Муниципальной программы = 100%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

__высокорезультативной___________________________________

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 100%

Плановое финансирование 300,0 тыс. руб.

Фактическое финансирование 300,0 тыс. руб.

Эффективность  исполнения Муниципальной программы признается:

___высокоэффективной________________________________________

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

16. МП  «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения |  | базовый год 2013 |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 7 |
| Подпрограмма 1 Ведомственная целевая программа Управления финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управлении, проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального района и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений в управлении финансами. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств |  |  | Да/нет |  | да | да | да |
| Качество финансового менеджмента главных распорядителей (средний показатель по району) |  |  | балл |  | 380 | Не менее 400 баллов | 405 |
| Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений |  |  | Тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 |
| Регулярное размещение информации о деятельности Управления финансов на официальном сайте муниципального района |  |  | Да/нет |  | да | да | да |
| Задача 2. Составление проекта бюджета муниципального района, организация исполнения бюджета муниципального района, составление отчетов об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального района, установленных бюджетным законодательством. |  | Да/нет |  | да |  | да | да |
| Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета бюджета муниципального района |  | Да/нет |  | да |  | да | да |
| Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района |  | % |  | 54,6 |  | Не менее 85 | 92 |
| Задача 3. Укрепление собственной доходной базы муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района (без учета субвенций) |  | % |  | 11 |  | Не менее 8 | 9,5 |
| Отклонение поступления фактических налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначальных плановых значений |  | % |  | 108,1 |  | 90 и не более 115 | 105,3 |
| Проведение межведомственных комиссий по укреплению налоговой и финансовой дисциплины, раз в год |  | Ед. |  | 4 |  | 4 | 4 |
| Задача 4. Обеспечение в пределах компетенции своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие порядка организации и проведения контрольных мероприятий органами местного самоуправления муниципального района на текущий финансовый год |  | Да/нет |  | да |  | да | да |
| Выполнение плана контрольных мероприятий |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 |
| Задача 5. Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой бюджетного процесса в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами. |  |  |  |  |  |  |  |
| Бесперебойная работа автоматизированных систем в бюджетном процессе |  | Да/нет |  | да |  | да | да |
| Полнота нормативно-правового и методического обеспечения бюджетного процесса |  | Да/нет |  | да |  | да | да |
| Основные мероприятия Муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования. |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по управлению муниципальным имуществом Гаврилов-Ямского муниципального района | Выполнено | Да/Нет |  | да |  | да | да |
| Задача 7. Повышение финансовых возможностей поселений Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Дотации поселениям муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности | Выполнено | Да/Нет |  | да |  | да | да |

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы в соответствии с Методикой оценки эффективности:

(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фк / Пк)

ДИ = -----------------------------------,

к

где

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы.

к – количество показателей (индикаторов) Программы;

Ф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;

П – планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.

ДИ=  16/16=1

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета муниципального района (ИЗУР) рассчитывается по формуле:

ИЗУР = О / Л,

где

ИЗУР – исполнение запланированного уровня расходов  бюджета муниципального района,

О – фактическое освоение средств  бюджета муниципального района по Программе в рассматриваемом периоде,

Л – лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

ИЗУР = 60941,138/61050,080=0,998

Оценка эффективности использования средств  бюджета муниципального района (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

ЭИ = ДИ / ИЗУР

ЭИ = 1/0,998= 1,00

Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе определяется по формуле:

Оп = 0,7 x ДИ + 0,3 x ИЗУР,

где

Оп – оценка Программы

Интегральная оценка эффективности  Муниципальной программы  = 1,00

Качественная оценка результативности Муниципальной программы признается:

1,00 > 0,7 программа эффективная

17. МП  «Формирование современной городской среды Гаврилов-Ямского муниципального района»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 МЦП «Формирование современной городской среды Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий | 0,1 | ед. | 4 | 4 |
| 2.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | 0,1 | % | 13,2 | 13,2 |
| 3.Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | 0,1 | % | 11,5 | 11,5 |
| 4. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | 0,1 | ед. | 3 | 3 |
| 5. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | 0,1 | Га | 4542,7 | 4542,7 |
| 6. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | 0,1 | % | 17,8 | 17,8 |
| 7. Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | 0,1 | % | 5 | 5 |
| 8. Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | 0,1 | % | 0 | 0 |
| 9. Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | 0,1 | % | 5 | 5 |
| 10. Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | 0,1 | % | 10 | 10 |
| Итого | 1 | х | х | х |

Расчет по формулам:

Стратегическая результативность Муниципальной программы = 100%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

__высокорезультативной___________________________________

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 100%

Плановое финансирование 8 498,7 тыс. руб.

Фактическое финансирование 8 498,7 тыс. руб.

Эффективность  исполнения Муниципальной программы признается:

___высокоэффективной________________________________________

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)