Сводная информация о реализации

муниципальных  программ

Гаврилов-Ямского муниципального района

в  2020 году

Сводная  информация о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ  за 2020 год подготовлена в  соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» (далее – Порядок).

Обобщенная информация подготовлена по  данным и анализу годовых отчетов  за 2020 год ответственных исполнителей муниципальных программ.

Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района в 2020 году реализовывалось  17 муниципальных программ.

В муниципальные программы в качестве подпрограмм   вошли   27 муниципальных целевых  и 5 ведомственных целевых программ, а также 15 основных мероприятий.

Согласно п.3.10. Порядка,  ответственным исполнителям необходимо вносить изменения в муниципальную программу (МЦП/ВЦП):

-   для приведения ее в соответствие с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу;

-  при корректировке бюджета муниципального района в части изменения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (МЦП/ВЦП) – не позднее одного месяца со дня вступления в силу решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.

Однако, в течение 2020 года имели место нарушения ответственными исполнителями указанных выше сроков, что приводило к расхождению в ресурсном обеспечении     муниципальных программ с ассигнованиями, утвержденными бюджетом  муниципального района.

В течение года было принято 125 нормативно-правовых  актов  об утверждении  или внесении изменений и дополнений в муниципальные программы,  муниципальные (ведомственные) целевые программы.

Основными причинами внесения изменений были:

- изменения объемов финансирования;

- изменение системы  мероприятий;

- продление сроков реализации;

- утверждение новых программ.

Предусмотренный  объем  и фактическое финансирование муниципальных  программ   из всех источников финансирования  в 2020 году составил:

| Лимит финансирования тыс. руб. | Фактическое финансирование, тыс. руб. | % расхода бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| 1 074 879 | 1 063 733 | 99 |

Мероприятия муниципальных программ осуществлялись за счет бюджетов различного уровня, а именно:

- за счет  бюджета муниципального района - 6 программ;

- за счет бюджета муниципального района с участием  субсидий и дотаций  из областного бюджета и бюджетов поселений – 11 программ  (из них по двум муниципальным программам было финансирование  и из федерального бюджета).

Распределение финансовых средств по муниципальным программам в 2020 году в процентном отношении к общей сумме финансирования муниципальных программ составило:

| № п/п | Наименование муниципальных программ | Финансирование от общей суммы программных расходов, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | МП «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 62,062 |
| 2. | МП «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | 28,236 |
| 3. | МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | 0,559 |
| 4. | МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 2,045 |
| 5. | МП «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 4,719 |
| 6. | МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,073 |
| 7. | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | 0,743 |
| 8. | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района» | 0,012 |
| 9. | МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» | 1,052 |
| 10. | МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,018 |
| 11. | МП «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,004 |
| 12. | МП «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,398 |
| 13. | МП Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района | 0,005 |
| 14. | МП «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района» | 0,005 |
| 15. | МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | - |
| 16. | МП «Доступная среда в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | - |
| 17. | МП «Актуализация градостроительной документации Гаврилов-Ямского муниципального района» | 0,069 |
|  | Итого: | 100,000 |

Информация о выполнении  и финансировании программных мероприятий  всех  муниципальных программ Гаврилов-Ямского района за 2020 год приведена в приложении 1.

  - Оценка эффективности  и результативности

  - муниципальных программ.

Оценка эффективности и результативности  муниципальных программ проводилась в соответствии с приложением 9 Порядка. По одной программе – «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» оценка достижения целей и задач осуществлялась по собственной утвержденной методике. По произведенным расчетам из 17 муниципальных программ признаны:

- 12 программ  высокорезультативными (результативность составила более 95%);

-  1 программа  среднерезультативная  (результативность  составила 94,8%);

-  3 программы  низкорезультативные  (результативность  менее 85 %).

По показателю эффективности программ признаны:

- 11 программ высокоэффективные (эффективность составила более  или равна 100%);

- 1 программа среднеэффективная (эффективность ниже 100%);

- 2 программы - низкоэффективные  (МП «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» (эффективность составила 83%), МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» (эффективность составила 75,5%) .

По двум программам МП «Доступная среда в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» и МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» эффективность не рассчитывалась, так как не было финансирования.

Показатели эффективности  и результативности  муниципальных программ  за 2020 год приведены в таблице:

|  | Муниципальные программы | Результа-тивность МП,% | Эффективность МП % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | 100,0 | 103,8 |
| 2 | МП «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 127,0 | 127,0 |
| 3 | МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 100,0 | 100,0 |
| 4 | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района» | 100,0 | 119,0 |
| 5 | МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 105,0 | 105,0 |
| 6 | МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 100,0 | 100,0 |
| 7 | МП «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 100,0 | 100,1 |
| 8 | МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» | 94,8 | 94,8 |
| 9 | МП «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района» | 99,5 | 100,0 |
| 10 | МП «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 50,0 | 83,0 |
| 11 | МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 100,0 | - |
| 12 | МП «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 99,0 | 120,0 |
| 13 | МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | - | - |
| 14 | МП «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района» | 108,0 | 108,0 |
| 15 | МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» | 73,2 | 75,5 |
| 16 | МП «Доступная среда в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 114,0 | - |
| 17 | МП «Актуализация градостроительной документации Гаврилов-Ямского муниципального района» | 75,0 | 103,0 |

Целевые показатели и расчет результативности и эффективности муниципальных программ  приведены в приложении 2.

Основными причинами низкой эффективности и результативности реализации муниципальных программ в 2020 году, обозначенной в годовых отчетах ответственными исполнителями, является недостаточное финансирование Муниципальных программ, а так же невозможность выполнения программных мероприятий из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции.

В  2020 году  завершена реализация 5 муниципальных программ:

- МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций»;

- МП «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»;

- МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»;

- МП «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»;

- МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Все муниципальные программы разработаны и утверждены для исполнения в 2021-2024 г.г.

Следует отметить, что отделом экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций ежеквартально представляется в Правительство Ярославской области информация о разработке документов стратегического планирования со ссылкой на их размещение на официальном сайте Администрации муниципального района.

Так же, во исполнение положений статей 14, 40, 41, 42 Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», все документы стратегического планирования, вносимые в них изменения и отчетные сведения заносятся в государственную информационную систему стратегического планирования в строго установленные законом сроки. Данная информация включена в сводный перечень показателей мониторинга деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области «Рейтинг-76» за 2020 год.

Рекомендации

1. Ответственным исполнителям вносить изменения в муниципальные (целевые) программы в соответствии с  пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района».

2. Ответственным исполнителям не позднее 10 дней с момента утверждения/внесения изменений в муниципальную программу  заносить в государственную информационную систему стратегического планирования данные изменения и размещать на официальном сайте Администрации  муниципального района актуализированные тексты муниципальных программ.

3. Ответственным исполнителям своевременно вносить изменения в  муниципальную программу при внесении изменений в муниципальные целевые программы.

4.  Ответственным исполнителям муниципальных программ размещать на официальном сайте Администрации муниципального района отчеты о ходе реализации  муниципальных программ.

5. Ответственным исполнителям при разработке муниципальных программ ставить конкретные достижимые целевые показатели и задачи, исключить формальный подход.

Исполнитель: Молодцова Н.В.

Сводная информация   о реализации муниципальных программ  за 2020 год с приложениями размещена на официальном сайте Администрации МР на странице «Информационные системы».

Приложение 1 к сводной информации

по выполнению МП за 2020 год

Информация о выполнении программных мероприятий Муниципальных программ

Гаврилов-Ямского муниципального района за 2020 год

- МП «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

- Ответственный исполнитель:  Управление образования  Администрации Гаврилов-Ямского МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. ВЦП «Развитие образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  | 645803,9 | 642861,4 |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся |  |  |  | 614969,9 | 614041,9 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Организация образовательного процесса в муниц. образовательных учреждениях | единиц | 13 | 13 | 258790,5 | 258790,5 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | единиц | 13 | 13 | 13037,4 | 12258,1 | Не поступила в полном объеме дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов МР Ярославской области, дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности |
| 1.1.3. | Мероприятие 3.Обеспечение деятельности дошкольных учреждений | единиц | 14 | 14 | 58429,9 | 58429,9 |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 4. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений | единиц | 13 | 13 | 67057,0 | 67057,0 |  |
| 1.1.5. | Мероприятие 5. Организация образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях | единиц | 14 | 14 | 108113,9 | 108113,9 |  |
| 1.1.6. | Мероприятие 6. Содержание муниципальных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам | воспитанники | 21 | 21 | 21678,1 | 21678,1 |  |
| 1.1.7. | Мероприятие 7. Обеспечение деятельности прочих учреждений образования | единиц | 3 | 3 | 18002,9 | 18002,9 |  |
| 1.1.8. | Мероприятие 8. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования: технической, естественнонаучной, физически-спортивной, художественной, туристко-краеведческой, социально-педагогической направленности | единиц | 2 | 2 | 26928,2 | 26928,2 |  |
| 1.1.9. | Мероприятие 9. Выплаты стипендий одаренным детям | чел. | 51 | 51 | 138,0 | 138,0 |  |
| 1.1.10. | Мероприятие 10. Реализация мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области (поддержка местных инициатив) | единиц | 8 | 8 | 2909,2 | 2909,2 |  |
| 1.1.11. | Мероприятие 11.Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений | единиц | 2 | 2 | 27762,5 | 27762,5 |  |
| 1.1.12 | Мероприятие 12. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | единиц | 2 | 2 | 2843,0 | 2843,0 |  |
| 1.1.13 | Мероприятие 13.Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | единиц | 13 | 13 | 4530,9 | 4382,2 | Поданных заявок меньше по сравнению с запланированными. |
| 1.1.14 | Мероприятие 14.Организация бесплатного горячего питания обучающихся,получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | единиц | 13 | 13 | 4748,4 | 4748,4 |  |
| 1.2. | Задача 2. Организация охраны семьи и детства учреждениями сферы образования |  |  |  | 24996,8 | 24699,5 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства | чел. | 4 | 4 | 2275,4 | 2275,4 |  |
| 1.2.2. | Мероприятие 2. Выплаты единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | семья | 10 | 10 | 180,0 | 180,0 |  |
| 1.2.3. | Мероприятие 3. Государственная поддержка опеки и попечительства | семья | 10 | 10 | 1932,1 | 1915,0 | Уменьшение численности получателей выплат,пособий и компенсаций по сравнению с запланированной |
| 1.2.4. | Мероприятие 4. Обеспечение компенсации расходов содержания ребёнка в дошкольной образовательной организации | воспитанники | 1052 | 1052 | 3825,7 | 3633,1 | Уменьшение численности получателей выплат,пособий и компенсаций по сравнению с запланированной |
| 1.2.5. | Мероприятие 5. Обеспечение содержания ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю | родители | 46 | 46 | 16783,6 | 16696,0 | Уменьшение численности получателей выплат,пособий и компенсаций по сравнению с запланированной |
| 1.3. | Задача 3. Организация отдыха и оздоровления детей |  |  |  | 2567,9 | 2567,9 |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг по оздоровлению детей в образовательных учреждениях летнего отдыха | единиц | 35 | 35 | 13 | 13 |  |
| 1.3.2. | Мероприятие 2. Оплата стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на территории Ярославской области | единиц | 16 | 16 | 517,4 | 517,4 |  |
| 1.3.3. | Мероприятие 3. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей | единиц | 16 | 16 | 1080,3 | 1080,3 |  |
| 1.3.4. | Мероприятие 4. Оздоровление и отдых детей на территории Гаврилов-Ямского мр | единиц | 16 | 16 | 957,2 | 957,2 |  |
| 1.4. | Задача 4. Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации программ образования, проведение массовых мероприятий |  |  |  | 1717,0 | 0 |  |
| 1.4.1. | Мероприятие 1. Презентация педагогического опыта через конкурсы, семинары, конференции и т.д. | единиц | 85 | 85 | 150 | 0 |  |
| 1.4.2. | Мероприятие 2. Участие образовательных учреждений района в экспериментальной работе федерального, регионального и муниципального уровней | единиц | 7 | 7 | 100 | 0 |  |
| 1.4.3. | Мероприятие 3. Информатизация образования (закупка компьютерной техники) | единиц | 15 | 15 | 200 | 0 |  |
| 1.4.4. | Мероприятие 4. Организация итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ за курс основного общего и среднего (полного) общего образования | единиц | 354 | 354 | 100 | 0 |  |
| 1.4.5. | Мероприятие 5. Проведение районных и областных массовых мероприятий | единиц | 85 | 85 | 667 | 0 |  |
| 1.4.6. | Мероприятие 6. Обеспечение системной курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров, организация семинаров и научных конференций | единиц | 27 | 27 | 100 | 0 |  |
| 1.4.7. | Мероприятие 7.Обеспечение проведения процедуры лицензирования и аккредитации образовательных учреждений | единиц |  |  | 400 | 0 |  |
| Е 1 | Задача Е1.Мероприятия на реализацию регионального проекта «Современная школа» |  |  |  | 1552,1 | 1552,1 |  |
| Е1.1 | Мероприятие 1. Создание в общеобразовательных организациях центров образования детей цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | единиц | 3 | 3 | 1552,1 | 1552,1 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. МЦП «Молодёжь» |  |  |  | 6403,1 | 6403,1 |  |
| 2.1. | Задача 1. Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи |  |  |  | 6301,1 | 6301,1 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. Поддержка самоопределения молодежи в сфере трудовой деятельности и профессионального обучения | человек |  |  | 6283,1 | 6283,1 |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.Содействие становлению и укреплению молодых семей | единиц | 1 | 1 | - | - |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 3. Патриотическое и гражданское воспитание молодежи | единиц | 5 | 5 | 14 | 14 |  |
| 2.1.4. | Мероприятие 4. Пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой | единиц | 3 | 3 | 4 | 4 |  |
| 2.1.5. | Мероприятие 5.Повышение уровня информирования молодёжи о ценности и возможностях работы на добровольных началах | единиц | 1 | 1 | - | - |  |
| 2.2. | Задача 2. Поддержка реализации общественно-полезных инициатив молодёжи |  |  |  | 102 | 102 |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений | единиц | 7 | 7 | 23 | 23 |  |
| 2.2.2 | Мероприятие 2. Содействие инициативным формам молодежного самоуправления, волонтерства и добровольчества | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 2.2.3 | Мероприятие 3. Поддержка творчества, интеллектуального, духовного-нравственного развития молодежи | единиц | 7 | 7 | 14 | 14 |  |
| 2.2.4 | Мероприятие 4. Поддержка программ специалистов подведомственного учреждения по направлениям деятельности | единиц | 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 2.2.5 | Мероприятие 5. Транспортные расходы | единиц | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 3. | Подпрограмма 3. МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского МР» |  |  |  | 98,7 | 98,7 |  |
| 3.1. | Задача 1. Совершенствование организационно-правовой основы проведения работы по патриотическому воспитанию, координация деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций района |  |  |  | 13,7 | 13,7 |  |
| 3.1.1. | Мероприятие 1. Содействие реализации программ патриотического воспитания | единиц | 2 | 2 | - | - |  |
| 3.1.2. | Мероприятие 2. Поддержка деятельности общественных объединений (клубов) детей и молодежи | единиц | 4 | 4 | - | - |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 3. Содействие деятельности ветеранских организаций | единиц | 4 | 4 | 13,7 | 13,7 |  |
| 3.1.4. | Мероприятие 4.Совершенствование работы координационных структур в сфере патриотического воспитания | единиц | 1 | 1 | - | - |  |
| 3.2. | Задача 2. Организация систематической пропаганды патриотических ценностей |  |  |  | 85 | 85 |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений | единиц | 18 | 18 | 32 | 32 |  |
| 3.2.2. | Мероприятие 2. Организация периодически действующих форм патриотической пропаганды, просвещения и воспитания | единиц | 15 | 15 | 43 | 43 |  |
| 3.2.3. | Мероприятие 3.Поддержка проведения патриотической работы на базе объектов военно-исторического,историко-культурного наследия | единиц | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 3.3. | Задача 3.Информационно-методическое обеспечение патриотической направленности | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.Мероприятия по строительству и реконструкции зданий дополнительного образования. |  |  |  | 11907 | 10813,7 |  |
| 4.1. | Мероприятие 1. Строительство центра развития детского творчества «Лидер» в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области. | единиц | 1 | 1 | 1237 | 145 | Использование остальных средств будет исполнено в 2021 году, в связи с проведением торговых процедур |
| 4.Е.2 | Расходы на реализацию мероприятий по строительству зданий дополнительного образования | единиц | 1 | 1 | 10670 | 10668,7 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 664212,7 БМР 203084,2 ОБ 453046,1 ФБ 8082,4 | 660176,9 БМР 200273,9 ОБ 451969,4 ФБ 7933,6 | Х |

2. МП «Социальная поддержка населения Гаврилов–Ямского муниципального района»

Ответственный исполнитель : Управление социальной защиты населения и труда Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ |  |  | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержки населения Гаврилов – Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Исполнение публичных обязательств района, в т. ч. по переданным полномочиям Ярославской области и Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий, компенсаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву |  | ФБ |  | 1 | 1 | 41,8 | 41,8 |  |
| 1.2. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» |  | ФБ |  | 163 | 163 | 2448,9 | 2419,4 |  |
| 1.3. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области |  | ОБ |  | 3051 | 3051 | 25673,6 | 25583,9 |  |
| 1.4. | Оплата жилищно коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за счет средств федерального бюджета |  | ФБ |  | 2107 | 2107 | 12160,8 | 11625,4 |  |
| 1.5. | Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  | ОБ |  | 691 | 691 | 10408,5 | 10408,5 |  |
| 1.6. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка |  | ОБ |  | 1965 | 1965 | 16170,0 | 16169,8 |  |
| 1.7. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам |  | ОБ |  | 3566 | 3566 | 18588,0 | 18308,3 |  |
| 1.8. | Денежные выплаты населению. |  | ОБ |  | 741 | 741 | 9965,1 | 9871,5 |  |
| 1.9. | Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере социальной защиты населения |  | ОБ |  | - | - | 9072,6 | 9072,6 |  |
| 1.10. | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) |  | ФБ |  | 208 | 208 | 8186,0 | 8185,5 |  |
| 1.11. | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  | ФБ |  | 253 | 253 | 193,5 | 191,6 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 355,2 | 351,7 |  |
| 1.12. | Социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет средств федерального бюджета |  | ФБ |  | 13 | 13 | 158,7 | 153,5 |  |
| 1.13. | Оказание мер социальной поддержки за счет средств муниципального района |  | БМР |  |  |  | 572,1 | 572,1 |  |
| 1.14. | Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части расходов по доставке выплат получателям |  | ОБ |  |  |  | 9,4 | 9,3 |  |
| 1.15 | Субвенция на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в части расходов по доставке выплат получателям |  | ОБ |  |  |  | 1,8 | 0,0 |  |
| 1.16 | Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическим лицам) за счет средств резервного фонда Правительства РФ |  | ФБ |  | 208 | 208 | 799,5 | 799,5 |  |
| 1.17. | Расходы на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно |  | ФБ ОБ |  |  |  | 24048,5 9822,6 | 24048,5 9822,6 |  |
| 1.18. | Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации и средств областного бюджета |  | ФБ ОБ |  |  |  | 14394,4 7619,5 | 14394,3 5879,4 |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  | 170690,5 | 167909,2 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  | 62432,1 | 61859,5 |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  | 107686,3 | 105477,6 |  |
|  |  | БМР |  |  |  |  | 572,1 | 572,1 |  |
|  | Мероприятия на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы на ежемесячную денежной выплату, назначаемую при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в части расходов по доставке выплат получателям | ОБ |  |  |  |  | 347,0 | 342,3 |  |
|  | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | ОБ ФБ |  |  |  |  | 7642,8 18711,8 | 7642,8 18711,8 |  |
|  | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | ФБ |  |  | 186 | 186 | 19313,2 | 19293,6 |  |
|  | Итого по мероприятию |  |  |  |  |  | 46014,8 | 45990,5 |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  | 38025,0 | 38005,4 |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  | 7989,8 | 7985,1 |  |
|  |  | БМР |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Задача 2. Предоставление социальных услуг населению муниципального района на основе соблюдения стандартов и нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципального задания и иные цели. |  | ОБ |  |  |  | 80520,7 | 80520,7 |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  | 80520,7 | 80520,7 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 80520,7 | 80520,7 |  |
| 3. | Задача 3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе: - малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - на санаторно– курортное лечение и отдых инвалидам 1 группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, органов зрения, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и сопровождении - малоимущим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. |  | ОБ |  | 154 7 224 | 154 7 224 | 3334,3 1706,8 525,0 1102,5 | 3334,3 1706,8 525,0 1102,5 |  |
|  | Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  | 3334,3 | 3334,3 |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  | 3334,3 | 3334,3 |  |
| 4. | Задача 4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охрана труда, развитию социального партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 4. |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |

| 5. | Задача 5. Кадровое, информационное и организационное обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  |  | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Организация и проведение районного мероприятия, посвященного Дню социального работника | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.2 | Проведение спортивной олимпиады «Виктория» для детей-инвалидов | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.3. | Охрана труда глазами детей | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.4. | Организация и проведение мероприятия районного фестиваля для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями «Я люблю этот мир» | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.5. | Организация и проведения мероприятий по занесению имен граждан на Доску Почета муниципального района | БМР |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.6. | Организация и проведение мероприятий регионального мероприятия «День семья, любви и верности» | БМР |  |  |  | 4,5 | 4,5 |  |
|  | Итого по задаче 5. |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 |  |
|  |  | БМР |  |  |  | 4,5 | 4,5 |  |

|  | ИТОГО по ведомственной целевой программе |  | Х | Х | Х | 300564,8 | 297759,2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ |  |  |  | 100457,1 | 99864,9 |  |
|  |  | ОБ |  |  |  | 199531,1 | 197317,7 |  |
|  |  | БМР |  |  |  | 576,6 | 576,6 |  |
|  | Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задачи: Повышение эффективности работы субъектов системы профилактики, в сфере профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних и защите их прав и укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих проведение профилактических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение межмуниципального мероприятия «День кадета» | БМР |  | 1 | 1 | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.2. | Организация и проведение межмуниципального мероприятия «Кадетский бал» | БМР |  | 1 | 0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.3. | Укрепление материально-технической базы кадетских отрядов, отрядов правоохранительной, военно - патриотической направленности | БМР |  | 1 | 0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.4. | Проведение профилактических мероприятий на базе МБУ ДО ДДТ, направленных на предупреждение правонарушений несовершеннолетних | БМР |  | 1 | 1 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.5. | День единых действий, посвященный безопасному поведению детей в сети Интернет | БМР |  | 1 | 1 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.6. | День единых действий, посвященных профилактике СПИДа |  |  | 1 | 0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.7. | Дни единых действий, посвященные профилактике наркомании в молодежной среде | БМР |  | 1 | 0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.8. | Дни единых действий, посвященные профилактике Дню солидарности в борьбе с терроризмом | БМР |  | 2 | 0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 1.9. | Дни единых действий, посвященные Дню отказа от курения |  |  | 1 | 0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.10. | Дни единых действий, посвященные Международному дню терпимости и понимания |  |  | 1 | 0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.11. | Поддержка волонтерского проекта «Чудеса на Новый год» в части поздравления с Новым годом детей из семей. находящихся в социально опасном положении |  |  | 10 | 0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 1.12. | Проведение районных акций, направленных на профилактику асоциальных явлений, предупреждение правонарушений и преступлений несовершеннолетних |  |  | 3 | 1 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме № 2 |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | БМР |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Подпрограмма 3. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Создавать благоприятную среду для обеспечения реализации уставной деятельности общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Передача социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального имущества в безвозмездное пользование, аренду на льготных условиях с учетом требований, определенных Федеральным законодательством, законодательством Ярославской области, муниципальными правовыми актами. | Не предусмотрено |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Задача 2. Оказывать общественным организациям, осуществляющим деятельность на территории муниципального района, финансовую, информационную, консультационную поддержку. Привлечь внебюджетные средства и средства бюджетов вышестоящего уровня на целевое финансирование социально значимых общественно-полезных проектов для достижения цели Программы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление субсидий общественным объединениям ветеранов, инвалидов и иным общественным объединениям социальной направленности на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности | БМР |  |  |  | 500,0 | 500,0 |  |
|  | Задача 3. Способствовать увеличению количества граждан, активно участвующих в общественной жизни муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация выездных экскурсий (спектакли, выставки, музеи, концерты, спортивные мероприятия) | ВНБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | Создание условий для организации коллективного досуга членов общественных организаций ветеранов и инвалидов. Организация проведение мероприятий к календарным праздникам и знаменательным событиям | БМР |  |  |  | 82,2 | 82,2 |  |
| 3.3. | Пропаганда и популяризация деятельности общественных организаций инвалидов и ветеранов, создание условий для эффективного решения их уставных задач | Не предусмотрено |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 4. Проводить военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Воспитание у молодежи уважительного отношения к человеку труда, ознакомление с рабочими специальностями. Интеграция инвалидов в общественную жизнь и трудовую деятельность. Организация встреч с руководителями, специалистами ведущих предприятий района по вопросу профориентации и трудоустройства. | Не предусмотрено |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2. | Воспитание уважительного отношения к старшему поколению, пропаганда семейных и духовно нравственных ценностей. Чествование юбиляров и активистов общественных организаций ветеранов, инвалидов, участников локальных войн с привлечением молодежных организаций и коллективов самодеятельного художественного творчества, подготовка тематических мероприятий. Участие в захоронении ветеранов. | ВНБ |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.3. | Пропаганда исторической правды о Великой Отечественной войне Организация и проведение встреч ветеранов войны с учащимися образовательных учреждений. Организация и проведение экскурсий по местам боевой славы с участием ветеранов и молодежи. Осуществление мероприятий по посещению воинских захоронений и воинских памятников организованными группами ветеранов войны | Не предусмотрено |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Задача 5. Обеспечивать социальную стабильность в муниципальном районе. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение конференций, встреч, акций, проектов, круглых столов с приглашением руководителей города и района, учреждений и предприятий | Не предусмотрено |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по подпрограмме № 3 |  |  |  |  | 582,2 | 582,2 |  |
|  |  | БМР |  |  |  | 582,2 | 582,2 |  |
|  | Основное мероприятие: пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | БМР |  | 40 | 40 | 1912,4 | 1912,4 |  |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 303159,4 | 300353,8 | Х |
|  |  | ФБ |  |  |  | 100457,1 | 99864,9 |  |
|  |  | ОБ |  |  |  | 199531,1 | 197317,7 |  |
|  |  | БМР |  |  |  | 3171,2 | 3171,2 |  |

3.    МП «Доступная среда в Гаврилов-Ямском районе»

Ответственный исполнитель:  Управление социальной защиты населения и труда    Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Доступная среда» на 2016-2020 годы. |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2 | Повышение уровня доступности объектов (муниципальной собственности) и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, всего в том числе: |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2.2 | - Расходы на оборудование социально значимых объектов муниципальной собственности с целью обеспечения доступности для инвалидов |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе: - бюджет муниципального района - областной бюджет - федеральный бюджет |  |  |  | 0 0 0 | 0 0 0 |  |

- МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности

на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»

Ответственный исполнитель:  отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС     Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2017-2021гг. |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.1. | Задача 1: Проведение пропаганды здорового образа жизни в подростковой и молодежной сфере, формирование негативного отношения у населения к потреблению наркотиков, психоактивных веществ | единиц | 11 | 11 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Задача 2: Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров | единиц | 4 | 4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Задача 3:Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков | единиц | 1 | 1 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.4. | Задача 4: Пресечение незаконного оборота наркотиков | единиц | 2 | 2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. МЦП «Повышение безопаснос-ти дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2019-2021 годы. |  |  |  | 42,0 | 42,0 |  |
| 2.1. | Задача 1: Формирование безопасного поведения участников дорожного движения, в т.ч. предупре-ждение детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  | 42,0 | 42,0 |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 3: проведение соревнований, конкур-сов и организация прочих районных мероприятий в учреждениях образования (в т.ч. летних лагерях), направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) | мероприятий | 4 | 4 | 34,0 | 34,0 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 4: Организация и функционирование муниципального ресурсного центра по профилактике ДДТТ | мероприятий | 1 | 1 | 8,0 | 8,0 |  |
| 2.1.3. | Мероприятие 5: Приобретение фликеров для детей из малообеспеченных семей, в т.ч. детей из населенных пунктов, приближенных к автодорогам | мероприятий | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Подпрограмма 3. МЦП «Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2019-2021 годы |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Задача 1.Организация мероприятий по созданию муниципальной системы профилактики правонарушений. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Задача 2: Развитие и совершенствование нормативно-правовой базы по профилактике правонарушений на территории муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Задача 3.Осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Задача 4.Снижение правовой неграмотности населения. |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Задача 5.Вовлечение в работу по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций к участию в работе органов и учреждений по профилактике правонарушений. |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий профилактической направленности. | Кол-во мероприятий | 3 | 3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5.2. | Подготовка и распространение (по заявкам заинтересованных органов) памяток по профилактике правонарушений | Кол-во штук | 500 | 500 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Подпрограмма 4. МЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2016-2018 годы |  | 12 | 14 | 5,0 | 5,0 |  |
| 4.1. | Задача 1. Осуществление мероприятий по профилактике экстремизма |  | 6 | 7 | 5,0 | 5,0 |  |
| 4.2. | Задача 2. Мероприятия по профилактике терроризма |  | 6 | 7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе |  |  |  | 57,0 | 57,0 |  |

- МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций»

Ответственный исполнитель:  отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС     Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1: ВЦП "Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2020 годы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обучение диспетчеров в учебно-методическом центре ГОЧС Ярославской области по 105 часовой программе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обучение работников МУ «МЦУ» | человек | 2 | 1 |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Оборудование рабочего места дежурного диспетчера необходимой аппаратурой и имуществом: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Повышение оперативного реагирования экстренных оперативных служб города и подчиненных им сил на территории района в случае угрозы возникновения и возникновения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение мероприятий в области гражданской обороны |  | 1 | 2 | 10,0 | 10,0 |  |
| 4. | Задача 4. Финансовое обеспечение готовности МУ "МЦУ" к эффективной работе в условиях перехода системы вызова экстренных оперативных служб города через единый общероссийский телефонный номер «112»; |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, |  |  |  | 9019,0 | 9033,6 |  |
| 4.2. | Техническое обслуживание аппаратуры |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |
| 4.3. | Оплата за размещение отходов, налоги |  |  |  | 49,4 | 34,5 |  |
| 4.4. | Закупка товаров, работ и услуг для нужд МКУ «МЦУ» |  |  |  | 2335,9 | 2004,3 |  |
| Подпрограмма 2: МЦП «Создание местной системы оповещения населения Гаврилов-Ямского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2017-2020 годы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Задача 5. Доведение количества электро-сирен до 18 единиц для обеспечения доведения информации и сигналов оповещения ГО и ЧС с рабочего места дежурного диспетчера МУ "МЦУ" (ЕДДС). | шт. | 14 | 6 |  |  | заключение контракта по конкурсу на разработку ПСД |
| 6. | Задача 6. Доведение количества пунктов речевого оповещения до 4 единиц для обеспечения доведения информации и сигналов оповещения ГО и ЧС с рабочего места дежурного диспетчера МУ "МЦУ" (ЕДДС). |  | 3 | 1 | 0,0 | 0,0 | нет финансирования |
| Подпрограмма 3: МЦП «Построение и внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2017-2020 годы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Задача 7. Создание комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального района, за счет мониторинга, прогнозирования, предупреждения возможных угроз, быстрого реагирования, а также контроля за устранением последствий чрезвычайных ситуаций. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 8. | Задача 8. Создание на базе МУ «МЦУ» системы мониторинга состояния общественной безопасности на территории муниципального района. |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |
| 9. | Задача 9. Создание на базе МУ «МЦУ» системы - 112 для информационного обеспечения дежурно-диспетчерских служб муниципального района. |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 10. | Мероприятие по повышению оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 11524,3 | 11192,4 | Х |

6 .   МП«Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель:  Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014,2015-2020 годы |  |  |  | БМР - 38972 ОБ - 9288 ФБ - 0 Внб – 2634 | БМР - 37970 ОБ - 9288 ФБ - 0 Внб – 2632 |  |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры | единиц | 5 | 5 | БМР -38902 ОБ - 9288 ФБ - 0 Внб –2634 | БМР - 37902 ОБ - 9288 ФБ - 0 Внб – 2634 |  |
| 1.2. | Задача 2. Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий | Количество мероприятий | 2 | 2 | БМР - 70 ОБ - 0 ФБ - 0 Внб – 0 | БМР - 70 ОБ - 0 ФБ - 0 Внб – 0 |  |
| 2. | Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2015-2019 годы |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Задача 1. Развитие и популяризация всех видов туризма (музейного, событийного, водного, спортивного, детского, молодежного и др.) |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Задача 2. Продвижение, информационное сопровождение туристического продукта района |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3. Муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры» на 2015-2020 годы |  |  |  | БМР-300 | БМР-300 |  |
| 3.1. | Задача 1. Организационно-образовательное сопровождение, обучение специалистов |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Задача 2. Популяризация традиционной народной культуры (организацию работы КЛО, проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, фестивалей, конкурсов, исследовательская деятельность) |  |  |  | БМР - 235 | БМР - 235 |  |
| 3.2.1 | Организация и проведение гастрономического фестиваля «Под шубой» | Кол-во мероприятий |  |  | БМР - | БМР - |  |
| 3.2.2 | Праздник "Снежинка Лахости" | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 24 | БМР - 24 |  |
| 3.2.3 | Организация и проведение фестиваля дорожной песни «СТРАНА ЯМЩИКА» | Кол-во мероприятий |  |  | БМР - | БМР - |  |
| 3.2.4 | Организация и проведение фестиваля-конкурса «Петровский сувенир» | Кол-во мероприятий |  |  | БМР - | БМР - |  |
| 3.2.5 | Организация и проведение областного конкурса народных промыслов «Сувенир Страны Ямщика» | Кол-во мероприятий |  |  | БМР - | БМР - |  |
| 3.2.6 | Организация и проведение районного праздника «Великосельская ярмарка» | Кол-во мероприятий |  |  | БМР - | БМР - |  |
| 3.2.7 | Организация и проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, исследовательская деятельность | Кол-во мероприятий | 2 | 2 | БМР - 4 | БМР - 4 |  |
| 3.2.8 | Организация мероприятий по реконструкции и восстановлению форм музыкально-песенного фольклора, обрядово-ритуальных форм традиционной культуры, призванных обеспечить проведение концертно-просветительских, художественно-творческих, учебно-методических мероприятий. | Кол-во мероприятий | 5 | 5 | БМР - 71 | БМР - 71 |  |
| 3.2.9 | Популяризация русского народного костюма через организацию деятельности клубных любительских объединений, праздники, конференции, другие формы. | Кол-во мероприятий |  |  | БМР - 48 | БМР - 48 |  |
| 3.2.10 | Приобретение оборудования для проведения мастер – классов по народным художественным промыслам и ремеслам | Штук |  |  | БМР - 43 | БМР -43 |  |
| 3.2.11 | Организация и проведение "Ретро-матч" | Кол-во мероприятий |  |  | БМР - | БМР - |  |
| 3.2.12 | Организация и проведение праздника"Масленица" | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 45 | БМР - 45 |  |
| 3.2.13 | Организация и проведение праздника "День города" | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - | БМР - |  |
| 3.3 | Задача 3. Продвижение традиций и современных направлений развития района, информационное сопровождение (участие в выставках, семинарах, форумах, фестивалях и других мероприятиях; разработка и обслуживание сайта; приобретение оборудования, изготовление информационных буклетов, листовок и т.д.) |  |  |  | БМР - 65 | БМР - 65 |  |
| 3.3.1 | Участие во Всероссийском конкурсе «Русский костюм на рубеже эпох» | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 2 | БМР - 2 |  |
| 3.3.2 | Участие в мероприятиях областного, федерального и другого уровня с целью продвижения и популяризации традиций и современных направлений развития района | Кол-во мероприятий | 16 | 16 | БМР - 5 | БМР - 5 |  |
| 3.3.3 | Приобретение (изготовление) выставочного оборудования, изготовление информационных буклетов, листовок, визиток и т.д. | Штук | 10 | 10 | БМР - 55 | БМР - 55 |  |
| 3.3.4 | Разработка и обслуживание сайта | Единиц | 1 | 1 | БМР - 3 | БМР - 3 |  |
|  | Итого по программе | Х | Х | Х | 51 194 в.т.ч.: БМР - 39 272 ОБ - 9 288 ФБ - 0 Внб - 2 634 Проч - | 50 194 в.т.ч.: БМР - 38 272 ОБ - 9 288 ФБ - Внб - 2 634 Проч - | Х |

7. МП  «Охрана окружающей среды в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель : Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Проведение Дней защиты от экологической опасности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Проведение Дней защиты от экологической опасности | ед | 12 | 12 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Утилизация и транспортировка ртуть сод.ламп ( от бюджетных организаций и населения) | шт | 3600 | 4164 | 30,0 | 29,9 |  |
|  | Мероприятие 1 Утилизация и транспортировка орг.техники ( от бюджетных организаций и населения) | кг | 1500 | 1661 | 20,0 | 19,9 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 50,0 | 49,9 | Х |

8. МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов – Ямском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель:  Управление  культуры , туризма, спорта и молодежной политики    Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1. |  |  |  | 772,0 | 772,0 |  |
| 1. | Задача 1. Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Организация и проведение турниров клуба «64». | Кол-во мероприятий | 6 | 6 | БМР – 5,0 ОБ – 0 ФБ - 0 | БМР – 5,0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Организация и проведение межпоселенческих спортивных соревнований «Снежинка Лахости». | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 140,0 ОБ – 0 ФБ - 0 | БМР – 140,0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.3. | Мероприятие 3. Организация и проведение массовых спортивных соревнований районного и межмуниципального уровня. (Кубки Главы Гаврилов-Ямского МР, открытый межмуниципальный гандикап-турнир по шахматам, легкоатлетический кросс «Гаврилов-Ямская осень», факельная эстафета «Бег мира», Лыжня Гаврилов-Ям и 6 др.мероприятий. | Кол-во мероприятий | 6 | 6 | БМР – 70,0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 70,0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.4. | Мероприятие 4. Участие хоккейной, баскетбольной, мини-футбольной команд района в областных соревнованиях. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 130,0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 130,0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.5. | Мероприятие 5. Проведение комплексных соревнований среди допризывной молодежи на Кубок памяти В.В. Крылова. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.6. | Мероприятие 6. Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий, посвященных Дню здоровья. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.7. | Мероприятие 7. Организация спортивных мероприятий в рамках спортивного праздника «День физкультурника», чествование лучших спортсменов-тренеров, победителей областных, районных и Всероссийских соревнований по итогам года. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.8. | Мероприятие 8. Участие команды муниципального района в межмуниципальных спортивных соревнованиях «Снежинка Приволжья». | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 15,0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 15,0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.9. | Мероприятие 9. Участие КФК АГАТ в чемпионате области по футболу. | Кол-во мероприятий | 8 | 8 | БМР – 100,0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 100,0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.10. | Мероприятие 10. Участие ФК АГАТ в МФФ «Золотое кольцо» чемпионата России по футболу среди мужских команд | Кол-во мероприятий | 16 | 16 | БМР – 170,0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 170,0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.11. | Мероприятие 11. Совместная организация соревнований общества охотников и рыболовов. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 7,0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 7,0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.12. | Мероприятие 12. Проведение спортивных мероприятий в рамках праздника «Великосельская ярмарка». | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 0,0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 0,0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.13. | Мероприятие 13. Организация и проведение Спартакиады трудящихся Гаврилов-Ямского МР, участие в Спартакиаде трудящихся Ярославской области. | Кол-во мероприятий | 16 | 16 | БМР – 120,0 ОБ – 0 ФБ – 0 | БМР – 120,0 ОБ – 0 ФБ – 0 |  |
| 1.14. | Мероприятие 14. Организация и проведение футбольного «Ретро-матча» | Кол-во Мероприятий | 1 | 1 | БМР-0,0 ОБ-0 ФБ-0 | БМР-0,0 ОБ-0 ФБ-0 |  |
|  | Задача 2. Организация и проведение мероприятий профилактической направленности. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 15. Организация и проведение спортивных мероприятий профилактической направленности. | Кол-во Мероприятий | 3 | 3 | БМР-15,0 ОБ-0 ФБ-0 | БМР-15 ОБ-0 ФБ-0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 772,0 БМР – 772,0 ОБ – 0 ФБ – 0 | 772,0 БМР – 772,0 ОБ –0 ФБ – 0 | Х |

9. МП « Обеспечение качественными  коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района                                                                                                                                                                                                          Ответственный исполнитель : Управление ЖКХ, капитального строительства и природопользования  Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результат выполнения задачи /мероприятия/ |  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт |  | План | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Строительство газопроводных сетей д.Путилово - д.Пасынково - д.Ульяново - д.Матвейка Митинское сельское поселение | км | 3,6 | 3,6 | ОБ -1553,9 (оплата кредиторской задолженности) |  | ОБ -1553,9 (оплата кредиторской задолженности) |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Строительство газораспределительных сетей в д.Петроково Великосельского сельского поселения | км | 1,344 | 1,344 | ОБ -3018,4 (оплата кредиторской задолженности) |  | ОБ- 3018,4 (оплата кредиторской задолженности) |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Затраты на технический и авторский надзор, изготовление тех. планов на объекты газоснабжения |  |  |  | БМР -288,7 |  | БМР- 157,4 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах района на использование природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Обеспечение сельских населенных пунктов качественной питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Строительство и ремонт шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР | ед. | строительство 7 ед.; ремонт – 10 ед. | строительство 7 ед.; ремонт – 10 ед. |  | БМР – 759,9 | БМР –691,9 |  |  |  | Экономия в конце года по итогам закупочных процедур |
| 2.1.2 | Мероприятия по улучшению качества воды | ед. | 1 | 1 |  | БМР – 4,1 | БМР – 4,1 |  |  |  |  |
| 2.2. | Задача 2. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Корректировка проекта «Реконструкция системы водоснабжения с. Великое 1 этап» | шт. | 1 | 1 |  | БМР – 95,0 | БМР – 0 |  |  |  | отсутствие факта выполненных работ |
| 3. | Подпрограмма 3 МЦП «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Оказание поддержки теплоснабжающим предприятиям ЖКХ в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | По данной задаче в 2020г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По данному мероприятию в 2020г. работ не проводилось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ремонт водопроводных сетей в с. Великое | ед. | 1 | 1 |  | БМР – 200,0 |  | БМР – 198,2 |  |  |  |
| 6.2. | Замена насоса в котельной с. Шопша | ед. | 1 | 1 |  | БМР – 500,0 |  | БМР – 500,0 |  |  |  |
| 6.3. | Ремонт котельной в с. Шопша | ед. | 1 | 1 |  | БМР – 1000,0 |  | БМР – 1000,0 |  |  |  |
| 6.4. | Замена глубинного насоса артезианской скважины в с. Великое | ед. | 1 | 1 |  | БМР – 35,0 |  | БМР – 34,2 |  |  |  |
| 6.5. | Ремонт артезианской скважины в п. Новый | ед. | 1 | 1 |  | БМР – 330,0 |  | БМР – 329,8 |  |  |  |
| 6.6. | Ремонт артезианской скважины в д. Поляна | ед. | 1 | 1 |  | БМР – 300,0 |  | БМР – 300,0 |  |  |  |
| 7. | Мероприятия по повышению уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных категорий граждан, проживающих в Ярославской области | чел. | 3 | 3 |  | ОБ – 111,0 |  | ОБ – 111,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х |  | Всего: 8196,0 БМР-3512,7 ОБ-4683,3 |  | Всего: 7898,9 БМР-3215,6 ОБ-4683,3 |  |  | Х |

10. МП «Экономическое развитие и инновационная экономика  Гаврилов-Ямского муниципального района»                                                                                                                                                                                                           Ответственный исполнитель:  отдел экономики, предпринимательской деятельности  и инвестиций Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (ед. измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. МЦП «Поддержка потребительского рынка на селе Гаврилов-Ямского муниципального района» | * | * | * | 144,132 в т.ч.: 12,0-БМР 132,132-ОБ | 120,0 в т.ч.: 12,0-БМР 108,0-ОБ | Фактический объем финансирования соответствует заключенному соглашению с департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области от 23.04.2020 № 6, с учетом дополнительного соглашения от 25.06.2020 |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение сельского населения социально-значимыми потребительскими товарами | шт. | 52 | 52 | 12,0-БМР 132,132-ОБ | 12,0-БМР 108,0-ОБ |  |
| 1.1.1. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат организациям любых форм собственности (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты Гаврилов-Ямского муниципального района | шт. | 52 | 52 | 12,0-БМР 132,132-ОБ | 12,0-БМР 108,0-ОБ |  |
| 1.2. | Задача 2. Обеспечение качества и безопасности продовольственных товаров на потребительском рынке района и защиты прав потребителей | чел. | - | - | - | - |  |
| 1.2.1. | Осуществление деятельности по защите прав потребителей | чел. | 15 | 15 | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма 2. МЦП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района» | * | * | * | 10,0 –БМР | 10,0 -БМР |  |
| 2.1 | Задача 1. Популяризация роли предпринимательства, информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.1. | Проведение конференций, семинаров, круглых столов, заседаний КСМП направленных на поддержку предпринимательства | ед. | 4 | 4 | - | - |  |
| 2.1.2. | Освещение и популяризация деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, КСМП, форм государственной поддержки, направленных на создание благоприятного предпринимательского климата в средствах массовой информации Гаврилов-Ямского района | ед. | 10 | 112 | - | - |  |
| 2.2. | Задача 2. Содействие продвижению и росту конкурентоспособности продукции малого и среднего бизнеса | * | * | * | 10,0 –БМР | 10,0 -БМР |  |
| 2.2.1. | Подготовка районных делегаций для участия в региональных, межрегиональных, конкурсах, фестивалях, выставках – ярмарках, форумах, и т.п., включая организацию коллективных стендов, баннеров | - | - | - | - | - |  |
| 2.2.2. | Проведение мероприятий к празднованию профессиональных праздников | ед. | 3 | 3 | 10,0 -БМР | 10,0-БМР |  |
| 2.3. | Задача 3. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - | - |  |
| 2.3.1. | Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в поиске свободных площадей, необходимых для создания или развития бизнеса (собственного дела) | - | 1 | 1 | - | - |  |
| 2.3.2. | Ведение перечня муниципального имущества, Гаврилов-Ямского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательств | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Задача 4. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства отраслей, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции | - | - | - | - | - |  |
| 2.4.1. | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства отраслей, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции налоговой льготы по единому налогу на вменный доход в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.06.2020 № 53 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.12.2017 № 95 «Об утверждении Системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» | ед. | 203 | 203 | - | - |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | * | * | * | 154,132 в т. ч. 22,0 -БМР; 132,132 – ОБ | 130,0 в т. ч. 22,0 -БМР; 108,0 – ОБ |  |

11. Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе

Ответственный исполнитель  Отдел по организационной работе и муниципальной службе

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2019-2023 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района по размещению муниципальных заказов |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация работы в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.1.2. | Осуществление соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.1.3. | Подготовка для Главы Администрации муниципального района информационно-аналитических материалов о фактах коррупции, выявленных в сфере размещения заказов в органах местного самоуправления муниципального района, и принятых в связи с этим мерах противодействия | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.1.4. | Антикоррупционный мониторинг цен на товары, работы, услуги при осуществлении закупок для муниципальных нужд | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.2. | Задача 2. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Организация обучения работников органов местного самоуправления поселений, отвечающих за работу с кадрами по планам, включающим изучение способов предотвращения и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе | Кол-во работников | Не менее 5 | 5 | - | - |  |
| 1.2.2. | Организация работы в соответствии с требованиями ст.17 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в части проведения конкурсов при поступлении на муниципальную службу | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.2.3. | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления муниципальными служащими сведений о доходах, имуществе и обязанностях имущественного характера и порядок проверки | Разработано, утверждено ( да, нет) | да | да | - | - |  |
| 1.2.4 | Подготовка и размещение информации о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.2.5 | Разработка и внедрение механизмов внутреннего антикоррупционного контроля деятельности муниципальных служащих Гаврилов-Ямского муниципального района, осуществляющих на основании должностных регламентов разрешительные, инспектирующие, проверочные и (или) руководящие функции | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.2.6 | Совершенствование порядка работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Гаврилов-Ямского муниципального района и урегулированию конфликта интересов, в том числе по средствам включения в состав комиссии представителей общественных организаций. | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.2.7 | Проведение мониторинга размещения представленных руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) т несовершеннолетних детей на официальном сайте учреждения и (или) Администрации муниципального района | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.2.8. | Осуществление анализа соблюдения лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.2.9. | Осуществление анализа организации кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.2.10. | Организацию повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.2.11 | Организацию обучения муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей муниципальной службы с высоким риском коррупционных проявлений в Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района, по образовательным программам в области противодействия коррупции. | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.3. | Задача 3 . Организация проведения антикоррупционной экспертизы, анализ коррупциогенности нормативных правовых актов и их проектов |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.3.2. | Приведение в соответствие с требованиями антикоррупционной политики ранее принятых правовых актов | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.4. | Задача 4. Внедрение системы проверки информации |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Совершенствование правовой базы муниципального района по вопросам проверки информации о сведений, о доходах и расходах, предоставляемой лицами, замещающими должности муниципальной службы, претендующими на их замещение и руководителями муниципальных учреждений. | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.4.2. | Обмен с правоохранительными органами информацией по проверке лиц, претендующих на поступление на муниципальную службу, на их причастность к преступной деятельности | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.4.3. | Реализация положений Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.5. | Задача 5. Противодействие коррупции в основных коррупционно-опасных сферах регулирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Проведение мероприятий по противодействию коррупции в основных коррупционно- опасных сферах регулирования (здравоохранение, образование, строительство, сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и т.д.) | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.5.2. | Ведение реестра услуг учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, упорядочение принципов определения стоимости услуг | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.5.3. | Соблюдение регламентов оказания муниципальных услуг. Мониторинг качества оказания услуг. | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.5.4. | Разработка карт антикоррупционного риска структурными подразделениями, муниципальными учреждениями и предприятиями. Размещение карт коррупционных рисков на официальной странице Администрации (структурного подразделения, муниципального учреждения, предприятия) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.5.5. | Мониторинг размещения структурными подразделениями Администрации разработанных ими проектов на официальном сайте Администрации в сети Интернет в целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов в соответствии с действующим законодательством РФ | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.6. | Задача 6. Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Участие в семинарах и совещаниях с вопросами противодействия коррупции | Кол-во мероприятий | Не менее 1 в год | 1 | - | - |  |
| 1.7. | Задача 7. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Обобщение и анализ заявлений граждан и организаций на предмет наличия в них информации о нарушениях закона со стороны муниципальных служащих района | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.7.2. | Обеспечение полноты и своевременности предоставления информационных материалов о деятельности органов местного самоуправления в районные СМИ и официальный сайт Администрации района в сети Интернет в свете реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 № 8-ФЗ | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.7.3. | Реализация механизма обеспечения открытости и прозрачности исполнения полномочий органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий при решении вопросов управления и распоряжения земельными участками, а также при проведении процедур предоставления участков для строительства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, государственная собственность на которые не разграничена | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.7.4. | Опубликование в печатных средствах массовой информации материалов антикоррупционного информирования, просвещения, обучения, воспитания населения | Кол-во материалов | Не менее 5 | 5 | - | - |  |
| 1.7.5. | Обеспечение работы и постоянного обновления антикоррупционной информации на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | % | 100 | 100 | - | - |  |
| 1.7.6. | Организация и проведение общественных слушаний («круглых столов») по проблемам общественного контроля за деятельностью Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района на основе взаимодействия ОМСУ с институтами гражданского общества, общественными Палатами Ярославской области и Гаврилов-Ямского муниципального района, организациями общественного контроля | Кол-во мероприятий | Не менее 5 | 5 | - | - |  |
| 1.7.7. | Размещение и актуализация в помещении Администрации информационных и просветительских материалов по вопросам противодействия коррупции | % | 100 | 100 |  |  |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 0 | 0 | Х |
|  | в т.ч.: - БМР |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | - ОБ |  |  |  | 0 | 0 |  |

12. МП  «Информационное общество в Гаврилов-Ямском  муниципальном районе

Ответственный исполнитель:  Отдел по организационной работе и муниципальной службе Администрации МР

МАУ «Редакция районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» и местного телевещания»

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результат выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение устойчивого экономического роста районных СМИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Информационное сопровождение МП |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Лицензионное программное обеспечение | Тыс. руб. | Обеспечить работников программными средствами для выполнения своих должностных обязанностей | Обеспечение работников программными средствами для выполнения своих должностных обязанностей | 45 | 45 | Возросли цены на услуги |
| 1.1.2. | Оргтехника, телекоммуникационные услуги | Тыс. руб. | Обеспечить работников оргтехникой для выполнения своих должностных обязанностей | Обеспечение работников оргтехникой для выполнения своих должностных обязанностей | 90 | 73 | Отсутствие средств |
| 1.1.3. | Содержание и обеспечение деятельности редакции | Тыс. руб. | Выплата з/пл, перечисление налогов, покупка матер ресурсов | Выплата з/пл, перечисление налогов, покупка матер ресурсов | 1041,6-БМР 2880-пр. ист. | 1041,6-БМР 2353,8-пр. ист. | Отсутствие средств |
| 2. | Задача 2.Переподготовка кадров СМИ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организационно-образовательное сопровождение МП |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация учёбы журналистов, проведение творческих семинаров | Тыс. руб. | Организовать обучение сотрудников | - | 20 | - | Принимали участие в бесплатных семинарах |
| 3. | Задача 3. Материально-техническое обеспечение СМИ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расходы, связанные с изданием районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» (оплата полиграфических услуг, стоимость бумаги) | Тыс. руб. | Выпустить 52 номер газеты, тираж-2600 экз. | Выпущены 52 номера газеты, тираж-2433 экз. | 1045-пр. ист. | 725-пр.ист. | Отсутствие средств |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 1041,6-БМР 4080-пр. ист | 1041,6-БМР 3196,8- пр. ист. | Х |

13. МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном  районе»

Ответственный исполнитель:  Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результат выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Задача 1: « Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети муниципальной собственности, восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог района, капитальный ремонт мостовых переходов, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием к центральным усадьбам |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, ремонт придворовых территорий межевание, постановка на кадастровый учёт и государственная регистрация прав на земельные участки под ними: |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района | км | 1,34 |  | 14393,5 7056,9-ОБЛ 7336,6-БМР | 12718,7 7056,9-ОБЛ 5661,8-БМР |  |
|  | Итого по задаче:1 в том числе: |  |  |  | 14393,5 | 12718,7 |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 7056,9 | 7056,9 |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  | 7336,6 | 5661,8 |  |
| 2 | Задача 2: Осуществление муниципальных пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Финансовая поддержка автотранспортных предприятий (субсидия хозяйствующим субъектам, осуществляющим пассажирские перевозки, на возмещение затрат в связи с оказанием транспортных услуг) | ед. | 1 | 1 | 8011,3 – бюджет мун. района | 8011,3 – бюджет мун. района | - |
| 2.1.2 | Субвенция на освобождение от оплаты стоимости проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | ед. | - | - | 1020 – областной бюджет | 1019,9– областной бюджет | - |
|  | ИТОГО по задаче 2 | ед. | х | х | 9031,3 8011,3– БМР 1020 – ОБ | 9031,2 8011,3 – БМР 1019,9 – ОБ |  |
|  | Итого по Муниципальной программе: |  |  |  | 23424,8 | 21749,9 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | 8076,9 | 8076,8 |  |
|  | - бюджет муниципального района |  |  |  | 15347,9 | 13673,1 |  |

14. МП «Развитие сельского хозяйства в   Гаврилов - Ямском муниципальном районе»                                                                                                                                                                                                               Ответственный исполнитель:  _Отдел сельского хозяйства Администрации МР

| № п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1. Создание условий для обеспечения предприятий АПК высококвалифицированными специалистами, кадрами массовых профессий. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доплата молодому специалисту в течение одного года его работы на сельскохозяйственных предприятиях района. | чел. | 2 | 2 | 36 | 36 |  |
| 1.2. | Содействие в обучении и повышении квалификации кадров сельскохозяйствен ных предприятий в учебных заведениях области. | чел. | По плану графику ДАПК и ПР | - | - | - |  |
| 2 | Задача 2. Содействие в развитии агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности Гаврилов-Ямского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | Организация и проведение районных конкурсов профессионального мастерства. | шт | 1 | - |  |  |  |
| 2,2 | Подготовка районных делегаций для участия в областных и региональных конкурсах профессионального мастерства. | кол-во делегаций |  | - | - | - |  |
| 2,3 | Проведение мероприятия к празднованию профессионального праздника. | шт. | 1 | - |  |  |  |
| 2,4 | Участие в областных выставках, ярмарках. | шт. | 1 | - |  |  |  |
| 2,5 | Расходы на подготовку и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. | шт. |  |  | - | - |  |
| 2.13 | Расходы на реализацию мероприятий в рамках предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям. | шт. |  |  | 6,9 | 6,9 |  |
| 2.14 | Расходы на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей на подсев подпокровных и посев беспокровных многолетних трав. | шт. |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 1: Реализация полномочий в части организации и содержания скотомогильников. | шт |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2: Реализация мероприятий по отлову, временной изоляции безнадзорных животных . | шт |  |  | 28,4 | 0,0 | Отсутствие подрядной организации |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 71,3 | 42,9 | Х |
|  |  |  |  |  | 36 | 36 |  |
|  |  |  |  |  | 35,3 | 6,9 |  |
|  |  |  |  |  | - | - |  |

15. МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»                                                                                                                                                                                                                Ответственный исполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления ЖКХ

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. МЦП «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Актуализация схем теплоснабжения муниципального района | ед. | 3 | 3 |  | БМР – 194,5 | БМР – 194,5 |  |
| 1.2. | Задача 2. Реализация энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | По данной задаче в 2020г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х |  | Х | БМР – 194,5 | БМР – 194,5 | Х |

16. МП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами

в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель  Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского МР

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма Ведомственная целевая программа Управления финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управлении, проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального района и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений в управлении финансами. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Совершенствование нормативно-правовой базы Гаврилов-Ямского муниципального района | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.1.2. | Совершенствование методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | балл | Не менее 400 баллов | 462 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3. | Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, в том числе по повышению эффективности бюджетных расходов, включая выполнение ведомственных планов по повышению эффективности бюджетных расходов, подготовка информации об итогах мониторинга | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.1.4. | Осуществление анализа, учета и контроля состояния дебиторской и кредиторской задолженности структурных подразделений Администрации муниципального района и подведомственных им муниципальных организаций | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.1.5. | Обеспечение размещения в сети «Интернет» информации о бюджетном процессе в муниципальном районе | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  | 462 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Задача 2. Составление проекта бюджета муниципального района, организация исполнения бюджета муниципального района, составление отчетов об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Составление проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период с соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета, установленных бюджетным законодательством | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.2. | Ведение реестра расходных обязательств муниципального района, перечня расходных обязательств отдела по финансам на основе инвентаризации муниципальных нормативных правовых актов | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.3. | Распределение расходов бюджета муниципального района по муниципальным программам | % | Не менее 85 | 95 | 0 | 0 |  |
| 1.2.4. | Составление сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района на очередной финансовый год. Своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по главных распорядителей средств бюджета муниципального района | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.5. | Формирование, утверждение и ведение кассового плана бюджета муниципального района, совершенствование организации кассового исполнения бюджета муниципального района с целью соблюдения равномерности исполнения показателей кассового плана | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.6. | Анализ и контроль исполнения бюджета (составление и ведение учета расходов и доходов бюджета, составление прогнозов ожидаемого исполнения расходов и доходов бюджета, составление и представление необходимой отчетности) | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.7. | Подготовка проектов муниципальных правовых актов, вносимых на рассмотрение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, постановлений и распоряжений Администрации муниципального района по вопросам составления и исполнения бюджета и другим вопросам бюджетной и налоговой политики | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  | 95 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Задача 3. Укрепление собственной доходной базы муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Проведение заседаний комиссии по укреплению налоговой и финансовой дисциплины по обеспечению доходов и сокращению налоговой задолженности в бюджет муниципального района | Ед. в год | 4 | 2 | 0 | 0 |  |
| 1.3.2. | Проведение мониторинга уплаты налога на доходы физических лиц муниципального района | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.3.3. | Проведение мероприятий по выявлению предприятий и организаций, их обособленных подразделений и филиалов, субъектов малого и среднего предпринимательства, не уплачивающих налог на доходы физических лиц в бюджет муниципального района | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Задача 4. Обеспечение в пределах компетенции своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Совершенствование порядка организации и проведения контрольных мероприятий органами местного самоуправления | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.4.2. | Проведение контрольных мероприятий в соответствии с утвержденным планом | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Задача 5. Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой бюджетного процесса в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Расходы на оплату информационных услуг | Да/нет | да | да | 1428,701 | 1428,701 |  |
| 1.5.2. | Реализация мероприятий ведомственной целевой программы Управления финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | Да/нет | да | да | 601,674 | 601,674 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 2030,375 | 2030,375 |  |
| 2. | Мероприятия по управлению муниципальным имуществом Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 6. Инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по управлению муниципальным имуществом Гаврилов-Ямского муниципального района | Да/нет | да | да | 1709,338 | 1645,256 |  |
| 2.1.2 | Реализация мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области | Да/нет | да | да |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 1709,338 | 1645,256 |  |
| 3. | Повышение финансовых возможностей поселений Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 7. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Дотации поселениям муниципального района за счёт средств областного бюджета | Да/нет | да | да | 1965 | 1965 |  |
| 3.1.2. | Дотации за счет средств бюджета муниципального района | Да/нет | да | да | 306 | 306 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 2271 | 2271 |  |
| 4. | Мероприятия по информационному обеспечению муниципальных закупок |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Задача 8. Информационное обеспечение муниципальных закупок |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Мероприятия по информационному обеспечению муниципальных закупок | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 5. | Мероприятия на выделение инвестиций для приобретения недвижимости в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Задача 9. Расходы на реализацию мероприятий по выделению инвестиций для приобретения недвижимости в муниципальную собственность |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Расходы на приобретение недвижимости в муниципальную собственность | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 6010,713 | 5946,631 | Х |

17. МП «Актуализация градостроительной документации Гаврилов-Ямского муниципального района»

Ответственный исполнитель: Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ |  |  | Объем финансирования, тыс.руб. |  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Внесение сведений о границах территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Гаврилов-Ямского района Ярославской области в ЕГРН (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Выполнение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области | количество территориальных зон (единиц) | 150 | 171 | 450,8 | 450,8 | Работы по описанию местоположения границ территориальных зон Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области выполняются. Приостановка кадастровой палаты при рассмотрении документов по границам территориальных зон. Ведутся работы по устранению замечаний. |
| 1.2. | Задача 2. внесение сведений о границах населенных пунктов сельских поселений Гаврилов-Ямского района Ярославской области в ЕГРН |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Выполнение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области | количество населенных пунктов (единиц) | 40 | 38 | 192 | 192 | Приостановка кадастровой палаты при рассмотрении документов по границам территориальных зон. Ведутся работы по устранению замечаний. |
| 1.3. | Задача 3. Разработка проектов изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Выполнение работ по подготовке проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области | количество проектов о внесении изменений | 2 | 2 | 93,5 | 93,4 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 736,3 | 736,2 | Х |

Приложение 2

Целевые показатели

Результативность и эффективность

муниципальных  программ за 2020 год

1.МП  «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском

муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения |  | базовый год 2017 |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 ВЦП «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля учреждений, имеющих лицензию и свидетельство о государственной аккредитации | 0,1 |  | % |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 2. Доля выпускников основной и средней школы, получивших документ государственного образца об окончании 2 и 3 ступеней общего образования | 0,2 |  | % |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 3. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей 1-6 лет | 0,2 |  | % |  | 77,4 | 77,5 |  | 77,5 |
| 4. Доля детей, ставших победителями и призерами в областных конкурсах и смотрах | 0,2 |  | % |  | 24,5 | 25 |  | 25,7 |
| 5. Доля обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптивным общеобразовательным программам | 0,2 |  | % |  | 96 | 97 |  | 98,5 |
| 6. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | 0,1 |  | % |  | 64 | 65 |  | 66 |
| Итого | 1 |  | х |  | х | х |  | х |
| Подпрограмма 2 МЦП «Молодежь» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество молодёжи, принявшей участие в районных мероприятиях по различным направлениям молодёжной политики | 0,2 | тыс.чел. |  | 6,6 |  | 7,5 | 14,8 |  |
| 2. Количество молодёжных программ, поддержанных на конкурсной основе | 0,2 | программы |  | 7 |  | 7 | 6 |  |
| 3. Количество подростков, молодых людей, молодых семей, получивших социальные услуги | 0,2 | тыс.чел. |  | 6,0 |  | 6,0 | 14,7 |  |
| 4. Количество услуг, предоставленных подросткам, молодёжи и молодым семьям | 0,2 | услуги |  | 3,5 |  | 3,5 | 2,5 |  |
| 5. Количество информационных и методических материалов по различным направлениям государственной молодёжной политики | 0,1 | инф.мат. |  | 0,14 |  | 0,14 | 0,42 |  |
| 6. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в сфере работы с молодёжью | 0 | чел. |  | 6 |  | 6 | 2 |  |
| Итого | 1 | х |  | х |  | х | х |  |
| Подпрограмма 3 МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество проведенных ежегодных мероприятий патриотической направленности | 0,2 | мероприятий |  | 46 |  | 47 | 47 |  |
| 2. Количество граждан, принимавших участие в районных мероприятиях патриотической направленности | 0,2 | тыс.чел. |  | 3,5 |  | 3,6 | 4,0 |  |
| 3. Количество граждан, регулярно участвовавших в работе патриотических объединений | 0,15 | чел. |  | 50 |  | 60 | 150 |  |
| 4. Количество объединений района, получивших информационную, методическую финансовую поддержку | 0,15 | объединений |  | 2 |  | 3 | 5 |  |
| 5. Количество изданных информационных материалов в сфере патриотического воспитания | 0,15 | инф.мат. |  | 2 |  | 2 | 3 |  |
| 6. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в области патриотического воспитания | 0,15 | чел. |  | 3 |  | 3 | 3 |  |
| Итого | 1 | х |  | х |  | х | х |  |
| Основное мероприятие 2:«Мероприятия по строительству и реконструкции зданий дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов дополнительного образования | Выполнено | Да |  |  |  | 1 | 1 |  |
| Итого | 1 | х |  | х |  | х | х |  |

2.2. Расчет по формулам :

Расчет результативности и эффективности программы  (по утвержденной в постановлении формуле):

Rвцп =1

Евцп =   1        * 100%  = 100%

642861,4

645803,9

R мцп молодежь = 1,5

Е мцп молодежь =       1,5         * 100%  = 150%

6403,1

6403,1

R мцп патриотика = 1,3

Е мцп патриотика  =      1,3         * 100%  = 130%

98,7

98,7

Rобщ = 1,27

Еобщ = 100+150+130 =  127 %

3

Общая результативность программы по всем показателям признается высокорезультативной. Оценка эффективности реализации МП «Развитие образования и молодёжной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2021 годы составляет 127 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы = 127 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается :

_______________высокорезультативной________________________

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность  исполнения Муниципальной программы =127 %

___________высокоэффективной__________________________

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2014-2021 годы

Общая результативность программы  по всем показателям признается высокорезультативной.

| Наименование |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения |  | базовый год 2017 |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 7 |  |
| Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной политики в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 ВЦП «Развитие образования Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Доля учреждений, имеющих лицензию и свидетельство о государственной аккредитации | 0,1 |  | % |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 2. Доля выпускников основной и средней школы, получивших документ государственного образца об окончании 2 и 3 ступеней общего образования | 0,2 |  | % |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 3. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) по их содержанию в дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей 1-6 лет | 0,2 |  | % |  | 77, 4 | 77,5 |  | 77,5 |
| 4. Доля детей, ставших победителями и призерами в областных конкурсах и смотрах | 0,2 |  | % |  | 24,5 | 25 |  | 25,7 |
| 5. Доля обучающихся с ОВЗ, занимающихся по адаптивным общеобразовательным программам | 0,1 |  | % |  | 96 | 97 |  | 98,5 |
| 6. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | 0,1 |  | % |  | 64 | 65 |  | 66 |
| 7. Доля учреждений образования, имеющих государственно-общественные формы управления | 0,1 |  | % |  | 80 | 85 |  | 85 |
| Итого | 1 |  | х |  | х | х |  | х |
| Подпрограмма 2 МЦП «Молодежь» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество молодёжи, принявшей участие в районных мероприятиях по различным направлениям молодёжной политики | 0,2 | тыс.чел. |  | 6,6 |  | 7,5 | 14,8 |  |
| 2. Количество молодёжных программ, поддержанных на конкурсной основе | 0,2 | программы |  | 7 |  | 7 | 6 |  |
| 3. Количество подростков, молодых людей, молодых семей, получивших социальные услуги | 0,2 | тыс.чел. |  | 6,0 |  | 6,0 | 14,7 |  |
| 4. Количество услуг, предоставленных подросткам, молодёжи и молодым семьям | 0,2 | услуги |  | 3,5 |  | 3,5 | 2,5 |  |
| 5. Количество информационных и методических материалов по различным направлениям государственной молодёжной политики | 0,1 | инф.мат. |  | 0,14 |  | 0,14 | 0,42 |  |
| 6. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в сфере работы с молодёжью | 0 | чел. |  | 6 |  | 6 | 2 |  |
| Итого | 1 | х |  | х |  | х | х |  |
| Подпрограмма 3 МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество проведенных ежегодных мероприятий патриотической направленности | 0,2 | мероприятий |  | 46 |  | 47 | 47 |  |
| 2. Количество граждан, принимавших участие в районных мероприятиях патриотической направленности | 0,2 | тыс.чел. |  | 3,5 |  | 3,6 | 4,0 |  |
| 3. Количество граждан, регулярно участвовавших в работе патриотических объединений | 0,15 | чел. |  | 50 |  | 60 | 150 |  |
| 4. Количество объединений района, получивших информационную, методическую финансовую поддержку | 0,15 | объединений |  | 2 |  | 3 | 5 |  |
| 5. Количество изданных информационных материалов в сфере патриотического воспитания | 0,15 | инф.мат. |  | 2 |  | 2 | 3 |  |
| 6. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в области патриотического воспитания | 0,15 | чел. |  | 3 |  | 3 | 3 |  |
| Итого | 1 | х |  | х |  | х | х |  |
| Основное мероприятие2:«Мероприятия по строительству и реконструкции зданий дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов дополнительного образования | Выполнено | Да |  |  |  | 1 | 1 |  |
| Итого | 1 | х |  | х |  | х | х |  |

Ключевые мероприятия на текущий год и последующие годы реализации МП.

1. Организация образовательного процесса в муниц. общеобраз-х учреждениях

2. Обеспечение деятельности дошкольных учреждений

3. Содержание муниципальных образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на предоставление социальных гарантий их воспитанникам

4. Обеспечение предоставления услуг по дополнительному образованию детей в образовательных учреждениях

5. Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства

6. Государственная поддержка опеки и попечительства

7. Обеспечение предоставления услуг по оздоровлению детей в образовательных учреждениях летнего отдыха

8. Участие в областном конкурсе лидеров и руководителей М и ДОО “Лидер ХХI века”.

9. Участие в областном конкурсе «Лучший волонтер Ярославской области» и «Лучший волонтерский отряд».

10. Участие молодёжных команд в областных, межрегиональных фестивалях, соревнованиях и слетах.

11. Участие в областном мероприятии, посвященном Дню молодежи.

12. Участие в областном фестивале органов ученического самоуправления ССУЗов и ПУ.

13. Областной семинар по волонтерству.

14. Участие в областном Молодежном форуме.

15. Районный Молодежный Форум.

16. Участие в областных интеллектуальных играх:

- для старшеклассников,

- команд ССУЗов и ПУ,

- работающей молодежи.

17. Проведение районного фестиваля молодежного творчества “Надежда”.

18. Участие в областном фестивале молодежного творчества “Годы молодые”.

19. Участие в областном соревновании для старшеклассников « НА СТАРТ!»

20. Проведение различных акций и мероприятий в рамках работы МУ МЦ

Сведения о корректировке ВЦП «Развитие образования в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Вносились изменения  в связи с решением собрания представителей Гаврилов-Ямского МР о финансировании.

Сведения о корректировке МЦП «Молодежь»

В связи с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, вносились изменения по финансированию мероприятий муниципальной программы.

Сведения о корректировке МП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»

В связи с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, вносились изменения по финансированию мероприятий муниципальной программы.

Проблема в реализации МП:

Муниципальные общеобразовательные учреждения вынуждены нести большие затраты на содержание автобусов (ремонт) ввиду принятия решения их обновления через 10 лет, а не 5 лет как ранее. Острая нехватка средств для проведения монтажных и ремонтных работ (приобретение оборудования) с целью обеспечения содержания здания и выполнения предписаний контрольно-надзорных органов.

Проблема с доставкой групп детей на мероприятия областного масштаба, цена которого довольно высокая нежели позволяет финансирование муниципальной программы.

Минимальное финансовое обеспечение мероприятий, иногда равно 0 (нулю)! В связи с чем сложно осуществить участие в некоторых областных мероприятиях и акциях.

В связи с большим количеством проводимых мероприятий патриотической направленности и активным участием кадетских отрядов, объединений и клубов патриотической направленности в областных мероприятиях, необходимо увеличить финансирование на реализацию МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2016-2021 годы.

Эффективность  исполнения Муниципальной программы =127%

___________высокоэффективной__________________________

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

Общий вывод о МП:

- продолжение реализации МП

- увеличение финансирования МП

2.МП «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района»

Целевые показатели

| Наименование |  |  |  |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент |  |  | R/E | измерения | базовый год 2019 |  | План |  | Факт |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержка населения Гаврилов – Ямского муниципального района» | 0,4 | 100 % |  |  | Ед. | 164744 |  | 163764 |  | 176600 |
| Подпрограмма 2 Целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов – Ямском муниципальном районе» | 0,3 | 100 % |  |  | Ед. | 11 |  | 9 |  | 6 |
| Подпрограмма 3 Муниципальная целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» | 0,3 | 100% |  |  | Ед. | 6200 |  | 6235 |  | 7586 |
| Основное мероприятие – пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | - | Выполнено в полном объеме |  |  | Чел. | 40 |  | 40 |  | 40 |
| Итого | 1,0 |  |  |  | х | х |  | х |  | х |
| Подпрограмма 1 Ведомственная целевая программа «Развитие системы мер социальной поддержка населения Гаврилов – Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций | 0,2 |  | 100% |  | Чел. | 13100 | 12900 |  | 13153 |  |
| 2. Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций | 0,1 |  | 100% |  | Ед. | 147600 | 146800 |  | 157836 |  |
| 3. Количество потребителей услуг, предоставляемых МБУ КЦСОН «Ветеран» | 0,2 |  | 100 % |  | Чел. | 3784 | 3785 |  | 5227 |  |
| 4.Количество семей, получивших социальную помощь | 0,1 |  | 100 % |  | семья | 133 | 138 |  | 154 |  |
| 5. Количество семей, снятых с учета в связи с улучшением положения из семей, находящихся социально опасном положении и находящихся в трудной жизненной ситуации | 0,1 |  | 100 % |  | семья | 10 | 1 |  | 0 |  |
| 6. Количество организаций, участвующих в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» | 0,1 |  | 100 % |  | организация | 5 | 1 |  | 1 |  |
| 7. Количество пенсионеров, инвалидов, получивших адресную материальную помощь | 0,1 |  | 100 % |  | Чел. | 97 | 132 |  | 224 |  |
| 8. Количество проведенных мероприятий по ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства на территории Гаврилов-Ямского муниципального района | 0,1 |  | 0,71 % |  | Ед. | 15 | 7 |  | 5 |  |
| Итого | 1,0 |  | 90,7% |  | Ед. | 164744 | 163764 |  | 176600 |  |
| Подпрограмма 2 Целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в Гаврилов – Ямском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | 0,6 |  | 100 % |  | преступлений | 7 | 6 |  | 4 |  |
| 2. Количество семей, находящихся в социально опасном положении | 0,4 |  | 100 % |  | семья | 4 | 3 |  | 2 |  |
| Итого | 1,0 |  | 100% |  | х | 11 | 9 |  | 6 |  |
| Подпрограмма 3 Муниципальная целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество членов СО НКО | 0,4 |  | 100% |  | Чел. | 4575 | 4260 |  | 4260 |  |
| Количество проводимых общественными организациями тематических мероприятий, конференций, семинаров, «круглых столов» и др. | 0,3 |  | 100% |  | Ед. | 60 | 65 |  | 146 |  |
| Количество участников мероприятий | 0,2 |  | 100% |  | Чел. | 1750 | 1800 |  | 3180 |  |
| Количество СО НКО, принявших участие и получивших гранты в областных конкурсах социальных проектов | 0,1 |  | 0 |  | Руб. | - | 1 |  | 0 |  |
| Итого: | 1,0 |  | 90% |  | х | 6385 | 6126 |  | 7586 |  |
| Основное мероприятие – пенсия за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество получателей пенсий за выслугу лет | Да/нет |  | Выполнено в полном объеме |  | Чел. | 10 | 11 |  | 40 |  |
| Основные мероприятия Муниципальной программы (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Мероприятия | Выполнено |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |

Стратегическая результативность подпрограммы 1 R1=91,7%

Стратегическая результативность подпрограммы 2 R2=100 %

Стратегическая результативность подпрограммы 3 R3=90 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы = 93,9 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

__низкорезультативной___________________________________________

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 100 %

__высокоэффективной_________________________________________

(высокоэффективной/среднеэффективной /низкоэффективной)

3.МП «Доступная среда в Гаврилов-Ямском муниципальном  районе»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения |  | базовый год 2015 |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1.Доля объектов социальной инфраструктуры, для которых сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 0,2 | % |  | 14,29 |  | 100 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2.Доля муниципальных учреждений социального обслуживания населения района, обеспеченным специальным транспортом с подъемным устройством, в общем количестве таких учреждений | 0,5 | % |  | 0 |  | 100 |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 3.Оборудование объектов муниципальной собственности с целью обеспечения доступности для инвалидов | 0,3 | шт. |  | 1 |  | - |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| Итого | 1,0 |  |  | 14,29 |  | 100 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| 1. Расчет по формулам : R(3)= 2/2*100%= 100% Стратегическая результативность Муниципальной программы = 100 % Стратегическая результативность Муниципальной программы признается : высокорезультативной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов районе, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | 0,2 | % | - |  | - |  | - |  | - |  | 56,5 |  | 76,8 R=106,82% Rст=10,68 |  |
| 5. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Ярославской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | 0,2 | % | - |  | - |  | - |  | - |  | 69,3 |  | 98,8 R=133,88% Rст=28,28 |  |
| 6. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан района, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости населения Ярославской области | 0,1 | % | - |  | - |  | - |  | - |  | 22 |  | 37,5 R=46,88% Rст=4,69 |  |
| 7. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов района | 0,1 | % | - |  | - |  | - |  | - |  | 95 |  | 100 Rст=10,00 |  |
| 8. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | 0,1 | % | - |  | - |  | - |  | - |  | 95 |  | 95 R=95% Rст=4,75 |  |
| 9. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | 0,2 | % | - |  | - |  | - |  | - |  | 99 |  | 100 Rст=5,0 |  |
| 10. Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, из числа инвалидов, не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом | 0,1 | % | - |  | - |  | - |  | - |  | 18 |  | 74,6 R=101,5% Rст=10,15 |  |

Расчет по формулам:

Rст= 114,00

Стратегическая результативность программы > 95%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается высокорезультативной.

4. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на тер-ритории Гаврилов-Ямского муниципального района»

МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2017-2021гг.

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2018_ | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Уровень первичной заболеваемости наркоманией среди населения Гаврилов – Ямского муниципального района (на 10 тыс. населения) в процентах к предыдущему году) | 0,4 | % | 0,55 | 0,5 | 0,6 |
| 2. Количество образовательных учреждений и учреждений начального профессиональ-ного образования, реализующих комплек-сные программы по профилактике потребления психоактивных веществ | 0,3 | % | 85% | 90 | 97 |
| 3. Отношение количества изъятых из незаконного оборота наркотиков к количественной оценке годового незаконного оборота наркотиков | 0,3 | % | 10,5 | 10,65 | 10,8 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам:

Расчет результативности и эффективности МЦП:

R1=0,5/0,6*0,4=0,33;

R2=97/90*0,3=0,32;

R3=10,8/10,65*0,3=0,3;

Rмцп = (0,33+0,32+0,3)*100%=95%; (высокорезультативная)

Эффективность исполнения МЦП:

Еисп = R/(Fфакт/Fплан) *100% = 0,95/(10,0/10,0)*100% = 95% - среднеэффективная.

МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» 2019-2021 гг

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2018 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Сокращение числа лиц, погибших в ДТП | 0,4 | % | 94 | 91 | 90 |
| 2.Сокращение числа детей, попавших в ДТП | 0,4 | % | 80,0 | 70,0 | 65 |
| 3.Проведение комплекса мероприятий по формированию безопасного поведения участников дорожного движения | 0,2 | да |  | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам:

R1=90/91*0,4=0,4;

R2=65/70*0,4=0,37;

R3=0,2;

Стратегическая результативность МЦП:

Rмцп=(0,4+0,37+0,2)*100% = 97% – высокорезультативная;

Эффективность исполнения МЦП:

Еисп = R/(Fфакт/Fплан) *100% = 0,97/(42,0/42,0)*100% = 97% - среднеэффективная.

МЦП «Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» 2019-2021 гг

Целевые показатели

| Наименование целевого показателя | Весовой коэффициент | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Снижение количества совершённых преступлений: |  |  |  |  |
| - тяжких и особо тяжких | 0,2 | шт. | 50 | 59 |
| - против личности | 0,2 | шт. | 1 | 24 |
| - совершенных на бытовой почве | 0,2 | шт. | 8 | 12 |
| - совершенных в общественных местах | 0,1 | шт. | 73 | 80 |
| - совершенных несовершеннолетними | 0,1 | шт. | 3 | 4 |
| - совершенных ранее судимыми | 0,1 | шт. | 74 | 65 |
| - совершенных неработающими | 0,1 | шт. | 84 | 108 |
| Итого: | 1,0 |  |  |  |

Расчет по формулам:

R1=50/59*0,2=0,17;

R2=1/24*0,2=0,01;

R3=8/12*0,2=0,13;

R4=73/80*0,1=0,09;

R5=3/4*0,1=0,08;

R6=74/65*0,1=0,11;

R7=84/108*0,1=0,08;

Стратегическая результативность МЦП:

Rмцп=(0,17+0,01+0,13+0,09+0,08+0,11+0,08)*100%= 67% – низкорезультативная;

Эффективность исполнения МЦП:

Из-за отсутствия финансирования расчет эффективности МЦП не производится.

МЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» 2019-2021 гг

Целевые показатели

| Наименование целевого показателя | Весовой коэффициент | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый год 2018 | План | Факт |
| 1.Увеличение количества проведенных в муниципальном образовании мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 0,5 | шт. | 8 | 10 | 14 |
| 2.Количество специалистов, прошедших обучение по вопросам профилактики экстремизма | 0,5 | чел. | 2 | 2 | 2 |

Расчет по формулам:

R1=14/10*0,5=0,7;

R2=2/2*0,5=0,5;

Стратегическая результативность МЦП:

Rмцп=(0,7+0,5)*100% = 120% – высокорезультативная;

Эффективность исполнения МЦП:

Еисп = R/(Fфакт/Fплан) *100% = 1,2/(5,0/5,0)*100% = 120% - высокоэффективная.

Расчет результативности и эффективности

МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы

Стратегическая результативность Муниципальной программы:

=(95%+97% +67%+120%)/ 4=94,8%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается среднерезультативной.

Эффективность исполнения Муниципальной программы:

Еисп= 94,8% /(57,0/57,0) =94,8%

Эффективность исполнения Муниципальной программы признается среднеэффективной.

5.МП «Защита населения и территории  Гаврилов-Ямского муниципального района»

Целевые показатели

| Наименование |  |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент |  | измерения | базовый год 2015 | План | Факт |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб | 0,6 | минут |  | 45 | 30 | 30 |
| 2. Обучение диспетчеров (операторов) ЕДДС в ГОУ «УМЦ ГО ЧС» | 0,2 | чел. |  | 2 | 2 | 1 |
| 3. Финансовое обеспечение готовности службы экстренного реагирования и органа повседневно-го управления (ЕДДС) Админис-трации Гаврилов-Ямского района к эффективной работе | 0,1 | руб. |  | 3032,6 | 11504,3 | 11172,4 |
| 4. Приобретение оборудования для рабочего места дежурного диспетчера | 0,1 | руб. |  |  | 0 | 0 |
| Итого | 1 | х |  | х | х | х |

Расчет по формулам:

Стратегическая результативность ВЦП:

R1= 30/30*0,6*100%=60%;

R2= 1/2*0,2*100%=10%;

R3= 11172,4/11504,3*0,1*100%=9,7%;

R= 60%+10%+9,7%=79,7% – низкорезультативная.

Эффективность исполнения ВЦП: = 0,797/(11172,4/11504,3)*100%=82,1% -

низкоэффективная.

Расчёт результативности и эффективности МЦП "Создание местной системы оповещения населения Гаврилов-Ямского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2017-2020 годы.

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2017 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Увеличение количества оповещаемого населения | 0,2 | % | 70 | 90 | 70 |
| 2. Доведение количества электросирен до 18 единиц | 0,5 | шт. | 6 | 18 | 6 |
| 3. Доведение количества пунктов речевого оповещения до 4 единиц | 0,3 | шт. | 1 | 4 | 1 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам:

Стратегическая результативность МЦП:

R1= 70/90*0,2*100%=15,6%;

R2= 6/18*0,5*100%=16,7%;

R3= 1/4*0,3*100%=7,5%;

R= 15,6%+16,7%+7,5%=39,8% – низкорезультативная.

Из-за отсутствия финансирования расчет эффективности МЦП не производится.

Расчёт результативности и эффективности МЦП «Построение и внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2017-2020 годы.

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2017 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Увеличение объектовых систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей | 0,4 | % |  | 60 | 60 |
| 2. Увеличение количества контрольно-пропускных пунктов в муниципальных учреждениях | 0,5 | шт. |  | 1 | 1 |
| 3. Установка специальных устройств (типа "гражданин-полиция"), на территории муниципального района, в том числе в местах массового пребывания людей и потенциально опасных местах | 0,1 | руб. |  | 1 | 1 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам:

Стратегическая результативность МЦП:

R1= 60/60*0,4*100%=40%;

R2= 1/1*0,5*100%=50%;

R3= 1/1*0,1*100%=10%;

R= 40%+50%+10%=100% – высокорезультативная.

Эффективность исполнения МЦП: = 1/(10,0/10,0)*100%=100% -

высокоэффективная.

Расчет результативности и эффективности МП «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» на 2014-2020 годы.

Стратегическая результативность Муниципальной программы:

Rст=(79,7%+39,8%+100%)/3=73,2%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается низкорезультативной.

Эффективность исполнения Муниципальной программы:

Еисп=73,3%/(11192,4/11524,3)=75,5%

Эффективность исполнения Муниципальной программы признается низкоэффективной

6.МП «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2014 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1. Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 1. Количество обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры | 0,1 | человек | 300 | 300 | 300 |
| 2. Количество посещений МБУК МЦРБ | 0,1 | человек (на 1000 чел.населения) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3. Количество посещений отделов-музеев МБУК МЦРБ | 0,1 | человек | 3610 | 3 660 | 3660 |
| 4. Количество работников культуры и искусства, повысивших квалификационную категорию | 0,1 | человек | 47 | 54 | 54 |
| 5.Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры района | 0,2 | количество посещений | 110000 | 118000 | 118000 |
| 6.Общее количество массовых мероприятий | 0,2 | единиц | 3000 | 3035 | 3035 |
| 7. Участие творческих коллективов КДУ в конкурсах, фестивалях областного, федерального и международного уровня | 0,1 | человек | 30 | 43 | 43 |
| 8. Количество учреждений культуры и искусства, оснащенных компьютерной техникой. | 0,1 | единиц | 6 | 6 | 6 |
| Итого | 1 | х | х | Х | х |

| Подпрограмма 2. Муниципальная целевая программа «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Количество принимаемых районом туристов и экскурсантов | 0,25 | человек | 31 000 | 50000 | 55000 |
| 2. Количество туристских предприятий, действующих на территории района | 0,25 | единиц | 5 | 10 | 10 |
| 3.Число занятых в сфере туризма человек | 0,20 | человек | 20 | 42 | 42 |
| 4.Ежегодное количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция района | 0,15 | единиц | 10 | 16 | 16 |
| 5.Ежегодное количество проводимых организационных мероприятий с целью развития въездного и внутреннего туризма | 0,10 | единиц | 8 | 14 | 14 |
| 6.Количество туристско - методической помощи (при туристско – информационном центре) | 0,05 | единиц | 40 | 67 | 67 |
| Итого | 1,0 | х | х | х | х |

Расчет по формулам:

Стратегическая результативность ведомственной целевой программы «Развитие сферы

культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»

RI:

R I = R1+R2+R3+R4+R5+R6+ R7+R8

RI= 100%

Стратегическая результативность ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»  признается высокорезультативной.

Эффективность  исполнения ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»

=           100                _= 97

38972 / 37970

E I = 97%

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»  RII:

R II = R1+R2+R3+R4+R5+R6

R II= 100%

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»  признается высокорезультативной

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

=100 =  100%

0 /0

E II = 100%

Стратегическая результативность муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры» R III:

1. R 1 =     12   x   0,2 x 100% = 20%

12

2. R 2 =    12   x  0,2 x 100% = 20%

12

3. R 3 = 30 x 0,2  x 100% = 20%

30

4. R 4 =  2800  x 0,15 x 100% = 15%

2800

5. R 5 = 8 x  0,15x 100% = 15%

8

6. R 6 = 16 x 0,1x 100% = 10 %

16

R III = R1+R2+R3+R4+R5+R6

R III = 100%

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы «Возрождение традиционной народной культуры» признается высокорезультативной

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы «Возрождение традиционной народной культуры»

=100= 100

300/300

E III = 100%

Стратегическая результативность муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»  R:

R = (RI +RII+RIII) / 3    R = (100+100+100) / 3 = 100 %

Стратегическая результативность муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» признается высокорезультативной.

Эффективность исполнения муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском  муниципальном районе»   Е:  Е = (Е1 + Е2 + Е3) / 3

Е = (97 + 100 + 100) / 3 = 99%

7.МП «Охрана окружающей среды Гаврилов-Ямского муниципального района»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения |  | базовый год 20__ |  | План 2020 | Факт 2020 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 7 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Целевой показатель Проведение дней от экологической опасности | 1,0 |  | % |  |  | 12 | 12 |
| 2.Целевой показатель Количество утилизированных ртутьсодержащих отходов (в пересчете на лампы) | 1,0 |  | % |  |  | 3600 | 4164 |
| Итого | 1 |  | х |  | х | х | х |

Расчет по формулам :

Р=- Пф1/Пп1+Пф2/Пп2 =   12/12+4164/3600= 1+1,16=1,08

3	2	                     2

R=1,08*100=108%

E=R=108

8. МП «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском

муниципальном районе»

Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы: Развитие

физической культуры и спорта в Гаврилов – Ямском муниципальном районе на 2020-2022

годы

| Наименование |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения |  | базовый год 2019 |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 7 |
| Муниципальная программа: Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов – Ямском муниципальном районе (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Удельный вес населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 0,57 |  | % |  | 45,1% | 42,5% | 46,5% |
| 2.Количество проведенных спортивных мероприятий | 0,43 |  |  |  | 35 | 40 | 40 |
| Итого | 1 |  | х |  | х | х | х |

Расчет по формулам:

Стратегическая результативность Муниципальной программ R=Р факт/ Р план

R-1=46,5/42,5 *0,57 =0,62

R-2=40/40*0,43=0,43

R1+R2=1,05

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

(высокоэффективная)

Эффективность исполнения Муниципальной программы

= R/(Fфакт/Fплан) = 105/(772,0/772,0) =1,05*100%= 105 %

9. «МП Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района»

| Наименование |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения |  | базовый год 2019 |  |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 7 |
| Подпрограмма 1: МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Уровень газификации жилищного фонда в муниципальном районе | 0,5 |  | % |  | 73,6 | 74,1 |  | 74,1 |
| 2. Общая протяженность газопровода в муниципальном районе | 0,5 |  | км |  | 210,4 | 211,7 |  | 211,7 |
| Итого | 1 |  | х |  | х | х |  | х |
| Подпрограмма 2: МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество построенных колодцев | 0,5 | ед. |  | 5 |  |  | 6 | 6 |
| 2. Количество отремонтированных колодцев | 0,5 | ед. |  | 5 |  |  | 6 | 6 |
| Итого | 1 | х |  | х |  |  | х | х |
| Подпрограмма 3 : МЦП «Обеспечение надёжного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество предприятий, которым оказана поддержка в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надёжного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы | 0,7 | ед. |  | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 2. Уровень сокращения кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы | 0,3 | % |  | 5 |  |  | 5 | 5 |
| Итого | 1 | х |  | х |  |  | х | х |
| Основные мероприятия Муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. «Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества | Выполнено | Да/Нет |  |  |  |  |  | Да |
| 2. Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения | Выполнено | Да/Нет |  |  |  |  |  | Да |
| 3. Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг | Выполнено | Да/Нет |  |  |  |  |  | Да |

Расчет по формулам:

Стратегическая результативность Муниципальной программы = 100,0%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

__высокорезультативной___________________________________

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 103,8%

Плановое финансирование 8196,0 тыс. руб.

Фактическое финансирование 7898,9 тыс. руб.

Эффективность  исполнения Муниципальной программы признается:

___высокоэффективной________________________________________

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

10.МП «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района»

Стратегическая результативность Муниципальной программы =100%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

высокорезультативной

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 119% - высокоэффективной

11.МП «Эффективная власть в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Результативность программы.

В 2020 году в ходе выполнения всех мероприятий цель программы «Противодействие коррупции в Гаврилов - Ямском муниципальном районе»     - отсутствие числа коррупционных правонарушений со стороны муниципальных служащих  была достигнута.

5.Ключевые мероприятия:

Муниципальная программа «Эффективная власть в Гаврилов - Ямском муниципальном районе» на 2019-2023 годы» состоит из  муниципальной целевой программы:

-  «Противодействие  коррупции  в  Гаврилов-Ямском  муниципальном  районе»  на 2019-2023 годы.

Важными направлениями этой подпрограммы является:

-повышение эффективности муниципального управления: создание профессиональной, конкурентоспособной, ориентированной на интересы населения муниципальной службы, направленной на решение вопросов местного значения с учетом исторических и иных местных вопросов;

- повышение эффективности и результативности муниципального управления в Гаврилов – Ямском муниципальном районе;

- повышение удовлетворенности населения деятельностью Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района;

- снижение числа коррупционных правонарушений со стороны муниципальных служащих;

- создание эффективного механизма влияния гражданского общества на эффективность реализации программы противодействия коррупции;

- повышение информированности жителей Гаврилов – Ямского муниципального района о мерах по противодействию коррупции, принимаемых в  Гаврилов – Ямском муниципальном районе.

12. МП «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 20__ | План |  | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 |
| Муниципальная программа «Информационное общество в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие средств массовой информации на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество экземпляров районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» | 0,16 | единица |  | 2600 |  | 2433 |
| 2.Количество зрителей телеканала «Гаврилов-Ямское телевидение» | 0,16 | единица |  | 15000 |  | 15000 |
| 3 Количество номеров районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» | 0,2 | единица |  | 52 |  | 52 |
| 4. Количество программ телеканала «Гаврилов-Ямское телевидение» | 0,16 | единица |  | 45 |  | 45 |
| 5. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) | 0,16 | единица |  | 2 |  | 2 |
| 6. Количество полос газеты – всего (в т.ч. в части муниципального задания) | 0,16 | единица |  | 816 (168) |  | 816 (168) |
| Итого | 1 | х | х | х |  | х |
| Подпрограмма 2 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1.Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| 2.Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1 | х | х | х | х |  |
| Основные мероприятия Муниципальной программы (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1.Мероприятия | Выполнено | Да/Нет |  |  |  |  |
| 2.Мероприятие | Выполнено | Да/Нет |  |  |  |  |

Расчет по формулам :

Стратегическая результативность Муниципальной программы =99%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается :

_высорезультативная

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 120%

13.МП «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование | Весовой коэффиц |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя |  |  | измерения | базовый год 20__ |  | План | Факт |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 7 |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Подпрограмма №1 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.Подпрограмма №2 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1 |  | х | х |  | х | х |
| Подпрограмма 1 «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Прирост протяжённости автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения | 1 |  | Км. |  |  | 76,92 | 84,39 |
| Итого | 1 |  | х | х |  | х | х |
| Подпрограмма «Развитие автомобильного пассажирского транспорта общего пользования на территориии Гаврилов-Ямского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Сохранение муниципальных пригородных маршрутов. | 0,6 | Шт. |  |  | 8 |  | 8 |
| 2 Регулярность движения автобусов на муниципальных пригородных маршрутах. | 0,4 | шт |  |  | 100 |  | 100 |
| Итого | 1 | х |  | х | х |  | х |

По подпрограмме №1 (расчет по формулам) :

Стратегическая результативность Муниципальной  подпрограммы №1  Р1=110%

| Р | = | ∑ Кi | × | Пi факт | × | 100 %, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пi план |  |  |

где

| Р | = | 1 | × | 84,39 | × | 100 %,=110% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 76,92 |  |  |

Стратегическая результативность Муниципальной подпрограммы №1 признается высокорезультативной

Показатель эффективности подпрограммы №1  рассчитывается по формуле:

Э= Р * Фплан/Ф факт=110*12718,7/14393,5=97,2

Стратегическая результативность подпрограммы признается :высокоэффективной.

По подпрограмме №2 (расчет по формулам):

Стратегическая результативность Муниципальной подпрограммы №2  = 100%

Стратегическая результативность Муниципальной подпрограммы №2 признается высокорезультативной

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 100% признается высокоэффективной

Еисп =   ___1          *100% =  100%

9031,2 /9031,3

Итоговая Результативность – 109 %

Итоговая эффективность – 100 %

14. МП «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2020 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа : «Развитие сельского хозяйства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |
| 1.Количество молодых специалистов получающих доплату в течении одного года работы на сельскохозяйственных предприятиях района. | 0,5 | чел | - | 2 | 2 |
| 2.Проведение массовых мероприятий. | 0,25 | шт. | - | 1 | - |
| 3.Организация, проведение (участие) семинаров и конкурсов, выставок, ярмарок. | 0,25 | шт. | - | 2 | - |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Расчет по формулам : R1= 2/2*0.5=0,5

R2= 0

R3= 0

Стратегическая результативность Муниципальной программы =50 %

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается :

_низкорезультативной

Эффективность  исполнения Муниципальной программы :

=  42,9/71,3=60%     50/60=83%

низкоэффективная

15. МП «Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2019 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Подпрограмма 1 МЦП «Энергосбережение в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области» |  |  |  |  |  |
| 1. Актуализация схем теплоснабжения сельских поселений. | 0,5 | ед. | 3 | 3 | 3 |
| 2. Реализация энергосберегающих мероприятий | 0,5 | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Итого | 1,0 | х | х | х | х |

Расчет по формулам:

Стратегическая результативность Муниципальной программы = 100,0%

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

__высокорезультативной___________________________________

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность  исполнения Муниципальной программы = 100%

Плановое финансирование 194,5 тыс. руб.

Фактическое финансирование 194,5 тыс. руб.

Эффективность  исполнения Муниципальной программы признается:

___высокоэффективной________________________________________

16. МП  «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Целевые показатели

| Наименование |  | Единица |  | Значения целевых показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения |  | базовый год 2013 |  | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 7 |
| Подпрограмма 1 Ведомственная целевая программа Управления финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управлении, проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального района и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений в управлении финансами. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинга финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств |  |  | Да/нет |  | да | да | да |
| Качество финансового менеджмента главных распорядителей (средний показатель по району) |  |  | балл |  | 380 | Не менее 400 баллов | 462 |
| Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений |  |  | Тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 |
| Регулярное размещение информации о деятельности Управления финансов на официальном сайте муниципального района |  |  | Да/нет |  | да | да | да |
| Задача 2. Составление проекта бюджета муниципального района, организация исполнения бюджета муниципального района, составление отчетов об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального района, установленных бюджетным законодательством. |  | Да/нет |  | да |  | да | да |
| Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета бюджета муниципального района |  | Да/нет |  | да |  | да | да |
| Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района |  | % |  | 54,6 |  | Не менее 85 | 95 |
| Задача 3. Укрепление собственной доходной базы муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района (без учета субвенций) |  | % |  | 11 |  | Не менее 8 | 29 |
| Отклонение поступления фактических налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначальных плановых значений |  | % |  | 108,1 |  | 90 и не более 115 | 97 |
| Проведение межведомственных комиссий по укреплению налоговой и финансовой дисциплины, раз в год |  | Ед. |  | 4 |  | 4 | 2 |
| Задача 4. Обеспечение в пределах компетенции своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие порядка организации и проведения контрольных мероприятий органами местного самоуправления муниципального района на текущий финансовый год |  | Да/нет |  | да |  | да | да |
| Выполнение плана контрольных мероприятий |  | % |  | 100 |  | 100 | 100 |
| Задача 5. Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой бюджетного процесса в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами. |  |  |  |  |  |  |  |
| Бесперебойная работа автоматизированных систем в бюджетном процессе |  | Да/нет |  | да |  | да | да |
| Полнота нормативно-правового и методического обеспечения бюджетного процесса |  | Да/нет |  | да |  | да | да |
| Основные мероприятия Муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования. |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по управлению муниципальным имуществом Гаврилов-Ямского муниципального района | Выполнено | Да/Нет |  | да |  | да | да |
| Задача 7. Повышение финансовых возможностей поселений Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Дотации поселениям муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности | Выполнено | Да/Нет |  | да |  | да | да |

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы в соответствии с Методикой оценки эффективности:

(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фк / Пк)

ДИ = ------------------------------------------------------,

к

где

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы.

к – количество показателей (индикаторов) Программы;

Ф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;

П – планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.

ДИ=  1,155+1,117+0,5+1+1+0,96+1/ 7 = 0,962

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета муниципального района (ИЗУР) рассчитывается по формуле:

ИЗУР = О / Л,

где

ИЗУР – исполнение запланированного уровня расходов  бюджета муниципального района,

О – фактическое освоение средств  бюджета муниципального района по Программе в рассматриваемом периоде,

Л – лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

ИЗУР = 5946,631 /  6010,713 = 0,989

Оценка эффективности использования средств  бюджета муниципального района (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

ЭИ = ДИ / ИЗУР

ЭИ = 0,962 / 0,989= 0,973

Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе определяется по формуле:

Оп = 0,7 x ДИ + 0,3 x ИЗУР,

где

Оп – оценка Программы

Оп = 0,7 х 0,962+ 0,3 х 0,973= 0,965

Интегральная оценка эффективности  Муниципальной программы  = 0,965

Качественная оценка результативности Муниципальной программы признается:

0,965 > 0,7 программа эффективная

17. МП  «Актуализация градостроительной документации»

Стратегическая результативность муниципальной программы за 2020 год составила 75%. Целевые показатели не были достигнуты.

Ключевые (с точки зрения результативности МП) мероприятия на текущий год и последующие годы реализации МЦП:

Работа по постановке границ территориальных зон продолжается, ведется работа с исполнителями по муниципальным контрактам по корректировке материалов. В настоящее время материалы по границам территориальных зон направлены в кадастровую палату.

Сведения о корректировке МП:

За время, прошедшее с начала реализации МП до отчетной даты, были внесены изменения в соответствии с бюджетом Гаврилов-Ямского муниципального района.

Последнее внесение изменений от 20.11.2020 г.

7. Оценка эффективности хода реализации МП:

Эффективность исполнения муниципальной программы за 2020 год – 103% и признается высокоэффективной.