Отчет об исполнении муниципального задания

по муниципальным услугам:

«Предоставление услуг дополнительного образования» и

«Организация библиотечного обслуживания населения»

за 2010 год

- Отчет об исполнении муниципального задания муниципальным учреждением дополнительного образования детей Детская школа искусств.

Согласно выданному муниципальному заданию по предоставлению услуг дополнительного образования  в 2010 году планировалось обучить 310 учащихся и провести с ними 80 массовых мероприятий.

Фактическое исполнение муниципального задания за 2010 год составляет 310 учащихся  или 100 % от планируемого количества в 2010 году, количество массовых мероприятий – 86 или 107,5 % от планируемого количества мероприятий в 2010 году.

Плановый объем на оказание вышеуказанной услуги в стоимостных показателях на 2010 год составляет 4 128 тыс. руб.

В 2010 году  в показатели были внесены изменения и, по состоянию на 31.12.2010 года, бюджетные ассигнования по целевой статье 4230000 (Учреждения по внешкольной работе с детьми)  «МОУ ДОД ДШИ» утверждены в объеме 4 340 тыс.  руб.

Лимиты бюджетных обязательств на 31.12.2010 года доведены в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 2010 год.

Фактический объем оказанной муниципальной услуги в стоимостных показателях за 2010 года составляет 4 340 тыс. руб. или 105,1 % от планируемого объема оказания муниципальной услуги на 2010 год.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Формула расчета | Значения утвержденное в муниципальном задании на очередной финансовый год | Практическое значение в очередном финансовом году | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество обслуженного населения (пользователи) | чел. | Отношение количества обучающихся, освоивших программу к общему количеству учащихся по всем направлениям | 310 | 310 |  |
| 2. | Количество массовых мероприятий | мероприятия | Количества обучающихся в учреждении, принявших участие в массовых мероприятиях | 80 | 85 |  |
| 3. | Количество посещений на мероприятиях | раз |  | 13 600 | 14 450 |  |

2. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги

Показатели качества дополнительного образования

| № п/п | Индикаторы качества муниципальной услуги | Значение индикатора | Фактическое значение за отчетный период очередного финансового года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество обучающихся в МОУ ДОД ДШИ | человек | 310 |
| 2. | Доля отсева воспитанников в течении учебного года | % | 10 |
| 3. | Количество педагогов, работающих на 1 и высшей категории | % | 52 |
| 4. | Выполнение учебной программы | % | 90 |
| 5. | Наличие аттестации и аккредитации образовательного учреждения | категория | Высшая |
| 6. | Наличие лауреатов и дипломантов, участников творческих мероприятий | человек | 34 |
| 7. | Количество учащихся, закончивших обучение на хорошо и отлично | % | 77 |

3. Выполнение дополнительных требований

| № п/п | Наименование показателя | Значение, утвержденное в задании на очередной финансовый год | Фактическое значение за отчетный период очередного финансового года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие и состояние документов, регламентирующих организацию дополнительного образования детей | В соответствии с требованиями | Выполнено |
| 2. | Организационно-технические условия и материально-техническое оснащение учреждения | В соответствии с финансированием 2010 г. | Выполняется |
| 3. | Особенности информационного сопровождения учреждения, предоставляющего услугу | В соответствии с плановыми мероприятиями | Выполнено |

4. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги

В отчетном периоде жалоб на качество предоставляемой услуги от потребителей услуг не поступало.

5. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов

Замечания к качеству услуги со стороны контролирующих органов отсутствуют.

- Отчет об исполнении муниципального задания муниципальным учреждением культуры «Гаврилов-Ямская межпоселенческая библиотека».

Согласно    муниципальному  заданию   на оказание  услуги (организация библиотечного обслуживания населения)  в 2010 году планировалось:  количество пользователей  10 200  человек, количество посещений 71 500, количество выданных экземпляров 245 000 экземпляров.

Фактическое исполнение муниципального задания за 2010 год составляет 10 368 пользователей  или  101.2  % от планируемого количества пользователей в 2010 году, количество посещений – 76 616 или  107 % от планируемого количества посещений в 2010 году, количество выданных экземпляров –244 230  или  99,7 % от планируемого количества выданных экземпляров.

Плановый объем на оказание вышеуказанной услуги в стоимостных показателях на 2010 год составляет 8 042.0  тыс. руб.

В  течение  2010 г.  в показатели  были внесены изменения  и  по состоянию на 31.12.2010 года бюджетные ассигнования по целевой статье 4420000 «Библиотеки»  утверждены в объеме 8 936.8 тыс. руб. Лимиты бюджетных обязательств на 31.12.2010г.  года доведены в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 2010 год.

Фактический объем оказанной муниципальной услуги в стоимостных показателях за 2010 года составляет 8 936.8  тыс. руб. или 111 % от планируемого объема оказания муниципальной услуги на 2010 год.

- Показатели видов и объёма муниципальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения утвержденное в муниципальном задании на очередной финансовый год | Практическое значение в очередном финансовом году | Источники информации о фактическом значении показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обслуженного населения (пользователи) | человек | 10 200 | 10 368 |  |
| 1.2. | Количество выданной литературы (книговыдача) | экземпляр | 245 000 | 244 230 |  |
| 1.3. | Количество посещений | раз | 71 500 | 76 616 |  |
| 1.4. | Количество массовых мероприятий (без выставок) | мероприятие | 1 570 | 1 723 |  |
| 1.5. | Количество организованных книжных выставок | выставка | 1 150 | 1 165 |  |
| 1.6. | Количество посещений на мероприятиях | раз | 20 500 | 23 514 |  |
| 1.7. | Количество справок для пользователей | справка | 7 250 | 6 861 |  |
| 1.8. | Публикации, выступления в СМИ | публикация, выступление | 15 | 23 |  |
| 1.9. | Изучение удовлетворенности населения качеством предоставленных услуг | изучение (опрос, анкетирование, интервьюирование, исследование) -количество | 2 | 1 |  |
| 2. Комплектование библиотечного фонда |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество новых поступлений | экземпляр | 7 150 | 6 266 |  |
| 2.2. | Количество поступлений периодических изданий | название | 120 | 122 |  |
| 3. Сохранность библиотечного фонда |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество выбывших документов по разным причинам | экземпляр | 20 880 | 18 189 |  |
| 3.2. | Проведение проверок фонда | проверка | 4 | 4 |  |
| 4. Формирование справочно-библиографического аппарата (СБА) |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание сводных, центральных каталогов и картотек | Каталог, картотека | 14 | 15 |  |
| 4.2. | Объём созданных каталогов в т.ч. электронных | Карточка запись | 21 000 150 | 45 243 136 |  |
| 5. Оказание методической помощи библиотекам |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество выездов в библиотеки района | выезд (выход) | 35 | 12 |  |
| 5.2. | Количество мероприятий системы повышения квалификации для библиотек района | мероприятие | 27 | 38 |  |
| 5.3. | Количество методических материалов | материал | 10 | 15 |  |

2. Сведения о качестве оказываемой муниципальной услуги

Показатели качества библиотечных услуг

| № п/п | Индикаторы качества муниципальной услуги | Значение индикатора | Фактическое значение за отчетный период очередного финансового года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват населения библиотечным обслуживанием | Не менее 35% | 37% |
| 2. | Обновляемость библиотечного фонда | Не менее 3 % в год | 4% |
| 3. | Востребованности (обращаемость) книжного фонда (отношение выдачи документов к общему объему книжного фонда) | не менее 1,0 | 1.0 |
| 4. | Документовыдача | Не менее 230.0 тыс. экз. ежегодно | 244.2 |
| 5. | Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием | 100% | 100% |
| 6. | Доля библиотечных кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа библиотекарей | не менее 30 % | 38% |

3.  Выполнение дополнительных требований

| № п/п | Наименование показателя | Значение, утвержденное в задании на очередной финансовый год | Фактическое значение за отчетный период очередного финансового года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие и состояние документов, регламентирующих организацию библиотечного обслуживания населения | В соответствии с требованиями | Выполнено |
| 2. | Организационно-технические условия и материально-техническое оснащение учреждения (библиотечное и прочее оборудование) | В соответствии с финансированием 2010 г. | Выполняется |
| 3. | Особенности информационного сопровождения учреждения, предоставляющего услугу | В соответствии с плановыми мероприятиями | Выполнено |

4.  Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуги

В отчетном периоде жалоб на качество предоставляемой услуги от потребителей услуг не поступало.

5.  Наличие в отчетном периоде замечаний к  качеству услуг со стороны контролирующих органов

Замечания к качеству услуги со стороны контролирующих органов отсутствуют.
                                                                                                                                                                           15.04.2011 г.

Заместитель начальника Управления культуры,

туризма, спорта и молодежной политики                                                 Н.В.Мокошина