Оценка выполнения муниципального задания муниципальным учреждением  Гаврилов-Ямского муниципального района Гаврилов-Ямская Центральная районная больница

за 2011 год

1.Выполнение муниципального задания:

|  | План | Факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Оказание стационарной медицинской помощи | 45 395 | 40 393 | 89,0 |
| Оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара | 11 082 | 4 798 | 43,3 |
| Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи | 192 584 | 164 686 | 85,5 |
| Оказание скорой и неотложной медицинской помощи | 8770 | 8526 | 97,2 |

Примечание: невыполнение 100,0% плана муниципального задания  по стационарной медицинской помощи связано с закрытием на ремонт педиатрического и неврологического отделений. Выполнение муниципального задания по дневному стационару в размере 43,3% связано с тем, что дневной стационар не был запущен в работу в 2 смены из-за отсутствия врачебного персонала.

2.Объем финансирования из всех источников:

в руб.

|  | План | Факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Оказание стационарной медицинской помощи | 60 003 000 | 57 571 446 | 96,0 |
| Оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара | 1 711 260 | 1 650 155 | 96,4 |
| Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи | 41 553 626 | 36 539 042 | 87,9 |
| Оказание скорой и неотложной медицинской помощи | 8 200 000 | 7 980 336 | 97,3 |
| Иные (ФАПы, кабинет трансфузионной терапии) | 4 900 000 | 4 828 133 | 98,5 |
| Итого | 116 367 886 | 108 569 112 | 93,3 |

Причиной выполнения финансирования на 93,3%  явилось невыполнения муниципального задания в системе ОМС.

3. Опрос населения по доступности и качеству оказания медицинской помощи проводился в конце 2011 года ГБУ ЯО МИАЦ. Выявлены недостатки: большие очереди в регистратуре, недоступность к некоторым специалистам.

4.Мероприятия по улучшению качества оказания муниципальных услуг:

- введены более ранние часы начала работы регистратуры;

- увеличена запись к специалистам;

- проводится регулярный анализ качества лечения по медицинской документации;

- поступившее оборудование в рамках Региональной программы модернизации здравоохранения ЯО на 2011-2012гг. позволяет более качественно оказывать медицинскую помощь пациентам.

Главный врач                                                                К.Г.Шелкошвеев