Отчёт о ходе выполнения муниципальной целевой программы

«Повышение эффективности бюджетных расходов Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2011-2013 годы

за  период её реализации.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с определенными в ней целями и задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий.

Цель Программы –  повышение эффективности расходов средств бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района и деятельности органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района путём создания соответствующих условий и механизмов.

Для достижения целей Программы были обозначены  следующие основные задачи:

- Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета

- Внедрение программно-целевых принципов и повышение эффективности распределения бюджетных средств;

3. Реструктуризация бюджетного сектора, в том числе развитие новых форм финансового обеспечения оказания услуг муниципальными учреждениями, реализация Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и реструктуризация бюджетного сектора:

- совершенствование правового положения муниципальных учреждений;

- выявление неэффективных муниципальных учреждений с целью последующего изменения их типа;

- разработка методологии нормативного финансирования оказываемых услуг и калькулирования стоимости услуг (работ) муниципальных учреждений;

- совершенствование требований к качеству предоставления услуг муниципальными учреждениями, создание системы управления качеством предоставления услуг муниципальных учреждений.

4. Обеспечение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами.

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи и мероприятия | Ожидаемый результат | Срок выполнения | Исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы |
| 1. | Сформировать основные направления бюджетной и налоговой политики Гаврилов-Ямского муниципального района с учётом необходимости достижения показателей устойчивости и сбалансированности бюджетной системы | Проект постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | До 01.08.2011 До 01.10.2012 До 01.08.2013 | УФ | - Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 05.07.2011 №971 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Гаврилов-Ямского муниципального района на 2012 год и плановый период 2013 2014 годов»; - постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.10. 2012 №1441 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Гаврилов-Ямского муниципального района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» - постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 13.08.2013 №1212 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Гаврилов-Ямского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» |
| 2. | Разработать методику формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района | Проект постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | До 01.10.2012 | УФ | Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 11.09.2012 №1344 «Об утверждении Методики формализованного прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| 3. | Обеспечение оптимального уровня дефицита бюджета муниципального района с учётом ограничений в соответствии с Положением о бюджетном процессе в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | Проект решения Собрания представителей | При формировании проекта бюджета | УФ | Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2011 №37 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» утвержден дефицит бюджета на 2012г. в размере 4199,5 тыс. руб. (или 3,5 % доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений), что соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ (п.5 ст.92 БК РФ) Решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 20.12.2012 №32 «О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» утвержден дефицит бюджета на 2013г. в размере 7110.3 тыс. руб. (или 7.64 % доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений), что соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ (п.5 ст.92 БК РФ) |
| 4. | Внести изменения и дополнения в порядок проведения мониторинга кредиторской задолженности муниципальных учреждений Гаврилов-Ямского муниципального района с учётом требований Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ | Проект постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | До 01.02.2012 | УФ | Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 09.02.2012 №153 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга кредиторской задолженности муниципальных учреждений Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| 5. | Проведение мониторинга кредиторской задолженности муниципальных учреждений Гаврилов-Ямского муниципального района | Аналитический отчёт | регулярно | УФ, ГРБС | Результаты ежемесячного мониторинга кредиторской задолженности муниципальных учреждений Гаврилов-Ямского муниципального района на официальном сайте Администрации муниципального района по адресу: http://www.gavyam.ru/about/management/upr_fin/bmr/kz_mu.php |
| 6. | Увеличение доли бюджетных инвестиций в общем объёме расходов бюджета муниципального района и обеспечение их эффективного использования | Проект решения Собрания представителей Аналитические материалы | При формировании проекта бюджета | УФ, ГРБС | Доля бюджетных инвестиций в общем объёме расходов бюджета муниципального района в 2012 году составила 12,87 % против 11,98 % в 2011 году Доля бюджетных инвестиций в общем объёме расходов бюджета муниципального района в 2013 году составила 10,04 % |
| Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов и повышение эффективности распределения бюджетных средств |
| 7. | Внести изменения и дополнения в Положение о бюджетном процессе в Гаврилов-Ямском муниципальном районе в соответствии с Бюджетным кодексом РФ | Проект решения Собрания представителей | До 01.02.2012 | УФ | Решение Собрания представителей от 28.02.2012 №48 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.04.2008 № 2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» Решение Собрания представителей от 14.11.2013 №41 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.04.2008 № 2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» |
| 8. | Разработать комплексное положение о системе управления муниципальными целевыми программами в соответствии с требованиями законодательства на: - соответствие программ чётко определённым долгосрочным целям социально-экономического развития муниципального района; - охват всех сфер деятельности органов местного самоуправления и основной части бюджетных ассигнований; - необходимости расширения применения программно-целевых методов планирования расходов бюджета муниципального района; - использование целевых реализуемых показателей муниципальных долгосрочных и ведомственных программ в качестве показателей результативности профессиональной деятельности руководителей структурных подразделений Администрации муниципального района; - обязательность проведения публичных обсуждений проектов долгосрочных целевых программ | Проект постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | До 01.06.2012 | УФ, ОЭПДиИ | - Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 14.05.2012 №657 «О Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ Гаврилов-Ямского муниципального района»; - постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 28.05.2012 №739 «Об утверждении Порядка проведения публичных обсуждений проектов долгосрочных целевых программ» |
| 9. | Внести изменения в порядок конкурсного распределения бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств с целью усовершенствования механизма распределения бюджета принимаемых обязательств | Проект постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | До 01.07.2012 | УФ | Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 09.07.2012 №983 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.07.2009 №1191» |
| 10. | Внести на рассмотрение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района в составе материалов, представленных с проектом бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Проект решения Собрания представителей | До 15.11.2011 До 15.11.2012 До 15.11.2013 | УФ, ОЭПДиИ | Материалы и документы с проектом бюджета на очередной финансовый год и плановый период, представлены на рассмотрение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района 15.11.2012 15.11.2013 Информация на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: http://www.gavyam.ru/regulatory/bills/ |
| 11. | Разработать нормативный правовой акт, определяющий оплату труда руководителей структурных подразделений Администрации муниципального района с учётом результатов их профессиональной деятельности | Проект постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | До 31.12.2012 | УФ | Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2012 №1949 «О проведении оценки результатов профессиональной деятельности руководителей структурных подразделений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 12. | Доработать нормативные правовые акты для сохранения, усиления роли и усовершенствования существующих инструментов бюджетного планирования: - порядок ведения реестра расходных обязательств Гаврилов-Ямского муниципального района; - порядок раздельного планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств и принимаемых обязательств; - методологии планировании кассового исполнения бюджета муниципального района. | Проекты постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | До 01.04.2012 До 01.08.2012 До 01.04.2011 | УФ | - Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.04.2012 №461 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.08.2007 №526»; - постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 09.07.2012 №983 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.07.2009 №1191»; - постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района № 1148 от 30.07.2012 "Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований "; - постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 10.03.2011 №309 «Об утверждении Порядка кассового обслуживания исполнения бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| Задача 3. Реструктуризация бюджетного сектора |
| 13. | Организовать работу по внесению изменений в уставы муниципальных казённых, бюджетных и автономных учреждений в целях приведения уставных документов в соответствие с требованиями Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ | Уставы МУ в новой редакции | До 30.12.2011 | ОМСУ, УпоИиЗО | Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 07.12.2010 №1783 «Об утверждении Порядка утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»; постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 24.06.2011 № 880 «Об утверждении типового Устава муниципального образовательного бюджетного учреждения Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области» |
| 14. | Разработать сводный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Гаврилов-Ямского муниципального района на основе муниципальных заданий | Проект постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | До 01.09.2011 | УФ, ГРБС | Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 09.09.2011 №1272 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Гаврилов-Ямского муниципального района за счёт средств бюджета муниципального района» |
| 15. | Разработать порядок формирования и ведения сводного перечня и ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Гаврилов-Ямского муниципального района на основе муниципальных заданий | Проект постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | До 01.09.2011 | УФ, ГРБС | Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 09.09.2011 №1272 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Гаврилов-Ямского муниципального района за счёт средств бюджета муниципального района» |
| 16. | Разработать и утвердить перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями поселений Гаврилов-Ямского муниципального района | Приказы ОМСУ | До 01.01.2012 | ОМСУ | - Постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 19.08.2011 №97 «Об утверждении ведомственного перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным учреждением культуры «Шопшинский КДЦ», находящимся в ведении Шопшинского сельского поселения»; - постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 18.08.2011 №391 «Об утверждении перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями; - постановление Администрации Великосельского сельского поселения от 29.11.2011 №175 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным учреждением культуры «Великосельский КДЦ», находящимся в ведении Великосельского сельского поселения»; - постановление Администрации Митинского сельского поселения от 30.11.2011 №92 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальным учреждением культуры «Митинский КДЦ», находящимся в ведении Митинского сельского поселения»; - постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от 10.01.2012 №3 «Об утверждении Перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Ярославской области в сфере культуры, находящимся в ведении Заячье–Холмского сельского поселения» |
| 17. | Разработать методические рекомендации по определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), расчётно-нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений | Проект постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | До 01.09.2011 | УФ | Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.09.2011 №1355 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию муниципальных заданий муниципальным учреждениям и расчёту нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| 18. | Разработать отраслевые порядки определения нормативных затрат в соответствии с методическими рекомендациями и с учётом отраслевой специфики оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) | Приказы ГРБС | До 01.11.2012 | ГРБС | - Приказ Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского МР от 07.11.2012 №303 "Об утверждении Методики определения нормативов затрат" (по дошкольным образовательным учреждениям); - приказ Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского МР от 07.11.2012 №304 "Об утверждении методики определения нормативов затрат» (по общеобразовательным учреждениям); - приказ Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского МР от 07.11.2012 №305 "Об утверждении Порядка определения нормативов затрат" ((по дополнительному образованию детей); - приказ Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского МР от 07.11.2012 №306 "Об утверждении Порядка определения нормативов затрат» (содержание детей в Великосельском детском доме); - приказ Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского МР от 07.11.2012 №307 "Об утверждении Порядка определения нормативов затрат» (организация отдыха детей в каникулярное время на базе образовательных учреждений); - приказ Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского МР от 07.11.2012 №308 "Об утверждении Порядка определения нормативов затрат» (муниципальные работы МОБУ «Центр диагностики и консультирования «Консилиум»); - приказ Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского МР от 07.11.2012 №309 "Об утверждении Порядка определения нормативов затрат» муниципальные работы МОУ «Информационно-методический центр»; - приказ Управления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского МР от 24.09.2012 №47 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат для финансового обеспечения выполнения муниципального задания". |
| 19. | Разработать порядок по формированию базовых требований к качеству оказания муниципальных услуг | Проект постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | До 01.11.2011 | УФ | Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.11.2011 №1590 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации базовых требований к качеству предоставления (выполнения) муниципальных услуг (работ)» |
| 20. | Разработать (доработать) базовые требования к качеству предоставления муниципальных услуг в соответствии с новым перечнем услуг | Проекты постановлений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | До 01.09.2012 | ГРБС | В области образования: - постановление Администрации Гаврилов-Ямского МР от 09.08.2012 №1193 "Об утверждении базовых требований к качеству предоставления муниципальных услуг"; - постановление Администрации Гаврилов-Ямского МР от 09.08.2012 №1193 "Об утверждении базовых требований к качеству предоставления муниципальных услуг"; - постановление Администрации Гаврилов-Ямского МР от 27.11.2012 №1765 "Об утверждении базовых требований к качеству выполнения муниципальных работ"; В области культуры: - постановление Администрации Гаврилов-Ямского МР от 17.08.2012 №1218 "Об утверждении Базовых требований к качеству предоставления муниципальной услуги "Реализация дополнительных образовательных программ художественно-этетической направленности"; - постановление Администрации Гаврилов-Ямского МР от 30.08.2012 №1281 "Об утверждении базовых требований к качеству предоставления муниципальных услуг (работ)"; - постановление Администрации Гаврилов-Ямского МР от 30.08.2012 №1281 "Об утверждении базовых требований к качеству предоставления муниципальных услуг (работ)"; - постановление Администрации Гаврилов-Ямского МР от 30.08.2012 №1281 "Об утверждении базовых требований к качеству предоставления муниципальных услуг (работ)»; - постановление Администрации Гаврилов-Ямского МР от 28.08.2012 №1274 "Об утверждении базовых требований к качеству предоставления муниципальных услуг (работ)"; - постановление Администрации Гаврилов-Ямского МР от 31.08.2012 №1282 "Об утверждении Базовых требований к качеству предоставления муниципальных услуг (работ)"; - постановление Администрации Гаврилов-Ямского МР от 09.08.2012 №1193 "Об утверждении базовых требований к качеству предоставления муниципальных услуг". СМИ - постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 02.11.2012 №1652 «Об утверждении Базовых требований к качеству работ, выполняемых муниципальным автономным учреждением Гаврилов-Ямского муниципального района «Редакция районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник» и местного телевещания» |
| 21. | Обеспечить организационно-методическое сопровождение доработки программного обеспечения (далее – ПО) ведения бухгалтерского учёта в муниципальных учреждениях с учётом требований Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ и калькуляции себестоимости оказываемых услуг (работ) | Обновление ПО ведения бухгалтерского учёта | В течение 2012-2013 годов | УФ | В 2012 году были организованы обучающие семинары для бухгалтеров по ведения бухгалтерского учёта в муниципальных учреждениях с учётом требований Федерального закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ и калькуляции себестоимости оказываемых услуг (работ) и доработке программного обеспечения. |
| Задача 4. Открытость и прозрачность управления муниципальными финансами |
| 22. | Усовершенствовать Методику балльной оценки качества финансового менеджмента ГРБС, включив в перечень показателей оценки показатели, характеризующие направления реформ, установленные Программой | Проект постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | До 01.05.2012 | УФ | Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.05.2012 №696 «Об оценке качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| 23. | Доработать Порядок применения результатов мониторинга оценки качества финансового менеджмента ГРБС бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района | Проект постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | До 01.05.2012 | УФ | Постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 18.05.2012 №696 «Об оценке качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района» |
| 24. | Провести оценку качества финансового менеджмента ГРБС с размещением результатов оценки на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | Аналитический отчёт | До 01.07.2012 До 01.07.2013 | УФ | Результаты оценки качества финансового менеджмента ГРБС размещены на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу http://www.gavyam.ru/about/management/upr_fin/grbs/grbs.php |
| 25. | Обеспечить формирование и размещение информации о деятельности муниципальных учреждений на официальном сайте www.bus.gov.ru | Размещение информации | ежегодно | УФ, ИАО, ГРБС | Размещение информации на общероссийском сайте www.bus.gov.ru осуществляется казённым предприятием Ярославской области «Электронный регион» на основании соглашений, заключённых с муниципальными учреждениями Гаврилов-Ямского муниципального района. В 2012 году в систему занесены следующие данные: - решение учредителя о создании учреждения (нормативно-правовой акт в действующей редакции); - учредительные документы (устав) учреждений с учётом всех внесённых изменений; - свидетельство о государственной регистрации юридического лица; - муниципальные задания на оказание услуг (выполнение работ) (по бюджетным и автономным учреждениям); - план финансово-хозяйственной деятельности (по бюджетным и автономным учреждениям); - бюджетная смета казённых учреждений. |
| 26. | Обеспечить размещение на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района информацию: - о муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программах, в том числе о ходе их реализации (результатах реализации); - о результатах проведения публичных обсуждений проектов муниципальных долгосрочных целевых программ; - о результатах распределения бюджета принимаемых обязательств между действующими и принимаемыми целевыми программами; - о результатах проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | Размещение информации | ежегодно | УФ, ИАО, ГРБС | Размещение информации осуществляется на официальный сайт Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района: http://www.gavyam.ru/about/infosystems/ http://www.gavyam.ru/regulatory/bills/ http://www.gavyam.ru/about/management/upr_fin/bmr/bmr_2011.php http://www.gavyam.ru/about/management/upr_fin/bmr/bmr_2011.php |

* в соответствии с Методикой проведения оценки результатов деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, утверждённую постановлением Правительства Ярославской области от 23.06.2011 №489-п «Об областной целевой программе «Повышение эффективности бюджетных расходов Ярославской области» на 2011-2013 годы».

Список используемых сокращений

ГРБС - главные распорядители средств бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района;

ИАО – информационно-аналитический отдел Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

НПА – нормативный правовой акт;

ОпоОРиМС – отдел по организационной работе и муниципальной службе;

ОМСУ – органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района;

ОЭПДиИ – Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

УпоИиЗО – Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;

УФ – Управление финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

ОпоМЗ  - отдел по муниципальным закупкам Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района