**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2018 годыОтветственный исполнитель \_отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления ЖКХ\_\_\_ *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2017г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результат выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс. руб. | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | *Подпрограмма 1*МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района»  |
| 1.1. | **Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности** |
| 1.1.1 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов газификации |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство газораспределительных сетей в д. Шалаево | км | 2,0 | 2,0 | 319,7-БМР2324,0-ОБ | 319,7-БМР2324,0-ОБ |  |
| 1.1.2. | Строительство газораспределительных сетей и газооборудования муниципального жилого фонда в ОКУ-3 | км | 0,9 | 0,9 | 38,8-БМР | 38,8-БМР |  |
| 1.1.3. | Строительство газораспределительных сетей в д. Коромыслово |  |  |  | 12,3-БМР1249,4-ОБ(оплата кредиторской задолженности) | 12,3-БМР1249,4-ОБ(оплата кредиторской задолженности) |  |
| 1.1.4. | Строительство газораспределительных сетей в д. Илькино | км | 1 | 1 | 125,4-БМР886,5-ОБ | 125,4-БМР | отсутствие областного финансирования, по факту мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.5. | Строительство газораспределительных сетей в д. Хохлево | км | 0,51 | 0,51 | 87,6-БМР607,1-ОБ | 87,6-БМР | отсутствие областного финансирования, по факту мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.6. | Строительство межпоселкового газопровода «Шопша-Шалаево» |  |  |  | 982,1-БМР | 947,4-БМР | все запланированные мероприятия выполнены |
| 1.1.7. | Проектирование газораспределительных сетей «Плещеево – Нарядово» | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | 1 | 1 | 614,3-БМР | 614,3-БМР |  |
| 1.1.8. | Первичный пуск газа д. Поляна |  |  |  | 12,3-БМР | 12,3-БМР |  |
| 1.2. | **Задача 2.** **Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов, а также информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ - улучшение теплоснабжения жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ** |
| 1.2.1. | Строительство мини-котельной в д.Поляна для Полянской ООШ и Полянского детского сада | Гкал/час | 0,34 | 0,34 | 4939,1-БМР | 4939,1-БМР |  |
| 1.2.2. | Реконструкция котельной в с. Ильинское-Урусово | Гкал/час |  |  | 6427,8-БМР | 6426,9-БМР |  |
| 2. | *Подпрограмма 2*МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района»  |
| 2.1. | **Задача 1. Создание условий для привлечения долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод путем привлечения частных операторов к управлению системами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений;** |
| 2.1.1. | По данной задаче в 2017г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | **Задача 2. Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод** |
| 2.2.1. | Строительство артезианской скважины в д. Петраково | шт. | 1 | 1 | БМР – 453,3 | БМР – 453,3 |  |
| 2.2.2. | Строительство артезианской скважины в с. Стогинское | шт. | 1 | 1 | БМР – 300,0 | БМР – 300,0 |  |
| 2.3. | **Задача 3. Внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности;** |
| 2.3.1. | По данной задаче в 2017г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | **Задача 4. Обеспечение малонаселенных сельских населенных пунктов качественной питьевой водой путем строительства новых и реконструкции действующих шахтных колодцев** |
| 2.4.1. | Строительство и ремонт шахтных колодцев в Гаврилов-Ямском МР | ед. | строительство 8 ед.;ремонт – 15 ед. | строительство 8 ед.;ремонт – 15 ед. | БМР – 938,9 | БМР – 938,9 |  |
| 2.4.2. | Мероприятия по улучшению качества воды | ед. | чистка 11 ед. | чистка 11 ед. | БМР – 97,0 | БМР – 97,0 |  |
| 3. | *Подпрограмма 3*МЦП «Обеспечение надежного теплоснабжения жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района»  |
| 3.1. | **Задача 1. Оказание поддержки теплоснабжающим предприятиям ЖКХ в части частичного возмещения дополнительных расходов, возникших при обеспечении надежного теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) жилищного фонда и функционирования учреждений бюджетной сферы** |
| 3.1.1. | Финансирование субсидии на выполнение полномочий по организации теплоснабжения | кол-во предприятий, которым оказана поддержка | 1 | 1 | БМР –2250,0 | БМР – 2250,0 |  |
| 3.2. | **Задача 2. Обеспечение стабильной работы теплоснабжающих организаций муниципального района.** |
| 3.2.1. | По данной задаче в 2017г. мероприятий не проводилось |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Мероприятие на реализацию инвестиционных программ, направленных на улучшение качества коммунальных услуг** |
|  | По данному мероприятию в 2017г. работ не проводилось |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Мероприятие на выполнение полномочий по организации водоснабжения населения** |
|  | По данному мероприятию в 2017г. работ не проводилось |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **Мероприятия по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям** |  |  |  | БМР – 804,4ОБ-7775,0ОБ (ПП) – 7775,0 | БМР – 804,4ОБ-7775,0ОБ (ПП) – 7775,0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | **Всего: 39020,0**БМР-18403,0ОБ-12842,0ОБ (ПП) – 7775,0 | **Всего: 37490,8**БМР-18367,4ОБ-11348,4ОБ (ПП) – 7775,0 | Х |

Подпись: Начальник отдела ЖКХ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.А. Герасимова /

 */должность/* */расшифровка подписи/*

Дата составления отчёта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Доклад
к годовому отчету о ходе реализации МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района»**

1. Муниципальная целевая программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Гаврилов-Ямского муниципального района»

2. Цель муниципальной целевой программы: Обеспечение потребителей Гаврилов-Ямского муниципального района качественными коммунальными услугами при надёжной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры района.

 Развитие газификации Гаврилов-Ямского муниципального района для повышения уровня обеспеченности (газификации) природным газом населения района.

3. Финансирование МП:

На 2017 год плановый объем финансирования МП с начала ее реализации составлял – 39 020,0 тыс. руб., из них 18403,0 тыс. руб. бюджет муниципального района, 12842,0 тыс. руб. областной бюджет и 7775,0 тыс. руб. областной бюджет (передача полномочий). Фактический объем финансирования МП за 2017 год составил – 37490,8 тыс. руб., из них 18367,4 тыс. руб. бюджет муниципального района, 11348,4 тыс. руб. областной бюджет и 7775,0 тыс. руб. областной бюджет (передача полномочий).

4. Результативность МП:

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы за 2017 год составила 100% и признается высокорезультативной.

5. Ключевые (с точки зрения результативности МП) мероприятия на текущий год и последующие годы реализации МЦП:

- строительство газораспределительных сетей, артезианских скважин и колодцев.

6. Сведения о корректировке МП:

За время, прошедшее с начала реализации МП до отчетной даты, были внесены изменения в соответствии с бюджетом Гаврилов-Ямского муниципального района.

 Последнее внесение изменений от 11.04.2018г.

7. Оценка эффективности хода реализации МП:

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы за 2017 год - 104% и признается высокоэффективной.