**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского

муниципального района» на 2015-2017 годы

Ответственный исполнитель \_ Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2015г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | | Объем финансирования, тыс. руб. | | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана | | |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | |
| 1. | МЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности** | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов газификации |  |  |  |  | |  | | |  |
| 1.1.1.1 | Строительство межпоселкового газопровода «Шопша-Шалаево» | км | 7,4 | 5,1 | **Всего:19298,8**  БМР - 2923,7  ОБ – 16375,1 | | **Всего: 5207,8**  БМР – 2923,7  ОБ – 2284,1 | | | Отсутствие финансирования из областного бюджета |
| 1.1.1.2. | Строительство газопровода к дому № 22 по ул. Чапаева в г. Гаврилов-Ям | м | 109 | 109 | БП - 138,7 | | БП - 138,7 | | |  |
| 1.1.2. | Перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах района на использование природного газа |  |  |  |  | |  | | |  |
| 1.1.2.1. | Проектирование газораспределительных сетей «Плещеево-Нарядово» | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | Сдана в экспертизу | БМР - 435,7 | | - | | | Невыполнение обязательств в срок со стороны «Подрядчика» |
| 1.1.2.2. | Экспертиза проектной документации по объекту «Газопровод низкого давления» д. Коромыслово | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | БМР - 180,7 | | БМР - 180,7 | | |  |
| 1.1.2.3. | Экспертиза проектной документации по объекту «Распределительный газопровод низкого давления» д. Хохлево | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | ПСД, прошедшая гос. экспертизу | БМР - 123,1 | | БМР - 123,1 | | |  |
| 1.1.2.4. | Врезка вводных газопроводов в с. Стогинское к д. № 1,3 по ул. Центральная | кол-во подключенных домов | 2 | 2 | БМР - 70,7 | | БМР - 70,7 | | |  |
| 1.2. | **Задача 2.** **Модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создание условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов, а также информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ - улучшение теплоснабжения жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем газификации населенных пунктов и перевода котельных на природный газ** | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | По данной задаче в 2015г. мероприятий не проводилось | | | | | | | | | |
|  | ИТОГО по МЦП | Х | Х | Х | | **Всего: 20247,7**  БМР-3733,9  ОБ-16375,1  БП – 138,7 | **Всего: 5721,0**  БМР-3298,2  ОБ-2284,1  БП – 138,7 | | Х | |

Подпись: ведущий специалист /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ А.Ф. Сечина /

Дата составления отчёта: 2016г.