Приложение 10

к Порядку разработки и реализации                                                                                                                                                                                                   муниципальных программ Гаврилов-                                                                                                                                                                               Ямского муниципального района

Форма

Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП

МЦП «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021 годы__

(полное наименование программы)                                                                                                                                                                                                              Ответственный исполнитель  Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

(наименование структурного подразделения Администрации МР)

- Информация о результатах  выполнения  Программы  за 12 месяцев 2019г.:

| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс. руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Строительство газопроводных сетей д. Путилово-д.Пасынково-д.Ульяново-д.Матвейка Митинское сельское поселение | км | 3,6 | 3,6 | 603,9-БМР 5144,5-ОБ | 603,9-БМР 3571,1-ОБ | Недофинансирование из областного бюджета, по факту мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.2. | Строительство газораспределительных сетей в д. Петроково Великосельского сельского поселения | км | 1,344 | 1,344 | 346,5-БМР 3040,4-ОБ | 346,5-БМР | Отсутствие областного финансирования, по факту мероприятие выполнено в полном объеме |
| 1.1.3. | Строительство газораспределительных сетей «Плещеево-Нарядово» | км | 3,3 | 3,3 | 3741,2-ОБ (оплата кредиторской задолженности) | 3741,2-ОБ (оплата кредиторской задолженности) |  |
| 1.1.4. | Затраты на технический и авторский надзор, изготовление тех. планов на объекты газоснабжения |  |  |  | 486,5-БМР | 332,0-БМР |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной целевой программе | Х | Х | Х | 13363, в том числе 1436,9-БМР 11926,1-ОБ | 8594,7, в том числе 1282,4-БМР 7312,3-ОБ | Х |

Согласовано__________________________________        Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП_________________   / Давыдова Ж.А. (расшифровка подписи)

# Доклад
к годовому отчету о ходе реализации МЦП «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021

1. Муниципальная целевая программа «Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района»

2. Цель муниципальной целевой программы: Повышение уровня газификации населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе в сельской местности

3. Финансирование МЦП:

На 2019 год плановый объем финансирования МЦП с начала ее реализации  составлял – 13363тыс. руб., из них 1436,9 тыс. руб. бюджет муниципального района, 11926,1 областной бюджет. Фактический объем финансирования МП за 2019 год составил – 8594,7 тыс. руб., из них 1282,4 тыс. руб. бюджет муниципального района, 7312,3 тыс. руб. областной бюджет.

4. Результативность МП:

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы за 2019 год составила 100% и  признается высокорезультативной.

5. Ключевые (с точки зрения результативности МП) мероприятия на текущий год и последующие годы реализации МЦП:

- строительство газораспределительных сетей.

6. Сведения о корректировке МП:

За время, прошедшее с начала реализации МП до отчетной даты, были внесены изменения в соответствии с бюджетом Гаврилов-Ямского муниципального района.

Последнее внесение изменений от 12.12.2019г.

7. Оценка эффективности хода реализации МП:

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы за 2019 год - 100% и признается высокоэффективной.