**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

 Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов – Ямском муниципальном районе на 2014-2016 годы

 *(полное наименование программы)* Ответственный исполнитель Управление культуры , туризма, спорта и молодежной политики

 *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2015 г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб.  | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Задача 3. Повышение эффективности физического воспитания в учреждениях образования** |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.Мероприятия на оказание адресной поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 0ОБ – 20,0ФБ – 378,1 | БМР - 0ОБ – 20,0ФБ – 378,1 |  |
| 2 | Задача 4 **Развитие физической культуры на производстве, по месту жительства и отдыха населения** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1. Проведение районной спартакиады КФК и спортивных клубов предприятий и организаций, участие в соревнованиях областной районной спартакиады трудящихся | Кол-во мероприятий | 27 | 27 | БМР - 123,1ОБ – 0ФБ - 0 | БМР - 123, 1ОБ – 0ФБ - 0 |  |
| 3 | Задача 5. **Развитие физической культуры и спорта среди инвалидов и ветеранов** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1. Оказание помощи в работе клуба «64» | Кол-во мероприятий | 3 | 3 | БМР - 20,0ОБ – 0ФБ - 0 | БМР - 20,0ОБ – 0ФБ - 0 |  |
| 3.2 | Мероприятие 2. Участие в областных спортивно-массовых мероприятиях среди инвалидов и ветеранов | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 2,0ОБ – 0ФБ - 0 | БМР - 2,0ОБ – 0ФБ - 0 |  |
| 4 | Задача 6. **Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 1. Организация и проведение меж поселенческих спортивных соревнований «Снежинка Лахости» | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 69,9ОБ – 0ФБ - 0 | БМР - 69,9ОБ – 0ФБ - 0 |  |
| 4.2 | Мероприятие 2. Организация и проведение массовых спортивных соревнований районного уровня. | Кол-во мероприятий | 15 | 15 | БМР - 60,0ОБ – 0ФБ - 0 | БМР - 60,0ОБ – 0ФБ - 0 | Дополнительно в областные соревнования било включено 1 мероприятия (Великосельская ярмарка) |
| 4.3 | Мероприятие 4. Оказание финансовой поддержки хоккейной и баскетбольной командам района по участию в областных соревнованиях | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 40,0ОБ – 0ФБ – 0 | БМР - 40,0ОБ – 0ФБ - 0 |  |
| 4.4 | Мероприятие 6. Организация и проведение соревнований с трудными подростками | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 10,0ОБ – 0ФБ – 0 | БМР - 10,0ОБ – 0ФБ - 0 |  |
| 4.5 | Мероприятие 8. Участие в соревнованиях областной Спартакиады муниципальных служащих | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 20,0ОБ – 0ФБ – 0 | БМР - 20,0ОБ – 0ФБ - 0 |  |
| 4.6 | Мероприятие 9. Чествование лучших спортсменов-тренеров, победителей областных и Всероссийских соревнований по итогам года | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 70,0ОБ – 0ФБ – 0 | БМР - 70,0ОБ – 0ФБ - 0 |  |
| 5 | Задача 7. **Развитие сети физкультурно – оздоровительных объектов** |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 1. Строительство универсального спортивного зала | Кол-во | 1 | 1 | БМР - 2781,0ОБ – 24527,0ФБ - 0 | БМР –2780,7ОБ – 22821,0ФБ - 0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | БМР -3196,0ОБ – 24547,0ФБ – 378,1**28121,1** | БМР – 3195,7ОБ – 22841,0ФБ – 378,1**26414,8** | Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**\*БМР – бюджет муниципального района**

**\*ОБ – областной бюджет**

**\*ФБ – федеральный бюджет**

**Все мероприятия предусмотренные программой «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском МР на 2014-2016 г.» выполнены в полном объеме.**

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / вед.спец.Епифанов П.А.

 (расшифровка подписи)

2.Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы: Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов – Ямском муниципальном районе на 2014-2016 годы

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| целевого показателя |  Весовой коэффициент | измерения | базовыйгод 2014 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа:Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов – Ямском муниципальном районе на 2014-2016 годы *(указать наименование)* |
| 1. Удельный вес населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 0.5 | % | 28,5% | 28.0% | 30% |
| 2.Количество детей , занимающихся в спортивных секциях МОБУ ДОД Гаврилов – Ямская ДЮСШ | 0.25 | человек | 1346 | 1650 | 1791 |
| 3. Количество , подготовленных спортсменов разрядников | 0.25 | человек | 394 | 370 | 382 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

2.2. Расчет по формулам:

Стратегическая результативность Муниципальной программ R=Р факт/ Р план

R-1=30/28 \*0,5 =0,5

R-2=1791/1650 \*0,25=0,27

R-3= 382/370\*0,25=0,25

R1+R2+R3=1.02

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

(высокорезультативной)

Эффективность исполнения Муниципальной программы

= R/(Fфакт/Fплан) = 1,02/(26414,8/28121,1) =1,08

(Высокоэффективной)

Подпись: ведущий специалист /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / П.А. Епифанов /

 */должность/* */расшифровка подписи/*

Дата составления отчёта: 25.01.2016 г.

