**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов – Ямском муниципальном районе на 2017-2019 годы

*(полное наименование программы)* Ответственный исполнитель Управление культуры , туризма, спорта и молодежной политики

*(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2017 г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Задача 6. Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Организация и проведение турниров клуба «64». | Кол-во мероприятий | 6 | 6 | БМР – 2  ОБ – 0  ФБ - 0 | БМР – 2  ОБ – 0  ФБ – 0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Организация и проведение межпоселенческих спортивных соревнований «Снежинка Лахости». | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 110,0  ОБ – 0  ФБ - 0 | БМР – 110,0  ОБ – 0  ФБ – 0 |  |
| 1.3. | Мероприятие 3. Организация и проведение массовых спортивных соревнований районного и межмуниципального уровня. (Кубки Главы Гаврилов-Ямского МР, открытый межмуниципальный гандикап-турнир по шахматам, легкоатлетический кросс «Гаврилов-Ямская осень», факельная эстафета «Бег мира», Лыжня Гаврилов-Ям и 6 др.мероприятий. | Кол-во мероприятий | 6 | 6 | БМР - 76,0  ОБ – 0  ФБ – 0 | БМР - 96,0  ОБ – 0  ФБ – 0 | Дополнительно в факт мероприятий включен мотокросс на Кубок Главы Гаврилов-Ямского МР, Турнир по армрестлингу «Медвежий угол» |
| 1.4. | Мероприятие 4. Участие хоккейной, баскетбольной, мини-футбольной команд района в областных соревнованиях. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 35,0  ОБ – 0  ФБ – 0 | БМР – 35,0  ОБ – 0  ФБ – 0 |  |
| 1.5. | Мероприятие 5. Проведение комплексных соревнований среди допризывной молодежи на Кубок памяти В.В. Крылова. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 0  ОБ – 0  ФБ – 0 | БМР – 0  ОБ – 0  ФБ – 0 |  |
| 1.6. | Мероприятие 6. Организация и проведение соревнований с трудными подростками в рамках профилактики правонарушений. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 3,0  ОБ – 0  ФБ – 0 | БМР – 3,0  ОБ – 0  ФБ – 0 |  |
| 1.7. | Мероприятие 7. Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий, посвященных Дню здоровья. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 0  ОБ – 0  ФБ – 0 | БМР – 0  ОБ – 0  ФБ – 0 |  |
| 1.8. | Мероприятие 8.  Организация спортивных мероприятий в рамках спортивного праздника «День физкультурника», чествование лучших спортсменов-тренеров, победителей областных, районных и Всероссийских соревнований по итогам года. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 60,0  ОБ – 0  ФБ – 0 | БМР – 60,0  ОБ – 0  ФБ – 0 |  |
| 1.9. | Мероприятие 9.  Участие команды муниципального района в межмуниципальных спортивных соревнованиях «Снежинка Приволжья». | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 12,0  ОБ – 0  ФБ – 0 | БМР – 12,0  ОБ – 0  ФБ – 0 |  |
| 1.10. | Мероприятие 10.  Участие КФК АГАТ в чемпионате области по футболу. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 40,0  ОБ – 0  ФБ – 0 | БМР – 0  ОБ – 0  ФБ – 0 |  |
| 1.11. | Мероприятие 11.  Совместная организация соревнований общества охотников и рыболовов. | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 0  ОБ – 0  ФБ – 0 | БМР – 0  ОБ – 0  ФБ – 0 |  |
| 1.12. | Мероприятие 12.  Проведение спортивных мероприятий в рамках праздника «Великосельская ярмарка». | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 10,0  ОБ – 0  ФБ – 0 | БМР – 10,0  ОБ – 0  ФБ – 0 |  |
| 1.13. | Мероприятие 13.  Организация и проведение Спартакиады трудящихся Гаврилов-Ямского МР, участие в Спартакиаде трудящихся Ярославской области. | Кол-во мероприятий | 16 | 16 | БМР – 176,6  ОБ – 0  ФБ – 0 | БМР – 171,0  ОБ – 0  ФБ – 0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | БМР – 524,6  ОБ – 0  ФБ – 0  **524,6** | БМР – 499,0  ОБ –0  ФБ – 0  **499,0** | Х |

**\*БМР – бюджет муниципального района**

**\*ОБ – областной бюджет**

**\*ФБ – федеральный бюджет**

**Все мероприятия, предусмотренные программой «Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов-Ямском МР на 2018-2018 г.», выполнены на 45,5 %.**

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / вед.спец.Епифанов П.А.

(Расшифровка подписи)

2.Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы: Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов – Ямском муниципальном районе на 2017-2019 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | | Значения целевых показателей | | | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | | базовый  год 2016 | | | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 7 |
| Муниципальная программа: Развитие физической культуры и спорта в Гаврилов – Ямском муниципальном районе на 2014-2016 годы  *(указать наименование)* | | | | | | | | |
| 1. Удельный вес населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 0.5 | | % | | 32,5% | 33,5% | | 33,5% |
| 2.Количество детей , занимающихся в спортивных секциях МОБУ ДОД Гаврилов – Ямская ДЮСШ | 0.25 | | человек | | 1791 | 1800 | | 1668 |
| 3. Количество , подготовленных спортсменов разрядников | 0.25 | | человек | | 382 | 385 | | 365 |
| Итого | 1 | | х | | х | х | | х |

2.2. Расчет по формулам:

Стратегическая результативность Муниципальной программ R=Р факт/ Р план

R-1=33,5/33,5 \*0,5 =0,5

R-2=1668/1800\*0,25=0,24

R-3= 365/385\*0,25=0,24

R1+R2+R3=0,98

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается:

(высокорезультативной)

Эффективность исполнения Муниципальной программы

= R/(Fфакт/Fплан) = 0,98/(499/524,6) =1,03\*100%= 103 %

(Высокоэффективной)

Подпись: ведущий специалист /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / П.А. Епифанов /

*/должность/* */расшифровка подписи/*

Дата составления отчёта: 09.02.2017 г.