Приложение 10

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов- Ямского муниципального района

**Отчёт о выполнении**

**муниципальной целевой программы «Возрождение традиционной народной культуры» на 2015-2020 гг.**

Ответственный исполнитель: Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

1. Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2018 г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Задача 1. Организационно - образовательное сопровождение, обучение специалистов.** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Полевые и стационарные исследования системы региональных культурных традиций, организация и проведение фольклорно-этнографических экспедиций. | - | - | - | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Комплектование фондов МБУ ЦНТ сценариями,  видеотеками, фонотеками, специальными  периодическими изданиями по популяризации  традиционной народной культуры и другими  профильными методическими материалами. | - | - | - | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Привлечение к реализации Программы специалистов в сфере фольклора и этнографии для методологического и практического обеспечения проводимых работ. | - | - | - | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Организация экспериментально -творческой лаборатории:  - организация системы специальных семинаров по народной традиционной культуре;  - организация проектной деятельности;  - организация курсов стажировки и переподготовки специалистов, занятых в решении задач изучения, сохранения и восстановления традиций народной культуры. | - | - | - | 0 | 0 |  |
|  | Итого по задаче 1. |  |  |  | **0** | **0** |  |
| 2. | **Задача 2. Популяризация традиционной народной культуры (организация работы КЛО, проведение мероприятий, творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, фестивалей, конкурсов, исследовательская деятельность).** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение гастрономического фестиваля «Под шубой» | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 25  Внеб - 20 | БМР - 25  Внеб - 20 |  |
| 2.2 | Мероприятие "Снежинка Лахости" | Кол-во мероприятий | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Организация и проведение фестиваля дорожной песни «СТРАНА ЯМЩИКА» | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 467  Внеб - 29 | БМР - 467  Внеб - 29 |  |
| 2.4 | Организация и проведение фестиваля-конкурса «Петровский сувенир» | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 20 | БМР - 20 |  |
| 2.5 | Организация и проведение областного конкурса народных промыслов «Сувенир Страны Ямщика» | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | МР - 6 | МР - 6 |  |
| 2.6 | Организация и проведение районного праздника «Великосельская ярмарка» | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 30 | БМР - 30 |  |
| 2.7 | Организация и проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, исследовательская деятельность | Кол-во мероприятий | 4 | 4 | БМР - 29 | БМР - 29 |  |
| 2.8 | Организация мероприятий по реконструкции и восстановлению форм музыкально-песенного фольклора, обрядово-ритуальных форм традиционной культуры, призванных обеспечить проведение концертно-просветительских, художественно-творческих, учебно-методических мероприятий. | Кол-во мероприятий | 5 | 5 | БМР - 35 | БМР - 35 |  |
| 2.9 | Популяризация русского народного костюма через организацию деятельности клубных любительских объединений, праздники, конференции, другие формы. | Кол-во мероприятий | 4 | 4 | БМР - 7 | БМР - 7 |  |
| 2.10 | Приобретение оборудования для проведения мастер – классов по народным художественным промыслам и ремеслам | Штук | 4 | 4 | БМР - 12 | БМР - 12 |  |
| 2.11 | Организация и проведение "Ретро-матча" | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 149  Проч -150  Внеб - 40 | БМР - 149  Проч -150  Внеб - 40 |  |
|  | **Итого по задаче 2** |  |  |  | **БМР - 780**  **Внеб - 89**  **Проч - 150** | **БМР – 780**  **Внеб - 89**  **Проч - 150** |  |
| 3. | **Задача 3. Продвижение традиций и современных направлений развития района, информационное сопровождение (участие в выставках, семинарах, форумах, фестивалях и других мероприятиях; разработка и обслуживание сайта; приобретение оборудования, изготовление информационных буклетов, листовок и т.д.)** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Участие во Всероссийском конкурсе «Русский костюм на рубеже эпох» | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 1 | БМР - 1 |  |
| 3.2 | Участие в мероприятиях областного, федерального и другого уровня с целью продвижения и популяризации традиций и современных направлений развития района | Кол-во мероприятий | 16 | 16 | БМР - 82 | БМР - 82 |  |
| 3.3 | Приобретение (изготовление) выставочного оборудования, изготовление информационных буклетов, листовок, визиток и т.д. | Штук | 10 | 10 | БМР - 79 | БМР - 79 |  |
| 3.4 | Разработка и обслуживание сайта | Единиц | 1 | 1 | БМР - 13 | БМР - 13 |  |
|  | **Итого по задаче 3** |  |  |  | **БМР - 175** | **БМР - 175** |  |
|  | **Итого по программе** | Х | Х | Х | **БМР – 955**  **Внеб - 89**  **Проч-150** | **БМР-955**  **Внеб - 89**  **Проч-150** | Х |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

2.Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы:

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый  год 2014 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| 1. Количество клубных любительских объединений, занимающихся традиционным народным творчеством | 0,2 | единиц | 8 | 11 | 11 |
| 2.Количество граждан, регулярно участвующих в работе любительских объединений народного творчества | 0,2 | человек | 9 | 11 | 11 |
| 3.Количество проведённых программных мероприятий | 0,2 | единиц | 22 | 28 | 28 |
| 4.Количество посещений программных мероприятий | 0,15 | человек | 2500 | 2700 | 2700 |
| 5.Количество собраний фольклорно-этнографических материалов | 0,15 | единиц | 4 | 6 | 6 |
| 6.Количество проведённых мастер - классов в области традиционной народной культуры | 0,1 | единиц | 8 | 14 | 14 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
|  | | | | | |

2.2. Стратегическая результативность :

1. R 1 = 11 x 0,2 x 100% = 20%

11

2. R 2 = 11x 0,2 x 100% = 20%

11

3. R 3 = 28 x 0,2 x 100% = 19%

28

4. R 4 = 2700 x 0,15 x 100% = 15%

2700

5. R 5 = 6 x 0,15 x 100% = 15%

6

6. R 6 = 14 x 0,1 x 100% = 10 %

14

**RIII** = R1+R2+R3+R4+R5+R6

**RIII = 100%**

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы «Возрождение традиционной народной культуры» признается **результативной**

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы «Возрождение традиционной народной культуры»



= 100 = 100 %

1194/1194

**EIII = 100%**

3.Используемые сокращения:

 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

3.Используемые сокращения:

 - базовое значение целевого показателя подпрограммы (программы);

 - фактическое значение целевого показателя подпрограммы (программы) на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя подпрограммы (программы) на конец отчетного периода.

 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Стратегическая результативность муниципальной программы **«**Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» **R**:

R = 100%

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы **«**Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» признается **высокорезультативной.**

Эффективность исполнения **«**Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» Е:

Е = 100%

Подпись:

Заместитель начальника УКТС и МП /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ В.О.Шершебкова /

*/должность/* */расшифровка подписи/*

Дата составления отчёта: 13.03.2019