Приложение 10

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов- Ямского муниципального района

**Отчёт о выполнении**

***Муниципальная целевая программа «*Возрождение традиционной народной культуры» на 2015-2020 годы**

*(полное наименование программы)*

***Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района***

Ответственный исполнитель *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 6 месяцев 2020г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры» на 2015-2020 годы** |  |  |  | **БМР-500** | **БМР-302** |  |
| *1.1.* | *Задача 1.**Организационно-образовательное сопровождение, обучение специалистов* |  |  |  | *0* | *0* |  |
| *1.2.* | *Задача 2.**Популяризация традиционной народной культуры (организацию работы КЛО, проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, фестивалей, конкурсов, исследовательская деятельность)* |  |  |  | *БМР - 410* | *БМР - 251* |  |
| 1.2.1 | Организация и проведение гастрономического фестиваля «Под шубой» | Кол-во мероприятий | 0 | 0 | БМР - | БМР -  |  |
| 1.2.2 | Праздник "Снежинка Лахости" | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 26 | БМР - 26 |  |
| 1.2.3 | Организация и проведение фестиваля дорожной песни «СТРАНА ЯМЩИКА» | Кол-во мероприятий |  |  | БМР -  | БМР -  |  |
| 1.2.4 | Организация и проведение фестиваля-конкурса «Петровский сувенир» | Кол-во мероприятий |  |  | БМР - | БМР - |  |
| 1.2.5 | Организация и проведение областного конкурса народных промыслов «Сувенир Страны Ямщика» | Кол-во мероприятий | 1 |  | БМР - 10 | БМР -  | План проведения мероприятия в 3 кв. 2020г. |
| 1.2.6 | Организация и проведение районного праздника «Великосельская ярмарка» | Кол-во мероприятий |  |  | БМР -  | БМР -  |  |
| 1.2.7 | Организация и проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, исследовательская деятельность | Кол-во мероприятий | 2 |  | БМР - 27 | БМР -  | План проведения мероприятия в 3 кв. 2020г. |
| 1.2.8 | Организация мероприятий по реконструкции и восстановлению форм музыкально-песенного фольклора, обрядово-ритуальных форм традиционной культуры, призванных обеспечить проведение концертно-просветительских, художественно-творческих, учебно-методических мероприятий. | Кол-во мероприятий | 5 | 1 | БМР - 20 | БМР - 8 | План проведения мероприятия в 3-4 кв. 2020г. |
| 1.2.9 | Популяризация русского народного костюма через организацию деятельности клубных любительских объединений, праздники, конференции, другие формы. | Кол-во мероприятий |  |  | БМР -  | БМР -  |  |
| 1.2.10 | Приобретение оборудования для проведения мастер – классов по народным художественным промыслам и ремеслам | Штук  |  |  | БМР -  | БМР - |  |
| 1.2.11 | Организация и проведение "Ретро-матч" | Кол-во мероприятий | 1 | 0 | БМР - 35 | БМР -  | План проведения мероприятия в 3 кв. 2020г. |
| 1.2.12 | Организация и проведение праздника"Масленица" | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 92 | БМР - 92 |  |
| 1.2.13 | Организация и проведение праздника "День города" | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 200 | БМР - 125 | План проведения мероприятия в 3 кв. 2020г. |
| 1.3 | *Задача 3.* *Продвижение традиций и современных направлений развития района, информационное сопровождение (участие в выставках, семинарах, форумах, фестивалях и других мероприятиях; разработка и обслуживание сайта; приобретение оборудования, изготовление информационных буклетов, листовок и т.д.)* |  |  |  | *БМР - 90* | *БМР - 51* |  |
| 1.3.1 | Участие во Всероссийском конкурсе «Русский костюм на рубеже эпох» | Кол-во мероприятий | 0 | 0 | БМР - 0 | БМР - 0 |  |
| 1.3.2 | Участие в мероприятиях областного, федерального и другого уровня с целью продвижения и популяризации традиций и современных направлений развития района | Кол-во мероприятий | 16 | 2 | БМР - 47 | БМР - 8 | План проведения мероприятия в 3-4 кв. 2020г. |
| 1.3.3 | Приобретение (изготовление) выставочного оборудования, изготовление информационных буклетов, листовок, визиток и т.д. | Штук  | 10 | 10 | БМР - 40 | БМР - 40 |  |
| 1.3.4 | Разработка и обслуживание сайта  | Единиц  | 1 | 1 | БМР - 3 | БМР - 3 |  |
|  | **Итого по программе** | Х | Х | Х | **51 710 в.т.ч.:****БМР - 38 879****ОБ - 9 463****ФБ - 0****Внб - 3 368****Проч -**  |  **24 280 в.т.ч.:****БМР - 18 568****ОБ - 4 481****ФБ -** **Внб - 1 231****Проч -**  | Х |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Баранова Е.В. зам. Главы Администрации Гаврилов-Ямского МР - Начальник Управления финансов

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Суховая Е.Г.