**Отчёт о выполнении Муниципальной программы**

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского МР***»*** на 2016-2020 годы

Ответственный исполнитель Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского МР *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за \_\_\_12\_\_\_\_\_месяцев 2019г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения резуль татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ***МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского МР» на 2016-2019 годы*** |  |  |  | ***100,9*** | ***100,9*** |  |
| 1. | Задача 1. Совершенствование организационно-правовой основы проведения работы по патриотическому воспитанию, координация деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций района |  |  |  | **19,4** | **19,4** |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Содействие реализации программ патриотического воспитания | единиц | 2 | 2 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Поддержка деятельности общественных объединений (клубов) детей и молодежи | единиц | 4 | 4 | 6,4 | 6,4 |  |
| 1.3 | Мероприятие 3. Содействие деятельности ветеранских организаций | единиц | 4 | 4 | 3,0 | 3,0 |  |
| 1.4 | Мероприятие 4. Совершенствование работы координационных структур в сфере патриотического воспитания | единиц | 1 | 1 | - | - |  |
| 2. | Задача 2. Организация систематической пропаганды патриотических ценностей |  |  |  | **81,5** | **81,5** |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений | единиц | 18 | 18 | 36,55 | 36,55 |  |
| 2.2. | Мероприятие 2. Организация периодически действующих форм патриотической пропаганды, просвещения и воспитания | единиц | 15 | 15 | 44,95 | 44,95 |  |
| 2.3 | Мероприятие 3. Поддержка проведения патриотической работы на базе объектов военно-исторического, историко-культурного наследия | единиц | 1 | 1 | - | - |  |
| 3. | Задача 3. Информационно-методическое обеспечение патриотической направленности | единиц | 1 | 1 | **0,00** | **0,00** |  |

2.Расчёт результативности и эффективности МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского МР***»*** на 2016-2020 годы:

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | Базовый год 2016 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | 0,2 | мероприятий | 46 | 47 | 48 |
| 2. Количество граждан, принимавших участие в районных мероприятиях патриотической направленности | 0,2 | тыс.чел. | 3500 | 3600 | 4500 |
| 3. Количество граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений | 0,15 | чел. | 50 | 60 | 150 |
| 4. Количество объединений и учреждений района, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку | 0,15 | объединений | 2 | 3 | 6 |
| 5. Количество изданных информационных материалов в сфере патриотического воспитания | 0,15 | инф.мат. | 2 | 2 | 2 |
| 6. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в области патриотического воспитания | 0,15 | чел. | 3 | 3 | 3 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

2.2. Расчет по формулам:

Стратегическая результативность Муниципальной программ R=Р факт/ Р план

R-1=48/47 х 0,2=0,2

R-2=4500/3600 х 0,2=0,3

R-3= 150/60 х 0,15 = 0,4

R-4 = 6/3 х 0,15 = 0,3

R-5 = 2/2 х 0,15 = 0,15

R-6 = 3/3 х 0,15 = 0,15

R1+R2+R3+R4+R5+R6 = 1, 5

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается: (высокорезультативной)

Эффективность исполнения Муниципальной программы

R/(Fфакт/Fплан) = 1,5(100,9/100,9) = 1,5

(Высокоэффективной)

Подпись: ведущий специалист /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Н.Е.Рубцова /

/должность/ /расшифровка подписи/

Дата составления отчёта: 18.12.2019 г.