**Отчёт о выполнении Муниципальной программы**

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского МР***»*** на 2016-2021 годы

Ответственный исполнитель Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского МР *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за \_\_\_12\_\_\_\_\_месяцев 2020г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения резуль татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ***МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского МР» на 2016-2021 годы*** |  |  |  | ***98,71*** | ***98,71*** |  |
| 1. | Задача 1. Совершенствование организационно-правовой основы проведения работы по патриотическому воспитанию, координация деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций района |  |  |  | **13,7** | **13,7** |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.Содействие реализации программ патриотического воспитания  | единиц | 2 | 2 | - | - |  |
| 1.2. | Мероприятие 2. Поддержка деятельности общественных объединений (клубов) детей и молодежи | единиц | 4 | 4 | - | - |  |
| 1.3 | Мероприятие 3. Содействие деятельности ветеранских организаций | единиц | 4 | 4 | 15,76 | 15,76 |  |
| 1.4 | Мероприятие 4. Совершенствование работы координационных структур в сфере патриотического воспитания | единиц | 1 | 1 | - | - |  |
| 2. | Задача 2. Организация систематической пропаганды патриотических ценностей |  |  |  | **85,01** | **85,01** |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений | единиц | 18 | 18 | 32 | 32 |  |
| 2.2. | Мероприятие 2. Организация периодически действующих форм патриотической пропаганды, просвещения и воспитания | единиц | 15 | 15 | 43,01 | 43,01 |  |
| 2.3 | Мероприятие 3. Поддержка проведения патриотической работы на базе объектов военно-исторического, историко-культурного наследия | единиц | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 3. | Задача 3. Информационно-методическое обеспечение патриотической направленности | единиц | 1 | 1 | **0,00** | **0,00** |  |

2.Расчёт результативности и эффективности МЦП«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского МР***»*** на 2016-2021 годы:

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| целевого показателя |  Весовой коэффициент | измерения | Базовый год 2016 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. Количество проведенных мероприятий патриотической направленности | 0,2 | мероприятий | 46 | 47 | 47 |
| 2. Количество граждан, принимавших участие в районных мероприятиях патриотической направленности | 0,2 | тыс.чел. | 3500 | 3600 | 4000 |
| 3. Количество граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений | 0,15 | чел. | 50 | 60 | 150 |
| 4. Количество объединений и учреждений района, получивших информационную, методическую и финансовую поддержку | 0,15 | объединений | 2 | 3 | 5 |
| 5. Количество изданных информационных материалов в сфере патриотического воспитания | 0,15 | инф.мат. |  2 | 2 | 3 |
| 6. Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в области патриотического воспитания | 0,15 | чел. | 3 | 3 | 3 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(расшифровка подписи)

2.2. Расчет по формулам:

Стратегическая результативность Муниципальной программ R=Р факт/ Р план

R-1=47/47 х 0,2=0,2

R-2=4000/3600 х 0,2=0,2

R-3= 150/60 х 0,15 = 0,4

R-4 = 5/3 х 0,15 = 0,2

R-5 = 3/2 х 0,15 = 0,2

R-6 = 3/3 х 0,15 = 0,15

R1+R2+R3+R4+R5+R6 = 1, 3

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается: (Высокорезультативной)

Эффективность исполнения Муниципальной программы

R/(Fфакт/Fплан) = 1,3(98,710/98,710) = 1,3

Эффективность исполнения Муниципальной программы: (Высокорезультативной)

3.Используемые сокращения:

Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

 /должность/ /расшифровка подписи/

Дата составления отчёта: 05.02.2021г.