**Отчёт о выполнении Муниципальной программы**

Муниципальная программа Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов - Ямском муниципальном районе» на 2017 -2021 гг.»

Ответственный исполнитель Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации

Гаврилов-Ямского МР

 *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за \_\_\_6\_\_\_\_\_месяцев 2021г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения резуль татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ***МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гаврилов - Ямском муниципальном районе» на 2017 -2021 гг.»*** |  | 20 | 18 | 40,00 | 0,00 |  |
| 1. | *Задача 1. Проведение пропаганды здорового образа жизни в подростковой и молодежной сфере, формирование негативного отношения у населения к потреблению наркотиков, психоактивных веществ* | единиц | 11 | 11 | 20,00 | 19,00 |  |
| 2. | *Задача 2*. *Создание и реализация комплекса мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров* | единиц | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | *Задача 3. Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков* | единиц | 3 | 1 | 20,00 | 6,382 |  |
| 4. | *Задача 4 Пресечение незаконного оборота наркотиков* | единиц | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 |  |