Приложение 10

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов- Ямского муниципального района

**Отчёт о выполнении**

***Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»***

*(полное наименование программы)*

***Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района***

Ответственный исполнитель *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2018г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения резуль татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Подпрограмма 1.****Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014,2015-2020 годы** |  |  |  | **БМР - 31132****ОБ - 5212****ФБ - 14****Внб – 1532** | **БМР - 31132****ОБ - 5212****ФБ - 14****Внб – 1532** |  |
| *1.1.* | *Задача 1.**Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры* | *единиц* | *5* | *5* | *БМР - 31132**ОБ - 5212**ФБ - 14**Внб – 1532* | *БМР - 31132**ОБ - 5212**ФБ - 14**Внб – 1532* |  |
| *1.2.* | *Задача 2.**Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий* |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 2. | **Подпрограмма 2.****Муниципальная целевая программа «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2015-2019 годы** |  |  |  | **0** | **0** |  |
| *2.1.* | *Задача 1.**Развитие и популяризация всех видов туризма (музейного, событийного, водного, спортивного, детского, молодежного и др.)* |  |  |  | *0* | *0* |  |
| *2.2.* | *Задача 2.**Продвижение, информационное сопровождение туристического продукта района* |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Подпрограмма 3.****Муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры» на 2015-2020 годы** |  |  |  | **БМР-955****Внеб - 89****Проч - 150** | **БМР-955****Внеб - 89****Проч - 150** |  |
| *3.1.* | *Задача 1.**Организационно-образовательное сопровождение, обучение специалистов* |  |  |  | *0* | *0* |  |
| *3.2.* | *Задача 2.**Популяризация традиционной народной культуры (организацию работы КЛО, проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, фестивалей, конкурсов, исследовательская деятельность)* |  |  |  | *БМР - 780**Внеб –89**Проч - 150* | *БМР - 780**Внеб –89**Проч - 150* |  |
| 3.2.1 | Организация и проведение гастрономического фестиваля «Под шубой» | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 25Внеб - 20 | БМР - 25Внеб - 20 |  |
| 3.2.2 | Праздник "Снежинка Лахости" | Кол-во мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2.3 | Организация и проведение фестиваля дорожной песни «СТРАНА ЯМЩИКА» | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 467Внеб - 29 | БМР - 467Внеб - 29 |  |
| 3.2.4 | Организация и проведение фестиваля-конкурса «Петровский сувенир» | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР -20 | БМР -20 |  |
| 3.2.5 | Организация и проведение областного конкурса народных промыслов «Сувенир Страны Ямщика» | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 6 | БМР - 6 |  |
| 3.2.6 | Организация и проведение районного праздника «Великосельская ярмарка» | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 30 | БМР - 30 |  |
| 3.2.7 | Организация и проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, исследовательская деятельность | Кол-во мероприятий | 4 | 4 | БМР - 29 | БМР - 29 |  |
| 3.2.8 | Организация мероприятий по реконструкции и восстановлению форм музыкально-песенного фольклора, обрядово-ритуальных форм традиционной культуры, призванных обеспечить проведение концертно-просветительских, художественно-творческих, учебно-методических мероприятий. | Кол-во мероприятий | 5 | 5 | БМР - 35 | БМР - 35 |  |
| 3.2.9 | Популяризация русского народного костюма через организацию деятельности клубных любительских объединений, праздники, конференции, другие формы. | Кол-во мероприятий | 4 | 4 | БМР - 7 | БМР - 7 |  |
| 3.2.10 | Приобретение оборудования для проведения мастер – классов по народным художественным промыслам и ремеслам | Штук  | 4 | 4 | БМР - 12 | БМР - 12 |  |
| 3.2.11 | Организация и проведение "Ретро-матч" | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 149Внеб - 40Проч - 150 | БМР - 149Внеб - 40Проч - 150 |  |
| 3.3 | *Задача 3.* *Продвижение традиций и современных направлений развития района, информационное сопровождение (участие в выставках, семинарах, форумах, фестивалях и других мероприятиях; разработка и обслуживание сайта; приобретение оборудования, изготовление информационных буклетов, листовок и т.д.)* |  |  |  | *БМР - 175* | *БМР - 175* |  |
| 3.3.1 | Участие во Всероссийском конкурсе «Русский костюм на рубеже эпох» | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР - 1 | БМР - 1 |  |
| 3.3.2 | Участие в мероприятиях областного, федерального и другого уровня с целью продвижения и популяризации традиций и современных направлений развития района | Кол-во мероприятий | 16 | 16 | БМР - 82 | БМР - 82 |  |
| 3.3.3 | Приобретение (изготовление) выставочного оборудования, изготовление информационных буклетов, листовок, визиток и т.д. | Штук  | 10 | 10 | БМР - 79 | БМР - 79 |  |
| 3.3.4 | Разработка и обслуживание сайта  | Единиц  | 1 | 1 | БМР - 13 | БМР - 13 |  |
|  | **Итого по программе** | Х | Х | Х | **БМР - 39087****ОБ - 5212****ФБ - 14****Внб - 1621****Проч - 150** | **БМР - 39087****ОБ - 5212****ФБ - 14****Внб - 1621****Проч - 150** | Х |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Баранова Е.В. зам. Главы Администрации Гаврилов-Ямского МР - Начальник Управления финансов

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шершебкова В.О.

2.Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы:

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| целевого показателя |  Весовой коэффициент | измерения | базовыйгод 2014 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма 1.** **Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»** |
| 1. Количество обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры  | 0,1 | человек | 300 | 300 | 300 |
| 2. Количество посещений МБУК МЦРБ  | 0,1 | человек (на 1000 чел.населения) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3. Количество посещений отделов-музеев МБУК МЦРБ | 0,1 | человек | 3 610 |  3 650 | 3 650 |
| 4. Количество работников культуры и искусства, повысивших квалификационную категорию | 0,1 | человек | 47 | 52 | 52 |
| 5.Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры района | 0,2 | количество посещений | 110 000 | 117 500 | 117 500 |
| 6.Общее количество массовых мероприятий | 0,2 | единиц | 3 000 | 3 030 | 3 030 |
| 7. Участие творческих коллективов КДУ в конкурсах, фестивалях областного, федерального и международного уровня | 0,1 | человек | 30 | 41 | 41 |
| 8. Количество учреждений культуры и искусства, оснащенных компьютерной техникой. | 0,1 | единиц | 6 | 6 | 6 |
| Итого | 1 | х | х | Х | х |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма 2.****Муниципальная целевая программа «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»**  |
| 1.Количество принимаемых районом туристов и экскурсантов | 0,25 | человек | 31 000 | 46 000 | 46 000 |
| 2. Количество туристских предприятий, действующих на территории района | 0,25 | единиц | 5 | 9 | 9 |
| 3.Число занятых в сфере туризма человек | 0,20 | человек | 20 | 37 | 37 |
| 4.Ежегодное количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция района | 0,15 | единиц | 10 | 14 | 14 |
| 5.Ежегодное количество проводимых организационных мероприятий с целью развития въездного и внутреннего туризма | 0,10 | единиц | 8 | 12 | 12 |
| 6.Количество туристско - методической помощи(при туристско – информационном центре) | 0,05 | единиц | 40 | 60 | 60 |
| Итого | 1,0 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма 3.****Муниципальная целевая программа** **«Возрождение традиционной народной культуры»** |
| 1. Количество клубных любительских объединений, занимающихся традиционным народным творчеством | 0,2 | единиц | 8 | 11 | 11 |
| 2.Количество граждан, регулярно участвующих в работе любительских объединений народного творчества | 0,2 | человек | 9 | 11 | 11 |
| 3.Количество проведённых программных мероприятий | 0,2 | единиц | 22 | 28 | 28 |
| 4.Количество посещений программных мероприятий | 0,15 | человек | 2500 | 2700 | 2700 |
| 5.Количество собраний фольклорно-этнографических материалов | 0,15 | единиц | 4 | 6 | 6 |
| 6.Количество проведённых мастер - классов в области традиционной народной культуры | 0,1 | единиц | 8 | 14 | 14 |
| Итого | 1 | х |  х | х | х |
|  |

2.2. Расчет по формулам:

2.2.1. Стратегическая результативность ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» **RI**:

1. R 1 =300 x 0,1x 100% = 10%

 300

1. R 2= 3,3 x 0,1x 100% = 10%

 3,3

1. R 3 = 3650 x 0,1 x 100% = 10%

 3650

1. R 4 = 52 x 0,1x 100% = 10%

 52

1. R 5 = 117500 x 0,2 x 100% = 20%

 117500

1. R 6 = 3030 x 0,2 x 100% = 20%

 3030

1. R 5 = 41 x 0,1 x 100% = 10%

 41

1. R 6 = 6 x 0,1 x 100% = 10 %

 6

**R I** = R1+R2+R3+R4+R5+R6+ R7+R8

**RI= 100%**

Стратегическая результативность ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» признается высокорезультативной.

Эффективность исполнения ведомственной целевой программы «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района»



= 100 \_= 100

 37890 / 37890

**EI = 100%**

2.2.2. Стратегическая результативность муниципальной целевой программы «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» **RII**:

1. R 1 = 46000 x 0,25 x 100% = 25%

 46000

1. R 2 = 9 x 0,25 x 100% = 25%

 9

1. R 3 = 37 x 0,2 x 100% = 20%

 37

4. R 4 = 14 x 0,15 x 100% = 15%

 14

5. R 5 = 12 x 0,10 x 100% = 10%

 12

6. R 6 = 60 x 0,05 x 100% = 5%

 60

 **R II** = R1+R2+R3+R4+R5+R6

**RII= 100%**

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» признается **высокорезультативной**

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы «Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»



= 100 = 100%

 0 /0

**EII = 100%**

2.2.3. Стратегическая результативность Муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры» **RIII**:

1. R 1 = 11 x 0,2 x 100% = 20%

 11

2. R 2 = 11x 0,2 x 100% = 20%

 11

 3. R 3 = 28 x 0,2 x 100% = 19%

 28

4. R 4 = 2700 x 0,15 x 100% = 15%

 2700

5. R 5 = 6 x 0,15x 100% = 15%

 6

6. R 6 = 14 x 0,1 x 100% = 10 %

 14

 **RIII** = R1+R2+R3+R4+R5+R6

**RIII = 100%**

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы «Возрождение традиционной народной культуры» признается **результативной**

Эффективность исполнения муниципальной целевой программы «Возрождение традиционной народной культуры»



= 100 = 100 %

 1194/1194

**EIII = 100%**

3.Используемые сокращения:

 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

3.Используемые сокращения:

 - базовое значение целевого показателя подпрограммы (программы);

 - фактическое значение целевого показателя подпрограммы (программы) на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя подпрограммы (программы) на конец отчетного периода.

 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Стратегическая результативность муниципальной программы **«**Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» **R**:

R = (RI +RII+RIII) / 3

R = (100+100+100) / 3 = 100 %

Стратегическая результативность муниципальной целевой программы **«**Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» признается **высокорезультативной.**

Эффективность исполнения **«**Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» Е:

Е = (Е1 + Е2 + Е3) / 3

Е = (100 + 100 + 100) / 3 = 100%

Подпись:

Заместитель начальника УКТС и МП /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ В.О.Шершебкова /

*/должность/* */расшифровка подписи/*

Дата составления отчёта:13.03.2019