Приложение 10

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов- Ямского муниципального района

**Отчёт о выполнении**

***Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе»***

*(полное наименование программы)*

***Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района***

Ответственный исполнитель *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 6 месяцев 2021г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Подпрограмма 1.****Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2021-2023 годы** |  |  |  | **70086 в т.ч.:****БМР - 53498****ОБ - 12738****ФБ - 853** **Внб – 2997** | **33683 в т.ч.:****БМР - 25248****ОБ - 5979****ФБ - 853** **Внб – 1603** |  |
| *1.1.* | *Задача 1.**Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры* | *единиц* | *8* | *8* | *БМР - 53150**ОБ - 12738**ФБ - 853**Внб –2997* | *БМР - 25185**ОБ - 5979**ФБ - 853**Внб – 1603* |  |
| *1.2.* | *Задача 2.**Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий* | *Количество мероприятий* |  |  | *БМР - 348**ОБ - 0**ФБ - 0**Внб – 0* | *БМР - 63**ОБ - 0**ФБ - 0**Внб – 0* | План проведения мероприятия в 3-4 кв. 2021г. |
| 2. | **Подпрограмма 2.****Муниципальная целевая программа «Возрождение традиционной народной культуры» на 2021-2023 годы** | *Количество мероприятий* | 20 | 15 | **БМР-200** | **БМР-178** |  |
| *2.1.* | *Задача1.**Популяризация традиционной народной культуры (организацию работы КЛО, проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, фестивалей, конкурсов, исследовательская деятельность)* |  |  |  | *БМР - 150* | *БМР - 146* |  |
| 2.1.1 | Организация и проведение гастрономического фестиваля  | Кол-во мероприятий |  |  | БМР -0 | БМР - 0 |  |
| 2.1.2 | Организация и проведение фестиваля дорожной песни «СТРАНА ЯМЩИКА» | Кол-во мероприятий |  |  | БМР - 106  | БМР - 106 |  |
| 2.1.3 | Организация и проведение областного конкурса народных промыслов «Сувенир Страны Ямщика» | Кол-во мероприятий |  |  | БМР - 0 | БМР - 0 |  |
| 2.1.4 | Организация и проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, исследовательская деятельность | Кол-во мероприятий | 6 | 1 | БМР - 6 | БМР - 2 |  |
| 2.1.5 | Популяризация русского народного костюма через организацию деятельности клубных любительских объединений, праздники, конференции, другие формы. | Кол-во мероприятий |  |  | БМР - 0 | БМР - 0 |  |
| 2.1.6 | Приобретение оборудования для проведения мастер – классов по народным художественным промыслам и ремеслам | Штук  |  |  | БМР - 0 | БМР -0 |  |
| 2.1.7 | Организация и проведение "Ретро-матч" | Кол-во мер. |  |  | БМР - 0 | БМР - 0 |  |
| 2.1.8 | Организация и проведение праздника"Масленица" | Кол-во мер. | 1 | 1 | БМР - 38 | БМР - 38 |  |
| 2.2 | *Задача 2.* *Продвижение традиций и современных направлений развития района, информационное сопровождение (участие в выставках, семинарах, форумах, фестивалях и других мероприятиях; разработка и обслуживание сайта; приобретение оборудования, изготовление информационных буклетов, листовок и т.д.)* |  |  |  | *БМР - 50* | *БМР - 32* |  |
| 2.2.1 | Участие во Всероссийском конкурсе «Русский костюм на рубеже эпох» | Кол-во мероприятий | 0 | 0 | БМР - 0 | БМР - 0 |  |
| 2.2.2 | Участие в мероприятиях областного, федерального и другого уровня с целью продвижения и популяризации традиций и современных направлений развития района | Кол-во мероприятий | 16 | 2 | БМР - 18 | БМР - 0 |  |
| 2.2.3 | Приобретение (изготовление) выставочного оборудования, изготовление информационных буклетов, листовок, визиток и т.д. | Штук  | 10 | 10 | БМР - 32 | БМР - 32 |  |
|  | **Итого по программе** | Х | Х | Х | **70286 в.т.ч.:****БМР - 53698****ОБ - 12738****ФБ - 853****Внб - 2997** |  **33861 в.т.ч.:****БМР - 25426****ОБ - 5979****ФБ - 853****Внб - 1603** | Х |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Баранова Е.В. зам. Главы Администрации Гаврилов-Ямского МР - Начальник Управления финансов

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Суховая Е.Г.