**Отчёт о выполнении Муниципальной программы**

Муниципальная программа «Молодежь» на 2015-2021 годы

Ответственный исполнитель Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского МР *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за \_\_\_12\_\_\_\_\_месяцев 2019г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения резуль татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ***МЦП «Молодёжь» на 2015-2020 годы*** |  |  |  | ***6275,6*** | ***6246,0*** |  |
| 1. | Задача 1. Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи |  |  |  | **6144,8** | **6115,2** |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Поддержка самоопределения молодежи в сфере трудовой деятельности и профессионального обучения | человек |  |  | 5061,3 | 6101,0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2Содействие становлению и укреплению молодых семей. | единиц | 1 | 1 | - | - |  |
| 1.3. | Мероприятие 3. Патриотическое и гражданское воспитание молодежи | единиц | 5 | 5 | - | 7,24 |  |
| 1.4. | Мероприятие 4. Пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой | единиц | 3 | 3 | 5,5 | 6,96 |  |
| 1.5 | Повышение уровня информирования молодежи о ценности и возможностях работы на добровольных началах | единица | 1 | 1 | 0,5 | - |  |
| 2. | Задача 2. Поддержка реализации общественно-полезных инициатив молодёжи | единиц | - | - | **130,8** | **130,8** |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений | единиц | 7 | 7 | 20,0 | 6,0 |  |
| 2.2. | Мероприятие 2. Содействие инициативным формам молодежного самоуправления, волонтерства и добровольчества | единиц | 5 | 5 | 15,5 | 7,8 |  |
| 2.3 | Мероприятие 3. Поддержка творчества, интеллектуального, духовного-нравственного развития молодежи | единиц | 7 | 7 | 19,5 | 32,0 |  |
| 2.4. | Мероприятие 4. Поддержка программ специалистов подведомственного учреждения по направлениям деятельности | единиц | 1 | 1 | 60,0 | 50,0 |  |
| 2.5. | Мероприятие 5. Транспортные расходы | единиц | 1 | 1 | 31,5 | 35,0 |  |

2. Расчёт результативности и эффективности МЦП «Молодежь» 2015-2021 гг.:

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| целевого показателя |  Весовой коэффициент | измерения | Базовый год 2015 | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Количество молодёжи, принявшей участие в районных мероприятиях по различным направлениям молодёжной политики  | 0,2 | Чел. | 6600 | 7000 | 13206 |
| Количество молодёжных программ, поддержанных на конкурсной основе | 0,2 | программы | 7 | 7 | 5 |
| Количество подростков, молодых людей, молодых семей, получивших социальные услуги | 0,2 | чел. | 6000 | 6000 | 10665 |
| Количество услуг, предоставленных подросткам, молодёжи и молодым семьям | 0,2 | услуги | 3500 | 3500 | 5422 |
| Количество информационных и методических материалов по различным направлениям государственной молодёжной политики | 0,1 | инф. мат. | 14 | 14 | 47 |
| Количество специалистов, прошедших подготовку (переподготовку) в сфере работы с молодёжью | 0,1 | чел. | 6 | 6 | 0 |
| Итого | 1 |  |  |  |  |

2.2. Расчет по формулам:

Стратегическая результативность Муниципальной программ R=Р факт/ Р план

R-1=13206/7000 х 0,2=0,4

R-2=5/7 х 0,2 =0,1

R-3= 10665/6000 х 0,2 = 0,4

R-4 = 5422/3500 х 0,2 = 0,3

R-5 = 47/14 х 0,1= 0,3

R-6 = 0/6 х 0,1 = 0

R1+R2+R3+R4+R5+R6 = 1,5

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается: (высокорезультативной)

R/(Fфакт/Fплан) = 4,3/(6277,2/6277,2) = 1,5

Эффективность исполнения Муниципальной программы: (высокоэффективной)

Подпись: ведущий специалист /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Н.Е.Рубцова /

 */должность*/ /*расшифровка подписи/* Дата составления отчёта: 18.12.2019 г.