**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

«Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском МР на 2019-2021 г.г»

*(полное наименование программы)* Ответственный исполнитель Управление культуры , туризма, спорта и молодежной политики

*(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 6 месяцев 2021 г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб.  | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1**.** | **Задача 1. Организация мероприятий по созданию муниципальной системы профилактики правонарушений** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1. Организация работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, проведение заседаний в соответствии с планом. | Кол-во мероприятий | 4 | 4 | БМР – 0,0ОБ – 0ФБ – 0 | БМР – 0,0ОБ – 0ФБ – 0 |  |
| 2. | **Задача 2. Развитие и совершенствование нормативно- правовой базы по профилактике правонарушений на территории муниципального района.** |  |  |  | БМР – 0,0ОБ – 0ФБ - 0 | БМР – 0,0ОБ – 0ФБ - 0 |  |
| 2.1 | Проведение анализа криминогенной ситуации на территории района, внесение предложений по вопросам профилактики. |  |  |  | БМР – 0,0ОБ – 0ФБ – 0 | БМР – 0,0ОБ – 0ФБ – 0 |  |
|  | **Задача 3. Осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики правонарушений** |  |  |  | БМР – 0,0ОБ – 0ФБ – 0 | БМР – 0,0ОБ – 0ФБ – 0 |  |
| 3.1 | Принятие нормативно правовых актов в сфере профилактики правонарушений на территории МР. |  |  |  | БМР – 0,0ОБ – 0ФБ - 0 | БМР – 0,0ОБ – 0ФБ - 0 |  |
|  | **Задача 4. Снижение правовой неграмотности населения.** |  |  |  | БМР – 0,0ОБ – 0ФБ – 0 | БМР – 0,0ОБ – 0ФБ – 0 |  |
| 4.1 | Информирование населения о важных изменениях в действующем законодательстве. |  |  |  | БМР – 0,0ОБ – 0ФБ – 0 | БМР – 0,0ОБ – 0ФБ – 0 |  |
| 4.2 | Проведение работы с представителями садоводческих товариществ, расположенных на территории района, с целью выработки совместных мер по защите имущества граждан от преступных посягательств |  |  |  | БМР – 0,0ОБ – 0ФБ - 0 | БМР – 0,0ОБ – 0ФБ - 0 |  |
| 4.3 | Размещение информации в СМИ, направленной на профилактику правонарушений, преступлений в быту, недопущение управления транспортами средствами в состоянии опьянения, обеспечение безопасности населения района, воспитание гражданственности и патриотизма, пропаганду здорового образа жизни. |  |  |  | БМР – 0,0ОБ – 0ФБ – 0 | БМР – 0,0ОБ – 0ФБ – 0 |  |
| 4.4 | Проведение мероприятий по разъяснению административного и уголовного законодательства в молодежной среде. |  |  |  | БМР – 0,0ОБ – 0ФБ – 0 | БМР – 0,0ОБ – 0ФБ – 0 |  |
| 5. | Задача 5. Вовлечение в работу по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций к участию в работе органов и учреждений по профилактике правонарушений. |  |  |  | БМР – 0,0ОБ – 0ФБ - 0 | БМР – 0,0ОБ – 0ФБ - 0 |  |
| 5.1 | Привлечение населения района и общественных организаций к участию в мероприятиях района по охране общественного порядка. |  |  |  | БМР – 0,0ОБ – 0ФБ – 0 | БМР – 0,0ОБ – 0ФБ – 0 |  |
| 5.2 | Поддержка деятельности добровольных народных дружин на территории района |  |  |  | БМР – 0,0ОБ – 0ФБ – 0 | БМР – 0,0ОБ – 0ФБ – 0 |  |
| 5.3 | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий профилактической направленности. | Кол-во мероприятий | 2 |  | БМР – 10,0ОБ – 0ФБ - 0 | БМР – 6,8ОБ – 0ФБ - 0 |  |
| 5.4 | Подготовка и распространение (по заявкам заинтересованных органов) памяток по профилактике правонарушений). | Кол-во шт. | 200 шт. |  | БМР – 5,0ОБ – 0ФБ – 0 | БМР – 0,0ОБ – 0ФБ – 0 |  |
| 5.5 | Интеллектуальная игра по профилактике правонарушений в молодежной среде «Правовой калейдоскоп» для студентов СПО Гаврилов-Ямского МР | Кол-во мероприятий | 3 |  | БМР – 5,0ОБ – 0ФБ – 0 | БМР – 5,0ОБ – 0ФБ – 0 |  |
| 5.6 | Профилактические акции и мероприятия | Кол-во мероприятий | 2 |  | БМР – 5,0ОБ – 0ФБ - 0 | БМР – 5,0ОБ – 0ФБ - 0 |  |
| 5.7 | Районный конкурс «Лучший народный дружинник» и «Лучшая народная дружина» | Кол-во мероприятий | 1 | 1 | БМР – 20,0ОБ – 0ФБ – 0 | БМР – 20,0ОБ – 0ФБ – 0 |  |
|  | Итого  |  |  |  | БМР – 45,0ОБ – 0ФБ – 0 | БМР – 36,8ОБ – 0ФБ – 0 |  |

**\* БМР – бюджет муниципального района**

**\* ОБ – областной бюджет**

**\* ФБ – федеральный бюджет**

**Все мероприятия, предусмотренные программой «**Профилактика правонарушений в Гаврилов-Ямском МР на 2019-2021 г.г**», выполнены на81,7 %.**

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / вед.спец.Чекменев Д.А