**Отчёт о выполнении Муниципальной целевой программы "Молодежь"**

на 2014-2021 годы

Ответственный исполнитель Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского МР *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за \_\_\_6\_\_\_\_\_месяцев 2020\_г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 2. ***МЦП «Молодёжь»*** |  |  |  | ***6403,1*** | ***2874,6*** |  |
| 1.1. | *Задача 1. Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи* |  |  |  | **6301,1** | **2831,3** |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Поддержка самоопределения молодежи в сфере трудовой деятельности и профессионального обучения | человек | 53 | 53 | 6283,1 | 2831,1 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2.Содействие становлению и укреплению молодых семей | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3. Патриотическое и гражданское воспитание молодежи | единиц | 5 | 5 | 14,0 | 0 |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 4. Пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой | единиц | 3 | 3 | 4,0 | 0 |  |
| 1.1.5. | Мероприятие 5.Повышение уровня информирования молодёжи о ценности и возможностях работы на добровольных началах | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | *Задача 2. Поддержка реализации общественно-полезных инициатив молодёжи* |  |  |  | **102,0** | **43,3** |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 1. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений | единиц | 7 | 7 | 23,0 | 0 |  |
| 2.2.2 | Мероприятие 2. Содействие инициативным формам молодежного самоуправления, волонтерства и добровольчества | единиц | 5 | 5 | 5,0 | 0 |  |
| 2.2.3 | Мероприятие 3. Поддержка творчества, интеллектуального, духовно-нравственного развития молодежи | единиц | 7 | 7 | 14,0 | 0 |  |
| 2.2.4 | Мероприятие 4. Поддержка  программ специалистов подведомственного учреждения по направлениям деятельности | единиц | 1 | 1 | 50,0 | 43,3 |  |
| 2.2.5 | Мероприятие 5. Транспортные расходы | единиц | 1 | 1 | 10,0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | **6403,1** | **2874,6** | Х |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Заместитель Главы Администрации муниципального района -начальник Управления финансов Е.В.Баранова

Начальник Управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.С.Бондарева