# Ежегодный доклад (отчет) о ходе реализации Муниципальной программы

# «Актуализация градостроительной документации Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021годы

1. Муниципальная программа «Актуализация градостроительной документации Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019-2021годы»

2. Цель муниципальной программы: Обеспечение территорий сельских поселений муниципального района актуально градостроительной документацией в целях комплексного и устойчивого развития территорий, в т.ч.: создание условий для осуществления строительства объектов жилищного, промышленного и иного строительства, объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории; сохранение объектов культурного наследия.

3. Финансирование МП:

На 2019 год плановый объем финансирования МП составлял – 551,1 тыс. руб., из них 300,3 тыс. руб. бюджет муниципального района, 250,8 тыс. руб. областной бюджет. Фактический объем финансирования МП за 2019 год составил – 276,3 тыс. руб., из них 276,3 тыс. руб. бюджет муниципального района.

Областные денежные средства для оплаты контрактов в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района не поступили.

4. Результативность МП:

Стратегическая результативность муниципальной программы за 2019 год составила 35,6%. Целевые показатели не были достигнуты.

Управлением АГИЗО в 2019 году заключено два муниципальных контракта по описанию 146 границ территориальных зон сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района на сумму 527,1 тыс.руб. В 2019году исполнителями контрактов были подготовлены и переданы заказчику результаты работ. В процессе внесения сведений о границах территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Гаврилов-Ямского района Ярославской области в ЕГРН из кадастровой палаты Росреестра ЯО неоднократно были получены отказы по причине невозможности внесения сведения и необходимости доработки материалов по описанию границ территориальных зон. В ЕГРН были внесены сведения о границе территориальных зон в количестве 52 штук.

5. Ключевые (с точки зрения результативности МП) мероприятия на текущий год и последующие годы реализации МЦП:

Работа по постановке границ территориальных зон продолжается, ведется работа с исполнителями по муниципальным контрактам по корректировке материалов. В настоящее время материалы по границам территориальных зон направлены в кадастровую палату.

6. Сведения о корректировке МП:

За время, прошедшее с начала реализации МП до отчетной даты, были внесены изменения в соответствии с бюджетом Гаврилов-Ямского муниципального района.

Последнее внесение изменений от 14.03.2020 г.

7. Оценка эффективности хода реализации МП:

Эффективность исполнения муниципальной программы за 2019 год – 71,2% и признается низкоэффективной.

**Отчёт о выполнении Муниципальной программы**

# Актуализация градостроительной документации Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021годы

# *(полное наименование программы)* Ответственный исполнитель Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

*(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 12 месяцев 2019 г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица  измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. | Внесение сведений о границах территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Гаврилов-Ямского района Ярославской области в ЕГРН (шт.) | 146 | 52 | 551,1 | 276,3 | Приостановка кадаст.палаты при рассмотрении документов по границам тер.зон.  Недофинансирование из областного бюджета |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача 2. | Описание границ населенных пунктов сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 551,1 | 276,3 | Х |

2.Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы :

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | | Значения целевых показателей | | | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | | базовый  год 20\_\_ | | | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 7 |
| Муниципальная программа | | | | | | | | |
| 1.Целевой показатель | количество территориальных зон в ЕГРН | | шт | |  | 146 | | 52 |
| Итого | 1 | | х | | х | х | | х |
| Подпрограмма | | | | | | | | |
| 1.Целевой показатель | количество территориальных зон в ЕГРН | шт | |  | | | 146 | 52 |
| Итого | 1 | х | | х | | | х | х |
| Основные мероприятия Муниципальной программы (*указать наименование*) | | | | | | | | |
| 1.Мероприятия | Выполнено | Да/Нет | |  | | |  | да |

2.2. Расчет по формулам :

Стратегическая результативность Муниципальной программы ******=*52/146=35,6*

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается :

***=****52/146=35,6*

**низкорезультативной**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Эффективность исполнения Муниципальной программы =35,6/(276,3/551,1)=71,2

\_\_ **низкоэффективной**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_