Приложение 10

к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов- Ямского муниципального района

Форма

**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

# Актуализация градостроительной документации Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021годы

*(полное наименование программы)* Ответственный исполнитель Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района

*(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 2020 год:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения результатов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица измерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Внесение сведений о границах территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Гаврилов-Ямского района Ярославской области в ЕГРН (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Выполнение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области | количество территориальных зон (единиц) | 150 | 171 | 450,8 | 450,8 | Работы по описанию местоположения границ территориальных зон Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области выполняются.  Приостановка кадастровой палаты при рассмотрении документов по границам территориальных зон. Ведутся работы по устранению замечаний. |
| 1.2. | Задача 2. внесение сведений о границах населенных пунктов сельских поселений Гаврилов-Ямского района Ярославской области в ЕГРН |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Выполнение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области | количество населенных пунктов (единиц) | 40 | 38 | 192 | 192 | Приостановка кадастровой палаты при рассмотрении документов по границам территориальных зон. Ведутся работы по устранению замечаний. |
| 1.3. | **Задача 3.** Разработка проектов изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Выполнение работ по подготовке проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области | количество проектов о внесении изменений | 2 | 2 | 93,5 | 93,4 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | 736,3 | 736,2 | Х |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(О.Л. Наумова)

# Ежегодный доклад (отчет) о ходе реализации Муниципальной программы

# «Актуализация градостроительной документации Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021годы

1. Муниципальная программа «Актуализация градостроительной документации Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019-2021годы»

2. Цель муниципальной программы: Обеспечение территорий сельских поселений муниципального района актуально градостроительной документацией в целях комплексного и устойчивого развития территорий, в т.ч.: создание условий для осуществления строительства объектов жилищного, промышленного и иного строительства, объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории; сохранение объектов культурного наследия.

3. Финансирование МП:

На 2020 год плановый объем финансирования МП составлял – 736,3 тыс. руб., из них 485,5 тыс. руб. бюджет муниципального района, 250,8 тыс. руб. областной бюджет. Фактический объем финансирования МП за 2020 год составил – 736,2 тыс. руб., из них 485,4 тыс. руб. бюджет муниципального района, 250,8 тыс. руб. областной бюджет.

4. Результативность МП:

Стратегическая результативность муниципальной программы за 2020 год составила 75%. Целевые показатели не были достигнуты.

5. Ключевые (с точки зрения результативности МП) мероприятия на текущий год и последующие годы реализации МЦП:

Работа по постановке границ территориальных зон продолжается, ведется работа с исполнителями по муниципальным контрактам по корректировке материалов. В настоящее время материалы по границам территориальных зон направлены в кадастровую палату.

6. Сведения о корректировке МП:

За время, прошедшее с начала реализации МП до отчетной даты, были внесены изменения в соответствии с бюджетом Гаврилов-Ямского муниципального района.

Последнее внесение изменений от 20.11.2020 г.

7. Оценка эффективности хода реализации МП:

Эффективность исполнения муниципальной программы за 2020 год – 103% и признается высокоэффективной.