Приложение 1

к Порядку представления отчетности и проведения

оценки эффективности реализации муниципальных

программ Гаврилов-Ямского муниципального района за 2021 год

Форма

**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

**«Актуализация градостроительной документации Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021годы**

*(полное наименование программы)* Ответственный исполнитель **Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района**

*(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 2021г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | **Задача 1.** Внесение сведений о границах территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Гаврилов-Ямского района Ярославской области в ЕГРН |  | **69** | **144** | **120,0** | **120,0** |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Выполнение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области | количество территориальных зон (единиц) | 69 | 144 | 120,0 | 120,0 | Контракт на выполнение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области с контрагентом заключен значительно ниже начальной (максимальной) цены контракта , в связи со сложившейся экономией дополнительно описаны местоположения 75 границ (контуров) территориальных зон Гаврилов-Ямского района Ярославской области.  |
| 1.2. | **Задача 2.** Внесение сведений о границах населенных пунктов сельских поселений Гаврилов-Ямского района Ярославской области в ЕГРН |  | **57** | **52** | **253,5** | **253,5** |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1. Выполнение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области | количество населенных пунктов (единиц) | 57 | 52 | 253,5 | 253,5 | В ходе кадастровых работ установлено наложение земель сельхозназначения на земли населенных пунктов |
| 1.3. | **Задача 3.** Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений |  | **1** | **1** | **99,138** | **99,138** |  |
| 1.3.1. | Мероприятие 1. Выполнение работ по подготовке проектов внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области | количество проектов о внесении изменений | 1 | 1 | 99,138 | 99,138 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | **472,638** | **472,638** | Х |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП/МЦП/ВЦП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(О.Л.Наумова )

2.Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы :

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | Значения целевых показателей |
| целевого показателя |  Весовой коэффициент | измерения | базовыйгод 20\_\_ | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа **«Актуализация градостроительной документации Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021годы** |
| 1. Внесение сведений о границах территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки поселений Гаврилов-Ямского района Ярославской области в ЕГРН | 1/3 | количество территориальных зон (единиц) |  | 69 | 144 |
| 2. Внесение сведений о границах населенных пунктов сельских поселений Гаврилов-Ямского района Ярославской области в ЕГРН | 1/3 | количество населенных пунктов (единиц) |  | 57 | 52 |
| 3. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений | 1/3 | количество проектов о внесении изменений |  | 1 | 1 |
| Итого | 1 | х | х | х | х |
| Основные мероприятия Муниципальной программы (*указать наименование*) |
| 1.Мероприятия | Выполнено | Да/Нет |  |  |  |
| 2.Мероприятие | Выполнено | Да/Нет |  |  |  |

2.2. Расчет по формулам :

Стратегическая результативность Муниципальной программы **Rст=133,3%**

Rст1 =144/69\*100=208,7%

Rст2 =52/57\*100=91,2%

Rст3 =1/1\*100=100%

 **Rст=(208,7+91,2+100) /3=133,3%**

Стратегическая результативность Муниципальной программы признается :

**Высокорезультативной**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(высокорезультативной/ среднерезультативной/низкорезультативной)

Эффективность исполнения Муниципальной программы

Еисп1= 208,7/(120/120)=208,7%

Еисп2= 91,2/(253,5/253,5)=91,2%

Еисп3= 100/(99,138/99,138)=100%

 **Еисп= 208,7+91,2+100/3=133,3%**

 **высокоэффективной** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(высокоэффективной/среднеэффективной/низкоэффективной)

3.Используемые сокращения:

Подпись: Начальник Управления /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Василевская В.В. /

 */должность/* */расшифровка подписи/*

Дата составления отчёта: 14.03.2022

Ежегодный доклад (отчет) о ходе реализации Муниципальной программы

«Актуализация градостроительной документации Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2019-2021годы

1. Муниципальная программа «Актуализация градостроительной документации Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019-2021годы»

2. Цель муниципальной программы: Обеспечение территорий сельских поселений муниципального района актуально градостроительной документацией в целях комплексного и устойчивого развития территорий, в т.ч.: создание условий для осуществления строительства объектов жилищного, промышленного и иного строительства, объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории; сохранение объектов культурного наследия.

3. Финансирование МП:

На 2021 год плановый объем финансирования МП составлял – 472,638 тыс. руб., из них 472,638 тыс. руб. бюджет муниципального района. Фактический объем финансирования МП за 2021 год составил – 472,638 тыс. руб., из них 472,638 тыс. руб. бюджет муниципального района.

4. Результативность МП:

Стратегическая результативность муниципальной программы за 2021 год составила 133,3%. Целевые показатели достигнуты.

5. Ключевые (с точки зрения результативности МП) мероприятия на текущий год по МЦП:

Работа по постановке границ территориальных зон продолжается, ведется работа с исполнителями по муниципальным контрактам по корректировке материалов. В настоящее время материалы по границам территориальных зон направлены в кадастровую палату.

6. Сведения о корректировке МП:

За время, прошедшее с начала реализации МП до отчетной даты, были внесены изменения в соответствии с бюджетом Гаврилов-Ямского муниципального района.

 Последнее внесение изменений от 22.12.2021 г.

7. Оценка эффективности хода реализации МП:

Эффективность исполнения муниципальной программы за 2021 год – 133,3% и признается высокоэффективной.