ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

г. Гаврилов- Ям

08.07.2014                                                                                        № 49/221

Об утверждении календарного плана мероприятий

по подготовке и проведению выборов Глав поселений  и депутатов Муниципальных Советов поселений Гаврилов- Ямского муниципального района

На основании  статьи 20 Закона Ярославской области « О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области»,     территориальная избирательная комиссия Гаврилов-Ямского района

р е ш и л а:

1.Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению  выборов Глав поселений и депутатов Муниципальных Советов поселений Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).

2.Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.

Председатель территориальной

избирательной комиссии					          Л.В.Лапотникова

Секретарь территориальной

избирательной комиссии                                                           Е.В.Алатырева

Приложение

к решению территориальной

избирательной комиссии

от 08.07.2014   № 49/221

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

## мероприятий по подготовке и проведению  выборов

## Глав поселений и депутатов Муниципальных Советов   Гаврилов - Ямского муниципального района

Выборы Глав поселений и депутатов Муниципальных Советов поселений Гаврилов - Ямского муниципального района назначены на 14 сентября 2014 года  территориальной избирательной комиссии Гаврилов- Ямского района 05.07.214.

| № п/п | Содержание мероприятия |  | Срок исполнения |  | Исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на территориальную избирательную комиссию |  | После официального опубликования решения о назначении выборов и до начала выдвижения кандидатов |  | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей |  | После назначения дня голосования (п.2 ст.38, 27-з) |  |  | УФМС, райвоенкомат, руководители учреждений, в которых временно пребывают избиратели |
| 3 |  | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку, передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию |  | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (п.9 ст.38, 27-з) Не позднее 3 сентября 2014 года |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 4 |  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения |  | За 10 дней до голосования (п.1. ст.40 27-з) С 3 сентября 2014 года |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| 5 |  | Уточнение списков избирателей |  | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| 6 |  | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссией |  | Не позднее 18 часов 13 сентября 2014 года (п.10. ст.38 27-з) |  |  | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 7 |  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) |  | После подписания списка избирателей, но не позднее 13 сентября 2014 года (п.9 ст.38 27-з) |  |  | Председатели участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Составление и публикация в муниципальных периодических печатных изданиях списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в том числе выдвигать кандидатов, размещение его в сети Интернет, а также направление в территориальную избирательную комиссию указанного списка |  | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области |
| 9 |  | Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения |  | Начинается за 60 дней и заканчивается за 40 дней (п 10 ст.44 27-з) С 15 июля по 4 августа 2014 года |  |  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 7 |  | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями |  | Начинается за 60 дней и заканчивается за 40 дней (п. 10 ст.44 27-з) С 15 июля по 4 августа 2014 года |  |  | Избирательные объединения |
| 8 |  | Представление в территориальную избирательную комиссию документов о выдвижении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам |  | Начинается за 60 дней и заканчивается за 40 дней до дня голосования С 15 июля по 04 августа 2014 г. |  |  | Уполномоченные представители избирательных объединений |
| 9 |  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам либо об отказе в его заверении |  | В течение трех дней со дня приема документов |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 10 |  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату |  | Не позднее, чем за двое суток до заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 11. |  | Реализация права кандидата, избирательного объединения на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в территориальную избирательную комиссию |  | Не позднее, чем за один день до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 12 |  | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе |  | После выдвижения кандидата (п.6 ст.44 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 13 |  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения |  | Со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата (п.1 ст.47 27-з) |  |  | Кандидат, граждане Российской Федерации |
| 14 |  | Проверка подписных листов |  | Не более 10 дней с момента представления (п.1 ст.48.1 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 15 |  | Извещение кандидата, представившего документы для регистрации о выявленной неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов (за исключением подписных листов) |  | Не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п.1.1. ст.50 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 16 |  | Реализация права кандидата на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в территориальную избирательную комиссию |  | Не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п.1.1. ст.50 27-з) |  |  | Кандидаты |
| 17 |  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения |  | Не позднее, чем за двое суток до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата ( п.12 ст.48 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 18 |  | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации |  | В течение 10 дней после дня принятия документов для регистрации (п.5 ст.50 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 19 |  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) |  | В течение суток с момента принятия такого решения (п.8 ст.50 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 20 |  | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах средствам массовой информации |  | В течение 48 часов после регистрации кандидатов (п.13 ст.50 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 21 |  | Размещение информации о зарегистрированных кандидатах на стенде в помещении избирательной комиссии |  | Не позднее чем за 15 дней до голосования (п.13 ст.50 27-з) Не позднее 29 августа 2014 |  |  | ТИК, УИК |
| ### СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса |  | Со дня представления документов для регистрации (п.1 ст.28 27-з) |  |  | Кандидаты |
| 23 |  | Назначение доверенных лиц |  | После выдвижения кандидатов |  |  | Избирательные объединения, кандидаты |
| 24. |  | Назначение наблюдателей избирательным объединением, кандидатом |  | После регистрации кандидата |  |  | Избирательное объединение, кандидат |
| 25 |  | Регистрация доверенных лиц кандидатов |  | В течение 3 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц ( п.2 ст.55 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 26 |  | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей |  | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (п.2 ст.53 27-з) |  |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 27 |  | Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутого ими кандидата по основаниям, предусмотренным уставом избирательного объединения |  | Не позднее, чем за 5 дней до голосования, при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее чем за 1 день до голосования (п.14 ст.50 27-з) Не позднее 8 сентября 2014 года |  |  | Избирательные объединения |
| 28 |  | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры |  | Не позднее, чем за 5 дней до голосования, при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее чем за 1 день до голосования (п.14 ст.50 27-з) Не позднее 8 сентября 2014 года |  |  | Кандидат |
| ### ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  | Предоставление территориальной избирательной комиссии безвозмездно бесплатной печатной площади для информирования избирателей, опубликования решений, а также для ответов на вопросы граждан |  | В период избирательной кампании – не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения |  |  | Редакция районной газеты «Гаврилов- Ямский вестник» |
| 30 |  | Направление избирателям приглашений с информацией о месте и времени голосования |  | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования ( п.2 ст.81 27-з) Не позднее 3 сентября 2014 года |  |  | Участковые избирательные комиссии, в порядке определенном территориальной избирательной комиссией |
| 31 |  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») |  | В течение 5 дней до дня голосования и в день голосования (п.3 ст.61 27-з) С 9 по 14 сентября 2014 года |  |  | Организации телерадиовещания, периодические печатные издания |
| 32 |  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) |  | С нуля часов до 20 часов 14 сентября 2014 г. |  |  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и иные средства массовой информации |
| 33. |  | Представление в территориальную избирательную комиссию данных об учете объема и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных кандидатам |  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования Не позднее 24 сентября 2014 г. |  |  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  |  | ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Предоставление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | Управление Роскомнадзора по Ярославской области |
| 35 |  | Агитационный период |  | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 13 сентября 2014 года (п.11 ст.62 27-з) |  |  | Кандидаты |
| 36 |  | Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях |  | С 16 августа 2014 года До ноля часов 13 сентября 2014 года (п.12 ст.62 27-з) |  |  |  |
| 37 |  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь кандидатам, избирательным объединениям в территориальную избирательную комиссию, а также опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию |  | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов п.6 ст.63 27-з, п.11 ст.65 27-з) Не позднее 4 августа 2014 года |  |  |  |
| 38 |  | Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий и иных агитационных материалов в территориальную избирательную комиссию |  | До начала распространения агитационных материалов (п.3ст.65 27-з) |  |  | Кандидаты |
| 39 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади |  | После завершения регистрации кандидатов (п.1.1. ст 67 27-з) Не позднее 14 августа 2014 года |  |  | Редакция газеты «Гаврилов-Ямский вестник» |  |
| 40 |  | Рассмотрение заявки на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями |  | В течение 3 дней со дня подачи заявки ( п.5 ст.64 27-з) |  |  | Собственники, владельцы помещений |
| 41 |  | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (п.3 ст.64 27-з) |  |  | Собственники, владельцы помещений |
| 42 |  | Информирование других зарегистрированных кандидатов об информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения для встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями |  | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения ( п.4.1.ст.64 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 43 |  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка и оборудования их стендами |  | Не позднее 14 августа 2014 года (п.8 ст.65 27-з) |  |  | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| # ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Поступление в распоряжение территориальной избирательной комиссии средств выделенных из бюджета муниципального района на подготовку и проведение выборов |  | Не позднее, чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.3 ст.69 27-з) |  |  | Администрации поселений |
| 45 |  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов между участковыми избирательными комиссиями |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования. (п.5 ст.69, 27-з) Не позднее 14 августа 2014 года |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 46 |  | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов участковых избирательных комиссий о расходовании средств выделенных на подготовку и проведение выборов |  | Не позднее, чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п.1 ст70 27-з) |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| 47 |  | Представление в представительный орган муниципального района финансового отчета о расходовании средств, выделенных из бюджета муниципального образования для подготовки и проведения выборов |  | Не позднее, чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов (п.3 ст.70, 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 48. |  | Возврат в доход бюджета муниципального образования не израсходованных средств на подготовку и проведение выборов |  | Не позднее чем через 30 дней со дня представления отчета в представительный орган муниципального образования |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| # ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета |  | После выдвижения кандидата и принятия решения территориальной избирательной комиссией о разрешении на открытие специального избирательного счета (п.2 ст.71, 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 50 |  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда |  | После получения кандидатом разрешения на открытие специального избирательного счета, но не позднее дня представления документов для регистрации (п.1 ст.71 27-з) |  |  | Кандидаты |
| 51 |  | Уведомление территориальной избирательной комиссии о реквизитах специального избирательного счета |  | В семидневный срок с момента открытия счета, но не позднее дня представления документов для регистрации кандидата (п.1 ст.71, 27-з) |  |  | Кандидаты |
| 52 |  | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов |  | Не реже одного раза в неделю (п.1. ст.75 27-з) |  |  | Подразделения Сберегательного банка Российской Федерации |
| 53 |  | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в территориальную избирательную комиссию |  | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии (п.2ст.75, 27-з) |  |  | Государственные органы и уполномоченные органы и организации, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
| 54 |  | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов |  | Не менее двух раз: Не позднее 29 августа 2014 года (за 15 дней до голосования), Не позднее 8 сентября 2014 года ( за 5 дня до голосования) (п.3 ст.75, 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 55 |  | Представление в территориальную избирательную комиссию первого финансового отчета кандидата |  | Одновременно с документами для регистрации кандидата (п.1 ст.77 27-з) |  |  | Кандидаты |
| 56 |  | Передача копий финансовых отчетов в средства массовой информации для опубликования |  | Не позднее, чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов (п.3 ст.77, 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 57 |  | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета кандидата |  | - Не позднее чем - через 30 дней - со дня официального опубликования результатов выборов - (п.1 ст.77, 27-з) |  |  | Кандидаты |
| 58 |  | Публикация финансовых отчетов кандидатов |  | В течение двух недель с момента получения отчетов |  |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 59 |  | Прекращение финансовых операций со специальными избирательными счетами |  | По указанию территориальной избирательной комиссии |  |  | Подразделение Сберегательного банка Российской Федерации |
| 60 |  | Перечисление в доход бюджета муниципального района денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов |  | По истечении 60 дней со дня голосования (п.4 ст.76, 27-з) С 14 ноября 2014 |  |  | Подразделение Сберегательного банка Российской Федерации |
| ### ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Утверждение количества избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой |  | Не позднее, чем за 20 дней до голосования (п.8 ст.80, 27-з) Не позднее 24 августа 2014 года |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 62 |  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня |  | Не позднее, чем за 20дней до голосования (п.8 ст.80, 27-з) Не позднее 24 августа 2014 года |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 63 |  | Изготовление избирательных бюллетеней |  | После утверждения формы и текста избирательного бюллетеня (п.7 ст.80 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 64 |  | Получение избирательных бюллетеней: - территориальной избирательной комиссией - участковым избирательным комиссиям |  | После изготовления избирательных бюллетеней, но не позднее 02 сентября 2014 г. Не позднее 09 сентября 2014 г. |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 65. |  | Досрочное голосование: - в территориальной избирательной комиссии - в участковых избирательных комиссиях |  | с 03 сентября по 09 сентября 2014 г. (ст.811 27-З) с 10 сентября по 13 сентября 2014 г. (ст.811 27-З) |  |  | Территориальная избирательная комиссия Участковые избирательные комиссии |
| 66 |  | Проведение голосования |  | С 8 до 20 часов 14 сентября 2014 года (п.1 ст.81 27-з) |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| 67 |  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования |  | По окончании времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке (п.2 ст.85 27-з) |  |  | Участковые избирательные комиссии |
| 68 |  | Определение результатов выборов Глав поселений составление протоколов и сводной таблицы в территориальной избирательной комиссии |  | Не позднее, чем через 7 дней со дня голосования (п.1 ст.87, 27-з) Не позднее 21 сентября 2014 года |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 69 |  | Определение результатов выборов депутатов Муниципальных Советов составление протоколов и сводной таблицы в территориальной избирательной комиссии |  | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования (п.1 ст.88 27-З) Не позднее 17 сентября 2014 г. |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 70 |  | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей |  | В течение 5 дней со дня определения результатов выборов (п.1 ст.95, 27-з) |  |  | Зарегистрированный кандидат, избранный выборным должностным лицом |
| 71 |  | Регистрация избранного Главы муниципального района и выдача ему удостоверения об избрании |  | В течение 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п.3 ст.95, 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 72 |  | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов |  | В течение двух недель со дня голосования (п.3 ст.94, 27-з) Не позднее 27 сентября 2014 года |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 73 |  | Официальное опубликование полных данных, которые содержатся в протоколах избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов |  | В течение двух месяцев со дня голосования (п.4 ст.94, 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 74 |  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей |  | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов (п.3 ст.93 27-з) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |