АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2012   №  1572

Об утверждении  муниципальной  целевой Программы

«Каникулы в Гаврилов-Ямском  муниципальном   районе»

на 2013 год

В соответствии  с подпрограммой «Ярославские каникулы» областной целевой программы «Семья и дети Ярославии», утвержденной  постановлением Правительства Ярославской области от 23.12.2010 г.

№ 1000-п «Об областной целевой программе «Семья и дети Ярославии» на 2012-2013 годы,  руководствуясь ст. 27 Устава   Гаврилов -Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную  целевую программу «Каникулы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2013 год  (Приложение).

2. Управлению финансов  Администрации муниципального района

( Баранова Е.В.) предусмотреть  с учетом возможности бюджета  на 2013 год  выделение средств на реализацию мероприятий программы.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района  Забаева А.А.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

муниципального района                                                                        Н.И. Бирук

Приложение к постановлению

Администрации муниципального

района от 25.10.2012 № 1572

Муниципальная  целевая Программа

«Каникулы в Гаврилов-Ямском  муниципальном

районе» на 2013 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | # - Муниципальная целевая программа «Каникулы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2013 год |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Подпрограмма «Ярославские каникулы» областной целевой программы «Семья и дети Ярославии», утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 23.12.2010 г. № 1000-п «Об областной целевой программе «Семья и дети Ярославии» на 2012-2013 годы |
| Муниципальный заказчик Программы | -Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Разработчик Программы-ответственный исполнитель | - Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Исполнители Программы | - Управление образования Администрации муниципального района, Управление финансов Администрации муниципального района, Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района, образовательные учреждения района, ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская ЦРБ», МП «Общепит», Ростовский отдел ТУФС Роспотребнадзора в Гаврилов-Ямском районе, другие организации и учреждения. |
| Цели и задачи Программы | Цели: - обеспечение в равной мере каждому ребенку необходимых условий полноценного оздоровления и отдыха детей в системе учреждений различного типа; - консолидация усилий органов местного самоуправления и субъектов по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи; Задачи: - совершенствование оздоровительной, образовательной, воспитательной, культурно- массовой работы с детьми в каникулярное время; - оказание преимущественной государственной поддержки в обеспечении отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; - организационное, нормативное правовое, информационное сопровождение оздоровительной кампании. |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - удельный вес детей 6-17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления; - удельный вес детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, задействованных в оздоровительной кампании; - количество детей из многодетных семей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления; - количество профильных лагерей на базе образовательных учреждений; - подушевой расход средств бюджета муниципального района на проведение оздоровительной кампании |
| Сроки реализации Программы | 2013 год |
| Куратор Программы | Забаев Андрей Александрович, заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района,тел (848534) 2 03 51 |
| Ответственные лица для контактов | Хайданов Валентин Юрьевич, начальник Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, тел. (848534) 2 40 51; Хлесткова Елена Владимировна, ведущий специалист Управления образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, тел. (848534) 2 42 51 |

#### Общая потребность в ресурсах

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2013 год |
| Финансовые ресурсы: |  |  |  |
| - бюджет муниципального района (софинансирование) - областной бюджет - федеральный бюджет | тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей | 600,0 3102,0 960,0 | 600,0 3102,0 960,0 |

в т.ч финансовые ресурсы бюджета муниципального района  по разделам

функциональной классификации (тыс. руб.)

| Наименование раздела- структурное подразделение | 2013 год | ИТОГО |
| --- | --- | --- |
| Управление образования | 585,5 | 585,5 |
| – Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики | 14,5 | 14,5 |

1.    Содержание проблемы

В Гаврилов-Ямском районе проживает  3127  детей в возрасте от 6 до 17 лет. К числу наиболее уязвимых категорий относятся дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей (  126 чел), дети- инвалиды, проживающие в семьях (55 чел),  дети из малоимущих семей (1739 чел. –на 01.10.2012г.) и др. категории детей. Ежегодно увеличивается заболеваемость детей. По данным диспансеризации школьников, только  14 % детей в Гаврилов-Ямском муниципальном районе можно считать практически здоровыми,   9%  детей  состоят на диспансерном учете в детской консультации Гаврилов-Ямской ЦРБ , 77 % - имеют функциональные нарушения работы различных органов и систем.

Реализация муниципальной целевой программы «Каникулы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе» на 2013 год ( далее – Программа) позволяет комплексно решать следующие приоритетные направления государственной политики:

- повышение эффективности государственной системы поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- формирование стандарта здорового образа жизни;

- укрепление здоровья детей;

- осуществление профилактики социального неблагополучия семей с детьми;

- создание условий для активного включения детей в социально-экономическую, культурную жизнь общества.

В соответствии с действующим  федеральным законодательством к полномочиям органов  государственной власти субъектов Российской Федерации относится предоставление социальных гарантий детям, находящихся в трудной жизненной ситуации) (около 30% детей Ярославской области), к полномочиям  органов местного самоуправления относится организация отдыха детей в каникулярное время.  В Гаврилов-Ямском муниципальном районе имеется  учреждение детского отдыха и оздоровления, принимающее детей круглогодично.

Реализация подпрограммы «Ярославские каникулы» областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» на 2011-2013годы» в Гаврилов-Ямском муниципальном районе позволила в 2012 году обеспечить отдых  в каникулярное время   более 1600 детей. Прошли оздоровление в детских санаториях  36  человек.

Использование программного метода и принципа финансового партнерства является стимулом для выполнения своих обязательств по организации отдыха и оздоровления детей органами местного самоуправления.

2.    Цель и задачи Программы

Цель Программы:

- обеспечить в равной мере каждому ребенку необходимые условия полноценного оздоровления, отдыха и занятости в системе учреждений различного типа;

-  консолидировать усилия органов местного самоуправления и субъектов по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи.

Задачи Программы:

- совершенствование оздоровительной, образовательной, воспитательной, культурно-массовой работы в детьми в каникулярное время;

- оказание преимущественной государственной поддержки в обеспечении и отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной  ситуации;

- организационное, нормативное правовое, информационное сопровождение  оздоровительной кампании.

3. Сроки реализации Программы

Мероприятия Программы реализуются в 2013 году. Основная  часть мероприятий рассчитана на время каникул, в первую очередь летних. Отдельные мероприятия  Программы выполняются в течение всего года.

4. Ожидаемые результаты Программы

Программа ориентирована  на достижение следующих показателей:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовый показатель | 2013год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес детей 6-17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | % от общего числа детей | 53,9 | 54,0 |
| 2 | Удельный вес детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, задействованных в оздоровительной кампании | % от общего числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 84,2 | 84,2 |
| 3 | Количество детей из многодетных семей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | человек | 109 | 109 |
| 4 | Количество профильных лагерей, организованных на базе образовательных учреждений | количество организованных профильных лагерей | 3 | 3 |
| 5 | Подушевой расход средств бюджета муниципального района на проведение оздоровительной кампании | Тысяч рублей на 1 ребенка, задействованного в оздоровительной кампании | 0,349 | 0,35 |

Оценка эффективности и результативности реализации Программы определяется в соответствии  с Методикой, приведенной в приложении  к Программе.

Реализация программных мероприятий связана с определенными рисками (угрозами):

-  в-первую очередь с недостаточным финансированием  мероприятий Программы  за счет средств бюджетов всех уровней.

5. Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы- Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района осуществляет общую координацию, текущее управление, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы, а также  осуществляет оперативный контроль за ходом реализации Программы, в том числе выполнение следующих функций:

- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- обеспечение взаимодействия  субъектов, участвующих в   организации  оздоровительной кампании;

- предоставление отчетов о ходе реализации Программы в установленном порядке.

Ответственный исполнитель Программы  ежеквартально  до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации  муниципального района квартальный отчет о ходе реализации Программы; до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации муниципального района годовой отчет о ходе реализации Программы.

Исполнители Программы:

- участвуют  в разработке Программы;

- предоставляют ответственному исполнителю предложения о формах  своего участия в реализации Программы, а также о необходимых объемах финансирования и ожидаемых результатах предлагаемых мероприятий

- ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за  отчетным кварталом представляют отчеты о ходе реализации Программы координатору Программы, который составляет сводный отчет  о выполнении мероприятий Программы.

Программа финансируется за счет средств бюджета муниципального района (софинансирование) и средств областного бюджета.

В рамках Программы средства  бюджета муниципального района  и  средства  областного бюджета  будут направляться исполнителям Программы  при условии представления ими в установленный срок и по установленной форме отчета о ходе выполнения мероприятий Программы, включая отчет координатору Программы об использовании выделяемых средств.

Ответственный исполнитель Программы в установленные порядком сроки или по запросу управления по социальной  и демографической политике  Правительства области предоставляет информацию о ходе реализации мероприятий Программы, показателях и конечных результатах работы, выделенных лимитах финансирования и фактических поступлениях средств, а также иную необходимую информацию.

Общий контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет куратор Программы- заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаев А.А.

6.Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель |  | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства бюджета МР |  |  |  | Средства ОБ |  |  |  | Средст-ва ФБ |
| 1 | ##### Организация отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация оздоровления и отдыха детей из многодетных семей в лагерях с дневной формой пребывания | Управление образования |  | 28,3 (софинансиро-вание) |  |  |  | 255,0 |  |  |  | - |
| 1.2 | Организация на базе образовательных учреждений района оздоровительных лагерей с дневной формой пребывания детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет. | Управление образования |  | 557,2 В т.ч софинансирование-145,6 |  |  |  | 1310,0 |  |  |  | - |
| 1.3 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей | Управление образования |  | - |  |  |  | 1537,0 |  |  |  | - |
| 1.4 | Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, безнадзорных детей (приобретение путевок в санаторно-курортные учреждения) | Управление образования |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 960,0 |
| 2. | Совершенствование образовательной, воспитательной, культурно-массовой, оздоровительной работы с детьми в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация участия детей в областных профильных лагерях (подвоз детей) | Управление КТСиМП |  | 14,5 |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 3 | Организационное, нормативно-правовое, информационное сопровождение оздоровительной кампании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка нормативно-правовых актов и отчетной документации (январь-декабрь) |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Проведение мониторинга потребности в обеспечении отдыха и оздоровления детей (обработка результатов) (январь) | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Информирование общественности в СМИ об организации отдыха и оздоровления (январь-декабрь) | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Прием заявлений родителей (законных представителей) на предоставление государственной услуги «Предоставление путёвок в организации отдыха и оздоровления детей безнадзорным детям, детям погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации» (январь-декабрь_ | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Консультативная помощь родителям и педагогам по вопросам отдыха и оздоровления детей. (январь-декабрь) | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Участие в областном семинаре для организаторов детской оздоровительной кампании | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Организация и проведение районного семинара по проведению летней оздоровительной кампании | Управление образования, субъекты, задействован--ные в летней оздоровитель-ной кампании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Совещание с руководителями образовательных учреждений, на базе которых проводится работа оздоровительных лагерей дневного пребывания (май) | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Организация санитарно-гигиенического обучения работников лагерей с дневной формой пребывания детей (май) | Управление образования, Сотрудники Ростовского отдела УФС Роспотреб-надзора по Ярославской области в Гаврилов-Ямском МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Приемка лагерей с дневным пребыванием детей | Управление образования, представители Ростовского отдела УФС Роспотребнадзора в Гаврилов-Ямском районе (по согласова-нию),отделения надзорной деятельности по Гаврилов-Ямскому райо-ну (по согласо-ванию), ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская центральная районная больница ( по согласованию). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 600,0 |  | 3102,0 |  |  |  |  | 960,0 |  |

Приложение

К Программе

Методика оценки эффективности  Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется государственным заказчиком Программы в сроки, установленные для сдачи отчетности, путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы к уровню ее финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

R=1iKiXi тек−Xi начальнX i план−Xi начальнFтекFпланх 100%

,

где:

Xi начальн - значение i-го целевого показателя (индикатора) на  начало реализации Программы;

Xi план - плановое значение показателя;

Xi тек - текущее значение показателя;

Fплан - плановая сумма финансирования по Программе;

Fтек -      сумма финансирования на текущую дату;

Ki - весовой коэффициент параметра.

При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

| №п/п | Наименование показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | 0,25 |
| 2 | Удельный вес детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, задействованных в летней оздоровительной кампании | 0,25 |
| 3 | Подушевой расход средств бюджета муниципального района на проведение летней оздоровительной кампании | 0,25 |
| 4 | Количество профильных лагерей, организованных на базе образовательных учреждений | 0,25 |
|  | ИТОГО | 1 |