Приложение 2

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |  | Ответственный исполнитель | Объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012 |  | 2013-2015 |  |
| - Паспортизация приоритетных объектов в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения ( проектирование планируемых изменений объектов) и разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Паспортизация приоритетных объектов социальной сферы, транспорта, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства | 2012 |  | ВОИ, УСЗНиТ, УО, УЖКХ , ВОС, отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского поселения Гаврилов-Ям | - |  | - |  |
| 1.2 |  | Создание и ведение Реестра объектов и услуг, доступных для инвалидов и других МГН | 2012-2015 |  | УСЗНиТ |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Разработка проектно-сметной документации по адаптации объектов к требованиям доступности | 2012 |  | УЖКХ |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Создание и ведение муниципальных карт объектов социальной сферы Гаврилов-Ямского района, доступных для инвалидов и других МГН | 2012-2015 |  | УСЗНиТ, отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского поселения Гаврилов-Ям |  |  |  |  |
| - Оборудование объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения доступности для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Оборудование социально-значимых объектов муниципальной собственности c целью обеспечения доступности для инвалидов: - управление социальной поддержки населения и труда; - администрация района; - учреждений культуры; - учреждений образования; - учреждений здравоохранения и фармации; - учреждений физкультуры и спорта | 2013-2015 |  | УСЗНиТ УКТСиМП УО МУ ЦРБ УКТСиМП |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Обеспечение инвалидов с ограниченными возможностями передвижения специальными средствами и приспособлениями для оборудования и оснащения жилых помещений | 2012-2015 |  | УСЗНиТ |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Приспособление для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры (остановочные пункты, светофоры) | 2012-2015 |  | УЖКХ |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Проведение корректировки маршрутов городского пассажирского транспорта в целях беспересадочного проезда инвалидов к объектам социального назначения | 2012-2013 |  | Администрация городского поселения Гаврилов- Ям |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для пользования гражданами на креслах-колясках и лицами с потерей зрения | 2012-2015 |  | Администрация городского поселения Гаврилов- Ям |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Создание системы личного приема граждан в органах местного самоуправления посредством видеосвязи | 2013 |  | ОМСУ |  |  |  |  |
| 2.7 | Участие в проведении социологических исследований среди населения района, с целью изучения общественного мнения о проблемах инвалидов и инвалидности |  | 2012-2015 | УСЗНиТ, ВОИ, ВОС |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Проведение социологических исследований среди инвалидов района для определения оценки потребности инвалидов в средствах реабилитации, услугах |  | 2012-2015 | УСЗНиТ , ВОИ,ВОС |  | - | - |  |  |
| 2.9 | Организация деятельности координационного совета по делам инвалидов в муниципальном районе |  | 2012-2015 | ВОИ, УСЗНиТ |  | - | - |  |  |
| 2.10 | Организация деятельности межведомственной комиссии муниципального района по проведению проверок доступности объектов социальной сферы для инвалидов и других МГН |  | 2012-2015 | УСЗНиТ, ВОИ, ВОС,УО, УЖКХ, УКТСиМП |  | - | - |  |  |
| 2.11 | Проведение культурно-спортивно-массовых мероприятий при совместном участии инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами |  | 2012-2015 | ВОИ,УКТСиМП, ВОС |  |  |  |  |  |

Используемые сокращения: УСЗНиТ - Управление социальной защиты населения и труда Администрации Гаврилов-

Ямского муниципального района.

ВОИ –    отделение Ярославской областной организации общероссийской общественной

организации «Всероссийское общество инвалидов» Гаврилов-Ямского

муниципального района Ярославской области.

ВОС-    отделение «Всероссийское общество слепых» в г.Гаврилов-Ям.

УО –      Управление образования Администрации муниципального района

УЖКХ–    Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и

природопользования Администрации муниципального района.

УКТСиМП – Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики

Администрации муниципального района.

МУ ЦРБ – Муниципальное учреждение «Центральная районная больница».