АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2013    №  764

О внесении изменений в постановление

Администрации  Гаврилов-Ямского

муниципального района от 29.08.2011 № 1223

В целях приведения в соответствие областной целевой программе «Доступная среда» на 2012-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 10.10.2011 г. № 770-п, руководствуясь статьей 29 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.08.2011 № 1223 «Об утверждении  муниципальной целевой Программы «Доступная среда» на 2012- 2015 годы» изменения согласно Приложению.

2.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

муниципального района                                                   Н.И. Бирук

Приложение к постановлению

Администрации

муниципального района

от   21.05.2013   № 764

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации муниципального района от 29.08.2011 № 1223 «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Доступная среда» на 2012-2015 годы»

- Паспорт программы

Исключить пункты «Объемы и источники финансирования Программы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы».

2. Общая потребность в ресурсах, читать в новой редакции:

| Источники финансирования | Единица измерения | Объем финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Бюджет муниципального района | тыс. руб. | 814,0 | - | 164,0 |  | 650,0 |
| Бюджет городского поселения Гаврилов-Ям | тыс. руб. | 82,8 | - | 32,8 | 25,0 | 25,0 |
| Областной бюджет | тыс. руб. | 4357,015 | - | 2031,39 | 475,0 | 1850,625 |
| Всего | тыс. руб. | 5253,815 | - | 2228,19 | 500,0 | 2525,625 |

В период реализации Программы общая потребность в финансовых ресурсах может уточняться.

3. Раздел V читать в новой редакции:

V. Механизм реализации МЦП

Реализация МЦП осуществляется на территории Гаврилов-Ямского муниципального района.

Перечень программных мероприятий состоит из разделов, каждый из которых сформирован по сферам деятельности.

Каждый раздел мероприятий МЦП структурно объединяет ряд направлений, которые направлены на решение основных задач:

- оценка состояния и повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (культуры, информации и связи, образования, социальной защиты, спорта и физической культуры, жилого фонда);

- устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, государственная и муниципальная поддержка общественных организаций инвалидов.

Общее руководство реализацией МЦП осуществляет заказчик МЦП – Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района. Координацию и контроль за ходом реализации МЦП осуществляет Координационный совет по делам инвалидов при Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района. Административный контроль дополняется текущим финансовым контролем за использованием средств федерального, областного и местного бюджетов, осуществляемым финансовыми органами.

Ответственный исполнитель МЦП:

-	участвует в организации финансирования мероприятий МЦП, по которым наделен полномочиями главного распорядителя бюджетных средств;

-	координирует деятельность исполнителей и участников МЦП по её реализации;

-	запрашивает у исполнителей и участников Программы информацию о ходе и итогах реализации МЦП и предложения по внесению изменений в Программу;

-	осуществляет организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач МЦП;

-	обобщает результаты и в установленном порядке отчитывается о реализации МЦП перед Департаментом труда и социальной поддержки населения Ярославской области, Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района;

-	размещает информацию об МЦП и о ходе её реализации на официальном сайте Администрации муниципального района.

Исполнители МЦП:

-	в установленные сроки, а также по запросу ответственного исполнителя МЦП представляют информацию и отчёты о ходе реализации программных мероприятий, а также иную необходимую информацию;

-	несут ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, представление отчётной документации.

Участники Программы несут ответственность за своевременную и качественную реализацию порученных им мероприятий МЦП.

В пределах лимитов ответственный исполнитель и исполнители МЦП  осуществляют прямое финансирование мероприятий МЦП в соответствии с утвержденными порядками.

Привлечение средств из федерального и областного бюджетов осуществляется на основе федеральных и областных нормативных правовых актов.

Контроль целевого использования выделяемых бюджетных средств осуществляется в соответствии с порядком, установленным главой 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Список используемых сокращений:

МЦП - муниципальная целевая программа «Доступная среда» на 2012-2015 годы

4. Приложение 1 читать в новой редакции:

Приложение 1

к МЦП «Доступная среда» на 2012-2015 годы,

утвержденной постановлением

Администрации муниципального

района от 21.05.2013   № 764

# VI. Цели МЦП

| N п/п | Наименование цели | Показатель |  |  |  |  |  |  | Обоснование планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | единица измерения | значение |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | базовое | планируемое (нарастающим итогом) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | количество приоритетных объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, с учетом их особых потребностей, в том числе в сфере: | количество объектов | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | плановое значение целевого показателя к концу 2015 года составит 7(77,7% от общего количества приоритетных объектов города) |
|  |  | - социальной защиты | -//- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  |  | - образования | -//- | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |
|  |  | - культуры | -//- | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |  |
|  |  | - муниципальное учреждение социального обслуживания | -//- | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | количество объектов жилого фонда, адаптированных с учетом потребностей инвалидов, испытывающих трудности в передвижении | количество объектов | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | Плановое значение целевого показателя к концу 2015 года составит 3 – установлено исходя из технической возможности адаптации объектов жилого фонда в соответствии с требованиями строительных норм и правил и возможности бюджета городского поселения . |
|  |  | количество общеобразовательных школ, в которых создана универсальная среда, позволяющая обучаться совместно инвалидам и детям, не имеющим нарушения развития | количество общеобразовательных школ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | плановое значение целевого показателя к концу 2015 года составит 1 (25 % от общего количества общеобразовательных школ города) |
|  |  | количество граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | плановое значение целевого показателя к концу 2015 года составит 30(5 % от общей численности инвалидов , являющихся членами Гаврилов-Ямского отделения ВОИ) - установлено с учетом имеющейся базы спортивных сооружений |
|  |  | численность инвалидов, обученных современным информационным и телекоммуникационным технологиям на базе МУ КЦСОН «Ветеран» | чел. | 100 | 120 | 150 | 170 | 600 | плановое значение целевого показателя к концу 2015 года составит 600 (20% от общей численности инвалидов района) |
| 2. | Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами | количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидности, в общем количестве опрошенных инвалидов | % | 10 | - | - | - | 49,6 | установленные плановые значения целевых показателей к концу 2015 года соответствуют целям и задачам Областной целевой программы "Доступная среда", согласно которой ежегодно должно проводиться не менее одной информационной кампании и численность инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидности, должна достичь к концу 2015 года 49,6 % |

5. Приложение 2 читать в новой редакции:

Приложение 2

к МЦП «Доступная среда» на 2012-2015 годы,

утвержденной постановлением

Администрации

муниципального района

от 21.05.2013   № 764

# VII. Проекты и мероприятия МЦП

| N п/п |  | Наименование проекта / цели / задачи / укрупненного мероприятия | Результат |  |  |  | Дата начала | Дата окончания | Затраты с разбивкой по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источники финансирования | Ответственный исполнитель, исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | Единица измерения | значение |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  | 2015 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  | базовое | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |
| # 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Разработка и утверждение муниципальной целевой программы «Доступная среда» | разработана и утверж-дена МЦП «Доступ-ная среда» | кол-во программ | 0 | 1 | 2011 год | 2013 год | - | - | - |  | - |  | - | УСЗНиТ |
| 1.2. |  | Паспортизация приоритетных объектов в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других МГН (проектирование планируемых изменений объектов) и разработка проектно-сметной документации | Паспортизирован-ных приоритетных объектов социаль-ной сферы и жилищно-комму-нального хозяйства на соответ-ствие доступности их для инвали-дов и других МГН | Кол-во документов | 0 | 11 | 2012 год | 2015 год | - | - | - |  | - |  | - | УЖКХ, УО, УСЗНиТ,УКТСиМП |
| 1.3. |  | Проектирование планируемых изменений объектов и разработка проектно-сметной документации | разработана ПСД по адапта-ции объектов к требова-ниям доступ-ности | кол-во документов | 0 | 11 | 2012 год | 2015 год | - | 78000 83840 141000 2160 7800 | - |  | - |  | БР БР ОБ БР БГ | УО, УСЗНиТ УКТСиМП |
| 1.4 |  | Создание и ведение реестра объектов и услуг, доступных для инвалидов и других МГН | создан реестр объектов и услуг, доступ-ных для инвали-дов и других МГН | кол-во реестров | 0 | 1 | 2012 год | 2015 год | - | - | - |  | - |  | - | УСЗНиТ |
| 1.5 |  | Оборудование социально значимых объектов муниципальной собственности с целью обеспечения доступности для инвалидов: | оборудованы социаль-но значимые объекты муниципальной собственности, доступ-ные для инвали-дов и других МГН, с учетом их особых потреб-ностей | кол-во объектов | 0 | 8 | 2012 год | 2015 год |  | 1890390 |  |  | 1375625 650000 |  | ОБ БР | УСЗНиТ, УО, УКТСиМП |
|  |  | - учреждений социального обслуживания населения | Оборудо-вано 1 учрежде-ние | кол-во объектов | 0 | 1 | 2013 год | 2012 год | - | 460000 | - |  | - |  | ОБ | МУ КЦСОН «Ветеран» |
|  |  | - учреждений образования | оборудовано 2 учреждения | кол-во объектов | 0 | 2 | 2013 год | 2015 год | - | 1430390 | - |  | 1375625 |  | ОБ | УО |
|  |  | - учреждений культуры муниципаль-ной собственности | оборудовано 2 учреждения | кол-во объектов | 0 | 2 | 2013 год | 2015 год |  |  |  | Объем финансирования уточняется |  |  |  | УКТСиМП |
|  |  | - учреждений культуры муниципаль-ной собственности городского поселения Гаврилов-Ям | оборудовано 1 учрежде-ние | кол-во объектов | 0 | 1 | 2013 год | 2015 год |  |  |  | Объем финансирования уточняется |  |  |  | УКТСиМП |
|  |  | - административное здание Администрации района | Оборудо-вано 1 здание | кол-во объектов | 0 | 1 | 2013 год | 2015 год | - | - | - |  | 250000 |  | БР | ОМСУ |
|  |  | - административное здание УСЗНиТ | оборудовано 1 здание | кол-во объектов | 0 | 1 | 2013 год | 2015 год |  |  |  |  | 400000 |  | БР | УСЗНиТ |
| 1.6. |  | Оборудование объектов жилищного фонда и дворовых территорий для инвалидов с ограниченными возможностями передвижения, в т.ч. разработка ПСД: -жилой дом г.Гаврилов-Ям, ул.Труфанова д.20 | Оборудо-вано 3 объекта жилого фонда, в которых прожи-вают инвалиды с ограниченными возможностями передви-жения | кол-во объек-тов | 0 | 3 | 2013 год | 2015 год |  | 475000 25000 |  |  |  |  | ОБ БГП | УЖКХ , ТСЖ ТСЖ «Мечта» |
|  |  | - жилой дом г.Гаврилов-Ям, ул.Седова, д.29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 475000 25000 |  |  |  | ОБ БГП | ТСЖ «Наш дом» |
|  |  | - жилой дом г.Гаврилов-Ям, ул. Менжинского д.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475000 25000 |  | ОБ БГП | УЖК |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адреса жилого фонда и объемы финансирования могут изменяться |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Обеспечение инвалидов с ограниченными возможностями передвижения специальными средствами и приспособлениями для оборудования и оснащения жилых помещений | ежегодно не менее 5 | кол-во в год | 5 | 26 | 2012 год | 2015 год | - | - | - |  | - |  | ОБ | УСЗНиТ, |
| 1.8. |  | Обустройство тротуаров: | обустроены тротуары для пользования гражданами на кресло-колясках и лицами с потерей зрения |  | 0 |  | 2013 год | 2015 год | Согласно утвержденного бюджетного плана |  |  |  |  |  | БГП | Адм. городского поселения Гаврилов-Ям |
| 1.9. |  | Адаптация официального портала органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района для пользователей с ограниченными возможностями здоровья, техническое сопровождение портала | официальный портал органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района адаптиро-ван для пользова-телей с ограниченными возможностями здоровья | да/ нет | нет | да | 2012 год | 2015 год | - | - | - |  | - |  | - | ОМСУ |
| # 2. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Формирование благоприятного общественного мнения в отношении инвалидов через СМИ; информационное освещение проблем инвалидов |  | Количест-во публика-ций в СМИ не менее 1 в год | кол-во публикаций в год | 0 | 4 | 2012 год | 2015 год | - | - | - |  | - |  | - | УСЗНиТ УО, УКТСиМП |
| 2.2. | Организация деятельности координационного совета по делам инвалидов при Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |  | Проведе-ны заседания ежегодно не реже 1 раза в квартал | кол-во заседаний в год | 0 | 4 | 2012 год | 2015 год | - | - | - |  | - |  | - | УСЗНиТ |
| 2.3. | Проведение культурно- массовых мероприятий при совместном участии инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами |  | Проведе-ны культурно- массовые мероприятия | ед. | 0 | 4 | 2012 год | 2015 год | 17,0 | 17,0 | 17,0 |  | 17,0 |  | ОБ | УСЗНиТ, УКТСиМП, |

Список используемых в таблице сокращений:

БГП - бюджет городского поселения Гаврилов-Ям

БР-   бюджет района

МГН - маломобильные группы населения

МУ КЦСОН «Ветеран»- Муниципальное учреждение комплексный центр социального обслуживания населения «Ветеран»

ОБ - областной бюджет

ОМСУ - орган местного самоуправления

ПСД - проектно-сметная документация

СМИ - средства массовой информации

УСЗНиТ- Управление социальной защиты населения и труда Администрации муниципального района

УКТСиМП- Управление культуры , туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района

УО –Управление образования Администрации муниципального района

УЖКХ- Управление жилищно-коммунального хозяйства , капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района

ТСЖ- товарищество собственников жилья

УЖК- управляющая жилищная компания