АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2021 № 593

Об утверждении плана мероприятий по подготовке проекта бюджета Гаврилов-Ямского муниципального  района на 2022 год и  на  плановый период 2023-2024 годов

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, утвержденном решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района 28.09.2017 № 70, в целях реализации постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от  19.10.2020 №863 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на очередной финансовый год  и на плановый период», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке проекта бюджета  Гаврилов-Ямского муниципального района на 2022 год и  на плановый период 2023-2024  годов (Приложение).

2. Руководителям структурных подразделений Администрации муниципального района, главным распорядителям бюджетных средств обеспечить реализацию мероприятий в установленные сроки.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  Главы Администрации муниципального района - начальника Управления финансов Баранову Е.В.

4. Постановление  вступает в силу с момента подписания.

И.о. Главы Администрации

муниципального района						             А.А.Забаев

Приложение  к постановлению

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 05.07.2021 № 593

План

мероприятий по подготовке проекта бюджета Гаврилов – Ямского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов

| № п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовка и утверждение нормативных правовых актов для разработки проекта бюджета Гаврилов – Ямского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023  2024 годов |  |  |  |
| 1. | Разработка: - основных направлений бюджетной и налоговой политики Гаврилов – Ямского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов | Управление финансов администрации муниципального района | До 23.09.2021 |
| 2. | Разработка и направление в Управление финансов прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023  2024 годов | Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций | До 15.08.2021 |
| 3. | Разработка прогноза доходов от продажи и использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям | До 01.08.2021 |
| II. Прогнозирование социально-экономического развития Гаврилов – Ямского района и формирование проекта бюджета на 2022 год и на плановый период 2023  2024 годов |  |  |  |
| 1. | Разработка прогноза изменения уровня цен и тарифов на электрическую и тепловую энергию, на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, питание, медикаменты, твердое топливо и нефтепродукты, услуги связи на 2022 год и на плановый период 2023  2024 годов и представление в Управление финансов и главным распорядителям бюджетных средств: - предварительного прогноза; - уточненного прогноза | Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций | До 29.07.2021 До 01.10.2021 |
| 2. | Предоставление результатов оценки потребности в предоставлении услуг (работ) на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов в Управление финансов | Главные распорядители бюджетных средств | До 01.09.2021 |
| 3. | Разработка и направление в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций проектов муниципальных программ, предлагаемых к реализации с 2022 года (при необходимости) | Главные распорядители бюджетных средств | До 15.09.2021 |
| 4. | Разработка на 2022 год и на плановый период 2023  2024 годов: прогноза поступления доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета, контролируемых главными администраторами бюджетных средств, и направление его в Управление финансов | Главные администраторы доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета | До 05.08.2021 |
| 5. | Разработка проекта расходной части бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов на исполнения муниципальных полномочий и расходов Адресной инвестиционной программы | Управление финансов Структурные подразделения Администрации муниципального района | До 01.09.2021 |
| 6. | Подготовка главными распорядителями бюджетных средств: - оценки потребности в оказании муниципальных услуг на предстоящие три года; - обоснований бюджетных ассигнований из бюджета на 2021 год и на плановый период 2022  2023 годов | Главные распорядители бюджетных средств | До 01.09.2021 |
| 7. | Разработка нормативов формирования расходов бюджета района на решение отдельных вопросов местного значения в рамках предоставления муниципальных услуг (статья 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») | Главные распорядители бюджетных средств | До 10.11.2021 |
| 8. | Представление ответственными исполнителями в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций сведений о муниципальных программах и входящих в их состав подпрограммах | Главные распорядители бюджетных средств | До 15.09.2021 |
| 9. | Установление нормативных затрат на оказание бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг и согласование их с Управлением финансов | Учредители муниципальных бюджетных и автономных учреждений | До 08.11.2021 . |
| 10. | Формирование проекта доходной и расходной частей бюджета муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов - проект решения Собрания представителей о бюджете муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов - пояснительная записка к проекту решения Собрания представителей о бюджете муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов - паспортов муниципальных программ ( проектов изменений в указанные паспорта) | Управление финансов Управление финансов Управление финансов Отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций | До 10.11.2021. До 10.11.2021. |
| 11. | Рассмотрение и согласование контрольных цифр проекта бюджета муниципального района с главными распорядителями бюджетных средств. | Управление финансов | До 15.11.2021. |
| 12. | Распределения расходов отраслей в разрезе кодов бюджетной классификации, действующих и принимаемых обязательств | Управление финансов Главные распорядители бюджетных средств | До 01.11.2021 |
| 13. | Опубликование проекта бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2022 год и на плановый период на 2023-2024 годов | Управление финансов | Не позднее 15.11.2021 |
| 14. | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета района на 2022 год и плановый период на 2023  2024 годов | Управление финансов Отдел по организационной работе и муниципальной службе | Ноябрь-декабрь 2021 |
| 15. | Доработка и формирование окончательного варианта проекта бюджета муниципального района по доходам и расходам в разрезе показателей, предусмотренных бюджетным законодательством, структуры муниципального долга и Программы муниципальных внутренних заимствований, подготовка проекта решения Собрания представителей о бюджете муниципального района на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов и представление в Собрание представителей проекта решения, протокола публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний, а также других материалов, направляемых в соответствии с бюджетным законодательством одновременно с проектом бюджета муниципального района | Управление финансов | Не позднее 15.11.2021 |
| 16. | Формирование, утверждение и доведение муниципальных заданий на 2022г и на плановый период 2023  2024 годы: - до муниципальных бюджетных и автономных учреждений; - до казенных учреждений (в соответствии с решением органа, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств) | Учредители муниципальных бюджетных и автономных учреждений Главные распорядители бюджетных средств | До 01.01.2021 |