

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.09.2014 № 1330

Об утверждении муниципальной программы

«Защита населения и территории Гаврилов-Ямского

муниципального района от чрезвычайных ситуаций»

на 2014-2016 годы

(в редакции постановлений16.02.2015 № 235;26.06.2015 № 785;11.04.2016 № 397;27.06.2016 № 672; 21.02.2017 №164;12.07.2017 №717;05.09.2017 №965;20.03.2019 №314; 05.08.2019 №860; 18.09.2019 №1003; от 09.12.2019 №1336; от 04.02.2020 №109; от 27.03.2020 №298, от 08.06.2020 №424, от 27.07.2020 №552, от 28.12.2020 №1081)

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2014 № 751 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района», статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» на 2014-2016 годы (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

муниципального района В.И.Серебряков

Приложение к постановлению

Администрации муниципального

района

от 26.09.2014 № 1330

(в редакции постановлений от 16.02.2015 № 235; от 26.06.2015 № 785;от 11.04.2016 № 397; от 27.06.2016 №672; от 21.02.2017 №164; от 12.07.2017 №717; от 05.09.2017 №965; от 20.03.2019 №314; от 05.08.2019 №860; от 18.09.2019 №1003; от 09.12.2019 №1336; от 04.02.2020 №109, от 27.03.2020, от 08.06.2020 №424, от 27.07.2020 №552, от 28.12.2020 №1081)

Муниципальная программа «Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» на 2014-2020 годы

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Защита населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального района от чрезвычайных ситуаций | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | |
| Куратор муниципальной  программы | Первый заместитель Главы Администрации муниципального района А.А.Забаев | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы | |
| Цель муниципальной программы | Повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации | |
| Задачи муниципальной программы | - обучение диспетчеров в учебно-методическом центре ГОЧС Ярославской области по 105 часовой программе;  - оборудование рабочего места дежурного диспетчера необходимой аппаратурой и имуществом;  - повышение оперативного реагирования экстренных оперативных служб города и подчиненных им сил на территории района в случае угрозы возникновения и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС), координация их совместной работы по ликвидации ЧС, а также обеспечение своевременного представления полной и достоверной информации об угрозе возникновения ЧС, о возникновении ЧС и ходе работ по ликвидации ЧС;  - финансовое обеспечение готовности МУ "МЦУ Гаврилов-Ямского района" к эффективной работе в условиях перехода системы вызова экстренных оперативных служб города через единый общероссийский телефонный номер «112»;  - доведение количества электро-сирен до 18 единиц для обеспечения доведения информации и сигналов оповещения ГО и ЧС с рабочего места дежурного диспетчера МУ "МЦУ Гаврилов-Ямского района" (ЕДДС);  - доведение количества пунктов речевого оповещения до 4 единиц для обеспечения доведения информации и сигналов оповещения ГО и ЧС с рабочего места дежурного диспетчера МУ "МЦУ Гаврилов-Ямского района" (ЕДДС).  - обеспечение защиты информации в информационной системе местной системы оповещения.  - создание комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального района, за счет мониторинга, прогнозирования, предупреждения возможных угроз, быстрого реагирования, а также контроля за устранением последствий чрезвычайных ситуаций.  - создание на базе МУ "МЦУ Гаврилов-Ямского района" системы мониторинга состояния общественной безопасности на территории муниципального района.  - создание на базе МУ "МЦУ Гаврилов-Ямского района" системы - 112 для информационного обеспечения единой дежурно-диспетчерской службы. | |
| Объемы финансирования в т. ч. по годам реализации, | Всего (тыс. руб.) | в т. ч. по годам: |
| **51273,8 (БМР)** | 2014г. - 2371,0  2015г. - 3092,6  2016г. - 6618,4  2017г. – 7630,0  2018г. – 8727,9  2019г. - 11309,6  2020г. - 11524,3 |
| Перечень подпрограмм (целевых и ведомственных программ, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы) | - ВЦП «Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2020 годы. | |
| - МЦП «Создание местной системы оповещения населения Гаврилов-Ямского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2017-2020 годы**.** | |
| - МЦП **«**Построение и внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2017-2020 годы. | |
| - Мероприятие по повышению оперативности реагирования на угрозу или возникновение ЧС | |
| Ответственные лица для контактов | - Дьячков Анатолий Юрьевич - начальник отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, тел.: 8(48534) 2-18-51;  - Худяков Александр Анатольевич - начальник МУ "МЦУ Гаврилов-Ямского муниципального района",  тел.: 8(48534) 2-54-41. | |

**I. Содержание проблемы**.

Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный центр управления Гаврилов-Ямского муниципального района" (далее – МУ "МЦУ Гаврилов-Ямского района") является органом повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы единой российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС).

МУ "МЦУ Гаврилов-Ямского района" предназначено для приема сообщений об авариях, пожарах, катастрофах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных происшествиях от населения и организаций, оперативного реагирования и управления силами постоянной готовности, координации совместных действий ведомственных дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС) в условиях чрезвычайной ситуации.

Целью создания МУ "МЦУ Гаврилов-Ямского района" явилось повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации (далее – ЧС), информирования населения и организаций о фактах их возникновения и принятых по ним мерах, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности и слаженности их совместных действий.

Принципиальным отличием МУ "МЦУ Гаврилов-Ямского района" от других органов повседневного управления РСЧС является наличие в ее структуре диспетчерской смены, предназначенной для круглосуточного приема сообщений о чрезвычайных ситуациях от населения и организаций, их обработки и оперативного оповещения всех заинтересованных ДДС, что позволяет обеспечить единое информационное пространство в звене ТП РСЧС, повысить оперативность и эффективность реагирования на ЧС. Но в настоящее время основные информационные системы, содержащие учетную информацию о ключевых объектах управления, находятся на начальной стадии развития. Не автоматизированы процедуры сбора и обработки информации.

Проблемой взаимодействия диспетчерских служб в настоящее время является: отсутствие объединенной информационной базы, обособленное функционирование ДДС района, отсутствие автоматизированных систем связи и передачи данных, следствием данной ситуации является отсутствие необходимой и подлинной информации в кратчайший срок, низкий уровень принятия решений. Проблемой остается несовместимость программно-технических решений, невозможность обмена данными.

Повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации, своевременного информирования населения и организаций о фактах их возникновения и принятых по ним мерах, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности и слаженности их совместных действий, является главнейшей задачей местной системы оповещения муниципального района.

Совершенствование местной системы управления позволит сократить время и увеличить количество населения, оповещаемого в случае возникновения чрезвычайной ситуации и доведения сигналов гражданской обороны.

Становится все более актуальным совершенствование систем сбора и обработки информации на территории муниципального образования, с целью принятия оперативных решений по всем вопросам обеспечения общественной безопасности и безопасности среды обитания.

Создание единой информационной среды обеспечит эффективное и незамедлительное взаимодействие всех сил и служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности населения, проживающего на территории муниципального района.

**II. Цели и задачи муниципальной программы**

Цели муниципальной программы:

- повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации;

- обеспечение оповещения и информирования 90% населения Гаврилов-Ямского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального района.

- реализация государственной политики по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального района.

Задачи муниципальной программы:

- обучение диспетчеров в учебно-методическом центре ГОЧС Ярославской области по 105 часовой программе;

- оборудование рабочего места дежурного диспетчера необходимой аппаратурой и имуществом;

- повышение оперативного реагирования экстренных оперативных служб города и подчиненных им сил на территории района в случае угрозы возникновения и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС), координация их совместной работы по ликвидации ЧС, а также обеспечение своевременного представления полной и достоверной информации об угрозе возникновения ЧС, о возникновении ЧС и ходе работ по ликвидации ЧС;

- финансовое обеспечение готовности МУ "МЦУ Гаврилов-Ямского района" к эффективной работе в условиях перехода системы вызова экстренных оперативных служб города через единый общероссийский телефонный номер «112»;

- доведение количества электро-сирен до 18 единиц для обеспечения доведения информации и сигналов оповещения ГО и ЧС с рабочего места дежурного диспетчера МУ "МЦУ Гаврилов-Ямского района" (ЕДДС);

- доведение количества пунктов речевого оповещения до 4 единиц для обеспечения доведения информации и сигналов оповещения ГО и ЧС с рабочего места дежурного диспетчера МУ "МЦУ Гаврилов-Ямского района" (ЕДДС).

- обеспечение защиты информации в информационной системе местной системы оповещения.

- создание комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального района, за счет мониторинга, прогнозирования, предупреждения возможных угроз, быстрого реагирования, а также контроля за устранением последствий чрезвычайных ситуаций.

- создание на базе МУ "МЦУ Гаврилов-Ямского района" системы мониторинга состояния общественной безопасности на территории муниципального района.

- создание на базе МУ "МЦУ Гаврилов-Ямского района" системы - 112 для информационного обеспечения единой дежурно-диспетчерской службы.

**Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы:**

- обучение диспетчеров в ГОБУ ДПО ЯО «УМЦ ГО ЧС» по необходимости;

- в результате создания и развертывания системы - 112 оперативность совместных действий экстренных оперативных служб должна возрасти и время реагирования снизится с 1 часа до 30 минут (на 5 минут ежегодно) что позволит уменьшить безвозвратные потери населения в чрезвычайных ситуациях на 10-15 процентов, а экономический ущерб - на 3-5 процентов;

- выполнение намеченных в Программе мероприятий и осуществление своевременных финансовых вложений позволит создать достаточную материально-техническую базу для работы МУ "МЦУ Гаврилов-Ямского района".

Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в Таблице №1.

Таблица №1

Перечень целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого показателя | Весовой коэф  фициент Ki | | Ед.  изме  рения | Значения целевых показателей | | | | | | | | |
| базовый  2013 | 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017 год | 2018 год | 2019  год | 2020  год | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| **Подпрограмма 1**: ВЦП «Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2020 годы | | | | | | | | | | | | |
| 1.Сокращение времени реагирования экстренных  оперативных служб | 0,6 | | минут | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 30 | | 30 |
| 2.Обучение диспетчеров МУ "МЦУ Гаврилов-Ямского района" в ГОБУ ДПО ЯО «УМЦ ГО ЧС» | 0,2 | | чел. | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 3. Финансовое обес-печение готовности службы экстренного реагирования и органа повседнев-ного управления (ЕДДС) Админис-трации Гаврилов-Ямского района к эффективной работе | 0,1 | | руб. |  | 2295 | 3032,6 | 5868,4 | 7480 | 8430 | 11053,3 | | 10614,0 |
| 4. Приобретение оборудования для рабочего места дежурного диспет-  чера | 0,1 | | руб. |  | 26,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Итого | 1 | | х | х | х | х | х | х | х |  | |  |
| **Подпрограмма 2**: МЦП «Создание местной системы оповещения населения Гаврилов-Ямского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2017-2020 годы**.** | | | | | | | | | | | | |
| 1. Увеличение количества оповещаемого населения | 0,2 | | % |  |  |  |  | 70 | 80 | 85 | 90 | |
| 2. Доведение количества электро-сирен до 18 единиц | 0,4 | | шт. |  |  |  |  | 6 | 12 | 14 | 18 | |
| 3. Доведение количества пунктов речевого оповещения до 4 единиц. | 0,3 | | шт. |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 4. обеспечение защищенности объекта информатизации. | 0,1 | | % |  |  |  |  |  |  |  | 95 | |
| Итого | 1,0 | | - | - | - | - | - | 70 | 80 | 85 | 90 | |
| **Подпрограмма 3**: МЦП «Построение и внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2017-2020 годы**.** | | | | | | | | | | | | |
| 1. Увеличение объектовых систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей | 0,4 | % | |  |  |  |  | 50 | 55 | 60 | 65 | |
| 2. Увеличение количества контрольно-пропускных пунктов в муниципальных учреждениях | 0,5 | шт. | |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 3. Установка специальных устройств (типа "гражданин - полиция"), на территории муниципального района, в том числе в местах массового пребывания людей и потенциально опасных местах. | 0,1 | шт. | |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Итого | 1,0 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |

1. **Перечень подпрограмм муниципальной программы**

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:

- **Подпрограмма №1**: ВЦП «Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2020 годы:

- **Подпрограмма №2**: МЦП «Создание местной системы оповещения населения Гаврилов-Ямского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2017-2020 годы**.**

- **Подпрограмма №3**: МЦП «Построение и внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2017-2020 годы**.**

Основные сведения о вышеперечисленных муниципальных целевых программах представлены в таблицах №2 - 4.

Таблица №2

**Паспорт подпрограммы**

**ВЦП «Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2020 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района» | |
| Ответственный исполнитель | Отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района. | Дьячков Анатолий Юрьевич - начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района,  тел.: 8(48534) 2-18-51; |
| Ответственный исполнитель | Отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | |
| Соисполнитель подпрограммы | МУ "МЦУ Гаврилов-Ямского муниципального района" | |
| Цели подпрограммы | Повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации. | |
| Задачи подпрограммы | - обучение диспетчеров в учебно-методическом центре ГОЧС Ярославской области по 105 часовой программе;  - оборудование рабочего места дежурного диспетчера необходимой аппаратурой и имуществом;  - повышение оперативного реагирования экстренных оперативных служб города и подчиненных им сил на территории района в случае угрозы возникновения и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее-ЧС), координация их совместной работы по ликвидации ЧС, а также обеспечение своевременного представления полной и достоверной информации об угрозе возникновения ЧС, о возникновении ЧС и ходе работ по ликвидации ЧС;  - финансовое обеспечение готовности МУ "МЦУ Гаврилов-Ямского района" к эффективной работе в условиях перехода системы вызова экстренных оперативных служб города через единый общероссийский телефонный номер «112». | |
| Основные целевые показатели подпрограммы | 1. Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб  2. Обучение диспетчеров МУ "МЦУ Гаврилов-Ямского района" в ГОБУ ДПО ЯО «УМЦ ГО ЧС»  3. Финансовое обеспечение готовности службы экстренного реагирования и органа повседневного управления (ЕДДС) Администрации Гаврилов-Ямского района к эффективной работе  4. Приобретение оборудования для рабочего места дежурного диспетчера | |
| Сроки и этапы реализации ВЦП | 2014-2020 годы | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы  (тыс. руб.) | Общий объем финансирования **50049,0** (БМР)  В т. ч. по годам:  2014 г. - 2371,0  2015 г. - 3092,6  2016 г. - 5918,4  2017 г. – 7530,0  2018 г. – 8476,0  2019 г. – 11146,7  2020 г. – 11514,3 | |
| Контактные лица | Начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Дьячков А.Ю. тел. 8(48534) 2-18-51;  Начальник МУ «МЦУ Гаврилов-Ямского района» Худяков А.А., тел. 8(48534)2-54-41 | |

Таблица №3

**Паспорт подпрограммы**

**МЦП «Создание местной системы оповещения населения Гаврилов-Ямского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2017-2020 годы.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | |
| 1. | Наименование МЦП | «Создание местной системы оповещения населения Гаврилов-Ямского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2017-2020 годы. | |
| 2. | Куратор МЦП | Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района А.А. Забаев | |
| 3. | Ответственный исполнитель | Отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района. | Дьячков А.Ю. - начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района,  тел.: 8(48534) - 2-18-51 |
| 4. | Участники МЦП | - Отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;  - МУ "МЦУ Гаврилов-Ямского муниципального района" | |
| 5. | Цель программы | Обеспечить оповещение и информирование 90% населения Гаврилов-Ямского муниципального района об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального района. | |
| 6. | Задачи программы | 1. Доведение количества электро-сирен до 18 единиц для обеспечения доведения информации и сигналов оповещения ГО и ЧС с рабочего места дежурного диспетчера МУ "МЦУ Гаврилов-Ямского муниципального района" (ЕДДС). | |
| 2.  Доведение количества пунктов речевого оповещения до 4 единиц для обеспечения доведения информации и сигналов оповещения ГО и ЧС с рабочего места дежурного диспетчера МУ "МЦУ Гаврилов-Ямского муниципального района" (ЕДДС). | |
| 3. Обеспечение защиты информации в информационной системе местной системы оповещения. | |
| 7. | Основные целевые показатели | - увеличение количества оповещаемого населения;  - доведение количества электро-сирен до 18 единиц;  - доведение количества пунктов речевого оповещения до 4 единиц.  - обеспечение защищенности объекта информатизации | |
| 8. | Сроки и этапы реализации программы | на 2017 - 2020 годы. | |
| 9. | Объемы и источники финансирования программы  (тыс. руб.) | Общий объем финансирования – 310,7 (БМР)  В т. ч. по годам:    2017 г. – 0,0    2018 г. – 147,8    2019 г. – 162,9  2020 г. – 0,0 | |
| 10. | Контактные лица, телефон | - Дьячков Анатолий Юрьевич - начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района,  тел.: 8(48534) 2-18-51;  - Худяков Александр Анатольевич - начальник МУ «МЦУ Гаврилов-Ямского муниципального района",  тел.: 8(48534) 2-54-41. | |

Таблица №4

**Паспорт подпрограммы**

**«Построение и внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2017-2020 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование МЦП | «Построение и внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2017-2020 годы | |
| Куратор | Первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаев А.А. | |
| Ответственный исполнитель | Отдел по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района. | Дьячков Анатолий Юрьевич - начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района,  тел.: 8(48534) 2-18-51; |
| Участники МЦП | Отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.  Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр управления Гаврилов-Ямского муниципального района» (далее - МУ «МЦУ Гаврилов-Ямского района»). | |
| Цель программы | Реализация государственной политики по обеспечению общественной безопасности, правопорядка и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального района. | |
| Задачи программы | 1. Создание комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального района, за счет мониторинга, прогнозирования, предупреждения возможных угроз, быстрого реагирования, а также контроля за устранением последствий чрезвычайных ситуаций. | |
| 2. Создание на базе МУ «МЦУ Гаврилов-Ямского района» системы мониторинга состояния общественной безопасности на территории муниципального района. | |
| 3. Создание на базе МУ «МЦУ Гаврилов-Ямского района» системы - 112 для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципального района. | |
| Основные целевые показатели | - увеличение объектовых систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей;  - увеличение количества контрольно-пропускных пунктов в муниципальных учреждениях;  - установка специальных устройств (типа "гражданин - полиция"), на территории муниципального района, в том числе в местах массового пребывания людей и потенциально опасных местах; | |
| Сроки и этапы реализации программы | на 2017 - 2020 годы. | |
| Объемы и источники финансирования программы (тыс. руб.) | Общий объем финансирования – 214,1 (БМР)  В т. ч. по годам:  2017 г. – 100,0  2018 г. – 104,1  2019 г. – 0,0  2020 г. – 10,0 | |
| Контактные лица, телефон | - Дьячков Анатолий Юрьевич - начальник отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, тел.: 8(48534) 2-18-51;  - Худяков Александр Анатольевич - начальник МУ "МЦУ Гаврилов-Ямского муниципального района", тел.: 8(48534) 2-54-41. | |

**IV. Система управления реализацией муниципальной программы**

Текущее управление реализацией МП осуществляется ответственным исполнителем, который осуществляет свои полномочия в порядке, определенном в разделах 6 и 7 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района», утвержденном Постановлением Администрации Гаврилов-Ямского МР № 817 от 04.08.2017г.

Ответственным исполнителем настоящей муниципальной программы является отдел по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Оценка эффективности от реализации программы рассчитывается по формуле в соответствии с порядком разработки и реализации муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района - приложение № 9 Постановления Администрации Гаврилов-Ямского МР № 817 от 04.08.2017г.

**V. Порядок финансирования мероприятий муниципальной программы**

Финансовое обеспечение реализации МП осуществляется за счет бюджетных ассигнований муниципального района, предусмотренных решением Собрания представителей муниципального района о бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период (далее решение о бюджете), привлеченных средств бюджетов других уровней и внебюджетных источников.

**VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | Источник финанси-рованияя | Объемы финансирования, (тыс. руб.) | | | | | | | |
| всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019  год | 2020  год |
| **1*. Подпрограмма 1:*** ВЦП «Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2014-2020 годы. | БМР | **50049,0** | 2371,0 | 3092,6 | 5918,4 | 7530,0 | 8476,0 | 11146,7 | 11514,3 |
| **2. *Подпрограмма 2:*** МЦП «Создание местной системы оповещения населения Гаврилов-Ямского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2017-2020 годы**.** | БМР | **310,7** | - | - | - |  | 147,8 | 162,9 | 0,0 |
| **3. *Подпрограмма 3:*** МЦП «Построение и внедрение сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2017-2020 годы**.** | БМР | **214,1** | - | - | - | 100,0 | 104,1 | 0,0 | 10,0 |
| **4.** Мероприятие по повышению оперативности реагирования на угрозу или возникновение ЧС |  | **700,0** | - | - | 700,0 | - | - | - | - |
| **ИТОГО по МП** | **БМР** | **51273,8** | **2371,0** | **3092,6** | **6618,4** | **7630,0** | **8727,9** | **11309,6** | **11524,3** |

\*- ожидаемое финансирование.

**VII. Система мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнители | Источник фина-нсир. | Объем финансирования, (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ожидаемый  результат,  срок  исполнения |
| всего | в т. ч. по годам | | | | | | | |
| 2014 г. | | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** | **Задача 1.**Обучение диспетчеров в учебно-методическом центре ГОЧС Ярославской области по 105 часовой программе; | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обучение диспетчеров МУ «МЦУ Гаврилов-Ямского муниципального района» | МУ «МЦУ» | БМР | 10,0 | 0,0 | | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **ИТОГО по задаче 1**: |  | БМР | **10,0** | 0,0 | | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **2.** | **Задача 2.**Оборудование рабочего места дежурного диспетчера необходимой аппаратурой и имуществом; | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Приобретение оборудования | МУ «МЦУ» | БМР | 26,0 | 26,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В течение года |
|  | **ИТОГО по задаче 2:** |  | БМР | **26,0** | 26,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **3.** | **Задача 3.**Повышение оперативного реагирования экстренных оперативных служб города и подчиненных им сил на территории района в случае угрозы возникновения и возникновения чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Организация и проведение мероприятий в области гражданской обороны | МУ «МЦУ» | БМР | 349,3 | | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 93,3 | 10,0 |  |
|  | **ИТОГО по задаче 3:** |  |  | **349,3** | | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 93,3 | 10,0 |  |
| **4.** | **Задача 4.**  Финансовое обеспечение готовности МУ "МЦУ" к эффективной работе в условиях перехода системы вызова экстренных оперативных служб города через единый общероссийский телефонный номер «112»; | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, | МУ «МЦУ» | БМР | 38390,9 | | 2190 | 2650,6 | 4763,3 | 5462,9 | 6263 | 8042,1 | 9019,0 | Ежемесячно |
| 4.2. | Техническое обслуживание аппаратуры | По договору | БМР | 497,6 | | 0 | 70,0 | 70,0 | 77,5 | 85,3 | 94,8 | 100,0 | В течение года |
| 4.3 | Оплата за размещение отходов, налоги | МУ «МЦУ» | БМР | 223,1 | | 4,0 | 4,0 | 29,2 | 37,4 | 35,8 | 63,3 | 49,4 | Ежеквартально |
| 4.4. | Закупка товаров, работ и услуг для нужд МКУ «МЦУ» | МУ «МЦУ» | БМР | 10552,1 | | 101 | 308 | 1005,9 | 1902,2 | 2045,9 | 2853,2 | 2335,9 | По плану закупок в течение года |
|  | **Итого по задаче 4:** |  | БМР | **49663,7** | | 2295 | 3032,6 | 5868,4 | 7480 | 8430 | 11053,4 | 11504,3 |  |
|  | **Итого по ВЦП №1:** |  | БМР | **50049,0** | | **2371** | **3092,6** | **5918,4** | **7530** | **8476** | **11146,7** | **11514,3** |  |
| **5.** | **Задача 5.** Доведение количества электро-сирен до 18 единиц для обеспечения доведения информации и сигналов оповещения ГО и ЧС с рабочего места дежурного диспетчера МУ "МЦУ" (ЕДДС). | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Разработка проектно-сметной документации на создание системы оповещения | НПО Сенсор | БМР | 162,9 | | - | - | - | 0 | 0 | 162,9 | 0,0 |  |
| 5.2 | Закупка технических средств | Отдел  МП, ГО ЧС | БМР | 147,8 | | - | - | - | 0 | 147,8 | 0 | 0 |  |
| 5.3 | Монтаж, пуско-наладочные работы и подключение технических средств оповещения к телекоммуникационным и электрическим сетям. |  |  | **0** | | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **ИТОГО по задаче 5:** |  | БМР | **310,7** | | - | - | - | 0 | 147,8 | 162,9 | 0,0 |  |
| **6.** | **Задача 6.** Доведение количества пунктов речевого оповещения до 4 единиц для обеспечениядоведения информации и сигналов оповещения ГО и ЧС с рабочего места дежурного диспетчера МУ "МЦУ" (ЕДДС). | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Разработка проектно-сметной документации на создание системы оповещения |  |  | 0,0 | | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 6.2 | Закупка технических средств |  |  | 0,0 | | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 6.3 | Монтаж, пуско-наладочные работы и подключение технических средств оповещения к телекоммуникационным и электрическим сетям. |  |  | 0,0 | | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |
|  | **ИТОГО по задаче 6:** |  |  | **0,0** | | - | - | - | 0 | 0 | 0 | **0,0** |  |
|  | **Задача 7.** Обеспечение защиты информации в информационной системе местной системы оповещения | | | | | | | | | | | | |
|  | Аналитические работы | ООО "Стандарт безопасности" |  | 0,0 | |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  | Закупка программного обеспечения | МУ "МЦУ" |  | 0,0 | |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  | Монтажные и пусконаладочные работы | ООО "Стандарт безопасности" |  | 0,0 | |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  | **ИТОГО по задаче 7:** |  |  | **0,0** | |  |  |  |  |  |  | **0,0** |  |
|  | **ИТОГО по МЦП №2:** |  | БМР | **310,7** | | **-** | **-** | **-** | **0** | **147,8** | **162,9** | **0,0** |  |
| 7. | **Задача 8.** Создание комплексной многоуровневой системы обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального района, за счет мониторинга, прогнозирования, предупреждения возможных угроз, быстрого реагирования, а также контроля за устранением последствий чрезвычайных ситуаций. | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Разработка проектно-сметной документации на организацию контрольно-пропускного пункта в здание Администрации муниципального района (турникет) |  |  | 0 | | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7.2 | Закупка технических средств |  |  | 10,0 | | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10,0 |  |
| 7.3 | Монтаж, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию |  |  | 0 | | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **ИТОГО по задаче 8:** |  |  | **10,0** | | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10,0 |  |
| 8. | **Задача 9**. Создание на базе МУ «МЦУ Гаврилов-Ямского муниципального района» системы мониторинга состояния общественной безопасности на территории муниципального района | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Расчет необходимого количества камер видеонаблюдения, определения мест установки, с целью фиксации правонарушений и контроля обеспечения правопорядка в местах массового пребывания людей |  |  | **0** | | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.2 | Закупка необходимого оборудования |  |  | **0** | | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.3 | Монтаж, пуско-наладочные работы и подключение технических средств |  |  | **0** | | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.4 | Расчет необходимого количества специальных устройств (типа "гражданин - полиция") для расположения на территории муниципального района в местах скопления людей и потенциально опасных местах, с целью обеспечения возможности предоставления прямой, экстренной связи со службами экстренного реагирования |  |  | **0** | | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.5 | Подготовка проектно-сметной документации на установку специальных устройств (типа «гражданин-полиция») на территории муниципального района |  |  | **0** | | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.6 | Закупка необходимого оборудования |  |  | **0** | | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8.7 | Монтаж оборудования, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию |  |  | **0** | | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **ИТОГО по задаче 9:** |  |  | **0** | | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | **Задача 10**. Создание на базе МКУ «МЦУ» системы - 112 для информационного обеспечения дежурно-диспетчерских служб муниципального района | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Разработка проектно-сметной документации на обеспечение прямого подключения между ЕДДС и аварийными службами Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  | **0** | | - | - | - | **0** | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.2 | Закупка оборудования для организации связи 6 точек по представленным VPN- каналам (128 Кбит/сек): |  | БМР | **84,1** | | - | - | - | 40 | 44,1 | 0 | 0 |  |
| 9.3 | Настройка оборудования (сервер телефонии, шлюз, телефоны), прокладка линий SKS в пределах 50 м на точку подключения |  | БМР | **40** | | - | - | - | 40 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.4 | Заключение договора на монтаж системы, проведение работ по организации связи 6 точек по представленным VPN- каналам (128 Кбит/сек) |  |  | **0** | | - | - | - | **0** | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.5 | Организация прямых каналов передачи данных (IP MPLS) между ЕДДС и аварийными службами Гаврилов-Ямского муниципального района: |  |  | **0** | | - | - | - | **0** | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.5.1 | Единовременный платеж |  | БМР | 5,0 | |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9.5.2 | Обслуживание системы в течение года |  | БМР | 75,0 | |  |  |  | 15 | 60 | 0 | 0 |  |
|  | **ИТОГО по задаче 10:** |  | БМР | **204,1** | | **-** | **-** | **-** | **100** | **104,1** | **0** | **0,0** |  |
|  | **ИТОГО по МЦП №3:** |  | БМР | **214,1** | | **0** | **0** | **0** | **100** | **104,1** | **0** | **10,0** |  |
| 10. | Мероприятие по повышению оперативности реагирования на угрозу или возникновение ЧС |  | БМР | **700,0** | | **-** | **-** | **700** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | **Итого по МП:** |  | **БМР** | **51273,8** | | **2371,0** | **3092,6** | **6618,4** | **7630,0** | **8727,9** | **11309,6** | **11524,3** |  |