Утвержден решением

Территориальной

избирательной комиссии

от 28.12.2012 № 19/48

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района пятого созыва, повторных выборов Главы Митинского

сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района

#### День голосования – 04 марта 2012 г.

| № п/п | Содержание мероприятия |  | Срок исполнения |  | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Образование избирательных участков |  | Не позднее 13.01.2012 |  | Глава местной администрации муниципального образования по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
| 2. |  | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий |  | Не позднее 18.01.2012 |  | Глава местной администрации муниципального образования |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Принятие решения об обращении в ЦИК России в соответствии с пунктом 9 статьи 20 ФЗ «Об основных гарантиях…» с предложением о возложении на участковые избирательные комиссии по выборам Президента РФ полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления |  | Не позднее 31.12.2011 |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 4. |  | Опубликование сообщения, о формировании участковых избирательных комиссий и сроке приема предложений по кандидатурам в их состав |  | После образования избирательных участков но не позднее 17.01.2012 |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 5. |  | Прием предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий |  | В течение не менее 15 дней после дня опубликования сообщения о формировании участковых избирательных комиссий |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 6. |  | Формирование участковых избирательных комиссий |  | ###### С 02 февраля по 09 февраля 2012г. |  | Территориальная избирательная комиссия |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию |  | 12.02.2012 г. |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 8. |  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения |  | С 12.02.2012 г. |  | Участковые избирательные комиссии |
| 9. |  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии |  | Не позднее 03.03.2012 |  | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Самовыдвижение кандидатов |  | С 04 по 23 января 2012 г. |  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 11. |  | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями |  | С 04 по 23 января 2012 г. |  | Избирательные объединения |
| 12. |  | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе |  | После выдвижения кандидата |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 13. |  | Сообщение о результатах проверки достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе |  | В течение 10 дней (в случаях, предусмотренных законом – 20 дней) со дня поступления представления |  | Соответствующие органы |
| 14. |  | Сбор подписей в поддержку кандидата |  | Со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата |  | Кандидат, граждане Российской Федерации |
| 15. |  | Проверка подписей избирателей и принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации |  | В течение 10 дней после дня приема документов для регистрации |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 16. |  | Передача в средства массовой информации данных со сведениями о зарегистрированных кандидатах |  | В течение 48 часов после регистрации |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 17. |  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах |  | Не позднее 17 февраля 2012 г. |  | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| ### СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса |  | Со дня представления документов для регистрации |  | Кандидаты |
| 19. |  | Регистрация доверенных лиц кандидатов |  | В течение 3 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 20. |  | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей |  | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 21. |  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого ими кандидата по основаниям, предусмотренным уставом избирательного объединения |  | Не позднее 27 февраля 2012 г. |  | Избирательные объединения |
| 22. |  | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры |  | Не позднее 27 февраля 2012 г. |  | Кандидат |
| ### ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Агитационный период |  | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 03 марта 2012 г. |  |  |
| 24. |  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях |  | С 04 февраля до ноля часов 03 марта 2012 г. |  |  |
| 25. |  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь кандидатам, избирательным объединениям в территориальную избирательную комиссию, а также опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию |  | Не позднее чем через 30 дней со дня опубликования решения о назначении выборов |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
| 26. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади |  | После завершения регистрации кандидатов но не позднее 02 февраля 2012 г. |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 27. |  | Рассмотрение заявки на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями |  | В течение 3 дней со дня подачи заявки |  | Собственники, владельцы помещений, указанных в пункте 3 и 4 статьи 53 ФЗ «Об основных гарантиях...» |
| 28. |  | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственники, владельцы помещений, указанных в пункте 3 и 4 статьи 53 ФЗ «Об основных гарантиях…» |
| 29. |  | Информирование других зарегистрированных кандидатов об информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения для встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями |  | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 30. |  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка и оборудования их стендами |  | Не позднее 02 февраля 2012 г. |  | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 31. |  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») |  | С 28 февраля по 04 марта 2012 г. включительно |  |  |
| # ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
| 32. |  | Поступление в распоряжение территориальной избирательной комиссии средств выделенных из бюджета муниципального района |  | не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Администрация муниципального района |
| 33. |  | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о расходовании средств выделенных на подготовку и проведение выборов |  | Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов выборов |  | Участковые избирательные комиссии |
| 34. |  | Представление в представительный орган муниципального района финансового отчета о расходовании средств, выделенных из бюджета муниципального образования для подготовки и проведения выборов |  | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия |
| # ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета |  | В течение 3 дней после получения уведомления о выдвижении кандидата |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 36. |  | Открытие кандидатом специального избирательного счета |  | После получения кандидатом разрешения на открытие специального избирательного счета, но не позднее дня представления документов для регистрации |  | Кандидаты |
| 37. |  | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов |  | Не реже одного раза в неделю |  | Подразделения Сберегательного банка Российской Федерации |
| 38. |  | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в территориальную избирательную комиссию |  | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии |  | Государственные органы и уполномоченные органы и организации, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
| 39. |  | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов |  | Не менее двух раз: не позднее 17 февраля и не позднее 27 февраля 2012 г. |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 40. |  | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета |  | - Не позднее чем - через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Кандидаты |
| 41. |  | Передача в СМИ копий финансовых отчетов кандидатов |  | Не позднее чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 42. |  | Перечисление в доход бюджета муниципального района денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов |  | С 03 мая 2012 г. |  | Подразделения Сберегательного банка Российской Федерации |
| ### ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
| 43. |  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня |  | Не позднее 12 февраля 2012 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 44. |  | Изготовление избирательных бюллетеней |  | После утверждения формы и текста избирательного бюллетеня |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 45. |  | Оповещение избирателей о месте и времени голосования |  | Не позднее 12 февраля 2012 года |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 46. |  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям |  | Не позднее 02 марта 2012 г. |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 47. |  | Проведение голосования |  | С 8 до 20 часов 04 марта 2012 г. |  | Участковые избирательные комиссии |
| 48. |  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования |  | По окончании времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке |  | Участковые избирательные комиссии |
| 49. |  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, установленных законом |  | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | Участковые избирательные комиссии |
| 50. |  | Определение результатов выборов, составление протоколов и сводной таблицы в территориальной избирательной комиссии: - по повторным выборам Главы Митинского с/п; - по выборам депутатов Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района. |  | Не позднее 10 марта 2012 г. Не позднее 7 марта 2012 г. |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 51. |  | Извещение зарегистрированного кандидата |  | После определения результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 52. |  | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей |  | В течение 5 дней после определения результатов выборов и извещения территориальной избирательной комиссией кандидата, избранного выборным должностным лицом |  | Зарегистрированный кандидат, избранный выборным должностным лицом |
| 53. |  | Регистрация избранных лиц и выдача им удостоверений об избрании |  | В течение 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 54. |  | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в средства массовой информации |  | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 55. |  | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов |  | Не позднее 18 марта 2012г. |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 56. |  | Официальное опубликование полных данных, которые содержатся в протоколах избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов |  | В течение 2 месяцев со дня голосования |  | Территориальная избирательная комиссия |