Приложение к решению

Собрания представителей

Гаврилов-Ямского

муниципального района

от 31.08.2011 № 28

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

«Развитие системы водоснабжения Гаврилов-Ямского  муниципального  предприятия жилищно-коммунального хозяйства

на 2012 по 2014 годы»

Ярославль, 2011г.

Оглавление

1. Краткий анализ жилищно-коммунального хозяйства	3

2. Паспорт Программы	5

3. Цели инвестиционной Программы	6

4. Оценка существующего состояния системы  водоснабжения	7

5. План технических мероприятий Программы	9

7. План  финансирования Программы	12

8. Анализ рисков Программы	17

9. Мониторинг реализации Программы	20

10. Описание конечных результатов реализации Программы	20

# 1. Краткий анализ жилищно-коммунального хозяйства

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Ярославской области. Производство жилищно-коммунальных услуг в общем объеме валового регионального продукта составляет около 15 процентов. Стоимость основных фондов отрасли составляет около 40 млрд. рублей. Годовой объем реализации услуг в сфере деятельности ЖКХ превышает 30 млрд. рублей. В сфере ЖКХ области работает более 22 тысяч человек.

ЖКХ Ярославской области на сегодняшний день включает в себя следующие основные категории коммунальной инфраструктуры:

- 789 котельных,

- 2258 км тепловых сетей,

- 3280 км водопроводных сетей,

- 2367 км канализационных сетей,

- 4051 км газовых сетей.

Общая площадь обслуживаемого жилищного фонда составляет более 23 млн. квадратных метров, из которого около 80 процентов находится в частной собственности.

Оборудовано жилищного фонда:

- водопроводом - 78,6 процента;

- канализацией - 75,3 процента;

- центральным отоплением - 83 процента;

- ваннами - 70 процентов;

- газом - 89 процентов;

- горячим водоснабжением - 67,6 процента.

Потребителям области реализуется почти 11 млн. Гкал тепловой энергии, 5 млрд. кВт/час электроэнергии, 3 млрд. кубических метров природного газа, 160 млн. кубических метров воды.

В течение последних лет отрасль претерпевает серьезные изменения, осуществляется ее дальнейшее развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, являющегося составной частью преобразований экономики области.

Анализ изменений, произошедших в ЖКХ области, показывает, что факторами успеха  в отрасли являются:

- формирование конкурентной среды;

- реализация мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережению, исключение непроизводительных затрат при производстве коммунальных услуг и  некоторые другие.

Однако наряду с положительными результатами преобразований пока не удалось обеспечить существенного улучшения ситуации в сфере ЖКХ. До недавнего времени имело место негативное изменение экономических условий функционирования организаций коммунального комплекса, связанное со снижением  уровня доходов населения и объемов продаж предприятий-потребителей. Такое положение не могло не отразиться на экономическом состоянии ЖКХ. Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в размерах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

- недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества и экономики;

- неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, который составляет около 60 процентов;

- высокий уровень потерь тепловой энергии (более 18 процентов) в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери прежде всего связаны с техническим состоянием сетей, более трети которых нуждаются в замене;

- низкий коэффициент использования основных фондов отрасли;

- недостаточный объем средств, направляемых на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство коммунальных услуг;

- высокая доля тепла (около 27 процентов) производится котельными, работающими на дорогостоящем жидком топливе, цены на которое не регулируются;

- высокая доля непроизводительных расходов;

- низкая эффективность системы управления в ЖКХ, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;

- сложное финансовое состояние организаций ЖКХ. В настоящее время большинство муниципальных предприятий ЖКХ являются убыточными. Существенным препятствием для реформирования ЖКХ является значительный объем накопленной ими дебиторской (около 4,6 млрд. рублей) и кредиторской (5,3 млрд. рублей) задолженности. Из-за недостатка собственных оборотных средств на предприятиях ЖКХ области сохраняется крайне низкая заработная плата, что приводит к уходу высококвалифицированных кадров из отрасли.

Для комплексного решения задач  Постановлением Правительства Ярославской области утверждена "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы.  Инвестиционные программы, разрабатываемые предприятиями жилищно-коммунального комплекса, также  способствуют  развитию реформы и преобразованию отрасли.

# 2. Паспорт Программы

| Наименование программы | Инвестиционная программа «Развитие системы водоснабжения «Гаврилов-Ямского муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства»» на период 2012 -2014 гг. (далее Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О государственном регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», Методические рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации (Приказы от 10 октября 2007 г. №№99, 100, 101) и др. |
| Заказчик Программы | Гаврилов-Ямское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства |
| Разработчик Программы | ООО «ЯрТПП Сервис» |
| Основные цели и задачи Программы | Основной целью Программы является улучшение системы водоснабжения для обеспечения качественной питьевой водой жителей г. Гаврилов-Яма. Условием достижения цели является решение следующих основных задач: - снижение уровня износа оборудования; - повышение надежности и безопасности системы водоснабжения; - снижение потерь воды. |
| Сроки реализации | 2012 — 2014гг. |
| Объемы и источники финансирования | Общий необходимый объем финансирования мероприятий Программы составит 7 810,9 тыс.руб. Источниками финансирования являются: - надбавка к тарифу – 7 029,81 тыс. руб., - бюджетные средства –781,09 тыс.руб. |
| Организация контроля | Общий контроль за реализацией Программы и мониторинг осуществляет директор Гаврилов-Ямского муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства |
| Ожидаемые результаты | - Снижение уровня износа оборудования на 8%; - повышение надежности и безопасности системы водоснабжения путем сокращения количества сбоев и аварий до 4 случаев в год; - снижение потерь воды на 2,5% |

# 3. Цели инвестиционной Программы

Основной целью Программы является улучшение системы водоснабжения  для обеспечения качественной питьевой водой жителей г. Гаврилов-Яма. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

1. снижение уровня износа оборудования;

2. повышение надежности и безопасности системы водоснабжения;

3. снижение потерь воды.

Цели представлены в виде индикаторов, характеризующих состояние системы водоснабжения. Целевые индикаторы количественно отражают достижения целей возможного уровня.

Таблица 1.Снижение уровня износа оборудования

| Показатель | Текущее значение 2010г. | Будущее значение 2014г. |
| --- | --- | --- |
| Уровень износа, % | 48 | 40 |

Снижение уровня износа оборудования за период действия Программы будет достигнуто за счёт проведения работ по модернизации оборудования, что позволит увеличить срок его эксплуатации.

Таблица 2. Повышение надежности и безопасности системы  водоснабжения

| Показатель | Текущее значение 2010г. | Будущее значение 2014г. |
| --- | --- | --- |
| Количество сбоев, аварий в год | 10 | 4 |

Благодаря внедрению Программы, будет обеспечено повышение надёжности и безопасности работы водопроводных сетей, и, соответственно, водоснабжения потребителей, питающихся от Гаврилов-Ямского МП ЖКХ. Программа позволит довести количество сбоев и аварий до значения не более 4-х в год.

Таблица 3. Снижение потерь  воды

| Показатель | Текущее значение 2010г. | Будущее значение 2014г. |
| --- | --- | --- |
| Количество потерь воды, % | 10 | 7,5 |

Мероприятия по модернизации оборудования позволят существенно снизить количество потерь воды  в системе водоснабжения, что повысит качество предоставления услуг Гаврилов-Ямским МП ЖКХ.

# 4. Оценка существующего состояния системы  водоснабжения

Гаврилов-Ямское МП  ЖКХ является организацией коммунального комплекса, которая согласно Федеральному закону № 210-ФЗ от 30.12.2004 г. (с изменениями от 26.12.2005 г.) осуществляет техническое обслуживание и ремонт жилищного фонда,  содержание и эксплуатацию инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства на территории Гаврилов-Ямского муниципального округа, предоставляет различные виды жилищно-коммунальных услуг.

Гаврилов-Ямское МП  ЖКХ  оказывает следующие основные виды услуг:

Водоснабжение - это забор, подготовка, очистка, транспортировка и передача воды различным потребителям (население, промышленные предприятия и др.).

Система водоснабжения Гаврилов-Ямского МП  ЖКХ   включает в себя:

- водозаборные сооружения годовым водопотреблением  1270 м3;

- очистные сооружения мощностью 3,6 тыс.м3  в сутки;

- водопроводные сети общей протяженностью  37,5  км.

Степень износа сетей водоснабжения  составляет  42,8%.

Нуждается в замене 20 км сетей, в том числе 3,5 км - в срочной замене.

Гаврилов-Ямское МП  ЖКХ   имеет 1 аварийную диспетчерскую службу (АДС), которая ведет учет аварий водопроводных и канализационных сетей. Это позволяет определить процент потерь воды во время аварий. Потери составляют 14%  в год - это:

а) утечки во время аварий, а также расходы воды на технологические нужды (промывка сетей и водоводов, расходы воды на устранение засоров и промывку канализационных сетей),

б) 1000 тыс.м3  - потери  в виде  неоплачиваемых сверхнормативных  расходов холодной и горячей воды  жителями города (занижены нормативы для населения).

Качество работ и услуг

Лабораторные исследования воды проводит не аттестованная химико-бактериологическая лаборатория цеха водоснабжения Гаврилов-Ямского МП ЖКХ.

Пробы воды р. Которосль (станция 1-го подъема) отвечают требованиям  САН ПИН  2.1.5.980-00  "Гигиенические требования к охране поверхностных вод".

Пробы воды РИВ (2-ой подъем) отвечают требованиям  САН ПИН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".

Таблица 4.1. Объем оказанных услуг

| Наименование услуги | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение — всего, потребителям | тыс.м3 | 1140,0 | 1088,4 | 1137,0 |
| в т.ч. население | тыс.м3 | 751,7 | 740,7 | 786,5 |
| бюджетные организации | тыс.м3 | 99,2 | 117,7 | 140,3 |
| собственное потребление | тыс.м3 | 112,4 | 120,2 | 122,0 |
| прочие потребители | тыс.м3 | 176,7 | 109,8 | 88,2 |
| Потери воды, % | % | 11,1 | 14 | 10 |
| Отпуск питьевой воды потребителям | тыс.м3 | 1027,6 | 968,2 | 1015,0 |
| Потребности в питьевой воде | тыс.м3 | 1027,6 | 968,2 | 1015,0 |
| Удовлетворенность потребностей в питьевой воде | % | 100 | 100 | 100 |

К 2010 году увеличились показатели водоснабжения потребителей на 5 процентов по сравнению с 2008 годом, что объясняется увеличившимся количеством потребления воды населением и бюджетными организациями. Из-за износа сетей потери воды составляют 12% в год. При этом заявленная потребность в питьевой воде населением удовлетворяется на 100%.

Таблица 4.2. Динамика уровня износа оборудования

| Показатель | Ед.изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень износа | % | 48,8 | 48,5 | 48,0 |

Несмотря на профилактические меры, позволяющие снизить уровень износа сетей и оборудования, этот показатель остаётся на высоком уровне, что не должно остаться без внимания в программных мероприятиях инвестиционной программы.

Таблица 4.3. Динамика надёжности и безопасности

| Показатель | Ед.изм. | 2008г. | 2009г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество сбоев, аварий за год | ед. | 10 | 10 | 10 |

Из-за высокого уровня износа сетей и оборудования количество сбоев и аварий остаётся  на уровне 10 случаев в год.

Таблица 4.4. Динамика потерь  воды

| Показатель | Ед.изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество потерь воды | % | 11 | 14 | 10 |

Постоянные аварии и высокий уровень износа сетей приводит к увеличению процента потерь воды и составляет в среднем 12% в год.

# 5. План технических мероприятий Программы

В рамках инвестиционной программы планируется с 2012 по 2014 годы выполнить  следующие мероприятия  (таблица 5.1).

Таблица 5.1. План технических мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Реализация мероприятий по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | Модернизация помещения ВОС для организации баклаборатории (в т.ч. проектные работы) | + |  |  |
|  | Строительство новой линии водопровода ул .Лесная – ул.Коминтерна, протяж. 395 м в пластиковом исполнении диам. 400мм (1-й этап) | + |  |  |
|  | Строительство новой линии водопровода ул. Лесная – ул.Коминтерна, протяж. 395 м в пластиком исполнении диам 400мм ( 2-й этап) |  | + |  |
|  | Комплектация баклаборатории оборудованием, проведение аттестации |  | + |  |
|  | Прокладка новой ветки трубопровода от ул. Кирова до ул. Клубной, диам. 160мм протяженностью 435м |  |  | + |
|  | Замена участка водопровода по ул. Советская – ул..Красноармейская – ул. Клубная в исполнении труб ПВХ |  |  | + |

Обоснование технических мероприятий Программы: в настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса района характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Основной причиной возникновения этих проблем является остающийся достаточно высоким уровень физического и морального износа объектов коммунальной   инфраструктуры.

Как следствие износа объектов коммунальной инфраструктуры - низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

По муниципальному предприятию «Гаврилов-Ямское МП ЖКХ»   износ системы водоснабжения  с учетом  мероприятий по реализации инвестиционной программы 2009-2011 годов - 42 %.

Запланированный объем капитальных вложений ниже фактической потребности в инвестициях, вкладываемых в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, вследствие чего планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

Привлечение инвестиционных средств на длительный период могло бы позволить  Гаврилов-Ямскому МП ЖКХ снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, применения современных энергосберегающих технологий и материалов, а также обеспечить окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

6. Объём финансовых потребностей по реализации  Программы

Все финансовые потребности по реализации программы рассчитаны в тыс. руб. без учёта НДС представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Объём финансовых потребностей в разбивке по годам

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности, всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | Модернизация помещения ВОС для организации баклаборатории (в т.ч. проектные работы) | 550,0 | 550,0 |  |  |
|  | Строительство новой линии водопровода ул .Лесная – ул.Коминтерна, протяж. 395 м в пластиковом исполнении диам. 400мм (1-й этап) | 1784,5 | 1784,5 |  |  |
|  | Строительство новой линии водопровода ул. Лесная – ул.Коминтерна, протяж. 395 м в пластиком исполнении диам. 400мм ( 2-й этап) | 1784,5 |  | 1784,5 |  |
|  | Комплектация баклаборатории оборудованием, проведение аттестации | 1017,1 |  | 1017,1 |  |
|  | Прокладка новой ветки трубопровода от ул. Кирова до ул. Клубной, диам. 160мм протяженностью 435м | 873,1 |  |  | 873,1 |
|  | Замена участка водопровода по ул. Советская – ул..Красноармейская – ул. Клубная в исполнении труб ПВХ | 1801,7 |  |  | 1801,7 |
|  | Всего на выполнение мероприятий | 7810,9 | 2334,5 | 2801,6 | 2674,8 |

Финансовые потребности по реализации Программы определены на основании рассчитанных  локальных смет.

Таблица 6.2. Объём финансовых потребностей в разбивке по кварталам 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансо-вые потребнос-ти, всего, тыс. руб. | Реализация программы по кварталам 2012 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | Модернизация помещения ВОС для организации баклаборатории (в т.ч. проектные работы) | 550,0 | 350,0 | 200,0 |  |  |
| 2 | Строительство новой линии водопровода ул. Лесная – ул.Коминтерна протяж. 395 м в пластиком исполнении диам 400мм (1-й этап) | 1784,5 |  | 750,0 | 750,0 | 284,5 |
| 3 | Итого | 2334,5 | 350,0 | 950,0 | 750,0 | 284,5 |

# 7. План  финансирования Программы

Расчет коэффициента  дисконтирования

Коэффициент дисконтирования без учета риска проекта определяется по формуле:

1+di=1+r1001+i100

где:     di - коэффициент дисконтирования,

r = 8,25% - ставка рефинансирования ЦБ РФ по состоянию на 01.03.2011 г. (Указание ЦБ РФ от  25.02.2011 N 2583-У)

i = 5,5% - индекс-дефлятор, прогнозируемый Правительством РФ на 2012 г. («Сценарные условия функционирования экономики РФ, основные параметры прогноза социально–экономического  развития РФ  на 2011 год и плановый  период  2012 и 2013 годов»).

Подставляем значения в формулу и получаем:

1+di=1+8.251001+5,5100,       di = 0,026

Принимаем коэффициент дисконтирования для рублей – 2,6 %.

Поправка на риск проекта определяется по данным таблицы 7.1:

Таблица 7.1. Поправки на риск проекта

| Величина риска | P, процент |
| --- | --- |
| Низкий | 3 - 5 |
| Средний | 8 - 10 |
| Высокий | 11 - 14 |
| Очень высокий | 17 - 20 |

Ставка дисконтирования с учетом риска проекта рассчитывается по следующей формуле:

D=di+P100

где:  P =  11 – весовой коэффициент, соответствующий высокому риску реализации проекта.

D=0,026+11100=0,136

Принимаем ставку дисконтирования для рублей – 14%.

Расчеты в проекте выполнены без учета НДС.

Результаты финансового плана

Результаты прогнозирования данного инвестиционного проекта представлены в финансовом плане.

Исходные данные для финансового прогнозирования:

- дата начала инвестиционного проекта –  01.01.2012г.;

- расчетная продолжительность проекта – 3 года;

- вся информация по проекту основана на реальных и плановых показателях работы Гаврилов-Ямского МП ЖКХ и приведена в таблицах: налогообложение, расчет тарифа на  отпускаемую теплоэнергию, объем услуг и др.

В соответствии с российским законодательством Гаврилов-Ямский МП ЖКХ применяет традиционную систему налогообложения.

Таблица 7.2. Налоги

| Название налога | База | Период | Ставка в год, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Налог на прибыль | Прибыль | Квартал | 20 |
| НДС | Добавленная стоимость | Месяц | 18 |
| Налог на имущество | Имущество | Квартал | 2,2 |
| Страховые отчисления | ФОТ | Месяц | 34,2 |

Таблица 7.3. Планируемые тарифы по Программе

| Показатель | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на услуги водоснабжения без инвестиционной надбавки | тыс. руб./куб.м | 22,66 | 24,43 | 26,47 |
| Тариф на услуги водоснабжения с инвестиционной надбавкой | тыс. руб./куб.м | 24,67 | 26,83 | 28,77 |

Таблица  7.4. Расчет тарифа на услуги водоснабжения

| № п.п. | Наименование показателей | Ед.изм. | 2011 год | индекс 2012/2011 | 2012 год | индекс 2013/2012 | 2013 год | индекс 2014/2013 | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отпущено воды, всего | тыс.мЗ | 1 134,90 |  | 1 097,50 |  | 1 097,50 |  | 1 097,50 |
| 1.1. | в т.ч. от сторонним потребителям | тыс.мЗ | 1 088,90 |  | 1 047,60 |  | 1 047,60 |  | 1 047,60 |
| 2. | Материалы на технологические цели | тыс.руб. | 332,60 | 1,36 | 451,00 | 1,05 | 473,55 | 1,05 | 497,23 |
| 3. | Электроэнергия на технологические цели | тыс.руб. | 4 627,60 | 1,13 | 5 223,40 | 1,13 | 5 902,44 | 1,13 | 6 669,76 |
| 3.1. | Расход электроэнергии | тыс.кВт*ч | 1 568,80 |  | 1 568,80 |  | 1 568,80 |  | 1 568,80 |
| 3.2. | Тариф на электроэнергию | руб. | 2,95 | 1,13 | 3,33 | 1,13 | 3,77 | 1,13 | 4,26 |
| 4. | Амортизация | тыс.руб. | 1 362,80 |  | 1 747,60 |  | 1 766,08 |  | 1 920,17 |
| 4.1 | с введенных | тыс.руб. | 1 362,80 |  | 1 747,60 |  | 1 747,60 |  | 1 747,60 |
| 4.2 | с новых | тыс.руб. |  |  |  |  | 18,48 |  | 172,57 |
| 5. | Заработная плата основных производственных рабочих | тыс.руб. | 4 680,00 | 1,05 | 4 914,00 | 1,10 | 5 405,40 | 1,10 | 5 945,94 |
| 5.1. | Среднесписочная численность | чел. | 39,00 |  | 39,00 |  | 39,00 |  | 39,00 |
| 5.2. | Среднемесячная заработная плата | руб. | 10 000,00 |  | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 0,00 |
| 5.2. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 1 600,60 |  | 1 680,59 |  | 1 848,65 |  | 2 033,51 |
| 7. | Ремонт и техническое обслуживание основных производственных фондов | тыс.руб. | 1 187,00 | 0,97 | 1 155,00 | 1,05 | 1 212,75 | 1,05 | 1 273,39 |
| 8. | Прочие прямые затраты и платежи | тыс.руб. | 2 565,60 | 1,64 | 4 204,50 | 1,05 | 4 414,73 | 1,05 | 4 635,46 |
| 9. | Общепроизводственные расходы | тыс.руб. | 1 755,00 | 1,43 | 2 503,90 | 1,05 | 2 629,10 | 1,05 | 2 760,55 |
| 10. | Производственная себестоимость | тыс.руб. | 18 111,20 |  | 21 879,99 |  | 23 652,69 |  | 25 736,01 |
| 11. | Общехозяйственные расходы по услуге холодного водоснабжения | тыс.руб. | 2 564,00 | 1,07 | 2 730,70 | 1,05 | 2 867,24 | 1,05 | 3 010,60 |
| 12. | Полная себестоимость | тыс.руб. | 20 675,2 |  | 24 610,7 |  | 26 519,9 |  | 28 746,6 |
| 13. | Прибыль | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Рентабельность к себестоимости | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Себестоимость 1мЗ | руб. | 18,31 | 1,23 | 22,55 | 1,08 | 24,30 | 1,08 | 26,34 |
| 16. | Прибыль на 1мЗ | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Отчисления на энергосбережение на 1мЗ ( 0,5% от тарифа) | руб. | 0,09 |  | 0,11 |  | 0,12 |  | 0,13 |
| 18. | Отчисления на энергосбережение | тыс.руб. | 100,20 |  | 118,12 |  | 127,30 |  | 137,97 |
| 19. | Тариф на 1мЗ | руб. | 18,40 | 1,23 | 22,66 | 1,08 | 24,43 | 1,08 | 26,47 |
| 20. | Надбавка к тарифу |  | 3,63 |  | 2,01 |  | 2,41 |  | 2,30 |
| 21. | Тариф с надбавкой |  | 22,03 | 1,12 | 24,67 | 1,09 | 26,83 | 1,07 | 28,77 |
| 22. | Мероприятия Программы, в том числе |  |  |  | 2 334,50 |  | 2 801,60 |  | 2 674,80 |
| 22.1 | за счет надбавки к тарифу |  |  |  | 2 101,05 |  | 2 521,44 |  | 2 407,32 |
| 22.2 | за счет бюджетных средств (местный бюджет) |  |  |  | 233,45 |  | 280,16 |  | 267,48 |

Таблица 7.5. Источники финансирования инвестиционной Программы, тыс.рублей

| № п/п | Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость мероприятий, в том числе | 2 334,50 | 2 801,60 | 2 674,80 | 7 810,90 |
| 1.1. | за счет надбавки к тарифу | 2 101,05 | 2 521,44 | 2 407,32 | 7 029,81 |
| 1.2. | за счет бюджетных средств | 233,45 | 280,16 | 267,48 | 781,09 |

Таблица 7.8. Расчет показателей эффективности инвестиций

| № | Строка | Ед. изм. | Формула | 2012 | 2013 | 2014 | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Денежный поток от операционной деятельности | тыс.руб. |  | 2 334,50 | 2 801,60 | 2 674,80 | 7 810,90 |
| 2 | Оттоки от инвестиционной деятельности | тыс.руб. |  | 2 334,50 | 2 801,60 | 2 674,80 | 7 810,90 |
| 3 | Сальдо суммарного потока | тыс.руб. | Стр 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Сальдо накопленного потока | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Коэффициент дисконтирования |  |  | 0,88 | 0,77 | 0,67 |  |
| 6 | Дисконтированные инвестиции | тыс.руб. | Стр2*5 | 2054,36 | 2157,232 | 1792,116 | 6003,708 |
| 7 | Дисконтированный денежный поток от операционной деятельности | тыс.руб. | Стр 1*5 | 2054,36 | 2157,232 | 1792,116 | 6003,708 |
| 8 | Чистый приведенный доход (NPV) | тыс.руб. | Стр 7-6 |  |  |  | 0 |
| 9 | Период окупаемости | мес. |  |  |  |  | 36 |
| 10 | Дисконтированный период окупаемости | мес. |  |  |  |  | 36 |
| 11 | Индекс прибыльности |  | Стр 7/6 |  |  |  | 1 |

# 8. Анализ рисков Программы

Расчет и анализ рисков инвестиционной программы проводился по методике, предложенной инвестиционно-финансовой группой и Российской финансовой  корпорацией.

В деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства выделяют: внутренние, внешние и инвестиционные риски.

Перечень простых рисков-событий, каждое из которых рассматривается как не зависящее от других, включает 9 рисков, возникновение которых вероятно на различных стадиях осуществления программы.

Три независимых эксперта, хорошо знающих существо проблемы, оценили вероятность наступления рискового события, руководствуясь следующей системой оценок:

0     -  риск рассматривается как несуществующий;

25   - риск, скорее всего не реализуется;

50   - о наступлении события ничего определенного сказать нельзя;

75   - риск, скорее всего, проявится;

100 - риск наверняка реализуется.

Оценки экспертов были проверены на их непротиворечивость.

Далее все риски по степени их значимости были разделены на 6 групп приоритетов. Выполнено определение удельного веса каждого простого риска по группам приоритетов.

Средние значения приоритетов и весов простых рисков приведены в таблицах ниже.

Было установлено, что два риска имеют критерий опасности (балл больше10).

Таблица 8.1 – Анализ рисков Программы

| № п/п | Простые риски | Оценка экспертов |  |  | Вероятность | Приоритет | Вес | Балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-ый | 2-ой | 3-ий |  |  |  |  |
| 1 | Внутренние риски |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 1.1 | Технические риски | 25 | 0 | 0 | 8,33 | 5 | 0,103 | 1 |
| 1.2 | Административно-управленческие | 25 | 25 | 0 | 16,67 | 4 | 0,151 | 3 |
| 1.3 | Социально-психологические (недостаток квалифицированных кадров) | 25 | 0 | 25 | 16,67 | 4 | 0,151 | 3 |
| 2 | Внешние риски |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 2.1 | Невыполнение обязательств подрядчиком | 25 | 0 | 25 | 16,67 | 4 | 0,151 | 3 |
| 2.2 | Нестабильная экономическая ситуация в стране | 25 | 25 | 0 | 16,67 | 4 | 0,151 | 3 |
| 2.3 | Изменение нормативно-правовой базы | 25 | 0 | 25 | 16,67 | 4 | 0,151 | 3 |
| 3 | Инвестиционные риски |  |  |  |  |  |  | 31 |
| 3.1 | Неисполнение обязательств потребителей | 25 | 50 | 50 | 41,67 | 2 | 0,249 | 10 |
| 3.2 | Рост цен на потребительские ресурсы | 70 | 50 | 25 | 48,33 | 1 | 0,297 | 14 |
| 3.3 | Недостаток средств на исполнение плана | 25 | 50 | 25 | 33,33 | 3 | 0,200 | 7 |

Таблица 8.2 – Риски программы в долях

| № п/п | Риски | Балл | Доля, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внутренние риски | 6 | 13 |
| 1.1 | Технические риски | 1 |  |
| 1.2 | Административно-управленческие | 3 |  |
| 1.3 | Социально-психологические (недостаток квалифицированных кадров) | 3 |  |
| 2 | Внешние риски | 8 | 17 |
| 2.1 | Невыполнение обязательств подрядчиком | 3 |  |
| 2.2 | Нестабильная экономическая ситуация в стране | 3 |  |
| 2.3 | Изменение нормативно-правовой базы | 3 |  |
| 3 | Инвестиционные риски | 31 | 70 |
| 3.1 | Неисполнение обязательств потребителей | 10 |  |
| 3.2 | Рост цен на потребительские ресурсы | 14 |  |
| 3.3 | Недостаток средств на исполнение плана | 7 |  |
|  | Всего: | 45 | 100 |

Наибольшей опасностью обладает группа «Инвестиционные риски» (70 процентов). Инвестиционные риски  являются одними из наиболее существенных для предприятий жилищно-коммунального комплекса: неисполнение обязательств потребителей, рост цен на потребительские ресурсы, недостаток средств на исполнение плана. Наиболее опасный риск группы – рост цен на потребительские ресурсы.

Следующие по значимости риски – внешние (17 процентов). Внешние риски носят конъюнктурный характер, являются неконтролируемыми.

Группа наименее значимых рисков «Внутренние риски» (13 процентов). Внутренние риски обусловлены техническими проблемами, изменением административно-управленческого аппарата и социально-психологической (личностной) составляющей.

Мероприятия по снижению опасности рисков представлены в таблице 8.3.

Таблица 8.3 – Снижение опасности рисков

| № п/п | Наименование риска | Мероприятия по его снижению |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рост цен на потребляемые ресурсы | Гибкая ценовая политика. Поиск новых источников потребляемых ресурсов |
| 2. | Неисполнение обязательств потребителей | Включение в договора с юридическими лицами 50% предоплаты. Постоянный мониторинг потребителей-должников |

# 9. Мониторинг реализации Программы

Основной целью мониторинга является обеспечение реализации и постоянное поддержание актуальности инвестиционной Программы.

Контроль и оценка результатов реализации инвестиционной Программы необходимы для того, чтобы не только оценить успехи, но и ускорить необходимые решения в рамках программы, а также вносить коррективы, если запланированные действия не дают ожидаемых результатов.

В ходе мониторинга решаются следующие задачи:

стимулирование реализации Программы в целом и отдельных мер, в частности;

оценивается степень достижения главной цели и целей Программы, дается информация для принятия решений о распределении ресурсов на достижение целей или о корректировке целей.

Для успешного мониторинга реализации инвестиционной Программы не менее одного раза в год организуются совещания всех заинтересованных сторон. Контроль за исполнением Программы осуществляет  руководство Гаврилов-Ямское  МП ЖКХ.

# 10. Описание конечных результатов реализации Программы

Результатом реализации Программы будет достижение поставленных целей:

- снижение уровня износа оборудования с 48% до 40%;

- повышение надежности и безопасности системы водоснабжения путем сокращения количества сбоев и аварий с 10 до 4 случаев в год;

- снижение потерь  воды с 10 % до 7,5%.

Проведенный финансово-экономический анализ проекта позволяет  сделать вывод о том, что   инвестиционная программа  может быть успешно обновлена и в срок выполнена при условии, что предприятию Гаврилов-Ямское  МП ЖКХ будут утверждены расчетные тарифы на услуги на 2012-2014 годы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Оценка финансовой устойчивости

Гаврилов-Ямского  МП ЖКХ

Для оценки финансового состояния организаций, используются следующие базовые финансовые коэффициенты (согласно Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)) (таблица 1):

- коэффициент текущей ликвидности – рассчитывается как отношение оборотных средств к сумме краткосрочных обязательств, кредиторской задолженности и прочим краткосрочным обязательствам организации,

- коэффициент абсолютной ликвидности – рассчитывается как отношение ликвидных активов к сумме краткосрочных обязательств, кредиторской задолженности и прочим краткосрочным обязательствам организации,

- коэффициент автономии (финансовой независимости) – рассчитывается как отношение собственных капиталов и резервов к итогу баланса,

- коэффициент обеспеченности собственными средствами – рассчитывается как отношение разности собственных капиталов и резервов и внеоборотных активов к ее оборотным активам.

Таблица 1 к Приложению. Показатели финансовой устойчивости  (по бухгалтерскому балансу)

| № п/п | Показатель | На 01.01.2010 г. | На 01.01.2011 г. | Нормативн. значение показателя | Отклонение от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент абсолютной ликвидности стр.260/стр.690 | 0,02 | 0,13 | 0,2 – 0,25 | Ниже нормы |
| 2 | Коэффициент текущей ликвидности стр.290/стр.690 | 0,8 | 0,8 | 1 - 2 | Ниже нормы |
| 3 | Коэффициент обеспеченности собственными средствами (стр.490 – стр.190) /стр.290 | -0,2 | -0,3 | >0,1 | Ниже нормы |
| 4 | Коэффициент автономии (финансовой независимости) стр.490/стр.700 | 0,7 | 0,7 | 0,4 - 0,6 | Выше норма |

Таблица 2 к Приложению. Оценка доступности Программы

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Значение показателя в период |  |  | Значение показателя с учетом реализации программ | Отклонение 2010 / 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |  |  |
| Комплексные показатели результативности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Технико – экономические показатели |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установленная мощность | тыс.м3 | 4563 | 4563 | 4563 | - |  |
| 1.2. | Отпуск питьевой воды | тыс.м3 | 1140,1 | 1088,4 | 1137,0 | - |  |
| 1.3. | Потери в сетях | % | 11,1 | 14,0 | 10,0 | 7,5 | -2,5 |
| 1.4. | Реализация сторонним потребителям | тыс.м3 | 1027,6 | 968,2 | 1015,0 | - |  |
| 1.5. | Удельный расход электроэнергии | кВт.ч/ м3 | 1,06 | 1,07 | 1,2676 | - | - |
|  | Бесперебойность водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Протяженность сетей (с резервными) | км | 37,5 | 37,5 | 42,2 | - |  |
| 2.1. | Количество аварий и повреждений на сетях | шт. | 8 | 10 | 10 | 4 | -6 |
| 2.2. | Количество аварий и повреждений на сооружениях | шт. | 3 | 5 | 3 | 1 | -2 |
| 2.3. | Замена сети | км | 0,4 | 0,6 | 1,3 | - |  |
| 2.4. | Уровень износа сетей и оборудования |  | 45,6 | 42,8 | 48 | 40 | -8 |
|  | Экологическая безопасность |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Объем экологических платежей | тыс.руб. | - | - | - | - |  |
| 3.1. | Объем средств, вложенных в экологические мероприятия | тыс.руб. | - | 1,27 | - | - |  |
|  | - из тарифа | тыс.руб. | - | - | - | - |  |
|  | - инвестиционная надбавка к тарифу | тыс.руб. | - | 1,27 | - | - |  |