|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЁН  постановлением  Администрации  Гаврилов-Ямского  муниципального района  от 11.03.2015 № 397 |

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**по развитию жилищно-коммунального хозяйства Гаврилов-Ямского муниципального района**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Предлагаемый механизм реализации | Индикаторы | Срок | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение информационной открытости и подконтрольности ЖКХ | | | | | | | |
| 1. | Осуществление мониторинга соблюдения требований постановлений Правительства Российской Федерации:  - от 23 сентября 2010 г. № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»;  - от 28 декабря 2012 г. № 1468 «О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в  многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах»;  - от 30 декабря 2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса» (в части раскрытия информации в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов);  - от 5 июля 2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»;  - от 17 января 2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» | повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций;  повышение эффективности работы управляющих организаций и РСО;  обеспечение доступа граждан к необходимой информации в сфере ЖКХ | в соответствии с приказом Минрегиона России от 09.04.2012  № 162 «Об утверждении Порядка осуществления уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации контроля за соблюдением стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами»;  в рамках муниципального жилищного контроля в соответствии с  Решением муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 18.12.2012  № 161 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда городского поселения Гаврилов-Ям»;  Решением муниципального Совета Шопшинского сельского поселения от 24.12.2012 №125 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда Шопшинского сельского поселения»;  Решением муниципального Совета от 24.12.2012 №34 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда Митинского сельского поселения»;  Решение муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 24.12.2012 №33 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда Великосельского сельского поселения»;  Решение муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от 27.12.2012 № 31 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда Заячье-Холмского сельского поселения» | - количество организаций, раскрывающих информацию в соответствии с установленными требованиями, по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида деятельности – 100 процентов  - количество организаций, раскрывающих частично информацию, соответствующую установленным требованиям, по отношению к общему количеству организаций соответствующего вида, шт.  - количество нарушений, выявленных в связи с несоблюдением установленных требований (с разбивкой по видам организаций), шт. | | 31 декабря  2015 г.  ежеквартально  ежеквартально  ежеквартально | Администрация городского поселения  Гаврилов-Ям,  Администрация Великосельского сельского поселения,  Администрация Заячье-Холмского сельского поселения, Администрация Митинского сельского поселения, Администрация Шопшинского сельского поселения, Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации муниципального района. |
| 2. | Реализация плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ, в том числе по вопросам:  - создания и функционирования систем капитального ремонта общего имущества в МКД;  - расселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до  01 января 2012 г.;  - оплаты ЖКУ с учетом общедомовых расходов, социальной нормы потребления, предельных индексов роста платы граждан и других актуальных вопросов;  - развития системы общественного контроля в сфере ЖКХ  (поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации  Козака Д.Н. от 3 марта 2014 г. № ДК-П9-1465) | повышение правовой грамотности населения;  снижение социальной напряженности | в соответствии с постановлением Правительства области от 21.03.2013 № 261-п «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на информирование населения о мерах, принимаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на 2013 – 2016 годы» | - количество размещенных в печатных СМИ материалов (в рамках календарного года), шт.;  - количество размещенных в электронных СМИ материалов (в рамках календарного года), шт.;  - тираж печатных информационно-разъяснительных материалов (буклетов, брошюр) (в рамках календарного года), шт.;  - количество проведенных массовых мероприятий с участием граждан (семинаров, собраний и т.д.), шт.;  - численность населения, охваченного мероприятиями, к общей численности населения муниципального района, человек, процентов | | отчет об исполнении -  не реже 1 раза в квартал начиная  с I квартала  2015 г. | Администрация городского поселения  Гаврилов-Ям,  Администрация Великосельского сельского поселения,  Администрация Заячье-Холмского сельского поселения, Администрация Митинского сельского поселения, Администрация Шопшинского сельского поселения, Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации муниципального района. |
| 3. | Обеспечение функционирования центра поддержки собственников, совместно с РЦОК ЯО осуществляющих деятельность по поддержке собственников, пользователей помещений в реализации их прав и законных интересов в жилищной сфере, в том числе в части оказания содействия в организации подготовки и проведении общих собраний собственников помещений в МКД. | повышение «чистоты» и законности проведения общих собраний собственников помещений в МКД;  повышение информирован-ности собственников в части своих жилищных прав и законных интересов;  улучшение качества управления МКД за счет своевременного проведения общих собраний | создание центров поддержки собственников в соответствии с графиком РЦОК ЯО | - количество мероприятий, проведенных центром поддержки собственников в отчетном периоде, шт.;  - количество граждан, обратившихся в центры поддержки собственников в отчетном периоде, человек | | обеспечение работы –  постоянно | Администрация городского поселения  Гаврилов-Ям,  Администрация Великосельского сельского поселения,  Администрация Заячье-Холмского сельского поселения, Администрация Митинского сельского поселения, Администрация Шопшинского сельского поселения, Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации муниципального района. |
| 4. | Создание и обеспечение деятельности общественных советов по вопросам ЖКХ  (при общественной палате Гаврилов-Ямского муниципального района муниципальных образований области) на добровольной основе. | осуществление муниципального жилищного контроля;  вовлечение граждан в общественный контроль ЖКХ | соглашение о создании и обеспечении деятельности общественных советов по вопросам ЖКХ между Администрацией Гаврилов-ямского муниципального района, общественной палатой Гаврилов-Ямского муниципального района и РЦОК ЯО | - количество заседаний общественных советов по вопросам ЖКХ, шт. | | заключение соглашения – до 01 апреля 2015 г.  обеспечение деятельности – постоянно | Администрация городского поселения  Гаврилов-Ям,  Администрация Великосельского сельского поселения,  Администрация Заячье-Холмского сельского поселения, Администрация Митинского сельского поселения, Администрация Шопшинского сельского поселения, Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации муниципального района. |
| 5. | Проведение мониторинга:  - кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление МКД, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг;  - кредиторской задолженности РСО по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление МКД, в разрезе поселений муниципального района;  - кредиторской задолженности населения за ЖКУ | повышение прозрачности и подконтрольности сферы ЖКХ для граждан, органов государственной и муниципальной власти, общественных организаций;  повышение эффективности работы управляющих организаций, РСО | в соответствии с указами Губернатора области от 14.05.2013 № 255 «О создании системы мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, и ресурсоснабжающих организаций»,  от 24.06.2013 № 322 «О системе мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, и ресурсоснабжающих организаций» | - количество организаций, осуществляющих управление МКД, имеющих просроченную кредиторскую задолженность  по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, свыше одного расчетного периода, ед.;  - объем кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление МКД, тыс. руб.;  - количество РСО, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по оплате топливно- энергетических ресурсов, использованных для осуществления поставок коммунальных ресурсов организациям, осуществляющим управление МКД, для предоставления коммунальных услуг потребителям (в разрезе муниципальных образований области), свыше одного расчетного периода;  - объём кредиторской задолженности РСО по оплате топливно- энергетических ресурсов, использованных для осуществления поставок коммунальных ресурсов организациям, осуществляющим управление МКД, для предоставления коммунальных услуг потребителям (в разрезе муниципальных образований области), тыс. руб.;  - уровень платежей населения за ЖКУ, процентов;  - объём кредиторской задолженности населения за ЖКУ, тыс. руб. | | мониторинг –  постоянно | Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 6. | Представление сведений о состоянии ЖКХ Гаврилов-Ямского муниципального района в информационную систему Минстроя России в соответствии с утвержденным перечнем показателей  (приказ Минстроя России  от 17 июня 2014 г. № 309/пр «Об организации мониторинга исполнения субъектами Российской Федерации федеральных решений по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства») | повышение информационной открытости ЖКХ Гаврилов-Ямского муниципального района;  создание условий для систематизации и анализа развития ЖКХ Гаврилов-Ямского муниципального района | в соответствии с приказами Управления ЖКХ, КС И природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района,  об определении лиц, ответственных за предоставление данных в информационную систему Минстроя России | - наличие лица, ответственного за предоставление данных в информационную систему Минстроя России;  - полнота сведений, вносимых в информационную систему Минстроя России, по отношению к общему объему сведений, установленных Минстроем России, процентов | | внесение данных в информацион-ную систему Минстроя России – постоянно в соответствии с установленными сроками | Администрация городского поселения  Гаврилов-Ям,  Администрация Великосельского сельского поселения,  Администрация Заячье-Холмского сельского поселения, Администрация Митинского сельского поселения, Администрация Шопшинского сельского поселения, Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации муниципального района. |
| II. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению МКД | | | | | | | |
| 7. | Приведение договоров управления МКД, заключенных после 20 апреля 2013 г., в соответствие с постановлениями Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» и от 15 мая 2013 г.  № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» | соответствие договоров управления МКД федеральному законодательству;  повышение эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД;  защита законных прав и интересов собственников помещений в МКД;  эффективное управление МКД | в рамках полномочий | - количество МКД, в которых договоры управления приведены в соответствие с установленными требованиями, –  100 процентов  - количество выявленных нарушений в виде несоответствия договоров управления МКД установленным требованиям  (с начала календарного года нарастающим итогом), шт. | 31 декабря  2017 г.  ежеквартально | | Администрация городского поселения  Гаврилов-Ям,  Администрация Великосельского сельского поселения,  Администрация Заячье-Холмского сельского поселения, Администрация Митинского сельского поселения, Администрация Шопшинского сельского поселения, Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации муниципального района |
| 8. | Обеспечение функционирования рейтинга эффективности работы лиц, осуществляющих управление МКД | повышение качества деятельности по управлению МКД;  повышение удовлетворен-ности и комфорта | в соответствии с постановлением Правительства области от 13.07.2009 № 724-п «Об утверждении рекомендаций по оценке качества работы организаций, | количество организаций, осуществляющих управление МКД на территории Гаврилов-Ямского муниципального района и участвующих в | проведение оценки качества работы управляющих организаций – до 15 марта,  до 15 сентября | | Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации муниципального района |
|  |  | проживания собственников | осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами в Ярославской области» , постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.07.2009г № 1220 «О создании комиссии по оценке качества работы управляющих организаций» | системе рейтингования, по отношению к общему количеству таких организаций – 100 процентов |  | |  |
| III. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в МКД | | | | | | | |
| 9. | Обеспечение реализации РПКР | обеспечение проведения капитального ремонта МКД | в соответствии с Законом Ярославской области от 28 июня 2013 г. № 32-з «Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах  на территории Ярославской области»,  постановлением Правительства области от 31.12.2013 № 1779-п «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 –  2043 годы» | - процент выполнения капитального ремонта МКД –  100 процентов;  - процент средств, израсходованных на проведение капитального ремонта в рамках РПКР, – 100 процентов | 2014 – 2043 гг.  (годы реализации РПКР) | | Администрация городского поселения  Гаврилов-Ям,  Администрация Великосельского сельского поселения,  Администрация Заячье-Холмского сельского поселения, Администрация Митинского сельского поселения, Администрация Шопшинского сельского поселения, Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации муниципального района |
| 10. | Обеспечение реализации краткосрочного плана реализации РПКР на 2014 и 2015 годы | улучшение условий проживания граждан;  улучшение состояния многоквартирного фонда | в соответствии с постановлением Правительства области от 28.03.2014 № 275-п «Об утверждении регионального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014 – 2043 годы на 2014 и 2015 годы» ;  постановления Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 26.01.2015 №27 «Об утверждении регионального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского поселения Гаврилов-Ям на 2014 – 2043 годы на 2014 и 2015 годы» ; постановление Администрации Великосельского сельского поселения от 18.08.2014 №172 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Великосельского сельского поселения на 2014-2043 годы на 2015год»; постановление Администрации Шопшинского сельского поселения от 03.02.2015 №19 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Шопшинского сельского поселения на 2014-2043 годы на 2015год» | - процент выполнения капитального ремонта МКД – 100 процентов;  - процент средств, израсходованных на проведение капитального ремонта в рамках РПКР, – 100 процентов | 2014 и 2015 гг. | | Администрация городского поселения  Гаврилов-Ям,  Администрация Великосельского сельского поселения,  Администрация Шопшинского сельского поселения, Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации муниципального района |
| 11. | Принятие и реализация НПА Администрациями поселений Гаврилов-Ямского муниципального района об утверждении краткосрочных планов реализации РПКР на последующие годы | улучшение условий проживания граждан;  улучшение состояния многоквартирного фонда | в соответствии с постановлениями Администраций поселений муниципального района об утверждении краткосрочных планов реализации РПКР | - процент выполнения капитального ремонта МКД – 100 процентов;  - процент средств, израсходованных на проведение капитального ремонта в рамках РПКР, – 100 процентов | годы  реализации РПКР | | Администрация городского поселения  Гаврилов-Ям,  Администрация Великосельского сельского поселения,  Администрация Заячье-Холмского сельского поселения, Администрация Митинского сельского поселения, Администрация Шопшинского сельского поселения, Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации муниципального района |
| 12. | Получение и использование средств федеральной поддержки Фонда ЖКХ для софинансирования капитального ремонта МКД | получение дополнительных средств для проведения капитального ремонта МКД;  увеличение объема проводимого капитального ремонта МКД | подача заявки городского поселения Гаврилов-Ям в составе заявки Ярославской области в Фонд ЖКХ на получение федеральной поддержки и одобрение заявки | соотношение  запланированного объема капитального ремонта и фактически проведенного капитального ремонта ­–  100 процентов | 2014 и 2015 гг. | | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 13. | Осуществление мониторинга и контроля функционирования региональной системы капитального ремонта общего имущества в МКД | повышение прозрачности и подконтрольности функционирова-ния региональной системы капитального ремонта общего имущества в МКД | формирование отчетов КР-1, КР-1.1, КР-1.2 | подготовленные отчеты | ежемесячно,  до 05 числа месяца, следующего за отчетным  ежегодно,  до 15 февраля года, следующего за отчетным | | Администрация городского поселения  Гаврилов-Ям,  Администрация Великосельского сельского поселения,  Администрация Заячье-Холмского сельского поселения, Администрация Шопшинского сельского поселения, |
| IV. Переселение граждан из аварийного жилого фонда | | | | | | | |
| 14. | Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в установленном порядке  до 01 января 2012 г. | улучшение условий проживания граждан | в соответствии с постановлением Правительства области от 22.04.2013 № 432-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2013 – 2017 годы»; постановлением Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 03.09.2014 № 476 «Об утверждении муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Гаврилов-Ям на 2013-2017 годы»; постановлением Администрации Великосельского сельского поселения от 22.07.2013 №122 «Об утверждении муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья Великосельского сельского поселения с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013-2015 годах». | - объем площади жилья, запланированного к расселению и фактически расселенного.  В период с 2014 г. по 2017 г. планируется расселить  5,3 тыс. кв.м аварийного жилья, в том числе:  2014 г. –  0,4 тыс. кв. м,  2015 г. –  0,8 тыс. кв. м,  2016 г. –  2,3 тыс. кв. м,  2017 г. –  1,9 тыс. кв. м  (по состоянию на 31.12.2014 г. расселено 0,4тыс. кв.м, то есть 100 процентов от целевого показателя 2014 г.);  - количество человек, запланированных к расселению и фактически расселенных.  В период 2014 –2017 гг. планируется расселить  348 человек, в том числе:  в 2014 г. –  26 человек,  в 2015 г. –  52 человека,  в 2016 г. –  144 человека,  в 2017 г. –  126 человек  (по состоянию на 31.12.2014 г. расселено 26 человек, то есть 100 процентов от целевого показателя 2014 г.) | до 01 сентября 2017 г. | | Администрация городского поселения  Гаврилов-Ям,  Администрация Великосельского сельского поселения. |
| 15. | Получение и использование средств федеральной поддержки Фонда ЖКХ для софинансирования программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда | получение дополнительных средств для проведения расселения;  увеличение объема расселяемого аварийного жилищного фонда | заявка на предоставление финансовой поддержки городскому поселению Гаврилов-Ям в рамках заявки Ярославской области за счет средств Фонда ЖКХ от 25.07.2014 (решение Правления Фонда ЖКХ от 28.07.2014  № 514) | объем площади жилья, запланированного к расселению и фактически расселенного.  В период с 2014 г. по 2017 г. планируется расселить  5,2 тыс. кв.м аварийного жилья, в том числе:  2014 г. –  5,2 тыс. кв. м,  заявка на 2 этап (2014 и 2015 гг.) от 25.07.2014  № 8278-вп – площадь аварийного жилищного  фонда –  0,8 тыс. кв. м с участием средств Фонда ЖКХ | заявки – ежегодно: до  30 марта 2015 г.,  30 марта 2016 г.,  30 марта 2017 г. | | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 16. | Размещение на МКД, подлежащих расселению, информационных табличек | повышение информирован-ности граждан о реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда | решение городского поселения Гаврилов-Ям и Великосельского сельского поселения об организации работы по размещению информационных табличек | количество МКД, на которых размещены информационные таблички, по отношению к общему количеству МКД, включенных в программы переселения, –  20 шт. | до 01 октября 2014 г.,  далее – по мере необходимости;  информация по работе – ежеквартально до 2017 г. | | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, Администрация Великосельскогосельского поселения. |
| 17. | Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2012 г (распоряжение Правительства Российской Федерации  от 26 сентября 2013 г.  № 1743-р) | создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда | в соответствии с постановлением Правительства области от 22.04.2013 № 432-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2013 – 2017 годы» | - наличие реестра аварийного жилищного фонда;  - объем существующего аварийного жилищного фонда в Российской Федерации в соответствии с данными Росстата и объема жилищного фонда, включенного в реестр аварийного жилищного фонда, кв. м, процентов | разработка и утверждение актом Администраций поселений муниципального района реестра аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января  2012 г –  IV квартал  2015 г. | | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, Администрация Великосельскогосельского поселения. |
| 18. | Формирование и утверждение муниципальных адресных программ по переселению граждан из МКД, признанных аварийными после 01 января 2012 г. (распоряжение Правительства Российской Федерации  от 26 сентября 2013 г.  № 1743-р) | создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда | постановления Администраций поселений муниципального района об утверждении муниципальной адресной программы по переселению граждан из МКД, признанных аварийными после 01 января 2012 г. | наличие муниципальных адресных программ по переселению граждан из МКД, признанных аварийными после 01 января 2012 г., ед. | первое полугодие  2016 г. | | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, Администрация Великосельскогосельского поселения. |
| 19. | Реализация мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2012 г., в том числе с учетом возможности субъекта Российской Федерации получить дополнительное финансирование за счет средств Фонда ЖКХ (выполнение данного мероприятия осуществляется в соответствии с решениями, принимаемыми по данному вопросу на федеральном уровне) | создание условий для организации работы по расселению из аварийного жилищного фонда и улучшению условий их проживания | в соответствии с актом городского поселения Гаврилов-Ям, Великосельского сельского поселения, об утверждении комплекса мер по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после  01 января 2012 г. | - объем мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2012 г., реализованных в установленные сроки, по отношению к общему количеству таких мероприятий, шт. процентов;  - общая площадь жилья, запланированного к расселению и фактически расселенного, процентов;  - количество человек, запланированных к расселению и фактически расселенных, человек, процентов | реализация мероприятий в соответствии с установленными сроками | | Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, Администрация Великосельскогосельского поселения. |
| 1. Обеспечение модернизации объектов ЖКХ | | | | | | | |
| 20. | Реализация и актуализация ПКР на территории Гаврилов-Ямского муниципального (распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 августа  2011 г. № 1493-р) | Реализация  ПКР по поселениям муниципального района | в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений муниципального района | количество поселений муниципального района , в которых утверждены ПКР, к общему количеству поселений муниципального района , в которых должны быть утверждены ПКР, –100 процентов | актуализация – по мере необходимости | | Администрация городского поселения  Гаврилов-Ям,  Администрация Великосельского сельского поселения,  Администрация Заячье-Холмского сельского поселения,  Администрация Митинского сельского поселения;  Администрация Шопшинского сельского поселения,  Управление ЖКХ, КС и природопользования. |
| 21. | Выявление бесхозяйных объектов ЖКХ (распоряжение Правительства Российской Федерации  от 22 августа 2011 г. № 1493-р) | актуализация информации об объектах ЖКХ | в соответствии с постановлением Правительства области об организации работы по выявлению бесхозяйных объектов, проведению инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты ЖКХ с разбивкой по поселениям муниципального района и утверждением графика проведения данной работы | количество выявленных бесхозяйных объектов ЖКХ с разбивкой по поселениям муниципального района , шт. | 2014 г.,  далее постоянно  по мере необходимости | | Администрация городского поселения  Гаврилов-Ям,  Администрация Великосельского сельского поселения,  Администрация Заячье-Холмского сельского поселения,  Администрация Митинского сельского поселения;  Администрация Шопшинского сельского поселения,  Управление ЖКХ, КС и природопользования, Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 22. | Регистрация в установленном порядке прав собственности на объекты ЖКХ (распоряжение Правительства Российской Федерации  от 22 августа 2011 г. № 1493-р) | создание условий для привлечения инвестиций в сферу ЖКХ Гаврилов-Ямского муниципального района | в соответствии с постановлением Правительства области об организации работы по выявлению бесхозяйных объектов, проведению инвентаризации и государственной регистрации прав собственности на бесхозяйные объекты ЖКХ с разбивкой по поселениям муниципального района и утверждением графика проведения данной работы | количество зарегистрирован-ных в установленном порядке объектов ЖКХ по отношению к общему количеству таких объектов, расположенных на территории поселений муниципального района,  шт., процентов | начало регистрации – 2014 г.,  далее постоянно  по мере необходимости | | Администрация городского поселения  Гаврилов-Ям,  Администрация Великосельского сельского поселения,  Администрация Заячье-Холмского сельского поселения,  Администрация Митинского сельского поселения;  Администрация Шопшинского сельского поселения, Управление ЖКХ, КС и природопользования, Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 23. | Разработка схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения с разбивкой по поселениям муниципального района  (перечень поручений Президента Российской Федерации от 13 февраля  2014 г. № Пр-299, распоряжение Правительства Российской Федерации  от 22 августа 2011 г. № 1493-р) | создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Гаврилов-Ямского муниципального района | в соответствии с приказом ДЖКК ЯО от 20.03.2014 № 19 «Об утверждении графика разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения органами местного самоуправления Ярославской области»,  приказом ДЭиРТ ЯО от 30.07.2014 № 387 «Об утверждении графика разработки и утверждения схем теплоснабжения органами местного самоуправления Ярославской области» | доля утвержденных схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения- 100%;  доля схем теплоснабжения, прошедших публичные слушания –  100 процентов | до 31 декабря 2014 г. – схемы теплоснабжения,  до 01 марта  2015 г. – схемы водоснабжения и водоотведения.  По состоянию на 01 ноября  2014 г. разработаны и утверждены  0 схем водоснабжения и водоотведения из необходимых 5,  4 схемы теплоснабжения из необходимых 4.  Основная причина, сдерживающая разработку схем водоснабжения и водоотведения, – отсутствие средств на данные цели в бюджетах поселений | | Администрация городского поселения  Гаврилов-Ям,  Администрация Великосельского сельского поселения,  Администрация Заячье-Холмского сельского поселения, Администрация Митинского сельского поселения, Администрация Шопшинского сельского поселения, Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 24. | Утверждение и актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения с разбивкой по поселениям муниципального района | создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Гаврилов-Ямского муниципального района | схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения с разбивкой по поселениям муниципального района. | отношение количества поселений муниципального района , в которых разработаны схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, к общему количеству  поселений муниципального района , в которых такие схемы должны быть разработаны  (с разбивкой по отраслям), –  100 процентов | до 31 декабря 2014 г. – схемы теплоснабжения,  до 01 марта  2015 г. – схемы водоснабжения и водоотведения,  актуализация – постоянно  по мере необходимости | | Администрация городского поселения  Гаврилов-Ям,  Администрация Великосельского сельского поселения,  Администрация Заячье-Холмского сельского поселения, Администрация Митинского сельского поселения, Администрация Шопшинского сельского поселения,  Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района поселения, |
| 25. | Проведение работ по проведению оценки эффективности управления МУП, осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения  (протокол селекторного совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации  Козака Д.Н. от 27 июня 2014 г. № ДК-П9-127пр).  Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с совместным приказом Минэкономразвития России и Минстроя России от 7 июля 2014 г. № 373/пр/428 «Об утверждении методических рекомендаций по установлению рекомендуемых показателей эффективности управления государственными и муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и рекомендуемых критериев оценки эффективности управления государственными и муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Гаврилов-Ямского муниципального района | - проведение оценки эффективности управления МУП, осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в соответствии с приказом Минэкономразвития России и Минстроя России от 7 июля  2014 г. № 373/пр/428 «Об утверждении методических рекомендаций по установлению рекомендуемых показателей эффективности управления государственными и муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и рекомендуемых критериев оценки эффективности управления государственными и муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства»  - определение лица, ответственного за привлечение частных инвестиций в ЖКХ | отношение количества МУП, осуществляющих деятельность в сферах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в отношении которых проведена оценка эффективности, по отношению к общему количеству МУП, фактически осуществляющих деятельность на территории муниципального района, –  100 процентов | до 16 декабря 2014 г. | | Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 26. | Разработка, утверждение и актуализация графика передачи в концессию объектов коммунальной инфраструктуры неэффективных МУП Ярославской области  в соответствии с типовой формой, подготовленной Минстроем России  (протокол селекторного совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации  Козака Д.Н. от 27 июня 2014 г. № ДК-П9-127пр) | создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Гаврилов-Ямского муниципального района |  |  | разработка и утверждение – декабрь 2014 г.,  актуализация –  постоянно  по мере необходимости | | Управление ЖКХ, КС и природопользования , Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального района, Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 27. | Передача частным операторам на основе концессионных соглашений объектов ЖКХ всех МУП, осуществляющих неэффективное управление (перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 года  № Пр-1479) | модернизация объектов ЖКХ;  создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения Гаврилов-Ямского муниципального района;  повышение качества коммунальных услуг | в соответствии с постановлением Правительства области об организации работы по проведению конкурсов с разбивкой по поселениям муниципального района и графиком проведения данной работы | - количество заключенных концессионных соглашений:  2015 г. – 1 шт.;  - увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30 процентов:  2014 г. –  0 процента,  2015 г. –  6,2 процента,  2016 г. –  12,5 процент,  2017 г. –  23 процента,  2018 г. –  25 процентов,  2019 г. –  27 процентов,  2020 г. –  30 процентов  (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг») |  | | Управление ЖКХ, КС и природопользования , Управление по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального района |
| 28. | Заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сферах водоснабжения и водоотведения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района | обеспечение долгосрочных параметров регулирования тарифов;  привлечение инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения Гаврилов-Ямского муниципального района;  обеспечение обязательств муниципального района, городского поселения Гаврилов-Ям и РСО при развитии водопроводно-канализационного хозяйства | в соответствии с НПА органа исполнительной власти Ярославской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов), уполномоченного на заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сферах водоснабжения и водоотведения на территории Ярославской области | отношение количества РСО, имеющих заключённые соглашения, к количеству РСО, осуществляющих деятельность на территории муниципального района, за исключением осуществляющих деятельность на основании концессионного соглашения, процентов | по мере необходимости | | Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района;  Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, руководители РСО, осуществляющих деятельность на территории муниципального района |
| 1. Модернизация объектов ЖКХ в сфере водоснабжения и водоотведения | | | | | | | |
| 29. | Анализ достижения показателей качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения в разрезе поселений муниципального района | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | - в соответствии с постановлением Правительства области об утверждении порядка осуществления мониторинга достижения показателей качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения подготовка  ежеквартальной информации в уполномоченный орган о состоянии качества услуг водоснабжения и водоотведения. | - доля проб питьевой воды, горячей воды, отобранных у потребителя, не соответствующих установленным нормативным требованиям по качеству, в общем объёме проб, процентов; | с I квартала  2015 г. | | Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, Администрация городского поселения Гаврилов-Ям. |
| 30. | Утверждение планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению. | обеспечение населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | в соответствии с постановлением Правительства области об уполномоченном органе по мониторингу утверждения РСО планов мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению | - доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества,  по городскому поселению Гаврилов-Ям, процентов:  2015 г. –  72 процента;  2020 г. –  100 процентов;  по сельским поселениям:  2015 г. –  65 процентов,  2017 г. –  75 процентов;  2020 г. –  90 процентов;  - доля РСО, утвердивших планы мероприятий, направленных на доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, в общем количестве РСО, оказывающих услуги ненадлежащего качества, процентов | до 2020 г. | | Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, Администрация городского поселения Гаврилов-Ям. |
| 31. | Участие в техническом обследовании централизованных систем водоснабжения и водоотведения | актуализация информации о состоянии систем централизован-ного водоснабжения и водоотведения | - в соответствии с постановлением Правительства области об утверждении порядка осуществления мониторинга проведения технического обследования централизованных систем водоснабжения и водоотведения | доля организаций (по доле отпускаемой воды), проведших техническое обследование:  2017 г. –  100 процентов | 2014 г.,  далее по мере необходимости | | Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации муниципального района, Администрация городского поселения Гаврилов-Ям  Администрация Великосельского сельского поселения,  Администрация Заячье-Холмского сельского поселения, Администрация Митинского сельского поселения, Администрация Шопшинского сельского поселения, |
| 32. | Анализ финансового состояния МУП, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение | актуализация информации о состоянии МУП в сфере водоснабжения и водоотведения | - в соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.03.2010  № 293 «Об отчетах о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Гаврилов-Ямского муниципального района» | - прибыль (убыток) по основной деятельности, процентов от выручки;  - дебиторская задолженность, тыс. руб., процентов;  - кредиторская задолженность, тыс. руб., процентов | ежеквартально | | Отдел по экономике, предпринимательской деятельности и инвестициям . Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 33. | Контроль за утверждением программ производственного контроля качества питьевой воды | повышение качества питьевой воды | утверждение плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями | - доля РСО, осуществляющих холодное водоснабжение, утвердивших план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, от количества РСО водопроводно-канализационного хозяйства, получивших уведомление территориального органа Роспотребнадзора о несоответствии проб питьевой воды нормативам качества питьевой воды, согласно статье 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», процентов;  - доля проб воды, соответствующих санитарным нормам и правилам, процентов | 2014 г.,  далее корректировка при необходимости | | ОАО «Ресурс»,  Великосельское МП ЖКХ, Шопшинское МУП ЖКХ,  ОАО «Яркоммунсервис», СПК «Нива»,  СПК «Новая жизнь», ОАО «Ростелеком»,  Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 34. | Разработка и утверждение технических заданий для разработки инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района , | модернизация объектов ЖКХ;  создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения Гаврилов-Ямского муниципального района;  повышение качества коммунальных услуг | - в соответствии с НПА органа исполнительной власти Ярославской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов), уполномоченного на утверждение инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения. | - количество РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, утвердивших инвестиционные  программы, по отношению к общему количеству РСО в сфере водоснабжения и водоотведения, осуществляющих деятельность на территории Гаврилов-Ямского муниципального района , шт., процентов  - объем реализованных мероприятий инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения и водоотведения по отношению к общему количеству мероприятий, запланированных инвестиционными программами в отчетном году, шт., процентов, тыс. руб.; | 2014 и 2015 гг., далее  постоянно  по мере необходимости | | Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации Гаврилов-Ямиского муниципального района, Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 35. | Реализация МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района»  в рамках региональной программы «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» | создание условий для обеспечения населения качественными услугами в сфере водоснабжения и водоотведения | в соответствии с постановлением Правительства области от 29.02.2012 № 145-п «О региональной программе «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области» на 2012 – 2017 годы и признании утратившим силу постановления Правительства области от 12.11.2009  № 1101-п»;  постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2012 №2025 «О муниципальной целевой программе «Развитие водоснабжения. Водоотведения и очистки сточных вод Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2012-2015 годы | - объем расходов на реализацию мероприятий программы (тыс. руб.);  - объем расходов на реализацию мероприятий программы,  финансируемых из областного и местного бюджетов (тыс. руб.):  2014 г.:  областной  бюджет – 6607,4 тыс.руб.,  бюджеты муниципального района и поселений – 1625,5  2015 г.:  областной  бюджет – 3804,3;  местный бюджет– 3415,6;  - объем фактически освоенных внебюджетных средств к плановым на отчетный год, процентов, тыс. руб.;  - объем фактически освоенных средств регионального и местного бюджетов к плановым на отчетный год, процентов, тыс. руб. | 2014 – 2017 гг. | | Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации Гаврилов-Ямиского муниципального района, Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 36. | Определение гарантирующей организации | определение гарантирующей организации с установлением зоны ее деятельности | решение о наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности | количество и доля поселений района, для которых определены гарантирующие организации, –  100 процентов | Решения Администраций поселений – март 2015 г. | | Администрация городского поселения  Гаврилов-Ям,  Администрация Великосельского сельского поселения,  Администрация Заячье-Холмского сельского поселения, Администрация Митинского сельского поселения, Администрация Шопшинского сельского поселения. |
| VII. Модернизация объектов ЖКХ в сфере теплоснабжения | | | | | | | |
| 37. | Анализ финансового состояния МУП, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения | актуализация информации о состоянии МУП в сфере теплоснабжения | - в соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 01.03.2010  № 293 «Об отчетах о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Гаврилов-Ямского муниципального района» | - прибыль (убыток) по основной деятельности, процентов от выручки;  процентов;  - дебиторская задолженность, процентов;  - кредиторская задолженность, процентов | ежеквартально | | Отдел по экономике, предпринимательской деятельности и инвестициям . Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 38. | Разработка и утверждение технических заданий для разработки инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района , | модернизация объектов ЖКХ;  создание условий для привлечения инвестиций в сферу теплоснабжения Гаврилов-Ямского муниципального района;  повышение качества коммунальных услуг | в соответствии с постановлением Правительства области об организации работы по разработке и реализации инвестиционных программ | - количество РСО в сфере теплоснабжения, утвердивших инвестиционные  программы, по отношению к общему количеству РСО в сфере теплоснабжения, осуществляющих деятельность на территории Гаврилов-Ямского муниципального района , шт., процентов;  - объем реализованных мероприятий инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения по отношению к общему количеству мероприятий, запланированных инвестиционными программами, процентов, рублей | 2014 и 2015 гг., далее  постоянно  по мере необходимости | | Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации Гаврилов-Ямиского муниципального района, Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 39. | Определение единой теплоснабжающей организации | определение единой теплоснабжаю-щей организации ( для системы при утверждении схемы теплоснабжения поселений муниципального района | решение о наделении организации, осуществляющей теплоснабжение, статусом гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности | Количество поселений муниципального района , в которых определены единые теплоснабжающие организации, шт., процентов | до 01 марта  2015 г. | | Администрация городского поселения  Гаврилов-Ям,  Администрация Великосельского сельского поселения,  Администрация Митинского сельского поселения, Администрация Шопшинского сельского поселения,  Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации муниципального района |
| VIII. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | | | | | |
| 40. | Оснащение объектов абонентов МКД , имеющих техническую возможность к установке, приборами учета энергетических ресурсов и воды (электрической энергии, газа, тепловой энергии и воды) | повышение энергоэффектив-ности и снижение объемов потребления воды | в соответствии с НПА о деятельности ОМС по установке в МКД приборов учета ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг | - доля МКД, в которых расчеты за электроэнергию осуществляются с использованием приборов учета, процентов;  - доля МКД, в которых расчеты за тепловую энергию осуществляются с использованием приборов учета, процентов;  - доля МКД, в которых расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета, процентов;  - доля МКД, в которых расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета, процентов | мониторинг – постоянно | | Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации муниципального района;  Администрация городского поселения Гаврилов-Ям |
| 41. | Реализация перечня работ по капитальному ремонту объектов бюджетной сферы, обеспечивающих повышение энергетической эффективности и порядка его реализации | повышение энергетической эффективности объектов бюджетной сферы;  сокращение текущих расходов на содержание объектов | в соответствии с НПА об определении минимального перечня работ по капитальному ремонту объектов бюджетной сферы, обеспечивающих повышение энергетической эффективности и порядка его реализации | - отношение количества объектов бюджетной сферы, в которых при проведении капитального ремонта проведены работы из перечня, к общему количеству объектов бюджетной сферы, у которых в отчётном году проведён капитальный ремонт, процентов;  - получение энергетического паспорта, процентов | реализация перечня в соответствии с установленными сроками | | Администрация городского поселения  Гаврилов-Ям,  Администрация Великосельского сельского поселения,  Администрация Заячье-Холмского сельского поселения, Администрация Митинского сельского поселения, Администрация Шопшинского сельского поселения,  Управление ЖКХ, КС и природопользования, Управление образования, Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 42. | Реализация перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в МКД на территории Гаврилов-Ямского муниципального района | стимулирование энергосберега-ющего поведения потребителей коммунальных ресурсов;  сокращение потребления коммунальных ресурсов;  сокращение платы за коммунальные ресурсы | в соответствии с НПА об утверждении перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в МКД на территории Гаврилов-Ямского муниципального района | отношение количества МКД,  в которых реализован минимальный перечень работ, направленных на повышение энергоэффектив-ности, к общему количеству МКД,  в которых проведён капитальный ремонт, ед. | реализация перечня в соответствии с установленными сроками капитального ремонта МКД | | Администрация городского поселения  Гаврилов-Ям,  Администрация Великосельского сельского поселения,  Администрация Заячье-Холмского сельского поселения, Администрация Митинского сельского поселения, Администрация Шопшинского сельского поселения,  Управление ЖКХ, КС и природопользования, Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| 43. | Реализация комплекса мер, направленных на внедрение энергетического сервиса в МКД | снижение потребления коммунальных ресурсов;  сокращение платы за коммунальные ресурсы;  повышение комфорта проживания в МКД | в соответствии с НПА об утверждении комплекса мер, направленных на внедрение энергетического сервиса в МКД, с разбивкой по поселениям муниципального района | количество МКД,  в которых заключены энергосервисные договоры, по отношению к общему количеству МКД, расположенных на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, шт., процентов | реализация перечня в соответствии с установленными сроками | | Администрация городского поселения  Гаврилов-Ям,  Администрация Великосельского сельского поселения,  Администрация Заячье-Холмского сельского поселения, Администрация Митинского сельского поселения, Администрация Шопшинского сельского поселения.  Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| IX. Создание региональной системы по обращению с отходами потребления | | | | | | | |
| 44. | Принятие постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района об утверждении муниципальной целевой программы обращения с ТБО | снижение негативного воздействия на окружающую среду;  повышение уровня жизни населения | в соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2010 №1886 «Об утверждении муниципальной программы « Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2011-2015гг с разбивкой по поселениям муниципального района | наличие постановления  Администрации муниципального района  об утверждении муниципальной программы обращения с ТБО | 2015 г. | | Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации муниципального района |
| 45. | Реализация муниципальной программы обращения с ТБО | снижение негативного воздействия на окружающую среду;  повышение уровня жизни населения | в соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.12.2010 №1886 «Об утверждении муниципальной программы « Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» на 2011-2015гг с разбивкой по поселениям муниципального района | доля утилизированной оргтехники и ртутосодержащих ламп к требуемому к утилизации количеству  2014 г.-  80 процентов;  2015 г.-  100 процентов | срок действия  программы | | Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации муниципального района |
| 46. | Принятие постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района об утверждении графика разработки и принятия схемы размещения отходов | повышение уровня переработки отходов;  снижение негативного воздействия на окружающую среду |  | наличие постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района об утверждении графика разработки и принятия схемы размещения отходов | до 01 апреля  2015 г. | | Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации муниципального района |
| 47. | Принятие генеральной схемы размещения отходов | повышение уровня переработки отходов;  снижение негативного воздействия на окружающую среду | в соответствии с постановлением Администрации муниципального района об утверждении графика разработки и принятия схемы размещения отходов | отношение количества мероприятий графика, реализованных в установленный срок, по отношению к общему количеству мероприятий графика –  100 процентов | 2015 г. | | Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации муниципального района |
| 49. | Принятие постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района об организации работы по выявлению мест несанкционированного размещения отходов и организация работы по выявлению мест несанкционированного размещения отходов | снижение негативного воздействия на окружающую среду;  повышение уровня жизни населения | в соответствии с постановлением Правительства области об организации работы по выявлению мест несанкционированного размещения отходов | - количество выявленных мест несанкционирован-ного размещения отходов – по факту на конец отчетного года;  - количество ликвидированных мест несанкционирован-ного размещения отходов – по факту на конец отчетного года | до 01 марта  2015 г.,  работа по выявлению мест несанкциони-рованного размещения отходов – постоянно | | Управление ЖКХ, КС и природопользования Администрации муниципального района |

Список сокращений, используемых в таблице

Управление ЖКХ, КС и природопользования – Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального

строительства и природопользования