АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2020 № 373

О подготовке к зиме объектов

коммунального назначения и инженерной

инфраструктуры, объектов социальной сферы

по  Гаврилов-Ямскому муниципальному району

на  2020-2021 годы

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Гаврилов-Ямского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов, с учетом результатов прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 годов, а также обеспечения выполнения Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013  №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному  периоду»  и недопущения возникновения чрезвычайных  ситуаций,  руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы по  Гаврилов-Ямскому муниципальному району на  2020-2021 годы  (Приложение 1), состав оперативного штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону 2020-2021 годов  (Приложение 2), состав комиссии по оценке готовности муниципального района к отопительному периоду 2020-2021 годов (Приложение 3).

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района (начальник управления Соломатин И.В.):

2.1.Осуществлять текущий контроль за проведением работ по подготовке жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства и социальной сферы  муниципального района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов;

2.2. Организовать не реже двух раз в месяц заседания оперативного штаба с рассмотрением вопросов, возникших при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

2.3. Обеспечить взаимодействие организаций по завершению профилактических  и ремонтных работ в жилищном фонде, на объектах коммунального и социального назначения муниципального района в срок до 15.09.2020 года;

2.4. Осуществлять контроль за своевременной подготовкой паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимний период на каждый объект жилищно-коммунального и социального назначения в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации;

2.5. Обеспечить контроль за созданием необходимых запасов топлива и бесперебойную поставку топлива для  объектов социальной сферы, финансируемых из бюджета муниципального района;

2.6. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

3. Руководителям ресурсоснабжающих организаций обеспечить выполнение утвержденных мероприятий на объектах коммунального назначения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального района Таганова В.Н.

5. Постановление опубликовать в   районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

6. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Администрации

муниципального района			                          	        А.А.Комаров

Приложение 1 к постановлению

Администрации муниципального района

от 19.05.2020 № 373

План мероприятий

по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы

по Гаврилов-Ямскому  муниципальному району  на 2020/ 2021 годы

| Мероприятия | Единица измерения | Объемы работ | Стоимость работ, тыс.руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Начало мероприятия | Завершение мероприятия | Наименование населенного пункта, в котором осуществляется мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства внебюджетных источников |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельные - всего, | ед. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | ед. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них задание по подготовке (пообъектно): | ед. | 11 | 1 966,700 | 0,000 | 0,000 | 1 966,700 |  |  |  |
| 1. Котельная "Квартальная" | ед. | 1 | 300,000 | 0,0 | 0,0 | 300,000 | 10.01.2020 | 01.09.2020 | Гаврилов-Ям |
| 2.Котельная "Технопарк" | ед. | 1 | 350,000 | 0,0 | 0,0 | 350,000 | 10.01.2020 | 01.09.2020 | Гаврилов-Ям |
| 3.Котельная "Больничного городка" | ед. | 1 | 300,000 | 0,0 | 0,0 | 300,000 | 10.01.2020 | 01.09.2020 | Гаврилов-Ям |
| 4.Котельная ул.Луначарского | ед. | 1 | 200,000 | 0,0 | 0,0 | 200,000 | 10.01.2020 | 01.09.2020 | Гаврилов-Ям |
| 5.Котельная с.Шопша | ед. | 1 | 500,000 | 0,0 | 0,0 | 500,000 | 10.01.2020 | 01.09.2020 | с.Шопша |
| 6.с.Стогинское | ед. | 1 | 132,500 | 0,0 | 0,0 | 132,5 | 15.05.2020 | 01.09.2020 | с.Стогинское |
| 7.СП Сосновый бор | ед. | 1 | 91,300 | 0,0 | 0,0 | 91,3 | 15.05.2020 | 01.09.2020 | СП Сосновый бор |
| 8.с.Великое | ед. | 1 | 59,300 | 0,0 | 0,0 | 59,3 | 15.05.2020 | 01.09.2020 | с.Великое |
| 9.с.Ильинское-Урусово | ед. | 1 | 33,600 | 0,0 | 0,0 | 33,6 | 15.05.2020 | 01.09.2020 | с.Ильинское-Урусово |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП) - всего, | ед. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них задание по подготовке (пообъектно): | ед. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети - всего, | км | 32,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км | 27,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них задание по замене ветхих тепловых сетей - всего: | км | 1,61 | 3 065,000 | 0,000 | 0,000 | 3 065,000 |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пообъектная разбивка по замене ветхих тепловых сетей: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Котельная "Квартальная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а.ТС от дома №12 по ул Юбилейный пр-д до дома №14ул Юбилейный пр-д (2й участок) | км | 0,30 | 740,000 | 0,0 | 0,0 | 740,0 | 10.01.2020 | 01.09.2020 | Гаврилов-Ям |
| 2.Котельная "Технопарк" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а. замена ТС от ТК №77 до дома №1 ул.Шишкина, и дома №7а ул. Кирова (2й участок) | км | 0,30 | 800,000 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 10.01.2020 | 01.09.2020 | Гаврилов-Ям |
| б.замена ТС от ТК2 до ТК7 по ул Семашко | км | 0,30 | 685,000 | 0,0 | 0,0 | 685,0 | 10.01.2020 | 01.09.2020 | Гаврилов-Ям |
| 3.Котельная с.Шопша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а.Замена ТС от У-1 до У2 | км | 0,25 | 700,000 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 10.01.2020 | 01.09.2020 | Гаврилов-Ям |
| 4.с.Ильинское-Урусово | км | 0,46 | 140,000 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 10.01.2020 | 01.09.2020 | с.Ильинское-Урусово |
| Другие работы на системах теплоснабжения (расписывается пообъектно): | ед. | 22 | 525,0 | 0,0 | 0,0 | 525,0 |  |  |  |
| 1.Котельная "Квартальная" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а. Режимная наладка котлов КВГ-7,56 | ед. | 3 | 90,000 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 10.01.2020 | 01.09.2020 | Гаврилов-Ям |
| б.Чистка теплообменников | ед. | 2 | 15,000 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 10.01.2020 | 01.09.2020 | Гаврилов-Ям |
| в.Ремонт насосоного оборудования котельной | ед. | 2 | 20,000 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 10.01.2020 | 01.09.2020 | Гаврилов-Ям |
| г.ТО дымососов | ед. | 3 | 25,000 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 10.01.2020 | 01.09.2020 | Гаврилов-Ям |
| д.Ремонт дымоходов | ед. | 1 | 30,000 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 10.01.2020 | 01.09.2020 | Гаврилов-Ям |
| е.Чистка покраска баков-накопителей ГВС | ед. | 2 | 10,000 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10.01.2020 | 01.09.2020 | Гаврилов-Ям |
| 2.Котельная "Технопарк" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а.ТО электрооборудования ВРУ | ед. | 1 | 20,000 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 10.01.2020 | 01.09.2020 | Гаврилов-Ям |
| б.Чистка теплообменников | ед. | 2 | 15,000 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 10.01.2020 | 01.09.2020 | Гаврилов-Ям |
| 3.Котельная "Больничного городка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а. Ремонт дымовой трубы | ед. | 1 | 30,000 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 10.01.2020 | 01.09.2020 | Гаврилов-Ям |
| в.ТО насосного оборудования | ед. | 4 | 20,000 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 10.01.2020 | 01.09.2020 | Гаврилов-Ям |
| 4.Котельная с.Шопша |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а.Ремонт кровли здания | ед. | 1 | 250,000 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 10.01.2020 | 01.09.2020 | с.Шопша |
| Водопроводные сети - всего, | км | 86,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км | 74,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них задание по замене ветхих водопроводных сетей - всего | км | 0,60 | 650,000 | 0,000 | 200,000 | 450,000 |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пообъектная разбивка по замене ветхих водопроводных сетей: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Замена водопроводных сетей ул.Советская | км | 0,15 | 200,000 | 0,0 | 0,0 | 200,000 | 01.05.2020 | 01.07.2020 | Гаврилов-Ям |
| 2.Ремонтные работы водовода Ду400 территория ВОС | км | 0,10 | 100,000 | 0,0 | 0,0 | 100,000 | 01.05.2020 | 30.09.2020 | Гаврилов-Ям |
| 3.с.Великое , ул.Карла Маркса | км. | 0,35 | 350,000 | 0,0 | 200,0 | 150,0 | 01.06.2020 | 30.09.2020 | с.Великое |
| Канализационные сети - всего, | км | 31,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км | 18,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них задание по замене ветхих канализационных сетей - всего | км | 0,55 | 650,000 | 0,000 | 0,000 | 650,000 |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пообъектная разбивка по замене ветхих канализационных сетей: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Ремонт/восстановление кан.сети ул.Пирогова (2й участок) | км | 0,50 | 500,000 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 01.06.2020 | 30.09.2020 | Гаврилов-Ям |
| 2.с.Ильинское-Урусово | км | 0,05 | 150,000 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 01.06.2020 | 30.09.2020 | с.Ильинское-Урусово |
| Ремонт колодцев (расписывается пообъектно): | ед. | 60,000 | 600,000 | 0,000 | 0,000 | 600,000 |  |  |  |
| 1.Восстановление/ремонт колодцев ул.Спортивная,Луначарского,Менжинского,Северная | ед. | 10 | 300,000 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 01.06.2020 | 30.09.2020 | Гаврилов-Ям |
| 2.Чистка кан.колодцев ул.Комарова,Семашко,Пирогова,Менжинского, Строителей,Шишкина,Юбилейный пр-д | ед. | 50 | 200,000 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 01.06.2020 | 30.09.2020 | Гаврилов-Ям |
| Ремонт очистных сооружений водопровода (расписывается пообъектно) | ед. | 1 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 |  |  |  |
| 1.Регламентные работы по графику ППР | ед. | 1 | 100,000 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 01.06.2020 | 31.08.2020 | Гаврилов-Ям |
| Ремонт очистных сооружений канализации (расписывается пообъектно) | ед. | 1 | 150,000 | 0,000 | 0,000 | 150,000 |  |  |  |
| 1. Регламентные работы по графику ППР | ед. | 1 | 150,000 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 01.06.2020 | 31.08.2020 | Гаврилов-Ям |
| Ремонт артезианских скважин (расписывается пообъектно) | ед. | 1 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 |  |  |  |
| 1.д.Поляна | ед. | 1 | 100,000 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 01.06.2020 | 31.08.2020 | д.Поляна |
| Ремонт водонапорных башен (расписывается пообъектно): | ед. |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| Ремонт водоразборных колонок (расписывается пообъектно): | ед. |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| Ремонт общественных шахтных колодцев (расписывается пообъектно): | ед. | 2 | 35,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 |  |  |  |
| 1. с. Осенево | ед. | 1 | 15,000 | 0,000 | 15,000 | 0,000 | 01.06.2020 | 31.08.2020 | с. Осенево |
| 2. д. Строково | ед. | 1 | 20,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 01.06.2020 | 31.08.2020 | д. Строково |
| Другие работы на системах водоснабжения и водоотведения (расписывается пообъектно): | ед. | 2 | 71,300 | 0,000 | 0,000 | 71,300 |  |  |  |
| 1.с.Стогинское | ед. | 1 | 23,500 | 0,0 | 0,0 | 23,5 | 01.06.2020 | 31.08.2020 | с. Стогинское |
| 2.СП Сосновый бор | ед. | 1 | 47,800 | 0,0 | 0,0 | 47,8 | 01.06.2020 | 31.08.2020 | СП Сосновый бор |
| Электрические сети - всего, | км | 319,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них задание по замене ветхих электрических сетей - всего | км | 3,90 | 4 510,000 | 0,000 | 0,000 | 4 510,000 |  |  |  |
| в том числе муниципальные | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пообъектная разбивка по замене ветхих электрических сетей: | км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Реконструкция линии 0,4кВ с линией уличного освещения ул.Рабочая | км | 0,6 | 800,000 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 10.01.2020 | 31.12.2020 | г.Гаврилов-Ям |
| 2.Реконструкция линии 0,4кВ с линией уличного освещения ул.М.Горького (с линией от Декабристов) (капитальный ремонт) | км | 0,9 | 1 000,000 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 10.01.2020 | 31.12.2020 | Гаврилов-Ям |
| 3.Реконструкция линии 0,4кВ с линией уличного освещения ул.Северная с выносом опор с территорий домовладений (капитальный ремонт) | км | 0,7 | 600,000 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 10.01.2020 | 31.12.2020 | Гаврилов-Ям |
| 4.Реконструкция линии 0,4кВ с линией уличного освещения ул.Крылова-Гоголя-Ст.Разина | км | 1,2 | 1110,000 | 0,0 | 0,0 | 1110,000 | 10.01.2020 | 31.12.2020 | Гаврилов-Ям |
| 6.Реконструкция линии 0,4кВ с линией уличного освещения ул.Гражданская г.Гаврилов-Ям Ярославской обл. | км | 0,5 | 1000,000 | 0,0 | 0,0 | 1000,000 | 10.01.2020 | 31.12.2020 | г.Гаврилов-Ям |
| Ремонт трансформаторных подстанций (расписывается пообъектно): | ед. | 1 | 3 220,000 | 0,000 | 0,000 | 3 220,000 |  |  |  |
| 1.Проектные работы, демонтаж существующей подстанций. Реконструкция подстанци (утепленная блочная подстанция киоскового типа из сэндвич панелей) КТП №9 ул.Мира г.Гаврилов-Ям | шт. | 1 | 3220,000 | 0,0 | 0,0 | 3 220,000 | 10.01.2020 | 31.12.2020 | г.Гаврилов-Ям |
| Другие работы на системах электроснабжения (расписывается пообъектно): | ед. | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| Объекты социальной сферы - всего, | ед. | 61 |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе муниципальной собственности | ед. | 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| из них задание по подготовке (расписывается пообъектно): | ед. | 17 | 340,000 | 0,000 | 340,000 | 0,000 |  |  |  |
| 1.Промывка и опресовка системы отопления | ед. | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1 Средняя школа № 1 | ед. | 1 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 17.08.2020 | 11.09.2020 | г.Гаврилов-Ям |
| 1.2. МОБУ Средняя школа №2 им. Д.В. Крылова | ед. | 1 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 17.08.2020 | 11.09.2020 | г.Гаврилов-Ям |
| 1.3. МОУ Средняя школа №3 г. Гаврилов-Яма | ед. | 1 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 17.08.2020 | 11.09.2020 | г.Гаврилов-Ям |
| 1.4. МОУ Средняя школа №6 | ед. | 1 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 17.08.2020 | 11.09.2020 | г.Гаврилов-Ям |
| 1.5. МОБУ Стогинская средняя школа | ед. | 1 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 17.08.2020 | 11.09.2020 | с.Стогинское |
| 1.6. МОБУ Шопшинская средняя школа | ед. | 1 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 17.08.2020 | 11.09.2020 | с.Шопша |
| 1.7. МОБУ Ильинская основная школа | ед. | 1 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 17.08.2020 | 11.09.2020 | с.Ильинское-Урусово |
| 1.8. МБУДО "Дворец детского творчества" | ед. | 1 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 17.08.2020 | 11.09.2020 | г.Гаврилов-Ям |
| 1.9. Гаврилов-Ямская ДЮСШ | ед. | 1 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 17.08.2020 | 11.09.2020 | г.Гаврилов-Ям |
| 1.10. МДОУ " Детский сад №1 "Теремок" | ед. | 1 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 17.08.2020 | 11.09.2020 | г.Гаврилов-Ям |
| 1.11. МДОУ " Детский сад №2 Родничок" | ед. | 1 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 17.08.2020 | 11.09.2020 | г.Гаврилов-Ям |
| 1.12. МДОУ " Детский сад №3 Солнышко" | ед. | 1 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 17.08.2020 | 11.09.2020 | г.Гаврилов-Ям |
| 1.13. МДОУ " Детский сад № 6 Ленок" | ед. | 1 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 17.08.2020 | 11.09.2020 | г.Гаврилов-Ям |
| 1.14. МДОБУ Детский сад компенсирующего вида "Золотой ключик" | ед. | 1 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 17.08.2020 | 11.09.2020 | г.Гаврилов-Ям |
| 1.15. МДОУ Шопшинский д/с | ед. | 1 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 17.08.2020 | 11.09.2020 | с.Шопша |
| 1.16. МДОУ Стогинский д/с | ед. | 1 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 17.08.2020 | 11.09.2020 | с.Стогинское |
| 1.17. МДОУ Ильинский д/с | ед. | 1 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 17.08.2020 | 11.09.2020 | с.Ильинское-Урусово |
| ИТОГО: |  |  | 15 983,000 | 0,000 | 575,000 | 15 408,000 |  |  |  |

Глава Администрации муниципального района			_____________________	                  А.А. Комаров

(подпись)

Приложение 2

к постановлению Администрации

муниципального района

от 19.05.2020 № 373

Состав оперативного штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону

2020-2021 годов

Председатель штаба:

Таганов В.Н. – заместитель Главы Администрации муниципального района;

Секретарь штаба:

Липатова И.Л. – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления ЖКХ Администрации муниципального района;

Члены штаба:

Водопьянов В.И. – Глава Великосельского сельского поселения (по согласованию);

Герасимова А.А. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления ЖКХ Администрации муниципального района;

Гусарин М.Ю. – генеральный директор АО «Яркоммунсервис» (по согласованию);

Грибушкина Н.Ю. – председатель правления ТСЖ «Мечта» (по согласованию);

Дьячков А.Ю. – начальник  отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации муниципального района;

Елисеев Ю.С. – генеральный директор АО ГМЗ «Агат» (по согласованию);

Зинзиков А.П. – Глава Шопшинского сельского поселения (по согласованию);

Калачева Т.В. – Глава Заячье-Холмского сельского поселения (по согласованию);

Киселёва Т.Ю. - главный редактор  Муниципального автономного учреждения Гаврилов-Ямского муниципального района "Редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник"  и местного телевещания";

Панищев В.Н. – председатель правления ТСЖ «Восход» (по согласованию);

Попов С.Ф. – председатель Правления ТСЖ «Наш дом» (по согласованию);

Рамазанов А.М. – Глава Митинского сельского поселения (по согласованию);

Романюк А.Ю. – начальник Управления образования Администрации муниципального района;

Сергеичев А.Б. – генеральный директор  АО «Ресурс» (по согласованию);

Смуров В.В. – директор Великосельского МП ЖКХ;

Соломатин И.В. – начальник Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района;

Тощигин А.Н. – Глава городского поселения Гаврилов-Ям (по согласованию);

Фролов С.В. – директор ООО «Управляющая жилищная компания» (по согласованию).

Приложение 3

к постановлению Администрации

муниципального района

от 19.05.2020 № 373

Состав комиссии по оценке готовности муниципального района

к отопительному периоду

2020-2021 годов

Председатель комиссии:

Таганов  Владимир Николаевич - заместитель Главы Администрации муниципального района

Секретарь комиссии:

Липатова Ирина Леонидовна - ведущий специалист отдела ЖКХ Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района

Члены комиссии:

Бондарева Наталья Сергеевна - начальник Управления культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации муниципального района;

Герасимова Анастасия Андреевна - начальник отдела ЖКХ Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района;

Дьячков Анатолий Юрьевич - начальник  отдела по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального района;

Представитель Центрального управления Ростехнадзора (по согласованию)

Романюк Андрей Юрьевич - начальник Управления образования Администрации муниципального района;

Соломатин Иван Васильевич - начальник Управления ЖКХ, капитального строительства и природопользования Администрации муниципального района.