

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

30.01.2015 № 123

Об утверждении Комплексной Дорожной

карты по улучшению инвестиционного

климата на территории Гаврилов-Ямского

муниципального района

Во исполнение Указания Президента Российской Федерации от 08 июля 2014 года № Пр-1603 о полномасштабном развертывании Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, руководствуясь статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексную Дорожную карту по улучшению инвестиционного климата на территории Гаврилов-Ямского муниципального района в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

муниципального района В.И.Серебряков

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 30.01.2015 № 123

**Комплексная Дорожная карта**

**по улучшению инвестиционного климата на территории Гаврилов-Ямского муниципального района**

**в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации**

|  |
| --- |
| **Направление А: Регуляторная среда**  |
| **А2: Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство** |
| **Наименование показателя** | **Ответственный за внедрение практики** |  |  |  |
|  | **А2.1 Оптимизация деятельности ОМСУ в Гаврилов-Ямском районе, исполняющих полномочия в сфере градостроительной деятельности**Большое количество органов местного самоуправления, реализующих полномочия в сфере градостроительной деятельности на недостаточном для устойчивого функционирования системы разрешительной документации уровне. Отсутствие единой практики применения градостроительного законодательства на территории муниципального района. Недостаточно качественное оказание услуг по причине отсутствия высококвалифицированного кадрового потенциала на уровне муниципальных образований.В ходе проверок деятельности поселений района органами прокуратуры можно сделать однозначный вывод о недостаточной эффективности существующей системы исполнения полномочий. **Проблема:** излишнее число органов местного самоуправления, реализующих полномочия в сфере градостроительной деятельности, неукомплектованность специалистами нужного профиля, низкая квалификация сотрудников, вследствие чего низкий уровень оказываемых услуг. **Способы устранения проблемы**: в настоящее время в соответствии с федеральным законом полномочия сельских поселений по градостроительству переданы на уровень одного муниципального образования (муниципального района). Для наиболее качественной деятельности ОМС требуется проведение мероприятий контроля с целью снижения количества проверок и предписаний, выданных в ходе мер прокурорского реагирования, повышение квалификации кадрового состава посредством проведения обучающих семинаров, совещаний по обмену опытом с аспектом на выработку единой внутриобластной практики. | **Первый заместитель Главы Администрации муниципального района** **А.А.Забаев** |
| **№** | **Этап реализации** | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** | **КПЭ** | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** |
| **1** | Формирование и организация деятельности рабочей группы по реализации Комплексной Дорожной карты  | Создание нормативно-правового акта, регулирующего деятельность рабочей группы, состав;Установление графика проведения заседаний рабочей группы; Составление плана мероприятий; Ежеквартальная и ежегодная отчетность о деятельности группы и эффективности реализации дорожной карты  | 12.01.2015 | 31.12.2017 | **Первый заместитель Главы Администрации муниципального района** **А.А.Забаев****Заместитель Главы Администрации муниципального района****В.Н.Таганов** | Периодич-ность заседаний, анализ эффектив-ности внедрения, мониторинг и прогноз дальнейшего развития  | Не реже одного раза в квартал | Дополнитель-ных ресурсов не требуется |
| **1.1** | Деятельность рабочей группы для подготовки проекта НПА | Создание нормативно-правового акта о формировании рабочей группы, ее составе, утверждение плана работы группы | 12.01.2015 | 31.12.2017 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МРГ.А.Плющева | Периодич-ность заседаний | Не реже одного раза в квартал | Дополнитель-ных ресурсов не требуется |
| **1.2** | Внедрение административных регламентов (АР), регулирующих порядок и процедуру получения муниципальной услуги | Создание и утверждение АР | 12.01.2015 | 26.02.2015 | Начальник Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации МР В.В.Василевская | Опубличи-вание АР, доступность ознакомле-ния | Размеще-ние на офиц.сайт, в СМИ (с целью информи-рования застройщиков и иных лиц) | Дополнитель-ных ресурсов не требуется |
| **1.3** | Соблюдение и исполнение требований законодательства о передаче полномочий (в части получения разрешения на строительство) от сельских поселений на уровень муниципального района | Направление главам сельских поселений писем о передаче в Администрацию МР необходимых документов, по которым не произведен ввод объектов в эксплуатацию | 01.01.2015 | 12.01.2015 | Начальник Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации МР В.В.Василевская  | Установле-ние четкого перечня документов, подлежащих передаче поселениями с целью сокращения сроков и начала процедур по выдаче разрешений от имени Администрации МР | Получение требуемой документации от сельских поселений в кратчай-шие сроки | Дополнитель-ных ресурсов не требуется |
| **1.4** | Передача полномочий с уровня сельских поселений в Администрацию МР (документация) | Создание уполномочен-ного органа в сфере градостроитель-ства на территории МР, оформление актов приема-передачи градостроитель-ной документации от сельских поселений | 01.01.2015 | 10.02.2015 | Глава Гаврилов-Ямского муниципального района;Главы поселений;  | Прекраще-ние градострои-тельной деятельности у 4-х сельских поселений с переходом деятель-ности к Администрации МР | Сокраще-ние ОМС, участвующих в выдаче градостроительной документации | Дополнитель-ных ресурсов не требуется |
| **1.5** | Повышение квалификации специалистов - проведение серии обучающих семинаров-совещаний для лиц, ответственных за реализацию градостроительных полномочий  | Программа повышения квалификации, переподготовки кадров  | 22.01.2015 | 01.09.2015 | Управляющий делами Администрации МР М.Ю.ШиршинаНачальник Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации МР В.В.Василевская | Количество проведен-ных семинаров | 5 семинаров – совещаний | Дополнитель-ных ресурсов не требуется |
| **1.6** | Представление документов для получения разрешения на строительство | Представление градостроитель-ного плана земельного участка (ГПЗУ), проектной документации, в необходимых случаях иных документов, предусмотрен-ных ст. 51 ГрК РФ | 01.01.2015 | В соответствии с действующим законодатель-ством | Начальник Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации МР В.В.Василевская | Сокращение сроков и количества согласова-ний для получения разрешения на строитель-ство, получение необходи-мой информации на информаци-онном ресурсе (официаль-ный сайт Администрации МР) | Упрощение процедуры получения разреше-ния  | Дополнител-ьных ресурсов не требуется |
| **1.7** | Процедура оформления разрешения на строительство ОМСУ | Выдача застройщику разрешения на строительство | 22.01.2015 | В соответствии с действующим законодатель-ством  | Начальник Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации МР В.В.Василевская | Минимиза-ция сроков рассмотре-ния заявлений и документов застройщика, межведом-ственное взаимодействие | Сокраще-ние срока процедуры с 10 дней до 7 дней, повышение эффектив-ности получения муниц.услуги | Дополнитель-ных ресурсов не требуется |
| **1.8** | Получение застройщиком разрешения на строительство объекта | Внесение в книгу учета сведений о получении разрешения застройщиком (непосредствен-ное получение) | 22.01.2015 | В соответствии с действующим законодатель-ством | Начальник Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации МР В.В.Василевская | Информати-зация и возможность получения информации о готовности документов | Удовлетворенность застройщика процеду-рой и качеством услуг по выдаче разреше-ния | Дополнитель-ных ресурсов не требуется |
| **Направление Б: Институты для бизнеса**  |
| **Б1: Эффективность институтов, обеспечивающих защищённость бизнеса** |
| **Наименование показателя** | **Ответственный за этап реализации** |  |  |  |
|  | **Б1.2. Эффективность института оценки регулирующего воздействия в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области** Внедрение процедуры ОРВ, принятие соответствующих нормативных правовых актов входят в требование (п.5) «Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата». Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», предусмотрено обязательное внедрение ОРВ проектов НПА (как региональных, так и муниципальных) и экспертизы региональных и муниципальных НПА по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности. Кроме того, в соответствии со статьями 7 и 46 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» ОРВ и экспертиза НПА по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности должны осуществляться с 1 января 2016 года - в муниципальных районах и городских округах, с 1 января 2017 года - в иных муниципальных образованиях, в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.  | **Управляющий делами Администрации муниципального района****М.Ю.Ширшина** |
| **№** | **Этап реализации** | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** | **КПЭ** | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** |
| **1.** | **Разработка проекта НПА об оценке регулирующего воздействия** | Проект НПА  об оценке регулирующего воздействия | 02.02.2015 | 01.03.2015 | Управляющий делами Администрации МР Ширшина М.Ю.;Начальник юридического отдела Администрации МР Горшков А.С. | КПЭ не установлены | КПЭ не установлены | Дополнитель-ных ресурсов не требуется |
| **1.1.** | Согласование и утверждение проекта НПА об оценке регулирующего воздействия | НПА Администрации МР об оценке регулирующего воздействия | 01.03.2015 | 30.03.2015 | Управляющий делами Администрации МР Ширшина М.Ю.;Начальник юридического отдела Администрации МР Горшков А.С. | Нормативно установленная обязательность учёта выводов, содержащихся в заключении об ОРВ | Да / нет | Дополнительных ресурсов не требуется |
| **2.** | **Разработка постановления об утверждении положения об ОРВ** |  |
| **2.1.** | Обсуждение и согласование | Проект постановления Администрации МР об утверждении положения об ОРВ | 01.04.2015 | 01.05.2015 | Управляющий делами Администрации МР Ширшина М.Ю.;Начальник юридического отдела Администрации МР Горшков А.С. | КПЭ не установлены | КПЭ не установлены | Дополнитель-ных ресурсов не требуется |
| **2.2.** | Принятие и утверждение | Постановление Администрации МР об утверждении положения об ОРВ | 01.05.2015 | 15.05.2015 | Управляющий делами Администрации МР Ширшина М.Ю.;Начальник юридического отдела Администрации МР Горшков А.С. | Реализованы требования Минэкономразвития России | Да/нет | Дополнитель-ных ресурсов не требуется |
| **3.** | Разработка методических рекомендаций по проведению ОРВ | Постановление Администрации МР об утверждении методических рекомендаций | 02.02.2015 | 01.04.2015 | Управляющий делами Администрации МР Ширшина М.Ю.;Начальник юридического отдела Администрации МР Горшков А.С. | Доведение метод. рекоменда-ций до разработчи-ков  | Да/нет | Дополнитель-ных ресурсов не требуется |
| **4.** | Внесение изменений в Регламент работы и другие НПА Администрации МР | Постановление Администрации о внесении изменений в Регламент  | 02.02.2015 | 01.04.2015 | Управляющий делами Администрации МР Ширшина М.Ю.;Начальник юридического отдела Администрации МР Горшков А.С. | КПЭ не установлены | КПЭ не установлены | Дополнитель-ных ресурсов не требуется |
| **5.** | Участие независимых экспертов в обсуждении проектов НПА в ходе ОРВ | Замечания, предложения по проекту НПА об ОРВ  | 02.01.2015 | 31.12.2015 | Управляющий делами Администрации МР Ширшина М.Ю.;Начальник юридического отдела Администрации МР Горшков А.С. | Количество поступив-ших замечаний | Не менее 2 | Дополнитель-ных ресурсов не требуется |
| **6** | Заключение соглашений с общественным помощником Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области и представителями бизнес сообщества |  | 02.01.2015 | 31.11.2015 | Управляющий делами Администрации МР Ширшина М.Ю.;Начальник юридического отдела Администрации МР Горшков А.С. | Заключение соглашений  | Не менее 1 | Дополнитель-ных ресурсов не требуется |
| **Б3: Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса** |
| **Наименование показателя** | **Ответственный за этап реализации** |  |  |  |
|  |  **Б3.1. Эффективность работы рабочей группы для разработки и внедрения Комплексной Дорожной карты по улучшению инвестиционного климата в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата на территории** **Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области**В Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области постановлением Главы Администрации муниципального района создана и функционирует рабочая группадля разработки и внедрения Комплексной Дорожной карты по улучшению инвестиционного климата в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата на территории Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области.В состав рабочей группы входят:- первый заместитель Главы Администрации муниципального района;- заместитель Главы Администрации муниципального района;- управляющий делами Администрации муниципального района;- начальник Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального района;- начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации муниципального района;- начальник юридического отдела Администрации муниципального района;- консультант отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации муниципального района;- Глава городского поселения Гаврилов-Ям. | **Первый заместитель Главы Администрации муниципального района****А.А.Забаев** |
| **№** | **Этап реализации** | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** | **КПЭ** | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** |
| **1** | Расширение рабочей группы, в части привлечения к участию в деятельности рабочей группы представителей промышленных предприятий, бизнеса и инвесторов. | Участие в заседаниях рабочей группы большего количества представителей промышленно-сти, малого и среднего предпринима-тельства | 02.02.2015 | 31.12.2015 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МРГ.А.Плющева | Выработка новых эффектив-ных предложе-ний взаимодей-ствия и поддержки бизнеса и инвесторов, реализация новых инвестиционных проектов, привлечение новых инвесторов |  2 | Не требуются дополнитель-ные ресурсы |
| **2** | Регулярное проведение заседаний рабочей группы в течение года | Протоколы заседаний рабочей группы | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Первый заместитель Главы Администрации муниципального районаА.А.Забаев | Выработан-ные решения/ре-комендации для улучшения условий ведения бизнеса | 3 | Не требуются дополнитель-ные ресурсы |
| **Наименование показателя** | **Ответственный за этап реализации** |  |  |  |
|  | **Б3.2. Эффективность канала прямой связи инвесторов и руководства Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района**Эффективность канала прямой связи инвесторов и руководства Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов.Для оперативного решения вопросов, возникающих у субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, в Гаврилов-Ямском муниципальном районе необходимо создать канал прямой связи инвесторов с руководством Администрации муниципального района Каналом прямой связи в Гаврилов-Ямском муниципальном районе будет являться «горячая линия», работающая через официальный сайт Администрации муниципального района в сети Интернет.Горячая линия для инвесторов будет расположена на официальном сайте Администрации муниципального района – [**http://gavyam.ru**](http://www.gavyam.ru) **или** [**http://гаврилов-ям.рф**](http://гаврилов-ям.рф) в разделе «Инвестиционная привлекательность района»Помимо данного канала прямой связи доступ инвесторов к руководству обеспечивается наличием на указанном выше сайте контактных телефонов сотрудников, адресов их электронной почты. | **Заместитель Главы Администрации муниципального района****В.Н.Таганов** |
| **№** | **Этап реализации** | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** | **КПЭ** | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** |
| 1. | Совершенствование канала прямой связи инвесторов и руководства Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, продвижение канала прямой связи | Повышение количества обращений через канал прямой связи | 02.02.2015 | 31.12.2015 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МРГ.А.Плющева;Начальник информационно-аналитического отдела Администрации МР А.В.Чуркин |  |  |  |
| 1.1. | Анализ канала прямой связи, выявление слабых и сильных сторон. | Формирование отчета | 02.02.2015 | 01.03.2015 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР Г.А.Плющева;Начальник информационно-аналитического отдела А.В.Чуркин | отчет | 1 | Не требуются дополнитель-ные ресурсы |
| 1.2. | Увеличения количества посещения официального сайта и обращений через канал прямой связи. | Отчет о посещаемости и обращений. | Ежеквар-тально | Ежеквартально | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР Г.А.Плющева;Начальник информационно-аналитического отдела А.В.Чуркин  | Подготовлен отчет | Увеличе-ние посещаемости на 30% от существующего. | Не требуются дополнитель-ные ресурсы |
| **Б4: Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса** |
| **Наименование показателя** | **Ответственный за этап реализации** |  |  |  |
|  | **Б4.1. Качество специализированного раздела об инвестиционной деятельности в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на официальном сайте Администрации муниципального района**На официальном сайте Администрации муниципального района [**http://gavyam.ru**](http://www.gavyam.ru) **или** [**http://гаврилов-ям.рф**](http://гаврилов-ям.рф) в разделе «Инвестиционная привлекательность района» размещена информация об инвестиционном климате муниципального района:- реестр инвестиционных проектов, реализуемых в Гаврилов-Ямском муниципальном районе;- презентации крупных инвестиционных проектов;- паспорта крупных инвестиционных площадок.Концепция подачи информации об инвестиционной деятельности в Гаврилов-Ямском муниципальном районе должна основывается на разработанном на главной странице сайта отдельного раздела «Инвестиционная привлекательность района», который представит собой баннер яркого цвета.С главной страницы сайта должен осуществляться доступ ко всем страницам раздела «Инвестиционная привлекательность района». Раздел «Инвестиционная привлекательность района» среди прочего должен содержать: - Информацию о ведении бизнеса на территории муниципального района; - Информацию о доступной инвестиционной инфраструктуре; - Карта инвестиционных площадок муниципального района и их характеристики; - Линию прямых обращений.В разделе «Инвестиционная привлекательность района» необходимо ежемесячное обновление новостной ленты, что позволит потенциальному инвестору получать актуальную информацию о бизнес-среде района. | **Заместитель Главы Администрации муниципального района****В.Н.Таганов** |
| **№** | **Этап реализации** | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** | **КПЭ** | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** |
| 1. | Разработка отдельного раздела «Инвестиционная привлекательность района» на главной странице официального сайтаАдминистрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет по адресу:[**http://gavyam.ru**](http://www.gavyam.ru) **или** [**http://гаврилов-ям.рф**](http://гаврилов-ям.рф) который представит собой баннер яркого цвета. | Повышение количествапосещений сайта потенциальными инвесторами.Получение актуальнойинформации о бизнес-среде района. | 02.02.2015 | 02.03.2015 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР Г.А.Плющева;Начальник информационно-аналитического отдела Администрации МР А.В.Чуркин |  |  | Не требуются дополнитель-ные ресурсы |
| 1.1. | Информация о ведении бизнеса на территории муниципального образования | Получение актуальнойинформации о бизнес-среде района. | 02.02.2015 | 15.02.2015 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР Г.А.Плющева |  |  | Не требуются дополнитель-ные ресурсы |
| 1.2. | Информация о доступной инвестиционной инфраструктуре | Получение актуальнойинформации о бизнес-среде района. | 02.02.2015 | 15.02.2015 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР Г.А.Плющева |  |  | Не требуются дополнитель-ные ресурсы |
| 1.3. | Разработка карты инвестиционных площадок муниципального района и их характеристика | Наличие карты инвестиционных площадок муниципального района | 02.02.2015 | 02.03.2015 | Начальник Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации МР В.В.Василевская,Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР Г.А.Плющева; |  |  | Не требуются дополнитель-ные ресурсы |
| 1.4. | Разработка линии прямых обращений. | Наличие линии прямых обращений | 02.02.2015 | 02.03.2015 | Начальник информационно-аналитического отдела Администрации МР А.В.Чуркин;Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР Г.А.Плющева. |  |  | Не требуются дополнитель-ные ресурсы |
| **Направление Г: Поддержка малого предпринимательства**  |
| **Г1: Уровень развития малого предпринимательства в Гаврилов-Ямском муниципальном районе Ярославской области** |
| **Наименование показателя** | **Ответственный за этап реализации** |  |  |  |
|  | **Г 1.1. Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области**Описание проблемы: с 2013 года на территории Гаврилов-Ямского района наблюдается снижение количества индивидуальных предпринимателей, по состоянию на 01.01.2013 насчитывалось 630 человек, за год сократилось на 18,4% и составило 514 человек. По состоянию на 01.10.2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года количество малых и средних предприятий, отчитывающихся в Росстат, не изменилось и составило 35ед.(без микропредприятий). В 2013 г. количество микропредприятий по сравнению с 2012 г. увеличилось на 12,8 % и составило 185 единиц. | **Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района****В.Н.Таганов** |
| **№** | **Этап реализации** | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** | **КПЭ** | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** |
| 1. | Разработка и утверждение подпрограммы муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района» «Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016-2018 годы» (далее - МЦП) | Разработка мер государственной поддержки СМиСП | 01.07.15 | 31.12.15 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР Г.А.Плющева. | Принятие НПА  | Да | Дополни-тельных ресурсов не требуется |
| **Наименование показателя** | **Ответственный за этап реализации** |  |  |  |
|  | **Г 1.2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), в общей численности занятого населения в Гаврилов-Ямском муниципальном районе.**Описание проблемы: по состоянию на 01.10.2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года среднесписочная численность среднего и малого предпринимательства выросла незначительно - на 3% и составила 1834 человека, или 16% от общей численности занятого в экономике района населения. | **Заместитель Главы** **Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района****В.Н.Таганов** |
| **№** | **Этап реализации** | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** | **КПЭ** | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** |
| 1. | Содействие созданию новых рабочих мест путем оказания поддержки СМиСП в рамках МЦП | Увеличение количества рабочих мест в СМиСП | 01.02.15 | 31.12.15 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР Г.А.Плющева. | Количество вновь созданных рабочих мест | Показатель 2014 года + 3%, с последующим увеличением на 3% | Дополни-тельных ресурсов не требуется |
| 2. | Организация обучения СМиСП по наиболее востребованным среди СМиСП программам обучения | Содействие обучению работников сферы малого и среднего предпринима-тельства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМиСП | 01.02.15 | 31.12.15 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР Г.А.Плющева. | Количество СМиСП, прошедших обучение | 20 | Дополни-тельных ресурсов не требуется |
| **Наименование показателя** | **Ответственный за этап реализации** |  |  |  |
|  | **Г 1.3. Выручка (оборот) субъектов малого предпринимательства в расчете на одного занятого на субъектах малого предпринимательства**Описание проблемы: По состоянию на 01.10.2014 года оборот малых предприятий Гаврилов-Ямского МР снизился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на18,5 % и составил 737,2 млн.руб. В расчёте на 1 работника малого предприятия оборот составил 0,6 млн.руб. (40% от среднеобластного показателя и 12-е место среди муниципальных районов Ярославской области). | **Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района****В.Н.Таганов** |
| **№** | **Этап реализации** | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** | **КПЭ** | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** |
| 1.  | Оказание СМиСП поддержки в форме субсидий на технологическое перевооружение производства и повышение производительности труда СМиСП | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринима-тельства получивших поддержку в форме субсидий | 01.02.15 | 31.12.15 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР Г.А.Плющева;МУ «Центр поддержки и развития предпринимательства» | Количество СМиСП получивших поддержку | 3 | Дополни-тельных ресурсов не требуется |
| **Г2; Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства** |
| **Наименование показателя** | **Ответственный за этап реализации** |  |  |  |
|  | **Г 2.1. Доля рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах бизнес-инкубаторов, технопарков, относящихся к малому предпринимательству в общей среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), за исключением субъектов малого предпринимательства, основной вид деятельности которого относится к категории G ОКВЭД**Описание проблемы: недостаточность на территории муниципального района доступных производственных и офисных площадей (помещений) обеспеченных необходимой инфраструктурой (техника, дороги и т.п.) для ведения бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства | **Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района****В.Н.Таганов** |
| **№** | **Этап реализации** | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** | **КПЭ** | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** |
| 1. | Предоставление СМиСП помещений, входящих в имущественный комплекс МУ «Центр поддержки и развития предпринимательства» | Упрощение доступа СМиСП к инфраструктуре  | 01.02.15 | 31.12.16 | МУ «Центр поддержки и развития предпринимательства»  | % заполняемости площадей объекта инфраструктуры | 100 | Дополни-тельных ресурсов не требуется  |
| 2. | Содействие реализации проектов создания промышленных (индустриальных), технопарков, в том числе на условиях ГЧП на территории муниципального района | Упрощение доступа СМиСП к инфраструктуре | 01.01.16 | 31.12.20 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР Г.А.Плющева;ГБУ ЯО «АИКР»; | Количество реализован-ных проектов | 1 | Дополни-тельных ресурсов не требуется |
| **Наименование показателя** | **Ответственный за этап реализации** |  |  |  |
|  | **Г 2.2. Наличие и качество информационного сайта по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства в муниципальном районе**Описание проблемы: отсутствие на территории муниципального района сформированного в полном объеме единого информационного ресурса, содержащего актуальную информацию в сферах инноваций, инвестиций и предпринимательства, что препятствует развитию социально-экономического положения муниципального района, снижает вероятность привлечения потенциальных инвесторов, снижает степень удовлетворенности СМиСП работой органов исполнительной власти. | **Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района****В.Н.Таганов** |
| **№** | **Этап реализации** | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** | **КПЭ** | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** |
| 1. | Формирование на базе официального сайта Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в разделах Инвести-ционная привлекатель-ность и Малый и средний бизнес информационной страницы для СМиСП, предоставляющего возможность СМиСП комплексно ознакомить-ся со всеми возможными мерами поддержки (государственными и негосударственными) | Повышение уровня информированности СМиСП по вопросам развития района, форм и видов государственной поддержки, в том числе по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | 01.02.15 | 31.12.16 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР Г.А.Плющева;Начальник информационно-аналитического отдела Администрации МР А.В.Чуркин;Начальник Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации МРВ.В.Василевская; | Разделы сформированы | Да  | Дополни-тельных ресурсов не требуется |
| **Наименование показателя** | **Ответственный за этап реализации** |  |  |  |
|  | **Г 2.3. Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих услуги субъектам малого предпринимательства.**Описание проблемы: в настоящее время СМиСП испытывают затруднения при подаче документов на получение государственных и муниципальных услуг. | **Управляющий делами Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района****М.Ю.Ширшина** |
| **№** | **Этап реализации** | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** | **КПЭ** | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** |
| 1. | Расширение перечня услуг, предоставляемых МФЦ, в том числе для СМиСП | Упрощение доступности государственных и муниципальных услуг для населения региона, в том числе для СМиСП | 01.02.15 | 31.12.15 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР Г.А.Плющева;Агентство по государственным услугам Ярославской области | Количество услуг, предоставляемых в МФЦ, в том числе СМиСП | 130 | Дополни-тельных ресурсов не требуется |
| **Наименование показателя** | **Ответственный за этап реализации** |  |  |  |
|  | **Г. 2.4. Оценка удовлетворенности получения консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в муниципальном районе**Описание проблемы: недостаточная информированность СМиСП о возможностях получения государственных услуг, в том числе государственной поддержки и участия в образовательных программах | **Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района****В.Н.Таганов** |
| **№** | **Этап реализации** | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** | **КПЭ** | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** |
| 1. | Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», по актуальным вопросам предпринимательства | Повышение уровня информированности СМиСП по актуальным вопросам предпринимательства  | 01.02.15 | 31.12.15 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР Г.А.Плющева;МУ «Центр поддержки и развития предпринимательства» | Количество проведен-ных мероприятий | 3 | Дополни-тельных ресурсов не требуется |
| **Г3: Эффективность нефинансовой поддержки предпринимательства** |
| **Наименование показателя** | **Ответственный за этап реализации** |  |  |  |
|  | **Г 3.1. Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и земельных участков) в муниципальном районе**Описание проблемы: в настоящее время в Гаврилов-Ямском МР необходимо проведение комплексного аналитического исследования удовлетворенности субъектов малого и среднего предпринимательства условиями ведения бизнеса, в том числе в сфере доступности объектов недвижимости. Значительную часть расходов субъектов малого и среднего предпринимательства составляют арендные платежи. | **Первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района****А.А.Забаев** |
| **№** | **Этап реализации** | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** | **КПЭ** | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** |
| 1. | Формирование и ведение Перечня имущества, находящегося в собственности Гаврилов-Ямского МР, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМиСП  | Повышение уровня информированности СМиСП о находящихся в собственности Гаврилов-Ямского МР объектах недвижимости, представляемых в аренду СМиСП, а также снижение рисков СМиСП при использовании предоставленно-го в аренду недвижимого имущества, являющегося собственностью Гаврилов-Ямского МР  | 01.02.15 | 31.12.15 | Начальник Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации МРВ.В.Василевская; | Перечень сформиро-ван, регулярно актуализи-руется | Да  | Дополни-тельных ресурсов не требуется |
| 2. | Формирование (поддержание в актуальном состоянии) информации о земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, которые могут быть предоставлены хозяйстующим субъектам (в том числе СМиСП) для различных целей (согласно постановлению Правительства области от 27.01.2012 № 26 «Об утверждении перечней информации и сведений о земельном фонде) | Повышение информированности СМиСП о предлагаемых к предоставлению земельных участках и обеспечение прозрачности при реализации ОМСУ полномочий по распоряжению земельными участками |  |  | Начальник Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации МРВ.В.Василевская;Администрации поселений | Информация о земельных участках регулярно актуализируется и размещается на официаль-ных сайтах | Да  | Дополни-тельных ресурсов не требуется |
| **Наименование показателя** | **Ответственный за этап реализации** |  |  |  |
|  | **Г 3.2. Доля заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных муниципальных контрактов в Гаврилов-Ямском муниципальном районе**Описание проблемы: Ограничение доступа СМиСП к участию в процедурах по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.13. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | **Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района****В.Н.Таганов** |
| **№** | **Этап реализации** | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** | **КПЭ** | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** |
| 1. | Проведение «круглых столов по разъяснению процедур по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. | Повышения уровня грамотности СМиСП по процедурам в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.13. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 01.02.15 | 31.12.15 | Заведующий отделом по муниципальным закупкамТ.В.Моторина;Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР Г.А.Плющева; | Количество проведен-ных заседаний, «круглых столов»  | 1 | Дополни-тельных ресурсов не требуется |
| **Наименование показателя** | **Ответственный за этап реализации** |  |  |  |
|  | **Г 3.3. Удовлетворенность процедурами получения арендных площадей, предоставляемых субъектам малого бизнеса**Описание проблемы: недостаточная удовлетворенность СМиСП процедурами получения арендных площадей, предоставляемых субъектам малого бизнеса | **Первый заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района****А.А.Забаев** |
| **№** | **Этап реализации** | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** | **КПЭ** | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** |
| 1. | Внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие процедуры предоставления в аренду СМиСП имущества, находящегося в собственности Гаврилов-Ямского МР (включая административные регламенты предоставления муниципальных услуг) | Упрощение процедуры получения арендных площадей, предоставля-емых регионом СМиСП | 01.07.15 | 31.12.15 | Начальник Управления по имущественным и земельным отношениям Администрации МРВ.В.Василевская; | Изменения внесены | Да  | Дополни-тельных ресурсов не требуется |
| **Г4. Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства** |
| **Наименование показателя** | **Ответственный за этап реализации** |  |  |  |
|  | **Г 4.1. Отношение объема средств финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, выделяемых по муниципальным программам, к количеству субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в Гаврилов-Ямском районе** Описание проблемы: следствием негативных макроэкономических тенденций, удорожания кредитных ресурсов, увеличения налоговой нагрузки, явилась следующая отрицательная динамика развития субъектов малого и среднего предпринимательства по ряду показателей.Подпрограмма муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Гаврилов-Ямского муниципального района» МЦП 2013 – 2015 годы» «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Гаврилов-Ямского муниципального района на 2016-2018 годы» содержит мероприятия, направленные на информационно-консультационную, имущественную, финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.  | **Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского МР****В.Н.Таганов** |
| **№** | **Этап реализации** | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** | **КПЭ** | **Значение КПЭ** | **Требуемые ресурсы** |
| 1. | Привлечение бюджетных ассигнований из регионального бюджета на финансовую поддержку СМиСП в рамках МП | Оказание поддержки наибольшему количеству СМиСП  | 01.02.15 | 31.12.15 | Начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций Администрации МР Г.А.Плющева;  | Средства региональ-ного бюджета привлечены | Да  | Дополни-тельных ресурсов не требуется |