ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГАВРИЛОВ -  ЯМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

г. Гаврилов - Ям

22.06.2017                                                                                       № 24/76

Об утверждении календарного плана мероприятий

по подготовке и проведению выборов Главы Митинского сельского поселения

На основании  статьи 20 Закона Ярославской области от 02.06.2003 № 27- з « О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Гаврилов - Ямского района  РЕШИЛА:

1.Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению  выборов Главы Митинского сельского поселения (Приложение).

2.Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Лапотникову Л.В.

Председатель территориальной

избирательной комиссии					          Л.В.Лапотникова

Секретарь территориальной

избирательной комиссии                                                           Е.В.Алатырева

Приложение

к решению территориальной

избирательной комиссии

от 22.06.2017   № 24/76

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

## мероприятий по подготовке и проведению  выборов

## Главы Митинского сельского поселения

Выборы Главы Митинского сельского поселения назначены на 10 сентября 2017 года  Муниципальным Советом Митинского сельского поселения  от 13.06.2017   № 16

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов | 13.06. 2017 (п.7 ст.11 № 27-з) | Муниципальный Совет Митинского сельского поселения |
| 2 | Официальное опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов (п.7 ст.11 № 27-з) | Муниципальный Совет Митинского сельского поселения |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, номеров телефонов | Не позднее 31 июля 2017 года (п.6 ст.37 № 27-з) | Глава муниципального района |

| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей |  | После назначения дня голосования (п.2 ст.38, 27-з) |  | УФМС, райвоенкомат, отдел ЗАГС, районный суд |
| 4 |  |  | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку, передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию |  | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (п.9 ст.38, 27-з) Не позднее 30 августа 2017 г. |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 5 |  |  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения |  | За 10 дней до голосования (п.1. ст.40 27-з) С 30 августа 2017 года |  | Участковые избирательные комиссии |
| 6 |  |  | Уточнение списков избирателей |  | Не позднее 9 сентября 2017 года После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии и не позднее дня, предшествующего дню голосования (п.10 ст.38 Закона № 27-з) |  | Участковые избирательные комиссии |
| 7 |  |  | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссией |  | Не позднее 18 часов 09 сентября 2017 г. (п.10. ст.38 27-з) |  | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 8 |  |  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) |  | После подписания списка избирателей, но не позднее 09 сентября 2017 года (п.9 ст.38 27-з) |  | Председатели участковых избирательных комиссий |
| 9 |  |  | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей |  | В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования (п.2 ст.41 27-з) |  | Участковые избирательные комиссии |
| 10 |  |  | Рассмотрение жалоб на решения участковых избирательных комиссий об отклонении заявления о включении гражданина РФ в список избирателей |  | В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно (п.3 ст.41 № 27-з) |  | Территориальная избирательная комиссия, суд |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Извещение ТИК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидата на должность Главы Митинского сельского поселения |  |  |  | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия, при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена участковая избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами населенного пункта (п. 2. ст. 35 № 67-ФЗ; п.п. «в» п.1 ст. 27 № 95-ФЗ) |  | Политическая партия |
| 12 | Составление и публикация в муниципальных периодических печатных изданиях списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в том числе выдвигать кандидатов, размещение его в сети Интернет, а также направление в территориальную избирательную комиссию указанного списка |  |  |  | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области |
| 13 | Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения |  |  |  | Начинается за 60 и заканчивается за 40 дней до дня голосования (п. 10 ст.44 27-з) С 11 июля по 31 июля 2017 года |  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 14 | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями |  |  |  | Начинается за 60 дней и заканчивается за 40 дней (п. 10 ст.44 27-з) С 11 июля по 31 июля 2017 года |  | Избирательные объединения |
| 15 | Выдача подтверждения в письменной форме о приеме документов, представленных кандидатом на должность Главы Митинского сельского поселения |  |  |  | После приема документов (п.3 ст.45 № 27-з) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 16 | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе |  |  |  | После выдвижения кандидата (п.6 ст.44 27-з) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 17 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения |  |  |  | Со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата (п.1 ст.47 27-з) |  | Кандидат, граждане Российской Федерации |
| 18 | Проверка подписных листов |  |  |  | Не более 10 дней с момента представления (п.1 ст.48.1 27-з) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 19 | Извещение кандидата о результатах проверки подписных листов кандидата путем передачи кандидату копии итогового протокола (ведомости проверки) |  |  |  | Не позднее чем за 2 суток до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 12 ст. 48 № 27-з) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 20 | Извещение кандидата, избирательного объединения, представившего документы для регистрации о выявленной неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов (за исключением подписных листов) |  |  |  | Не позднее, чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п.1.1. ст.50 27-з) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 21 | Реализация права кандидата, избирательного объединения на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в территориальную избирательную комиссию |  |  |  | Не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п.1.1. ст.50 27-з) |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 22 | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации |  |  |  | В течение 10 дней после дня принятия документов для регистрации (п.5 ст.50 27-з) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 23 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) |  |  |  | В течение суток с момента принятия такого решения (п.8 ст.50 27-з) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 24 | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах средствам массовой информации |  |  |  | В течение 48 часов после регистрации кандидатов (п.13 ст.50 27-з) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 25 | Размещение информации о зарегистрированных кандидатах на стенде в помещении избирательной комиссии |  |  |  | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (п.13 ст.50 27-з) Не позднее 25 августа 2017 |  | ТИК, УИК |
| 26 | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата, находящегося на государственной или муниципальной службе либо работающего в организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей |  |  |  | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (п.2 ст.53 № 27-з) |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| ### СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса |  | Со дня представления документов для регистрации (п.1 ст.28 27-з) |  | Кандидаты, политические партии |
| 28 |  |  | Назначение доверенных лиц |  | После выдвижения кандидатов (п.1 ст.55 № 27-з) |  | Избирательные объединения, кандидаты |
| 29 |  |  | Представление доверенным лицом, являющимся государственным или муниципальным служащим, в территориальную избирательную комиссию приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица (в том числе на период отпуска) |  | До регистрации территориальной избирательной комиссией доверенного лица (п. 2 ст. 43 № 67-ФЗ, п. 3 ст. 55 № 27-з) |  | Доверенные лица кандидатов, являющиеся государственными или муниципальными служащими |
| 30 |  |  | Назначение наблюдателей избирательным объединением, кандидатом |  | После регистрации кандидата |  | Избирательное объединение, кандидат |
| 31 |  |  | Регистрация доверенных лиц кандидатов |  | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления политической партии) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (п.2 ст.55 № 27-з) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 32 |  |  | Отзыв назначенных доверенных лиц |  | В любое время, уведомив об этом территориальную избирательную комиссию (п. 3 ст.43 № 67-ФЗ, п. 6 ст. 55 № 27-з) |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 33 |  |  | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам |  | В любое время, после уведомления кандидатом территориальной избирательной комиссии о своем выдвижении (п.1 ст. 71 № 27-з) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 34 |  |  | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии |  | Не позднее чем за три дня до дня голосования (п.51 ст.56 № 27-з) |  | Политические партии, кандидаты назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии |
| 35 |  |  | Представление в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель, направления, выданного политической партией, кандидатом |  | В день, предшествующий дню голосования либо непосредственно в день голосования (п.6 ст.56 № 27-з) |  | Наблюдатели |
| 36 |  |  | Реализация права кандидата, отказаться от дальнейшего участия в выборах, представив в территориальную избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры |  | Не позднее 4 сентября 2017 г. при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 8 сентября 2017 г. (п.14 ст.50 № 27-з) |  | Кандидаты |
| 37 |  |  | Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутого ими кандидата по основаниям, предусмотренным уставом избирательного объединения |  | Не позднее 4 сентября 2017 г. при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее 8 сентября 2017 г. (п.15 ст.50 27-з) |  | Избирательные объединения |
| ### ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий |  | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.6 ст.611 № 27-з) |  | Управление Роскомнадзора по Ярославской области |
| 39 |  |  | Предоставление территориальной избирательной комиссии бесплатной печатной площади для информирования избирателей, опубликования решений, а также для ответов на вопросы граждан |  | В период избирательной кампании – не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения |  | Редакция районной газеты «Гаврилов - Ямский вестник» |
| 40 |  |  | Оповещение избирателей о дне, месте, и времени голосования через средства массовой информации или иным способом |  | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования ( п.2 ст.81 27-з) Не позднее 30 августа 2017 г. |  | Участковые избирательные комиссии, в порядке определенном территориальной избирательной комиссией |
| 41 |  |  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) |  | В течение 5 дней до дня голосования и в день голосования (п.3 ст.61 27-з) С 5 по 10 сентября 2017 года |  | Организации телерадиовещания, периодические печатные издания |
| 42 |  |  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) |  | 10 сентября 2017 года до момента окончания голосования (п.7 ст.60 № 27-з) |  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и иные средства массовой информации |
| 43 |  |  | Представление в территориальную избирательную комиссию данных об учете объема и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных кандидатам |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.6 ст.63 № 27-з) |  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 44 |  |  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.11 ст.65 № 27-з) |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
| 45 |  |  | Агитационный период |  | Со дня представления кандидатом в территориальную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов 9 сентября 2017 г. (п.11 ст.62 № 27-з) |  | Кандидаты |
| 46 |  |  | Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях |  | С 12 августа 2017 года до ноля часов 09 сентября 2017 года (п.12 ст.62 27-з) |  | Кандидаты |
| 47 |  |  | Представление в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов |  | До начала распространения соответствующих материалов (п.3 ст.65 № 27-з) |  | Кандидаты |
| 48 |  | Проведение жеребьевки для определения даты опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, в муниципальном периодическом печатном издании для каждого зарегистрированного кандидата |  | После завершения регистрации кандидатов Не позднее 10 августа 2017 года (п.11 ст.66 № 27-з) |  | Редакция газеты «Гаврилов-Ямский вестник» |  |
| 49 |  |  | Рассмотрение заявки на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями |  | В течение 3 дней со дня подачи заявки ( п.5 ст.64 27-з) |  | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также в собственности организаций, имеющих на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую 30 % |
| 50 |  |  | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (п.3 ст.64 27-з) |  | Собственники, владельцы помещений |
| 51 |  |  | Информирование других зарегистрированных кандидатов об информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения для встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями |  | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения ( п.4.1.ст.64 27-з) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 52 |  |  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка и оборудования их стендами |  | Не позднее 10 августа 2017 года (п.8 ст.65 27-з) |  | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 53 |  |  | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест со стендами для размещения агитационных печатных материалов |  | После выделения специальных мест для размещения агитационных печатных материалов (п.8 ст.65 № 27-з) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 54 |  |  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер |  | В соответствии с положениями Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (п.2 ст.53 ФЗ) |  | Органы местного самоуправления |
| 55 |  |  | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также на рекламу с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, в том числе оплаченной за счет средств соответствующего избирательного фонда |  | 09 и 10 сентября 2017 года В день голосования и в день, предшествующий дню голосования (п.6 ст.68 № 27-з) |  | Кандидаты, распространители рекламы |
| 56 |  |  | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях |  | Не менее трех лет после дня голосования (п.9 ст.63 № 27-з) |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| # ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Поступление в распоряжение территориальной избирательной комиссии средств выделенных из бюджета Митинского сельского поселения на подготовку и проведение выборов |  | Не позднее, чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.3 ст.69 27-з) |  | Администрация Митинского сельского поселения |
| 58 |  |  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов между участковыми избирательными комиссиями |  | Не позднее 10 августа 2017 года (п.5 ст.69 № 27-з) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 59 |  |  | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов участковых избирательных комиссий о расходовании средств выделенных на подготовку и проведение выборов |  | Не позднее, чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п.1 ст.70 27-з) |  | Участковые избирательные комиссии |
| 60 |  |  | Представление в представительный орган Митинского сельского поселения финансового отчета о расходовании средств, выделенных из бюджета муниципального образования для подготовки и проведения выборов |  | Не позднее, чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов (п.3 ст.70, 27-з) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 61 |  |  | Возврат в доход бюджета муниципального образования не израсходованных средств на подготовку и проведение выборов |  | Не позднее чем через 30 дней после представления в представительный орган поселения отчета о расходовании средств (п.7 ст.69 № 27-з) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| # ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета |  | После выдвижения кандидата и принятия решения территориальной избирательной комиссией о разрешении на открытие специального избирательного счета (п.2 ст.71, 27-з) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 63 |  |  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда |  | После получения кандидатом разрешения на открытие специального избирательного счета, но не позднее дня представления документов для регистрации (п.1 ст.71 27-з) |  | Кандидаты |
| 64 |  |  | Уведомление территориальной избирательной комиссии о реквизитах специального избирательного счета |  | В семидневный срок с момента открытия счета, но не позднее дня представления документов для регистрации кандидата (п.1 ст.71, 27-з) |  | Кандидаты |
| 65 |  |  | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов |  | Не реже одного раза в неделю (п.1. ст.75 27-з) |  | Подразделения Сберегательного банка Российской Федерации |
| 66 |  |  | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в территориальную избирательную комиссию |  | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии (п.2ст.75, 27-з) |  | Государственные органы и уполномоченные органы и организации, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
| 67 |  |  | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов |  | Не менее двух раз: Не позднее 25 августа 2017 года (за 15 дней до голосования), Не позднее 4 сентября 2017 года ( за 5 дня до голосования) (п.3 ст.75, 27-з) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 68 |  |  | Представление в территориальную избирательную комиссию первого финансового отчета кандидата |  | Одновременно с документами для регистрации кандидата (п.1 ст.77 27-з) |  | Кандидаты |
| 69 |  |  | Передача копий финансовых отчетов в средства массовой информации для опубликования |  | Не позднее, чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов (п.3 ст.77, 27-з) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 70 |  |  | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета кандидата |  | - Не позднее чем - через 30 дней - со дня официального опубликования результатов выборов - (п.1 ст.77, 27-з) |  | Кандидаты |
| 71 |  |  | Публикация финансовых отчетов кандидатов |  | В течение двух недель с момента получения отчетов |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 72 |  |  | Возврат пожертвований, внесенных с нарушением требований статьи 58 Федерального закона или анонимными жертвователями, или части пожертвования, превышающей установленный законом размер |  | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления на специальный избирательный счет (п.8 ст.72 № 27-з) |  | Кандидаты |
| 73 |  |  | Перечисление неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в избирательный фонд кандидата, пропорционально вложенным средствам |  | До представления итогового финансового отчёта (п.3 ст.76 № 27-з) |  | Кандидаты |
| 74 |  |  | Прекращение финансовых операций со специальными избирательными счетами |  | По указанию территориальной избирательной комиссии |  | Подразделение Сберегательного банка Российской Федерации |
| 75 |  |  | Перечисление в доход бюджета Митинского сельского поселения денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов |  | После 8 ноября 2017 года (п.4 ст.76 № 27-з) |  | Подразделение Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию территориальной избирательной комиссии |
| ### ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | Утверждение количества избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой |  | Не позднее, чем за 20 дней до голосования Не позднее 20 августа 2017 г. (п. 4 ст.63 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 80 № 27-з) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 77 |  |  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня |  | Не позднее, чем за 20 дней до голосования Не позднее 20 августа 2017 г. (п.8 ст.80, 27-з) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 78 |  |  | Изготовление избирательных бюллетеней |  | После утверждения формы и текста избирательного бюллетеня (п.7 ст.80 27-з) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 79 |  |  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям |  | Не позднее 8 сентября 2017 г. (п.11 ст.80 № 27-з) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 80 |  |  | Досрочное голосование: - в территориальной избирательной комиссии - в участковых избирательных комиссиях |  | с 31 августа по 05 сентября 2017 г. (ст.811 27-З) с 06 сентября по 09 сентября 2017г. (ст.811 27-З) |  | Территориальная избирательная комиссия Участковые избирательные комиссии |
| 81 |  |  | Подача заявления (устного обращения) о возможности проголосовать вне помещения для голосования |  | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования До 14 часов 10 сентября 2017 г. (п.31 ст.83 № 27-з) |  | Избиратели |
| 82 |  |  | Проведение голосования |  | С 8 до 20 часов 10 сентября 2017 г. (п.1 ст.81 27-з) |  | Участковые избирательные комиссии |
| 83 |  |  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования |  | По окончании времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке (п.2 ст.85 27-з) |  | Участковые избирательные комиссии |
| 84 |  |  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования |  | После проведения всех необходимых действий и подсчетов, рассмотрения жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей (п.24 ст.85 № 27-з) |  | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 85 |  |  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования |  | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (п.27 ст.85 № 27-з) |  | Участковые избирательные комиссии |
| 86 |  |  | Направление в территориальную избирательную комиссию первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии |  | После подписания протокола об итогах голосования (п.28 ст.85 № 27-з) |  | Участковые избирательные комиссии |
| 87 |  |  | Определение результатов выборов Главы Митинского сельского поселения составление протокола и сводной таблицы в территориальной избирательной комиссии |  | Не позднее 16 сентября 2017 г. (п.1 ст.87, 27-з) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 88 |  |  | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей |  | В течение 5 дней со дня определения результатов выборов (п.1 ст.95, 27-з) |  | Зарегистрированный кандидат, избранный выборным должностным лицом |
| 89 |  |  | Регистрация избранного Главы Митинского сельского поселения и выдача ему удостоверения об избрании |  | В течение 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п.3 ст.95, 27-з) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 90 |  |  | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов |  | В течение двух недель со дня голосования (п.3 ст.94, 27-з) Не позднее 25 сентября 2017 г. |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 91 |  |  | Официальное опубликование полных данных, которые содержатся в протоколах избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов |  | В течение двух месяцев со дня голосования (п.4 ст.94, 27-з) |  | Территориальная избирательная комиссия |
| 92 |  |  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей |  | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов (п.3 ст.93 27-з) |  | Территориальная избирательная комиссия |