АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2013   № 510

Об утверждении районной  целевой программы

«Развитие  муниципальной службы

в Гаврилов - Ямском муниципальном районе

на 2013-2015 годы»

В соответствии со статьей  35 Федерального закона от 02.03.2007 года               № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района от 14.05.2012   №  657 «О Порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ Гаврилов-Ямского муниципального района», руководствуясь ст.29 Устава Гаврилов – Ямского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу «Развитие муниципальной службы в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2013-2015 годы» (далее - Программа)  (Приложение).

2. Постановление Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района от 25.08.2011 № 1209 «Об утверждении районной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Гаврилов – Ямском муниципальном районе на 2012-2014 годы» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации муниципального района                            Ширшину М.Ю.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

муниципального района							Н.И.Бирук

Приложение к постановлению

Администрации муниципального

района от 02.04.2013  № 510

МУНИЦИПАЛЬНАЯ целевая программа

«Развитие муниципальной службы

в гаврилов-ямском муниципальном

районе на 2013-2015 годЫ»

(В редакции постановления Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района от 11.10.2013 № 1503, от 30.12.2013 № 1962, от 09.09.2014 № 1231, от 05.03.2015 № 366)

Паспорт  Программы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Гаврилов – Ямском муниципальном районе на 2013-2015 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Куратор | Управляющий делами Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района Ширшина М.Ю., телефон – (48534) 2-02-51 |
| Ответственный исполнитель | Отдел по организационной работе и муниципальной службе Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Участники МЦП |  |
| Цель Программы | - повышение эффективности муниципального управления: создание профессиональной, конкурентоспособной, ориентированной на интересы населения муниципальной службы, направленной на решение вопросов местного значения с учетом исторических и иных местных вопросов; |
| Задачи Программы | - профессиональное развитие муниципальных служащих; - формирование кадрового резерва; - внедрение механизмов противодействия коррупции, предупреждения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе; - внедрение новых методов планирования, стимулирования и оценки деятельности муниципальных служащих; - оказание сельским поселениям методической помощи по вопросам муниципальной службы; - формирование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы; - создание оптимальных условий труда муниципальных служащих; - популяризация муниципальной службы, формирование положительного отношения в обществе к муниципальной службе, выявление потенциального кадрового резерва на должности муниципальной службы; - улучшение информационно-консультационного обслуживания муниципальных служащих; - создание системы открытости, гласности в деятельности муниципальной службы. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) Программы | - количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального района– 26 человек (в 2013 году- 11 человек; в 2014 году – 13 человек; в 2015 году – 2 человека). |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | - всего 258000 рублей, из них: - средства бюджета муниципального района– 58000 рублей; - средства областного бюджета –200000 рублей. |
| Контактные лица, телефон | Консультант отдела по организационной работе и муниципальной службе Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Подколзина Е.О., (48534) 2-42-86 |

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Финансовые ресурсы | руб. | 258000 | 118000 | 120000 | 20000 |
| Областной бюджет | руб. | 200000 | 100000 | 100000 | - |
| Бюджет муниципального района | руб. | 58000 | 18000 | 20000 | 20000 |

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевыми методами

1.1.  Основные понятия и термины

1.1.1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора.

1.1.2. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления, которая образуется в соответствии с уставом муниципального образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления или лица, замещающего муниципальную должность.

1.1.3. Муниципальный служащий - гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными и региональными законами, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.

1.2. Основные положения Программы

1.2.1. Введение

Под Программой «Развитие муниципальной службы в                          Гаврилов – Ямском муниципальном районе на 2013-2015 годы» понимается утвержденный постановлением Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района документ, представляющий собой сбалансированную по ресурсному обеспечению, исполнителям и срокам осуществления систему действий, обеспечивающую эффективное решение задач по развитию муниципальной службы в Гаврилов – Ямском муниципальном районе.

Программа разработана в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», согласно которым развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития муниципальной службы и программами развития муниципальной службы субъектов Российской Федерации.

1.2.2. Содержание проблемы и ее анализ.

Проблема развития муниципальной службы в Гаврилов – Ямском муниципальном районе продиктована изменениями, происходящими в политической, социально-экономической ситуации, что предопределяет необходимость разработки Программы и ее актуальность.

Эффективность деятельности любого властного органа напрямую зависит от правильности подбора, расстановки и рационального использования кадров, их профессиональной подготовки, квалификации и опыта работы, то есть от грамотного кадрового обеспечения этих органов.

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения.

В этой связи назрела острая необходимость пересмотра и коренного изменения принципов формирования кадровой политики. Набирает силу процесс создания системы научно-методического обеспечения подготовки кадров.

В современных условиях принципы кадровой политики в системе муниципального управления должны быть полностью сориентированы на профессионализм и ответственность муниципальных служащих, а сама кадровая политика должна включать систему механизмов мотивации и социальной защиты персонала. Ошибочно сводить кадровое обеспечение муниципальной службы только к подбору и расстановке кадров.

Кадровое обеспечение должно включать в себя разносторонний комплекс мероприятий (организационных, экономических, образовательных, социально-психологических) на различных этапах кадровой деятельности от формирования резерва и отбора на должности до стимулирования эффективного труда служащих, профессионального продвижения и освобождения от должности.

К сожалению, нередко данным элементам кадровой работы уделяется второстепенное внимание. Отбор кадров осуществляется по давно устаревшим технологиям, не учитывающим морально-психологических аспектов личности, оценка персонала в основе своей носит формальный характер низок уровень научно-методического обеспечения работы с персоналом.

В этой связи сегодня на всех уровнях власти требуется активная деятельности по совершенствованию кадроведческих технологий на муниципальной службе. Оптимизации этого процесса, могло бы способствовать обобщение позитивного опыта кадровой работы в органах государственной и муниципальной власти.

Аттестация имеет важнейшее значение в практической деятельности служащих, поскольку является средством обеспечения формирования и реализации целенаправленной и предсказуемой кадровой политики в органах местного самоуправления, и, в конечном счете, в формировании персонала управления (кадрового потенциала) в муниципальных органах.

Оценка, анализ должностного соответствия и деятельность по аттестации работников всех уровней становятся не только модными, но и необходимыми кадровыми технологиями. Это в основном связано с тем, что никакая теория, программа отраслевого уровня или правительственного характера не сделают организацию преуспевающей, если этого не захотят или не смогут люди, работающие на своих рабочих местах.

Аттестация необходима для регулярного определения уровня профессиональной подготовки служащего и степени ее соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям муниципальной службы. Совершенствование и упорядочение прохождения муниципальной службы невозможно без периодической аттестации служащих.

Решение кадровых проблем муниципальной службы невозможно без значительного финансирования. Эта задача может быть решена в результате соединения усилий, как со стороны местного бюджета, так и со  стороны регионального бюджетов. Увеличение финансирования на совершенствование кадрового состава муниципальной службы из бюджетов всех уровней должно сопровождаться превращением положения в реально действующий механизм, способный вывести кадровый состав муниципальной службы на более качественный уровень

В настоящее время кадровый потенциал муниципальных служащих становится важнейшим стратегическим фактором успеха. Однако до настоящего времени не выработаны общие подходы к процессу подготовки муниципальных кадров. До настоящего времени подготовка муниципальных служащих ведется на базе устаревших программ, что программы подготовки муниципальных кадров не основаны на реальных потребностях муниципалитетов и часто дают формальное образование, применение которого на практике имеет ничтожное значение.

Эффективность местного самоуправления во многом зависит от того, насколько слаженно и профессионально работает управленческий аппарат. В достижении этой задачи первостепенное значение имеет надлежащее правовое регулирование муниципальной службы, четкое определение правового статуса муниципального служащего.

Анализ кадрового состава Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района

Целью анализа состава и структуры является определение кадрового потенциала муниципальных служащих Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района.

Общая численность муниципальных  служащих Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района составляет  96 человек из них 16 человек – мужчины, 80 – женщины. Проанализировав кадровый состав по половому признаку видно, что количество женщин преобладает над количеством мужчин.

Деятельность муниципальных служащих требует от сотрудников наличия определенных знаний, умений и навыков. Муниципальные служащие должны владеть различными специальностями, аналогов которым нет в производственной сфере.

Следовательно, необходимо дать анализ квалификационного состава кадров организации, в первую очередь, по уровню образования.

Высшее образование имеют 93 (96,9%) муниципальных служащих. Среднее специальное образование – 3 (3,1%)  муниципальных служащих. Два высших образования имеют 8 (8,3%) муниципальных служащих.

Из этого следует, что основной состав персонала Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района представлен работниками с высшим образование.

37 муниципальных служащих (38,54 %) имеют стаж муниципальной службы более 16 лет, 16 (16,66 %) – от 11 до 15 лет, 30 (31,25%) – от 6  до 10 лет, 13 (13,54) – от 1 до 5 лет.

Таким образом, анализируя распределение работников Администрации района по количеству лет стажа, можно сделать вывод, что среди муниципальных служащих Администрации  присутствуют как молодые специалисты, не имеющие длительного опыта работы в данной сфере, так и достаточно опытные работники, которые могут передать свой богатый опыт и соответствующие навыки молодым коллегам.

В общей численности муниципальных служащих 10 (10,4%) человек составляют лица в возрасте от 18 до 30 лет, 41 (42,71%) - от 31 до 44 лет, 27 (28,12%) - от 45 до 54 лет; 18 (18,75%) - от 55 и старше

Данная информация утверждает, что большая часть персонала относится к категории «молодых» и «среднего» возраста, т.к. в Администрации сформировано мнение, что при грамотном выявлении проблемы, достаточной мотивации на повышение продуктивности труда, заинтересованности и увлеченности работой, эффективность молодых кадров очень высока.

Несомненным является тот факт, что молодые специалисты с высшим уровнем образования, инициативны, активны, нетерпеливы, они стремятся

профессионально реализовать себя, а также удовлетворить свои потребности (в том числе и материальные) в наиболее короткие сроки. Поэтому, если организация не в состоянии хорошо оплачивать высококвалифицированный труд, не удовлетворяет иные потребности работников, не мотивирует их на повышение производительности труда и не дает возможности для служебного роста, то молодые специалисты стремятся сменить такое место работы на более, для них, приемлемое. С другой стороны, работники предпенсионного, а зачастую, и среднего возраста менее динамичны, предпочитают осесть на одном месте и приспособиться к тем условиям работы, которые имеются в организации. Поэтому, руководство Администрации стремится к разумному сочетанию специалистов со стажем до 10 лет и опытных сотрудников со стажем более 20 лет.

Выявленные факты позволяют сделать вывод, что в Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района достаточно квалифицированный кадровый состав, перспективный, молодой, который при умелом его формировании и управлении сможет эффективно трудится для достижения общих целей.

1.2.3. Риски, связанные с реализацией Программы, и способы их минимизации.

| № п/п | Содержание рисков | Анализ причин возникновения рисков | Способы минимизации рисков |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Невыполнение в полном объеме намеченных Программой мероприятий, требующих финансирования за счет средств бюджета муниципального района и областного бюджета | Нестабильность экономической ситуации может повлечь снижение финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального района | Проведение своевременной корректировки целей и сроков реализации Программы, ее мероприятий, перераспределение объемов финансирования мероприятий Программы в зависимости от динамики и темпов решения ее задач |
| 2. | Влияние организационно-штатных мероприятий на целевые индикаторы и показатели Программы | Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации может повлечь изменение как количества органов местного самоуправления, так и численности муниципальных служащих | Осуществление постоянного мониторинга законодательства Российской Федерации в части наделения органов местного самоуправления дополнительными полномочиями и при необходимости – своевременная корректировка целевых индикаторов и показателей Программы, а также ее мероприятий |

2. Цели, задачи, ожидаемые результаты от Муниципальной целевой программы

Целью программы является повышение эффективности муниципального управления: создание профессиональной, конкурентоспособной, ориентированной на интересы населения муниципальной службы, направленной на решение вопросов местного значения с учетом исторических и иных местных вопросов.

Задачи Программы предусматривают достижение количественно измеримых общественно значимых результатов в течение 2013 - 2015 годов. В качестве задач могут быть:

- профессиональное развитие муниципальных служащих;

- формирование и использование кадрового резерва;

- внедрение механизмов противодействия коррупции, предупреждения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе;

- внедрение новых методов планирования, стимулирования и оценки деятельности муниципальных служащих;

- оказание сельским поселениям методической помощи по вопросам муниципальной службы;

- формирование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы;

- создание оптимальных условий труда муниципальных служащих;

- популяризация муниципальной службы, формирование положительного отношения в обществе к муниципальной службе, выявление потенциального кадрового резерва на должности муниципальной службы;

- улучшение информационно-консультационного обслуживания муниципальных служащих;

- создание системы открытости, гласности в деятельности муниципальной службы.

Ожидаемые конечные результаты:

- обеспечение  профессионального развития муниципальных служащих;

-повышение эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

-открытость муниципальной службы и ее доступность.

Показатели и результат запланированных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование задач программы развития муниципальной службы/ мероприятия (в установленном порядке) | Индикаторы (показатели), позволяющие оценить ход реализации программы | Ожидаемые результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1. | Задача 1. Профессиональное развитие муниципальных служащих |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1.1. | Организация повышения квалификации муниципальных служащих | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации | 11-15 процентов | 16-55 процентов | 56-95 процентов |
| 2. | Задача 2. Формирование кадрового резерва |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование резерва муниципальной службы высшей и главной групп должностей | доля должностей муниципальной службы высшей и главной групп, на которые сформирован кадровый резерв | 20-30 процентов | 31-40 процентов | 41-50 процентов |
| 3. | Задача 3. Внедрение механизмов противодействия коррупции, предупреждения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка полного объема нормативных правовых документов в сфере противодействия коррупции за отчетный период | наличие полного объема нормативных правовых документов в сфере противодействия коррупции | да | да | да |
| 3.2. | Организация и проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | доля принятых представителем нанимателя решений в соответствии с рекомендациями комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | 80 процентов | 85 процентов | 90 процентов |
| 3.4. | Организация контроля за предоставлением сведений о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера муниципального служащего и членов его семьи | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, в чьи обязанности входит предоставление сведений о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера | 100 процентов | 100 процентов | 100 процентов |
| 3.5. | Размещение сведений о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера муниципального служащего и членов его семьи на официальном сайте Администрации муниципального района | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, чьи сведения о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера размещены на официальном сайте | 100 процентов | 100 процентов | 100 процентов |
| 4. | Задача 4. Внедрение новых методов планирования, стимулирования и оценки деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка системы нематериального стимулирования деятельности муниципальных служащих | наличие системы наградной политики | да | да | да |
| 4.3. | Аттестация муниципальных служащих с целью оценки профессиональной деятельности муниципальных служащих | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, чья профессиональная деятельность оценена по средствам аттестации |  |  | 95-100 процентов |
| 5. | Задача 5. Оказание сельским поселениям методической помощи по вопросам муниципальной службы |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение кадровых аудитов в сельских поселениях | доля сельских поселений от общего числа сельских поселений, в которых проведен кадровый аудит |  | 50 процентов | 70 процентов |
| 5.2. | Проведение мероприятий по устранению замечаний аудиторов | доля сельских поселений, устранивших замечания аудиторов, от общего числа поселений, в которых был проведен кадровый аудит |  | 95-100 процентов | 95-100 процентов |
| 6. | Задача 6. Формирование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка нормативных правовых актов по вопросам присвоения классных чинов, отнесенным к полномочиям муниципального образования федеральным и областным законодательством | наличие нормативных правовых актов по вопросам присвоения классных чинов, отнесенным к полномочиям муниципального образования федеральным и областным законодательством | да | да | да |
| 6.2. | Разработка нормативных правовых актов по вопросам приема на муниципальную службу, отнесенным к полномочиям муниципального образования федеральным и областным законодательством | наличие нормативных правовых актов по вопросам приема на муниципальную службу, отнесенным к полномочиям муниципального образования федеральным и областным законодательством | да | да | да |
| 7. | Задача 7. Создание оптимальных условий труда муниципальных служащих |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация процедуры диспансеризации муниципальных служащих | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию |  | 90-95 процентов | 90-95 процентов |
| 8. | Задача 8. Популяризация муниципальной службы, формирование положительного отношения в обществе к муниципальной службе, выявление потенциального кадрового резерва на должности муниципальной службы |  |  |  |  |
| 8.1. | Организация и проведение встреч муниципальных служащих в учебных заведениях района с учащимися | доля учебных заведений от общего числа учебных заведений, в которых проведены встречи муниципальных служащих с учащимися | 10-15 процентов | 16-30 процентов | 31-50 процентов |
| 9. | Задача 9. Улучшение информационно-консультационного обслуживания муниципальных служащих |  |  |  |  |
| 9.1. | Проведение обучающих семинаров с муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, участвующих в семинарах | 55-60 процентов | 65-70 процентов | 75-80 процентов |
| 9.2. | Мониторинг соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, а так же общих принципов служебного поведения | доля муниципальных служащих от общего числа муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, а так же общие принципов служебного поведения | 100 процентов | 100 процентов | 100 процентов |
| 10. | Задача 10. Создание системы открытости, гласности в деятельности муниципальной службы. |  |  |  |  |
| 10.1. | Постоянное обновление официального сайта Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района | доля размещенной информации от общего количества информации, подлежащей размещению на официальном сайте | 95-100 процентов | 95-100 процентов | 95-100 процентов |
| 10.2. | Опубликование информации по вопросам муниципальной службы в СМИ | доля опубликованной информации от общего количества информации, подлежащей опубликованию в СМИ | 95-100 процентов | 95-100 процентов | 95-100 процентов |

3. Система мероприятий Муниципальной целевой программы

| № п/п | Наименование задач программы развития муниципальной службы/ мероприятия (в установленном порядке) | Срок исполнения (годы) | Ответственный исполнитель (в установленном порядке) | Объем финансирования (в установленном порядке) (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| 1. | Задача 1. Профессиональное развитие муниципальных служащих |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация повышения квалификации муниципальных служащих | 2013 – 2015гг. | Отдел по организационной работе и муниципальной службе | 118 000 | 120 000 | 20 000 |
| 2. | Задача 2. Формирование кадрового резерва |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование резерва муниципальной службы высшей и главной групп должностей | 2013 – 2015гг. | Отдел по организационной работе и муниципальной службе |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Внедрение механизмов противодействия коррупции, предупреждения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка полного объема нормативных правовых документов в сфере противодействия коррупции за отчетный период | 2013 – 2015гг. | Юридический отдел |  |  |  |
| 3.2. | Организация и проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | 2013 – 2015гг. | Юридический отдел, отдел по организационной работе и муниципальной службе |  |  |  |
| 3.3. | Организация контроля за предоставлением сведений о доходах, расходах, обязательствах имущественного 2013 – 2015гг.характера муниципального служащего и членов его семьи | 2013 – 2015гг. | Отдел по организационной работе и муниципальной службе |  |  |  |
| 3.4. | Размещение сведений о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера муниципального служащего и членов его семьи на официальном сайте Администрации муниципального района | 2013 – 2015гг. | Информационно-аналитический отдел, отдел по организационной работе и муниципальной службе |  |  |  |
| 4. | Задача 4. Внедрение новых методов планирования, стимулирования и оценки деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка системы нематериального стимулирования деятельности муниципальных служащих | 2013 – 2015гг. | Отдел по организационной работе и муниципальной службе |  |  |  |
| 4.3. | Аттестация муниципальных служащих с целью оценки профессиональной деятельности муниципальных служащих | 2015г. | Отдел по организационной работе и муниципальной службе |  |  |  |
| 5. | Задача 5. Оказание сельским поселениям методической помощи по вопросам муниципальной службы |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение кадровых аудитов в сельских поселениях | 2014 – 2015гг. | Юридический отдел, отдел по организационной работе и муниципальной службе |  |  |  |
| 5.2. | Проведение мероприятий по устранению замечаний аудиторов | 2014 – 2015гг. | Юридический отдел, отдел по организационной работе и муниципальной службе |  |  |  |
| 6. | Задача 6. Формирование нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка нормативных правовых актов по вопросам присвоения классных чинов, отнесенным к полномочиям муниципального образования федеральным и областным законодательством | 2013 – 2015гг. | Юридический отдел, отдел по организационной работе и муниципальной службе |  |  |  |
| 6.2. | Разработка нормативных правовых актов по вопросам приема на муниципальную службу, отнесенным к полномочиям муниципального образования федеральным и областным законодательством | 2013 – 2015гг. | Юридический отдел, отдел по организационной работе и муниципальной службе |  |  |  |
| 7. | Задача 7. Создание оптимальных условий труда муниципальных служащих |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация процедуры диспансеризации муниципальных служащих | 2014 – 2015гг. | Отдел по организационной работе и муниципальной службе |  |  |  |
| 8. | Задача 8. Популяризация муниципальной службы, формирование положительного отношения в обществе к муниципальной службе, выявление потенциального кадрового резерва на должности муниципальной службы |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Организация и проведение встреч муниципальных служащих в учебных заведениях района с учащимися | 2013 – 2015гг. | Отдел по организационной работе и муниципальной службе |  |  |  |
| 9. | Задача 9. Улучшение информационно-консультационного обслуживания муниципальных служащих |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Проведение обучающих семинаров с муниципальными служащими по вопросам прохождения муниципальной службы | 2013 – 2015гг. | Отдел по организационной работе и муниципальной службе |  |  |  |
| 9.2. | Мониторинг соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, а так же общих принципов служебного поведения | 2013 – 2015гг. | Юридический отдел, отдел по организационной работе и муниципальной службе |  |  |  |
| 10. | Задача 10. Создание системы открытости, гласности в деятельности муниципальной службы. |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Постоянное обновление официального сайта Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района | 2013 – 2015гг. | Информационно-аналитический отдел, отдел по организационной работе и муниципальной службе |  |  |  |
| 10.2. | Опубликование информации по вопросам муниципальной службы в СМИ | 2013 – 2015гг. | Отдел по организационной работе и муниципальной службе |  |  |  |
|  | Всего за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального района |  |  | 118 000 | 120 000 | 20 000 |

4. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы

Потребность в ресурсах Гаврилов – Ямского муниципального района для реализации Программы составляет 258000 рублей со сроком исполнения три года.

Расчет средств осуществлен на основе предложений структурных подразделений Администрации, образовательных учреждений, имеющих лицензию на проведение курсов по повышению квалификации, обучения  с учетом опыта реализации программ по повышению квалификации прошлых лет, а также исходя из сложившихся на территории Ярославской области цен на оказание услуг по подготовке и проведению различного рода мероприятий с учетом предполагаемого уровня инфляции и планируемого количества муниципальных служащих, направляемых на обучение и повышение квалификации.

5. Система управления реализацией Муниципальной целевой программы

5.1 Управление и контроль за реализацией Муниципальной целевой программы:

5.1.1. Текущее управление реализацией Муниципальной целевой программы осуществляется Ответственным исполнителем и (или) Куратором Муниципальной целевой программы, которые:

- контролируют выполнение программных мероприятий, выявляют их отклонение от предусмотренных целей, устанавливают причины и принимают меры по устранению отклонений;

- несут ответственность за своевременную реализацию Муниципальной целевой программы, осуществляют управление её Участниками, контролируют целевое и эффективное использование средств;

- представляют Ответственному исполнителю Муниципальной программы бюджетные заявки по  финансированию Муниципальной целевой программы на очередной финансовый год и плановый период;

- готовят  Ответственному исполнителю Муниципальной программы периодические отчёты о реализации Муниципальной целевой программы;

- осуществляют сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведут учёт и осуществляют хранение документов, касающихся Муниципальной целевой программы;

- ежегодно готовят ответственному исполнителю Муниципальной программы  оценку достигнутых целей и эффективности реализации  Муниципальной целевой программы.

5.1.2. При внесении изменений в план мероприятий и объёмы финансирования программных мероприятий, Ответственный исполнитель Муниципальной целевой программы при необходимости уточняет планируемые к достижению значения количественных и качественных показателей эффективности Муниципальной целевой программы.

5.1.3. Решение о необходимости внесения изменений, а также досрочного прекращения реализации  Муниципальной целевой программы принимается Ответственным исполнителем Муниципальной целевой программы и оформляется нормативным правовым актом.

5.1.4. По каждой Муниципальной целевой программы ежегодно проводится оценка эффективности её реализации в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района (приложение  9 к настоящему Порядку).

5.1.5. Ответственные исполнители  Муниципальной целевой программы направляют   Ответственному исполнителю Муниципальной программы информацию о ходе реализации Муниципальной целевой программы, использовании финансовых средств (по согласованию с Управлением финансов Администрации муниципального района) согласно Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района от 20.01.2015 № 44 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района от 26.05.2014 № 751».

Приложение
к Программе

Методика оценки результативности и эффективности Программы

Оценка результативности  реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем в установленные сроки сдачи отчетности путем установления степени достижения ожидаемых результатов.

Расчет показателей эффективности и результативности реализации мероприятий, направленных на профессиональное развитие муниципальных служащих, производится следующим образом:

1.Показателем результативности реализации мероприятий программы, направленных на профессиональное развитие муниципальных служащих, является отношение фактического количества муниципальных служащих, прошедших обучение, к запланированному к прохождению обучения количеству человек.

Показатель результативности реализации мероприятий программы, направленных на профессиональное развитие муниципальных служащих (R), определяется по формуле:

где:

- фактическое количество человек, прошедших обучение;

- запланированное к прохождению обучения количество человек.

При значении показателя результативности реализации мероприятий программы  равном 1 и более результативность программы признается высокой.  При значении показателя результативности реализации мероприятий программы  равном 0,75 – средней, менее 0,75 – низкой.

2. Показатель эффективности реализации мероприятий программы, направленных на профессиональное развитие муниципальных служащих  определяется по формуле:

где:

R - показатель результативности реализации мероприятий программы, направленных на профессиональное развитие муниципальных служащих;

- объем запланированных в программе расходов за счет средств местного и областного бюджетов на реализацию мероприятий программы, направленных на профессиональное развитие муниципальных служащих;

- объем фактических расходов за счет средств местного и областного бюджетов на реализацию мероприятий программы, направленных на профессиональное развитие муниципальных служащих.

При значении показателя эффективности реализации мероприятий программы  равном 1 и более эффективность программы признается высокой.  При значении показателя эффективности реализации мероприятий программы  равном 0,75 – средней, менее 0,75 – низкой.